## Tong hop doanh thu
2026-07-28 20:10
[24 empty] | Tình hình thực hiện hợp đồng | [8 empty] | Giá trị HĐ (trước VAT) | [18 empty] | Hồ sơ nghiệm thu
| ĐV thực hiện | Khởi công/ Đóng điện | Mức độ ưu tiên | Phân loại dự án | Công trình | Giai đoạn | QLDA | Khu vực | Năm giao A | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Quyết định giao danh mục | Tiến độ theo giao A | QĐ giao nhiệm vụ NPSC cho XNTV | Tên gói thầu | Số HĐ | Ngày ký HĐ | Thời hạn hợp đồng (ngày) | PLHĐ gia hạn | Ngày ký PL | Thời gian gia hạn | Thời hạn thực hiện HĐ | Cấp điện áp | Dịch vụ tư vấn | Hiện trạng | Nhập từ cột này trở đi | Tháng dự kiến phê duyệt | Tháng phê duyệt thực tế | Tháng nghiệm thu dự kiến | Tháng nghiệm thu thực tế | Năm nghiệm thu | Sản lượng dự kiến | Giá trị HĐ (trước VAT) | Khảo sát | Lập BCNCKT/TKBVTC/HSMT | Lập CTĐT | Tổng giá trị | Trước 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Giá trị đã xuất Hóa đơn | Giá trị còn lại | Năm xuất hóa đơn | Ngày xuất hóa đơn | Số hoá đơn | Tình hình xuất hóa đơn | Hiện trạng HSNT | Tồn tại, vướng mắc trong CT Nghiệm thu | Tồn tại, vướng mắc trong CT Kế toán | Tổng quát tình hình nghiệm thu (Nêu rõ tình trạng hồ sơ nghiệm thu đến thời điểm hiện tại) | Hồ sơ doanh thu chuyển phòng tài chính NPSC cần bổ sung | Nhật ký khảo sát | BB khảo sát hiện trường | BB Nghiệm thu | Biên bản giao nhận hồ sơ x9 | Năm nghiệm thu | Cấp điện áp
[5 empty] | 898 |  |  |  |  | 18497192 | [20 empty] | 321049346126 | 421131935605 | 82251141259 | 207678607008 | 4537718915 | 294467467182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108269540146 | 56202219813 | 176192180734
1 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 331/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 6 | 2023 |  | 1473247136 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
2 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | BCNCKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2022 | [5 empty] | 09/HĐTV/2023/BALDA-NPSC | 2023-01-19 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 7 | 2023 |  | 446488390 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2024-07-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
3 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | TKBVTC | PCTQ | Tuyên Quang | 2022 | [5 empty] | 09/HĐTV/2023/BALDA-NPSC | 2023-01-19 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 1 | 6 | 2023 |  | 137046151 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
4 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 506/BDALĐ-KH | 2018-10-05 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 2081244295 | 2081244295 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
5 | NPSC | ĐĐ 2025 |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 424/BDALĐ-KH | 2021-11-11 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 3051940377 | 3051940377 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
6 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Lầm - Hà Tu | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2017 | [5 empty] | 457/BDALĐ-KH | 2016-12-30 | 42 |  |  | 42 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | 996761226 | 996761226 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
7 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Lầm - Hà Tu | TKBVTC | BA1 | Quảng Ninh | 2017 | [5 empty] | 105/HĐ-BDALĐ | 2022-04-26 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1446387095 | 1446387095 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
8 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sơn Động | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 447/BDALĐ-KH | 2017-10-05 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2020 | 985352384 | 985352384 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2020 | 110
9 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sơn Động | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 447/BDALĐ-KH | 2017-10-06 | 80 |  |  | 80 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2020 | 985352384 | 985352384 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2020 | 110
10 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | BCKTKT | BA1 |  | 2020 |  | 1376/QĐ-EVNNPC ngày 10/6/2020 |  |  |  | 315/BDALĐ-PMU3 | 2020-07-24 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 442600842 | 460722380 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-11-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
11 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Thay thế và nâng công suất MBA phân phối cấp bách năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | 47434 | 2622/QĐ-EVNNPC ngày 15/11/2024 |  |  |  | 296/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 17/11/2024 | 2024-11-17 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 1 | 2 | 2025 |  | 243405058 |  | 243405058 |  | 243405058 |  | 2025: 238126345 | 238126345 |  | 2025 | 2025-02-26 | 10 65 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
12 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 331/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-11 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 1937562162 | 1937562162 | [13 empty] | - | - |  | 2024-12-05 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
13 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Phong Thổ - Mường So | BCKTKT | PCLC |  | 2024 | 3096 | 2677/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 109 /HĐTV-PCLC ngày 06/12/2024 | 2024-12-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-08 | 2 | 1 | 2025 | 155120295 | 290223121.9 | 187715213 | 121032789 |  | 308748002 |  | 2025: 155120295 | 155120295 |  | 2025 | 2025-01-15 | 1 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
14 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Bình Giang, tỉnh Hải Dương | BCNCKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2016 | [5 empty] | 109/2022/PCHD-QLDA-HĐTV | 2022-05-06 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 |  |  | 2885635382 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | 110
15 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Bình Giang, tỉnh Hải Dương | TKKT-TKBVTC | PCHD | TP. Hải Phòng | 2016 | [5 empty] | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | [16 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | 110
16 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 94 /HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 |  | 347413699 | 39798088 | 307615611 |  | 347413699 | [9 empty] | - | 347413699 | 2023 | 2023-11-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
17 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 169 /HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-28 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 7 | 7 | 2024 |  | 381597415 | 13534618 | 368062797 |  | 381597415 | [9 empty] | - | 381597415 | 2024 | 2024-07-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
18 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 95/HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 |  | 423728066 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
19 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Gò Trẩu, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 96/HĐ-BDALĐ -> PL01 | 2023-05-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 6 | 6 | 2024 |  | 265085147 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-06-06 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
20 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Gò Trẩu, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 9 | 2024 | 407075631 | 407075631 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
21 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | 2023 | [5 empty] | 19/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 9 | 2023 | 323582009 | 323582009 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-09-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
22 | NPSC |  | Cấp 3 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An | TKKT-TKBVTC | BA3 | Nghệ An | 2023 | [5 empty] | 37/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-08-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 554148826.159 | 554148826.2 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
23 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA3 | Hà Tĩnh | 2023 | [5 empty] | 25/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-22 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 10 | 2023 | 168522792 | 168522792 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
24 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA3 | Hà Tĩnh | 2023 | [5 empty] | 31/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 3 | 3 | 2025 | -6897 | 390690000 | [5 empty] | 2025: -6897 | -6897 |  | 2025 | 2025-03-31 | 13 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
25 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBAT1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 864/2023/HĐTV - PCTQ | 2023-05-09 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 0 | 268337680 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-21 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
26 | NPSC |  | Cấp 3 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBAT1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | PCTQ | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 864/2023/HĐTV - PCTQ | 2023-05-09 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | 554031965 | 554031965 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
27 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái | BCNCKT | BA1 | Lào Cai | 2021 | [5 empty] | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 204046647 | 204046647 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2022 | 110
28 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái | TKBVTC | BA1 | Lào Cai | 2021 | [5 empty] | 41/BDALĐ-KH | 2022-03-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 309045071 | 309045071 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2022 | 110
29 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 357836412 | 357836412 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2022 | 110
30 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 227/HĐ-BDALĐ | 2022-06-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 5 | 2024 |  | 306585730 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
31 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nam Định -:- TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình và Nam Định | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 162/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-12-03 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 720723138 | 720723138 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
32 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nam Định -:- TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình và Nam Định | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 26/2022/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2022-02-22 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1164477102 | 1164477102 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
33 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Nghi Sơn - Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 244/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-10-12 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 801823630 | 801823630 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
34 | NPSC | ĐĐ 2025 |  | ĐZ + TBA | Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Nghi Sơn - Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 108/2022/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2022-06-25 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 887118241 | 887118241 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
35 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Mỹ Trung | BCNCKT | PCNB | Ninh Bình | 2018 | [5 empty] | 49/HĐTV-PCNĐ-BA | 2021-04-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2022 | 546749543 | 546749543 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
36 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thiệu Yên, Bá Thước | BCKTKT | PCTH |  | 2022 | [5 empty] | 11/2022/HĐTV/PCTH-DVMB ngày 01/11/2022 | 2022-11-02 | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 1 | 2023 |  | 383322754 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-01-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
37 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Mỹ Trung | TKKT-TKBVTC | PCNB | Ninh Bình | 2018 | [5 empty] | 04/HĐTV-PCNĐ-QLDA | 2022-02-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1242396002 | 1242396002 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
38 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 508/BDALĐ-KH | 2018-10-08 | 10 tuần |  |  | 10 tuần |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 582756638 | 582756638 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
39 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 536/HĐ-BDALĐ-PMU1 | 2020-12-29 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 950131053 | 950131053 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
40 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Yên Bái | BCKTKT | PCYB | Lào Cai | 2022 | [5 empty] | 146/HĐTV-PCYB-P8-2022 | 2022-11-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 365907507 | [13 empty] | - | - | 2023 | Mar-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
41 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn | BCKTKT | PCLS |  | 2022 | [5 empty] | 100/2022/HĐTV | 2022-12-13 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 100360873 | [13 empty] | - | - | 2023 | Mar-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
42 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái | BCNCKT | PCYB | Lào Cai | 2020 | [5 empty] | 140/2021/PCYB-TVTK | 2021-07-22 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
43 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái | TKBVTC | PCYB | Lào Cai | 2020 | [5 empty] | 229/HĐTV-PCYB-P8-2021 | 2021-11-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 540465076 | 540465076 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
44 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lai Châu | BCKTKT | PCLC | Lai Châu | 2022 | [5 empty] | 03/HĐTV-PCLC | 2023-01-12 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 1268927094 | [13 empty] | - | - | 2023 | Apr-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
45 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2017 | [5 empty] | 521/HĐ-BDALĐ | 2018-10-15 | 8 tuần |  |  | 8 tuần |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 6 | 2022 | -5951646 | 587092725 | [5 empty] | 2025: -5951646 | -5951646 | 5951646 | 2025 | 2025-06-24 | 61 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
46 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2017 | [5 empty] | 402/HĐ-BDALĐ | 2021-10-26 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1079038788 | 1079038788 | 140088786 | 938950002 |  | 1079038788 | [9 empty] | - | 1079038788 |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2022 | 110
47 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hòa Bình | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 63/2023/HĐDVTV | 2022-12-16 | 40 |  |  | 40 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 313430019 | [13 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
48 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Cao Bằng | BCKTKT | PCCB | Cao Bằng | 2022 | [5 empty] | 272/2022/HĐTV-BCKTKT | 2022-12-09 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 194699376 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
49 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Bắc Kạn | BCKTKT | PCBK | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 07/2022/HĐTV-QLĐT | 2022-12-09 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 184557092 | [13 empty] | - | - | 2023 | Mar-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
50 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Đồng Văn 3 | BCKTKT | PCHN | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 73/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-07-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 301954898 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
51 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Tân Yên, Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2022 | [5 empty] | 174/22/DT/TV/PCBG-NPSC | 2022-12-14 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 371215923 | [13 empty] | - | - | 2023 | Dec-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
52 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | 2022 | [5 empty] | 134/22/DT/TV/NPSC-BG | 2022-11-03 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 250602268 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
53 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | 2022 | [5 empty] | 28/23/DT/TV/BG-NPSC | 2023-02-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 464921008 | [13 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
54 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2016 | [5 empty] | 72/2018/HĐTV/BDAĐL-KH | 2018-06-28 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
55 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình | TKKT-TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | 2016 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 3334120725 | 3334120725 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
56 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hải Dương - Đồng Niên | BCNCKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2018 | [5 empty] | 25/2019/HĐTV/BDAĐL-KH | 2019-03-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 552496923 | 552496923 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
57 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hải Dương - Đồng Niên | TKBVTC | BA2 | TP. Hải Phòng | 2018 | [5 empty] | 233/2021/HĐTV/BDAĐL-KHVT | 2021-11-17 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1413152025 | 1413152025 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
58 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 434/HĐ-BDALĐ | 2020-10-19 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
59 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA1 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 486/HĐ-BDALĐ | 2020-11-27 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 505728933 | 505728933 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
60 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 320/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
61 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 320/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1209391353 | 1209391353 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
62 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 175-176 từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Thanh Nghị -TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA2 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 323/2020/HĐTV-BDADDL-KHKT | 2020-12-08 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
63 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 175-176 từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Thanh Nghị -TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 323/2020/HĐTV-BDADDL-KHKT | 2020-12-08 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1660680972 | 1660680972 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
64 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè - Thiệu Yên | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 87/HĐ-BDALĐ | 2021-03-15 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 78481779 | 78481779 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
65 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè - Thiệu Yên | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 87/HĐ-BDALĐ | 2021-03-15 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 78481779 | 78481779 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
66 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khe Chàm, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2021 | [5 empty] | 191/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-09-22 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 414604634 | 414604634 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
67 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khe Chàm, tỉnh Quảng Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | Quảng Ninh | 2021 | [5 empty] | 191/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-09-22 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 476221897 | 476221897 | [5 empty] | 2025: -262806828 | -262806828 | 262806828 | 2025 | 2025-12-05 | 224 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
68 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hòa Bình -:- TBA 110kV Hòa Bình | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 72/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-07-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
69 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hòa Bình -:- TBA 110kV Hòa Bình | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 16/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-01-25 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 533128610 | 533128610 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
70 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Kiến Xương 2, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2020 | [5 empty] | 161/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-12-03 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
71 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Kiến Xương 2, tỉnh Thái Bình | TKKT-TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2020 | [5 empty] | 200/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-09-08 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1298753541 | 1298753541 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
72 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 02/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-03-09 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 39384184 | [13 empty] | - | - | 2023 | Apr-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
73 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Hưng Hà, Thái Bình | BCNCKT | PCTB | Hưng Yên | 2021 | [5 empty] | 20/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-03-19 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
74 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Các xuất tuyến 474, 479 sau TBA 110kV Tam Đảo để đồng bộ với dự án lắp đặt T2 TBA 110kV Tam Đảo | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 03/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-03-09 | 30 |  |  | 30 |  | THA | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 118990107 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
75 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Các xuất tuyến 474, 479 sau TBA 110kV Tam Đảo để đồng bộ với dự án lắp đặt T2 TBA 110kV Tam Đảo | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 09/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2022 | 2022-12-07 | 30 |  |  | 30 |  | THA | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 244047735 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
76 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hưng Hà, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | PCTB | Hưng Yên | 2021 | [5 empty] | 21/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-08-30 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 | [15 empty] | - |  | 2023 | Sep-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
77 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hưng Hà, tỉnh Thái Bình | TKBVTC | PCTB | Hưng Yên | 2021 | [5 empty] | 21/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-08-30 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | #VALUE! | 2022 | 130179838 | 130179838 | [13 empty] | - | - | 2023 | Sep-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
78 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ và ngăn lộ 110kV tại TBA 110kV Vân Trung | BCNCKT | PCBG |  | 2021 | [5 empty] | 226/21/DT/TV/NPSC-BG | 2021-09-16 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
79 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ và ngăn lộ 110kV tại TBA 110kV Vân Trung | TKBVTC | PCBG |  | 2021 | [5 empty] | 226/21/DT/TV/NPSC-BG | 2021-09-16 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 65945200 | 65945200 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
80 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 93/2021/HĐDVTV | 2021-08-30 | 40 |  |  | 40 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  |  | 12 | 2022 | 249626406 | 249626406 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
81 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Triệu Sơn, Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Định | BCNCKT | BA2 |  | 2020 | [5 empty] | 39/2020/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2020-03-20 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2020 | [15 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2020 | 110
82 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Triệu Sơn, Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Định | TKKT-TKBVTC | BA2 |  | 2020 | [5 empty] | 39/2020/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2020-03-20 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 36321813 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
83 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Tiên Du và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 458/BDALĐ-PMU3 | 2020-11-02 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2020 | [15 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2020 | 110
84 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Tiên Du và Nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 458/BDALĐ-PMU3 | 2020-11-02 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 264744359 | [13 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
85 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV TBA 220kV Lào Cai - TBA 110kV Lào Cai; TBA 220kV Lào Cai - TBA 220kV Bảo Thắng | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2024 | 9067 | 2678/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 22/2024/TTGV/PCLK-NPSC ngày 11 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-20 | 2 | 2 | 2025 | 272813178 | 275635401 | 66409697 | 209225704 |  | 275635401 |  | 2025: 272813178 | 272813178 |  | 2025 | 2025-02-14 | 3 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
86 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110 kV Tiên Yên - Mông Dương | TKBVTC | PCQN | Quảng Ninh | 2016 | [5 empty] | 459/BDALĐ-KH | 2016-12-30 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 |  | 1318510956 | 1318510956 |  | 1318510956 |  | 1318510956 | [9 empty] | - | 1318510956 | [14 empty] | 110
87 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | TKKT-TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 62/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-10-17 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2022-11-16 |  | 12 |  | 0 | 837945580 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có |  | 110
88 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T2 TBA 110kV Mục Sơn | BCNCKT | BA1 |  | 2018 | [5 empty] | 573/HĐ-BDALĐ | 2018-10-31 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 |  | -11451395 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2023 | 110
89 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T2 TBA 110kV Mục Sơn | TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [5 empty] | 654/BDALĐ-KH | 2018-12-04 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2023 |  | -10129898 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2023 | 110
90 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 04/HĐ-BDALĐ | 2021-01-04 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 6 | 2023 | 749680520 | 749680520 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
91 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 501/HĐ-BDALĐ | 2020-12-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 1796149821 | 1796149821 | [13 empty] | - | - |  | 2024-12-10 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
92 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 404/HĐ-BDALĐ | 2021-10-27 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 1 | 7 | 2023 | 4047983517 | 4047983517 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
93 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA1 | Lạng Sơn | 2020 | [5 empty] | 02/HĐ-BDALĐ | 2021-01-04 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 7 | 2023 | 319347288 | 319347288 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
94 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên -:- Phúc Yên -:- Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 04/2021/PCVP-TVTK | 2021-05-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 6 | 2023 | 1116865212 | 1116865212 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
95 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên -:- Phúc Yên -:- Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 03/HĐTV-TKBVTC-TTH-PCVP-2022 | 2022-07-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 1 | 6 | 2023 | 570645527 | 570645527 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
96 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 507/BDALĐ-KH | 2018-10-05 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 1237956192 | 1237956192 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
97 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 422/BDALĐ-KH | 2021-11-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 4303850207 | 4303850207 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
98 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2018 | 102000 | 3442/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2018 |  |  |  | 648/BDALĐ-KH | 2018-11-30 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2023 | 959055114.3 | 959055114.2619 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
99 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV TBA 220kV Bảo Thắng - TBA 110kV Tằng Loỏng, TBA 220kV Bảo Thắng - TBA 110kV Lục Yên, TBA 220kV Yên Bái | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2024 | 12746 | 2678/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 22/2024/TTGV/PCLK-NPSC ngày 11 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-20 | 2 | 2 | 2025 | 406884300 | 411834071 | 126020186 | 285813885 |  | 411834071 |  | 2025: 406884300 | 406884300 |  | 2025 | 2025-02-14 | 4 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
100 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Mường Tè | TKKT-TKBVTC | PCLC | Lai Châu | 2018 | [5 empty] | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  | 6 |  |  | 12 | [16 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | 110
101 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Đô Lương -trạm 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | 2024 | 31690 | 951/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 57/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 08/7/2024 | 2024-07-08 | 130 |  |  | 130 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-28 | 2 | 3 | 2025 | 245963131 | 1214763161 | 968800030 | 245963131 |  | 1214763161 |  | 2025: 245963131 | 245963131 |  | 2025 | 2025-03-31 | 14 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
102 | NPSC | KC 2025 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 45/HĐ-BDALĐ | 2023-03-15 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 479160642 | 525763037 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
103 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 6338 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 01/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-18 | 2 | 2 | 2025 | 127368821 | 182407794 |  | 182407794 |  | 182407794 |  | 2025: 127368821 | 127368821 |  | 2025 | 2025-02-18 | 8 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
104 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 3 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiền Hải | TKBVTC | BA1 | Hưng Yên | 2018 | [5 empty] | 62/HĐ-BDALĐ | 2021-02-23 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
105 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên | BCNCKT | BA1 |  | 2019 | [5 empty] | 435/HĐ-BDALĐ | 2019-10-01 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 10 | 2023 | 527435591 | 527435591 | [5 empty] | 2025: -5127988 | -5127988 | 5127988 | 2025 | 2025-10-23 | 181 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
106 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên | TKBVTC | BA1 |  | 2019 | [5 empty] | 329/HĐ-BDALĐ-NPSC | 2021-08-31 | 56 |  |  | 56 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
107 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA1 | Lạng Sơn | 2020 | [5 empty] | 414/HĐ-BDALĐ | 2021-11-02 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 410337362 | 432912520 | [5 empty] | 2025: 92015104 | 92015104 | -92015104 | 2025 | 2025-12-20 | 245 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
108 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 6585 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 02/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-18 | 2 | 2 | 2025 | 137739173 | 189261059 |  | 189261059 |  | 189261059 |  | 2025: 137739173 | 137739173 |  | 2025 | 2025-02-19 | 9 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
109 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Vân Trung 2, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 11296 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 03/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-18 | 2 | 2 | 2025 | 238332764 | 307682165 |  | 307682165 |  | 307682165 |  | 2025: 238332764 | 238332764 |  | 2025 | 2025-02-18 | 7 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
110 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung cáp tại TBA 110kV Dị Sử, Phố Nối, Minh Hải tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2024 | 10628 | 2944/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 41A/2024/TTGV/PCHY-NPSC ngày 27 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-27 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-13 | 2 | 1 | 2025 | 315251977 | 315251977 | 5160000 | 310091977 |  | 315251977 |  | 2025: 315251977 | 315251977 |  | 2025 | 2025-01-22 | 2 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
111 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cấp hệ thống SCADA các TTĐKX Hà Tĩnh, Thái Nguyên,Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh (thẩm tra) | BCKTKT | ETC | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 42/2021/HĐTV/NPCETC-NPSC | 2022-05-20 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2023 | 30080000 | 30080000 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2023 | 110
112 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Vĩnh Yên | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2022 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | 353050885 | 353050885 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
113 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Phúc Yên | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2023 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | 393448292 | 393448292 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
114 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Vĩnh Yên và TBA 110kV Phúc Yên (Phần kiến trúc) | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2024 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | 329161079 | 329161079 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
115 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Lạng Sơn, Đồng Mỏ | BCNCKT | PCLS | Lạng Sơn | 2022 | [5 empty] | 81/2022/HĐTV | 2022-11-04 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | 91264380 | 91264380 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
116 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Lạng Sơn, Đồng Mỏ | TKBVTC | PCLS | Lạng Sơn | 2022 | [5 empty] | 81/2022/HĐTV | 2022-11-04 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | 106511929 | 106511929 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
117 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 91/HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | 362609461 | 362609461 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
118 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 166 /HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 3+11 | 3 | 2024 | 342377942 | 343177382 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-03-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
119 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 88/HĐ-BDALĐ | 2023-05-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | 328781894 | 328781894 | [13 empty] | - | - | 2023 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
120 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 144/HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-08-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 | 472043744.422 | 445603254 | [13 empty] | - | - | 2023 | 17/11/2023 06/12/23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
121 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA2 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 44/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-05-25 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | 376120357 | 376120357 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
122 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA2 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 44/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-05-25 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 900405590.271 | [14 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
123 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 18/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 218599586 | 218599586 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
124 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 38/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-08-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 10 | 2023 | 634939468.907 | [14 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
125 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 05/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-04-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2023 |  | 18807958 | [13 empty] | - | - | 2023 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
126 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 35A1/HĐ-PCHY-ĐT | 2023-04-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 232382836 | 232382836 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
127 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 35A1/HĐ-PCHY-ĐT | 2023-04-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 10 | 2023 | 226834965 | 226834965 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
128 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên |  | PCTN | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 431/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-08-06 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2022,2024 | -16509100 | [14 empty] | - |  |  | 2024-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022,2024 | 110
129 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 431/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-08-06 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 7 | 2022.2024 | -80343145 | 922731884 | [13 empty] | - | - |  | 2024-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022,2024 | 110
130 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 509/BDALĐ-KH | 2018-10-08 | 70 |  |  | 10 tuần |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 662011773 | 662011773 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
131 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 43/BDALĐ-KH | 2022-03-04 | 90 |  |  | 90 ngày |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1171922115 | 1171922115 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
132 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura | BCNCKT | BA2 |  | 2018 | [5 empty] | 26/2019/HĐTV/BDAĐL-KH | 2019-03-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2022 | 1291166978 | 1291166978 | [5 empty] | 2025: -21988921 | -21988921 | 21988921 | 2025 | 2025-11-27 | 206 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
133 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura | TKBVTC | BA2 |  | 2018 | [5 empty] | 08/2022/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2022-01-10 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2022 | 1376620591 | 1376620591 | [5 empty] | 2025: -55093338 | -55093338 | 55093338 | 2025 | 2025-11-27 | 207 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
134 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Thay thế MBA T1 63MVA TBA 110kV Hội Hợp, Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 7/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-11-19 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 235875218 | 235875218 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
135 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Thay thế MBA T1 63MVA TBA 110kV Hội Hợp, Vĩnh Phúc | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 19/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-12-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 20269845 | 20269845 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
136 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2021 | [5 empty] | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 382494280 | 382494280 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
137 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2021 | [5 empty] | 165/HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-21 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 12 | 2024 | 405445977 | 405445977 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
138 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV TBA 220kV Tràng Bạch vào đường dây Uông Bí - Thủy Nguyên | BCKTKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2019 | [5 empty] | 214/2019/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2019-09-12 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
139 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | BCNCKT | PCNA | Nghệ An | 2017 | 90000 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) |  |  |  | 513/BDALĐ-KH | 2018-10-10 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  | 8 | 12 | 2021 | 0 | 0 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
140 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | TKBVTC | PC NA | Nghệ An | 2021 |  | 1438/QĐ-EVNNPC ngày 15/6/2021 |  |  |  | 269/HĐ-BDALĐ | 2021-07-14 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1415949325 | 1415949325 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
141 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 206/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-10-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 434512054 | 434512054 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
142 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 171/2022/HĐTV-BDALĐ-KHVT | 2022-08-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 657570892 | 657570892 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
143 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Bắc Á | BCKTKT | PCNA |  | 2021 | [5 empty] | 79/2021/HĐTV-PCNA-BDA | 2021-08-03 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 6 | 12 | 2022 | 420514057 | 420514057 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
144 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 64/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 355128580 | 355128580 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
145 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 64/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 286129247 | 286129247 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
146 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 65/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 355128580 | 355128580 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
147 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 65/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 286129247 | 286129247 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
148 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Lập Thạch - Phần TBA 110kV | BCKTKT | PCVP |  | 2021 | [5 empty] | 07/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-07-27 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2021 | 238523202 | 238523202 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
149 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Bá Thiện -:- Khai Quang | BCNCKT | PCVP |  | 2021 | [12 empty] | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
150 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Bá Thiện -:- Khai Quang | TKBVTC | PCVP |  | 2021 | [5 empty] | 12/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-10-01 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 238366963 | 238366963 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
151 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị thiết bị phục vụ công tác tư vấn thiết kế của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc năm 2021 | BCKTKT | NPSC |  | 2021 | [5 empty] | không số | 2021-06-08 | 5 |  |  | 5 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 52935250 | 52935250 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
152 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện cho NPSC | BCKTKT | NPSC |  | 2021 | [5 empty] | không số | 2021-06-08 | 5 |  |  | 5 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 69629184 | 69629184 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
153 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo TBA 110kV Cầu Gồ, Đình Trám đáp ứng tiêu chí điều khiển xa | BCKTKT | PCBG | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
154 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ đường dây 110kV TBA 110kV Xi măng Long Sơn 2 | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
155 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ đường dây 110kV TBA 110kV Xi măng Long Sơn 2 | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
156 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2 | BCNCKT | BA1 | Điện Biên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2019 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2019 | 110
157 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | Điện Biên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
158 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV từ TBA 220kV Bảo Thắng - 110kV Văn Bàn | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
159 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV từ TBA 220kV Bảo Thắng - 110kV Văn Bàn | TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
160 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | Hưng Yên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 |  | 922343447 | [13 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
161 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | TKKT-TKBVTC | BA2 | Hưng Yên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 |  | 729309634 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
162 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Cẩm Phả | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
163 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Cẩm Phả | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
164 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
165 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
166 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
167 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
168 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất T1 Trạm 110kV Lào Cai | BCNCKT | BA1 | Lào Cai | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021+2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021+2022 | 110
169 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất T1 Trạm 110kV Lào Cai | TKBVTC | BA1 | Lào Cai | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
170 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và trạm biến áp 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
171 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và trạm biến áp 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An | TKKT-TKBVTC | BA3 | Nghệ An | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
172 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV cấp điện cho TBA 110kV Thành Thắng 3 | BCNCKT | BA3 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
173 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV cấp điện cho TBA 110kV Thành Thắng 3 | TKBVTC | BA3 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
174 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2020+2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2020+2022 | 110
175 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
176 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Phố Nối và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
177 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Phố Nối và Nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
178 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp ĐZ 972E15.5 sau trạm 110kV Quỳnh Lưu lên vận hành cấp điện áp 22kV | BCKTKT | PCNA | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | THA
179 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Ngọc Lặc | BCKTKT | PCTH | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | THA
180 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện áp Điện lực Cẩm Thủy | BCKTKT | PCTH | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | THA
181 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện áp khu vực phường Hải Thanh Điện lực TX Nghi Sơn | BCKTKT | PCTH | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | THA
182 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thạch Linh, Kỳ Anh, Hương Khê | BCKTKT | PCHT | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | THA
183 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCNL vận hành chuyển điểm đấu TBA 110kV Quế Võ 4, Bắc Ninh | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
184 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
185 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
186 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2021 | 110
187 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2022 | 382672996 | [6 empty] | 2025: 382672996 | 382672996 | -382672996 | 2025 | 2025-06-25 | 64 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2022 | 110
188 | NPSC |  |  |  | Xử lý trị số tiếp địa trạm 110kV Chợ Đồn | BCKTKT | PCBK | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
189 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Tân Quang, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2022 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
190 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Lạc Đạo, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2022 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
191 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Văn Giang, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2022 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
192 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110KV 172 E15.24 XM Sông Lam-172 E15.48 Con Cuông | BCKTKT | PCNA | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
193 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110KV TĐ Canan 2-TĐ Nậm Mô | BCKTKT | PCNA | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | - | [13 empty] | 2022 | 110
194 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Uông Bí | BCKTKT | PCQN | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2021 | -5306000 | 562075041 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2021 | 110
195 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Kiện Khê - GĐ TKBVTC-TDT | TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 7 | 2023 | -76573477 | -76573477 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
196 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực TP.Hà Giang năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Bắc Quang năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Vị Xuyên năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Quản Bạ năm 2024. | BCNCKT | PCHG | Tuyên Quang | [13 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 261303179 | 261303179 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
197 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Kim Động | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | -15464520 | -15464520 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-16 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
198 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Kim Động | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 8 | 2023 | -8118519 | -8118519 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-16 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
199 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Trang bị bổ sung thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng theo CBM cấp độ 3 cho Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc NĂM 2023 | BCKTKT | NPSC |  | 2023 | [5 empty] | không số | 2023-06-09 | 16 |  |  | 16 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 | 87787619 | 87787619 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023+2024 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
200 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng công suất hệ thống điện tại trụ sở tòa nhà làm việc Linh Đàm | BCKTKT | NPSC |  | 2023 | [5 empty] | không số | 2023-06-05 | 15 |  |  | 15 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2023 | 97172886 | 97172886 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-09-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
201 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp huyện Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 45/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-10-16 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 |  | 396510336 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
202 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2023 | [5 empty] | 02/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 ngày 09/10/2023 |  | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 5 | 5 | 2024 | 33392308 | 33392308 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
203 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xóa điểm đấu nối chữ T các nhánh rẽ TBA 110kV khu vực tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2023 | [5 empty] | 59/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 9 | 2024 | 498033000 | 688600000 | [13 empty] | - | - |  | 2024-09-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
204 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao độtin cậy cung cấp điện cho lưới điện 22kV, 35kV sau các TBA 110kV Núi 1, Tây TP, Đông Sơn,Quảng Xương, Hậu Lộc, Hà Trung, Bá Thước, ThọXuân, Cẩm Thủy, Bãi Trành theo phương án đa chia -đa nối (MDMC) năm 2024 | BCKTKT | PCTH |  | 2023 | [5 empty] | 17/10/2023/HDDTVTK/PCTH-DVTH | 2023-10-17 | 55 |  |  | 55 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | -36109517 | 561579299.1 | [5 empty] | 2025: -36109517 | -36109517 | 36109517 | 2025 | 2025-06-06 | 51 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
205 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp GĐ1 | BCNCKT | BA1 |  | 2016 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2017+2023 | -551520410 | -551520410 | [13 empty] | - | - | 2023 | 04/10/2023 và 27/12/2023 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2017+2023 | 110
206 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Việt, Đức Giang, Hương Gián, Nội Hoàng, Quỳnh Sơn, Yên Lư và TT Nham Biền, TT Tân Dân huyện Yên Dũng năm 2024.(BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 103/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 627955672 | 627955672 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
207 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 474 TBA 110kV Đức Thắng đoạn từ cột 56 đến cột 114 để cấp điện cho CCN Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 96/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 159013856 | 159013856 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
208 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hoàng Vân, Mai Đình, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, Đoan Bái và thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa năm 2024 (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 97/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 585014815 | 585014815 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
209 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hồng Thái, Quảng Minh, Tiên Sơn và TT Nếnh, TT Bích Động huyện Việt Yên năm 2024 (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 99/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 596307432 | 596307432 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
210 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng lộ xuất tuyến 35kV 372 E18.11 mạch kép treo dây một mạch sau TBA 110kV Nghi Xuân | BCKTKT | PC HT |  | 2023 | [5 empty] | 355/2023/HĐTV/PCHT-NPSC | 2023-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 678460022 | 678460022 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-16 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
211 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Mường Chà (BCNCKT) | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | -7030000 | -7030000 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
212 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Mường Chà (BCNCKT) | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | -7030000 | -7030000 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
213 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Diễn Phong và Nhánh rẽ (TKBVTC) | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | 101557581 | 101557581 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-13 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
214 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 2 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | BA1 | Tuyên Quang | 2024 | 20044 | 2936/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 03/HĐ - BDALĐ | 2025-01-21 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-06-26 | 9 | 9 | 2025 | 679983144 | 890855658 | 22733680 | 868121978 |  | 890855658 |  | 2025: 679983144 | 679983144 |  | 2025 | 2025-09-26 | 158 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
215 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2023 | [5 empty] | 03/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 ngày 17/11/2023 | 17/11/2023 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 5 | 5 | 2024 | 22493750 | 22493750 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
216 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Hợp Đức, Ngọc Vân, Phúc Hòa, Quang Tiến, Quế Nham, Song Vân, Tân Trung, Việt Ngọc huyện Tân Yên năm 2024 | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [12 empty] | THA |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 118493236 | 118493236 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
217 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang theo phương án đa chia – đa nối (MDMC) theo hợp đồng số 131/24/DT/TV/BG-NPSC | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2023 | [12 empty] | THA |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 15741058 | 15741058 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
218 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Hà, Hương Lạc, Mỹ Thái, Phi Mô, Tân Hưng, Thái Đào, Tân Dĩnh, Tân Thịnh và TT Vôi huyện Lạng Giang năm 2024. | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [12 empty] | THA |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 114685421 | 114685421 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
219 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Bắc Kạn | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | -9636328 | -9636328 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
220 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Bắc Kạn | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | -34335234 | -34335234 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
221 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải các TBA: Chống quá tải các TBA: Nam Hải 1 + Hải Phú 5, Tiến Thắng 1 + Hữu Nghị 2, Hải Hà 1 + 2, Kiên Trung 2 + Yên Định 5 + KĐT Yên Định, Hùng Thắng 1+3+5 – Huyện Hải Hậu; Lạc Hồng 3+5, Nam Giang 9+29, Nam Thái 4 –huyện Nam Trực; Xuân Hòa 1+3, Xuân Thủy 3+4, Xuân Phong 4+6 – huyện Xuân Trường | BCKTKT | PCNĐ |  | 2023 | [5 empty] | 230/2023/HĐTV-PCNĐ-QLDA | 2023-11-25 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2023 | 538754818 | 538754818 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2024 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | THA
222 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Ý Yên, tỉnh Nam Định | BCKTKT | PCNĐ | Ninh Bình | 2024 | 3611 | 2939/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 14/HĐTV-PCNĐ-QLDA ngày 04/2/2025 | 2025-02-04 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-11 | 3 | 3 | 2025 | 298822692 | 298822691.7 |  | 298822692 |  | 298822692 |  | 2025: 298822692 | 298822692 |  | 2025 | 2025-03-18 | 11 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
223 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định | BCKTKT | PCNĐ | Ninh Bình | 2024 | 4324 | 2939/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 13/HĐTV-PCNĐ-QLDA ngày 04/2/2025 | 2025-02-04 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-10 | 3 | 3 | 2025 | 131044327 | 131044326.9 |  | 131044327 |  | 131044327 |  | 2025: 131044327 | 131044327 |  | 2025 | 2025-03-18 | 12 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
224 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá- TBA 110kV Gang Thép | BCNCKT | BA1 |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | -3229994 | -3229994 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-18 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
225 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá- TBA 110kV Gang Thép | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | -36612185 | -36612185 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-18 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
226 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn | BCNCKT | BA1 |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | -18606424 | -18606424 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
227 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đầu tư xây dựng đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV KCN Việt Hưng | BCNCKT | KHN |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | 50000000 | 50000000 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2023-12-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
228 | NPSC |  |  | Bão lũ | KPTH do mưa lũ lớn từ ngày 25/9/2023 đến ngày 12/10/2023 trên ĐZ 110kV 172 E15.14-173 A15.37 TĐ Canan 2 | BCKTKT | PC NA |  | 2023 | [5 empty] | 360/2023-HĐTV-PCNA-P2 | 02/11/2023 | 3 |  |  | 3 |  | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 55713900 | 55713900 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2023-12-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2023 | 110
229 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | PCQN | Quảng Ninh | 2023 | [5 empty] | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 5 | 5 | 2024 | 359770532.5 | 359770532.5 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
230 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | TKKT-TKBVTC | PCQN | Quảng Ninh | 2023 | [5 empty] | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 5 | 5 | 2024 | 454826003 | 454826003 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
231 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | PCQN | Quảng Ninh | 2023 | [5 empty] | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 275103068 | 275103068 | [13 empty] | - | - |  | 2024-12-13 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
232 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cấp điện cho KCN Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 09/24/DT/NPSC-BG | 07/02/2024 | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 4 | 4 | 2024 | 163636000 | 172369893 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-04-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
233 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | BCNCKT | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 7 |  |  | 7 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 10 | 2024 | 554606702 | 808273257 | [13 empty] | - |  |  | 2024-10-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
234 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | TKBVTC | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 10 | 2024 | 1194560757 | 956803574 | [13 empty] | - |  |  | 2024-10-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
235 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | TKBVTC | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 7 |  |  | 7 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 10 | 2024 | 44309538 | 44309538 | [13 empty] | - |  |  | 2024-10-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
236 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | BCNCKT | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 260/HĐ-PCHP-NPSC ngày 08/5/2024 | 2024-05-08 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2024 | 146143000 | 146143000 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-21 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
237 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 536/HĐ-BDALĐ-PMU1 | 2020-12-29 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 8 | 2024 | 171385858 | 171385858 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
238 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp MBA T4 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 44200 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 73/HĐ-BDALĐ ngày 27/9/2024 | 2024-09-27 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 4 | 12 | 2025 | 643835063 | 768467783 |  | 768467783 |  | 768467783 |  | 2025: 768467783 | 768467783 | - | 2025 | 2025-12-19 | 21 244 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
239 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 132500 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 43/HĐ-BDALĐ ngày 28/6/2024 | 2024-06-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  | 2025-01-02 | 10 | 10 | 2025 | 890342160 | 1095986411 | 468845821 | 627140590 |  | 1095986411 |  | 2025: 890342160 | 890342160 | 205644251 | 2025 | 2025-10-15 | 178 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
240 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [5 empty] | 402/HĐ-BDALĐ | 2021-10-26 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 5 | 2024 | -9259259 | 106613352 | [5 empty] | 2025: -9259259 | -9259259 |  | 2025 | 2025-05-07 | 30 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
241 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 422/BDALĐ-KH | 2021-11-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 499982815 | 499982858 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
242 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Sơn La -Mộc Châu, Mộc Châu -Mai Châu | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2024 | 9412 | 2675/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 05/HĐ-PCSL ngày 14/01/2025 | 2025-01-14 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-03-12 | 4 | 4 | 2025 | 379707396 | 898759229 | 649609296 | 249149933 |  | 898759229 |  | 2025: 379707396 | 379707396 |  | 2025 | 2025-04-15 | 20 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
243 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Sơn La -Tuần Giáo -T500 Lai Châu | BCKTKT | PCĐB | Sơn La | 2024 | 7001 | 2676/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 30/HĐ-PCĐB ngày 22/01/2025 | 2025-01-22 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-05 | 4 | 4 | 2025 | 222849832.7 | 414116323 | 245187913 | 168928410 |  | 414116323 |  | 2025: 222849833 | 222849833 |  | 2025 | 2025-04-28 | 27 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
244 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 37/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 230539004 | 268908354 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
245 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T4 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 39/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 322017110 | 359126875 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
246 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 40/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 328545865 | 414302707 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
247 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 Trạm 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 38/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 252748912 | 367735864 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
248 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Tuần Giáo -Điện Biên -Điện Biên 2 -Nhà máy xi măng -Mường Chà | BCKTKT | PCĐB | Điện Biên | 2024 | 12287 | 2676/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 30/HĐ-PCĐB ngày 22/01/2025 | 2025-01-22 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-03-13 | 4 | 4 | 2025 | 347469531.2 | 645099490 | 366000594 | 279098896 |  | 645099490 |  | 2025: 347469531 | 347469531 |  | 2025 | 2025-04-28 | 28 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
249 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 18/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 8 | 2024 | 241255000 | 241255000 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
250 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 20/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 8 | 2024 | 254232000 | 254232000 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
251 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 19/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 9 | 2024 | 253239000 | 253239000 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-09-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
252 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 29/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 08/8/2024 | 2024-08-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 287437999 | 287437999 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-11-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
253 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bắc Á, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 28/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 08/8/2024 | 2024-08-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 6 | 2024 | 236271919 | 236271919 | [5 empty] | 2026: 195844035 | - | - | 2026 | 2026-06-29 | 72 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
254 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [5 empty] | 100/2024/HĐTV-PCTN-NPSC | 23/4/2024 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 4 | 2024 | 125108272 | 336989638 | [5 empty] | 2025: 125108272 | 125108272 | -125108272 | 2025 | 2025-04-23 | 26 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
255 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 83/24/DT/PCNB-NPSC | 2024-04-05 | 4 |  |  | 4 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 7 | 7 | 2024 | 354556220 | 411090925 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
256 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | TKKT-TKBVTC | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 83/24/DT/PCNB-NPSC | 2024-04-05 | 4 |  |  | 4 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 7 | 7 | 2024 | 505349050 | 784293465 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
257 | NPSC |  |  | Khác | Lắp đặt thanh cái C43 TBA110kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Ninh Bình | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 49-2024/HĐTV/PCPT ngày 07/5/2024 | 2024-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2024 | -166509 | 427790250 | [5 empty] | 2025: -166509 | -166509 | 166509 | 2025 | 2025-09-03 | 134 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
258 | NPSC |  |  | Khác | Lắp đặt thanh cái C62 TBA 110kV Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 49-2024/HĐTV/PCPT ngày 07/5/2024 | 2024-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 178946920 | 178946920 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-10-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
259 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu | BCKTKT | PCLC | Lai Châu | 2024 | [5 empty] | 23/2024/HĐ-PCLC-BQLDA | 2024-05-06 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 8 | 2024 | 206115452 | 206115452 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
260 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cấp điện cho KCN Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 89/24/DT/TV/NPSC-BG | 2024-04-17 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 8 | 2024 | 159102135 | 159102135 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
261 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 30200 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 94/HĐ - BDALĐ ngày 30 tháng 10 năm 2024 | 2024-10-30 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-21 | 4 | 12 | 2025 | 146166476 | 241297723 |  | 241297723 |  | 241297723 |  | 2025: 241297723 | 241297723 | - | 2025 | 2025-12-20 | 29 247 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
262 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C32 TBA 110kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 4324 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-17 | 4 | 4 | 2025 | 152277118 | 163727466 |  | 163727466 |  | 163727466 |  | 2025: 152277118 | 152277118 |  | 2025 | 2025-04-11 | 17 171 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
263 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C41 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 4505 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-17 | 4 | 4 | 2025 | 137690531 | 169553048 |  | 169533048 |  | 169533048 |  | 2025: 137690531 | 137690531 |  | 2025 | 2025-04-11 | 19 172 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
264 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hà Giang | BCKTKT | PCHG | Tuyên Quang | 2024 | [5 empty] | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 7 | 2024 |  | 559365039 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
265 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Lắp dây chống sét giảm góc bảo vệ đường dây 110kV từ VT01-VT63 lộ 174 E22.3 Bắc Quang - Hàm Yên | BCKTKT | PCHG |  | 2024 | [5 empty] | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 7 | 2024 |  | 482289285 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
266 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Lắp dây chống sét giảm góc bảo vệ đường dây 110kV lộ 171 E22.4 Hà Giang - lộ 171 A22.5 Nậm Ngần | BCKTKT | PCHG | Tuyên Quang | 2024 | [5 empty] | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 7 | 2024 |  | 597372005 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
267 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Thay thế MBA T1 TBA 110kV Hương Khê đảm bảo vận hành khi nâng cấp lưới điện 10kV lên 22kV. | BCKTKT | PCHT |  | 2024 | [5 empty] | 120/2024/HDTV-PCHT-NPSC ngày 04/7/2024 | 2024-07-04 | 28 |  |  | 28 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 116745899 | 116745899 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-04 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
268 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C41 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 3588 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-17 | 4 | 4 | 2025 | 144088939 | 147759243 |  | 147759243 |  | 147759243 |  | 2025: 144088939 | 144088939 | 3670304 | 2025 | 2025-04-11 | 18 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
269 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 49/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 344208541 | 344208541 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
270 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Vĩnh Yên 2, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 4209 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | 4 | 2025 | 128474171 | 139808330 | 2086688 | 137721642 |  | 139808330 |  | 2025: 128474171 | 128474171 | 11334159 | 2025 | 2025-04-18 | 24 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
271 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35kV TBA 110kV Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 9935 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | #VALUE! | 2025 | 258906764 | 296293176 | 2086688 | 294206488 |  | 296293176 |  | 2025: 257983955 | 257983955 | 38309221 | 2025 | 18/4/2025 18/12/2025 | 25 237 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
272 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT |  | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 9 | 2024 | 382568956 | 382568956 | 23610464 | 358958492 |  | 382568956 |  | 2025: 165510969 | 165510969 | 217057987 | 2025 | 2025-09-15 | 136 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
273 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT |  | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 622757358 | 622757358 | 8723488 | 614033870 |  | 622757358 | [9 empty] | - | 622757358 | 2024 | 2024-12-19 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
274 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 7572 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | 4 | 2025 | 195978946 | 235463769 | 2086688 | 233377081 |  | 235463769 |  | 2025: 195978946 | 195978946 | 39484823 | 2025 | 2025-04-18 | 23 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
275 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 8653 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | 4 | 2025 | 242348988 | 263190960 | 2086688 | 261104272 |  | 263190960 |  | 2025: 242348988 | 242348988 | 20841972 | 2025 | 2025-04-18 | 22 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
276 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | Lào Cai | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 5 | 5 | 2024 | -27429628 | -27429628 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
277 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 | Lào Cai | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 5 | 5 | 2024 | -57666577 | -57666577 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
278 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực hệ thống CNTT của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc năm 2024 | BCKTKT | NPSC |  | 2024 | [5 empty] | Thỏa thuận giao việc ngày 06/6/2024 | 2024-06-06 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | #VALUE! | 2024 | 55512399 | 55512399 | [13 empty] | - | - |  | T7/24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
279 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại do mưa lớn và giông lốc từ ngày 28/03/2024 đến ngày 30/03/2024 trên ĐZ 110kV 171A15.25 TĐ Nậm Mô - 171A15.37 TĐ Ca Nan 2 | TKBVTC | PCNA |  | 2024 | [5 empty] | 39/2024-HĐTV-PCNA-P2 | 2024-04-23 | 5 |  |  | 5 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 11 | 2024 | 66903750 | 66903750 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-11-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
280 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sa Pa | BCNCKT | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 6 | 6 | 2024 | -8512978 | -8512978 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-06-04 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
281 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sa Pa | TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 6 | 6 | 2024 | -3334039 | -3334039 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-06-04 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
282 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm phân phối điện và đường dây 110kV thuộc dự án Thủy điện Thác Bà 2 | BCKTKT | KHN |  | 2024 | [5 empty] | 156/2024/HĐTV/TBC2-NPSC | 2024-05-31 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 7 | 7 | 2024 | 13888889 | 13888889 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
283 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù 35kV TBA 110kV Yên Bái 2, tỉnh Yên Bái | BCKTKT | PCYB | Lào Cai | 2024 | 5828 | 2943/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 296/2024/PCYB-HĐTV ngày 23/12/2024 | 2024-12-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 5 | 5 | 2025 | 190793018 | 190793018 | 10906219 | 179886799 |  | 190793018 |  | 2025: 190793018 | 190793018 | - | 2025 | 2025-05-20 | 36 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HĐ, HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
284 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng xuất tuyến 22kV và cải tạo lộ 374 trạm 110kV Hà Trung vận hành 22kV năm 2025 | BCKTKT | PCTH |  | 2024 | [5 empty] | 03/07/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV | 2024-06-10 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 5 | 2024 | -788027 | 93116384 | [5 empty] | 2025: -788027 | -788027 | 788027 | 2025 | 2025-05-31 | 42 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
285 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -3134114 | 182271478 | [5 empty] | 2025: -3134114 | -3134114 | 3134114 | 2025 | 2025-06-05 | 48 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
286 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | #REF! | 2024 | -2177451 | 368813572 | [5 empty] | 2025: -2177451 | -2177451 |  | 2025 | 2025-06-05 | 50 60 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
287 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 5 | 2024 | -3106499 | 346849068 | [5 empty] | 2025: -3106499 | -3106499 | 3106499 | 2025 | 2025-05-31 | 41 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
288 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Yên Định, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 7 | 2025 | -1888484 | 333486198 | [5 empty] | 2025: -1888484 | -1888484 | 1888484 | 2025 | 2025-07-10 | 70 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
289 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -7052950 | 313727931 | [5 empty] | 2025: -7052950 | -7052950 | 7052950 | 2025 | 2025-06-03 | 47 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
290 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 4 | 2025 | 2547917 | 138876124 | [5 empty] | 2025: 2547917 | 2547917 | -2547917 | 2025 | 2025-04-03 | 15 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
291 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -2661056 | 205262830 | [5 empty] | 2025: -2661056 | -2661056 | 2661056 | 2025 | 2025-06-03 | 46 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
292 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2025 | -3958948 | 318871718 | [5 empty] | 2025: -3958948 | -3958948 | 3958948 | 2025 | 2025-06-05 | 49 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
293 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 4 | 2025 | -6849775 | 132045996 | [5 empty] | 2025: -6849775 | -6849775 |  | 2025 | 2025-04-03 | 16 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
294 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 5 | 2024 | -1469688 | 195214339 | [5 empty] | 2025: -1469688 | -1469688 |  | 2025 | 2025-05-31 | 44 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
295 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 67/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 19/8/2024 | 2024-08-19 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 230924068 | 230924068 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
296 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 73/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 20/8/2024 | 2024-08-20 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 12 | 2024 | 269768283 | 269768283 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-12 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
297 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Quế Võ 4, Phù Chẩn, Đại Đồng-Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2024 | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 08/2024/HĐ-TVTK-BDA |  | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 8 | 2024 | 330258348 | 330258348 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-08-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
298 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35 kV TBA 110 kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai năm 2024 | BCKTKT | PCLC | Lào Cai | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDADDL-KHVT ngày 08/7/2024 | 2024-07-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 9 | 2024 | 144461066 | 144461066 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-05 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
299 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35 kV TBA 110 kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai năm 2024 | BCKTKT | PCLC | Lào Cai | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDADDL-KHVT ngày 08/7/2024 | 2024-07-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 9 | 2024 | 239967595 | 239967595 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-05 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
300 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22 kV TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 98/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 02/8/2024 |  | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 7 | 2024 | -5231323 | 201245491 | [5 empty] | 2025: -5231323 | -5231323 |  | 2025 | 2025-07-29 | 75 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
301 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22 kV TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 99/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 02/8/2024 |  | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 8 | 2024 | 331400363 | 331400363 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-08-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
302 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC khu vực 2, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 35/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 602040044 | 602040044 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
303 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC thuộc khu vực 1, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 36/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 606368235 | 606368235 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
304 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC thuộc khu vực huyện Anh Sơn và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 40/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 12 | 2024 | 567279717 | 567279717 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
305 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 01/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2024 | 420862437 | 420862437 | [13 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
306 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 02/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 9 | 2024 | 301904951 | 301904951 | [13 empty] | - |  |  | 2024-09-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
307 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 05/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 9 | 2024 | 68971637 | 72069132 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
308 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Tây huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 08/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2024 | -3702345 | 430966692 | [5 empty] | 2025: -3702345 | -3702345 |  | 2025 | 2025-06-03 | 45 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
309 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực Như Thanh - Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 09/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 7 | 2025 | -8956016 | 359588612 | [5 empty] | 2025: -8956016 | -8956016 |  | 2025 | 2025-07-10 | 71 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
310 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Đông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 10/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2025 | -933404 | 140827933 | [5 empty] | 2025: -933404 | -933404 |  | 2025 | 2025-07-10 | 72 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
311 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Đông huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 13/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2025 | 466277 | 447560286 | [5 empty] | 2025: 466277 | 466277 |  | 2025 | 2025-07-10 | 73 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
312 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 368589682 | 368589682 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
313 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trực Ninh năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 404391312 | 404391312 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-08 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
314 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Giao Thủy năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 322528199 | 322528199 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
315 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2025 | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 12/2024/HĐ-TVTK-BDA | 2024-09-04 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -21928174 | 345930077 | [5 empty] | 2025: -21928174 | -21928174 |  | 2025 | 2025-06-24 | 62 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
316 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh 2025 | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -32726726 | 356796882 | [5 empty] | 2025: -32726726 | -32726726 |  | 2025 | 2025-06-24 | 63 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
317 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 225/24/DT/TV/NPSC-PCNB ngày 10/9/2024 | 2024-09-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 427327000 | 427327000 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
318 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 225/24/DT/TV/NPSC-PCNB ngày 10/9/2024 | 2024-09-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 347275000 | 347275000 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
319 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Thanh Miện, tỉnh Hải Dương năm 2025 | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | [5 empty] | TTGV ngày 11/9/2024 | 2024-09-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 11 | 11 | 2024 | 375200827 | 375200827 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
320 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tân Trường, tỉnh Hải Dương năm 2025 | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | [5 empty] | TTGV ngày 11/9/2024 | 2024-09-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 11 | 11 | 2024 | 305186243 | 305186243 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
321 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Tràng Duệ năm 2025 | BCKTKT | PCHP |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2024 | 18746616 | 338271373.4 | [5 empty] | 2025: 18746616 | 18746616 |  | 2025 | 2025-06-27 | 66 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HĐ, HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
322 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ - Lập CCĐT | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | PL02 ngày …/4/2024 | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 8 | 2024 | 80770000 | 80770000 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-08-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
323 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long | BCNCKT | BA1 |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 9 | 9 | 2024 | -36428151 | -36428151 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-12 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
324 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 9 | 9 | 2024 | -65113160 | -65113160 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-12 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
325 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Khảo sát, tư vấn thiết kế vị trí cột 62 đường dây 171E12.8 Ba Khe-171E17.5 Phù Yên bị sạt lở | BCKTKT | PCYB |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 9 | 2024 | 85212701 | 85212701 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
326 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2024 | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 222245024 | 222245024 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
327 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 47905 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 102/HĐ-BDALĐ ngày 13/11/2024 | 2024-11-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-23 | 5 | 12 | 2025 | 408571801 | 537330463 | [5 empty] | 2025: 537330463 | 537330463 |  | 2025 | 2025-12-26 | 34 261 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
328 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Xóa điểm đấu nối chữ T các nhánh rẽ TBA 110kV khu vực tỉnh Hà Nam | TKKT-TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2023 | [5 empty] | 89/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 06/9/2024 | 2024-09-06 | 70 |  |  | 70 |  | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 592752242 | 592752242 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-19 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
329 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | TKKT-TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [5 empty] | 229/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 18/9/2024 | 158/9/2024 | 20 |  |  | 20 |  | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 363384939 | 363384939 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
330 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 Trạm 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 41754 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 87/HĐ-BDALĐ ngày 16/10/2024 | 2024-10-16 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-05-29 | 5 | 11 | 2025 | 258108419 | 372771060 |  | 372771060 |  | 372771060 |  | 2025: 358120446 | 358120446 |  | 2025 | 2025-11-24 | 35 197 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
331 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV NMĐ Phả Lại - TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 68896 | 755/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2024 |  |  |  | 90/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 12/7/2024 | 2024-07-12 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-26 | 5 | 5 | 2025 | 1135719049 | 1147885202 | 777040150 | 370845502 |  | 1147885652 |  | 2025: 1135719049 | 1135719049 |  | 2025 | 2025-05-29 | 39 40 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
332 | NPSC |  |  |  | TBA 110kV Diễn Phong và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2024 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 10 | 10 | 2024 | -2820460 | -2820460 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2021-10-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
333 | NPSC |  | Cấp 3 | ĐZ + TBA | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV khu vực tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2025 | 14114 | 673/EVNNPC-KH ngày 04/4/2025 |  |  |  | 04-2025/HĐTV/PCPT | 2025-04-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-08-05 | 8 | 8 | 2025 | 420480287 | 420480287 | 27288485 | 393191802 |  | 420480287 |  | 2025: 420480287 | 420480287 |  | 2025 | 2025-08-29 | 108 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
334 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | 4050 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 6 | 6 | 2025 | 111452193 | 134944452 | 4420000 | 130540364 |  | 134960364 |  | 2025: 111452193 | 111452193 |  | 2025 | 2025-06-19 | 54 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
335 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đại An, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | 9000 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đại An, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 6 | 6 | 2025 | 230213365 | 269591949 | 4590000 | 265018473 |  | 269608473 |  | 2025: 230213365 | 230213365 |  | 2025 | 2025-06-19 | 55 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
336 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Nhị Chiểu, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | 3995 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Nhị Chiểu, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 6 | 6 | 2025 | 137144025 | 154525506 | 4420000 | 150121418 |  | 154541418 |  | 2025: 137144025 | 137144025 |  | 2025 | 2025-06-19 | 56 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
337 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2024 | 6245 | 2940/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 065/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-03-26 | 37 |  |  | 37 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 5 | 5 | 2025 | 155142670 | 227763000 | 6574000 | 221189000 |  | 227763000 |  | 2025: 155142670 | 155142670 |  | 2025 | 2025-05-09 | 31 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
338 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2024 | 5344 | 2940/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 065/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-03-26 | 37 |  |  | 37 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 5 | 5 | 2025 | 155492271 | 197487000 | 6668000 | 190819000 |  | 197487000 |  | 2025: 155492271 | 155492271 |  | 2025 | 2025-05-09 | 32 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
339 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2025 | 26923 | 192/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 |  |  |  | 25/2025/HĐTV-BDADL-KHTV ngày 11/3/2025 | 2025-03-11 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 5 | 2026-03-08 |  | 5 | 2026 | 280555325 | 280555325 | 36625586 | 243929739 |  | 280555325 |  | 2026: 252310928 | 252310928 |  | 2026 | 2026-05-25 | 49 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
340 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 19696 | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 |  |  |  | 100/HĐ - BDALĐ ngày 13 tháng 11 năm 2024 | 2024-11-13 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-08 | 8 | 8 | 2025 | 631200930 | 651594493 | 28294866 | 623299627 |  | 651594493 |  | 2025: 631200930 | 631200930 |  | 2025 | 2025-08-30 | 133 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
341 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê 2, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 22205 | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 |  |  |  | 101/HĐ - BDALĐ ngày 13 tháng 11 năm 2024 | 2024-11-13 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-29 | 5 | 6 | 2025 | 229582743 | 240424183 | 16632200 | 223791983 |  | 240424183 |  | 2025: 229582743 | 229582743 |  | 2025 | 2025-06-09 | 52 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
342 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220 kV Bắc Giang ÷TBA 110kV Đình Trám ÷ TBA 110kV Quang Châu ÷ Lộ 176 T220, Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | 103000 | 2087/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019 |  |  |  | 546/HĐ-BDALĐ | 2020-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-17 | 10 | 10 | 2025 | 1630007608 | 1775608234 | 1336635085 | 438973149 |  | 1775608234 |  | 2025: 1630007608 | 1630007608 | 145600626 | 2025 | 2025-10-15 | 179 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
343 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | 193500 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) |  |  |  | 424/BDALĐ-KH | 2021-11-11 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có |  | 110
344 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | TKBVTC | BA1 | Hưng Yên | 2017 | 95000 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) |  |  |  | 43/BDALĐ-KH | 2022-03-04 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | [5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có |  | 110
345 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV mạch képVân Trung -Song Khê, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 556193 | 742/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2024 |  |  | NPCBA1.XTYD-VT-SK.110KV.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng và chấp thuận chủ trương đầu tư | 46/HĐ-BDALĐ ngày 02/07/2024 | 2024-07-02 | 60 | PLHĐ 01 | 2024-08-27 | 2026-01-02 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 3 | 2026-03-31 |  | 6 | 2026 | 3632763929 | 3632763929 | 1867070108 | 1765693821 |  | 3632763929 |  | 2026: 3558446572 | - |  | 2026 | 2026-06-26 | 69 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
346 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Hoàn thiện sơ đồ lưới điện 110kV khu vực Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | 33576 | 877/QĐ-EVNNPC ngày 10/5/2024 |  |  |  | 197/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 02/8/2024 | 2024-08-02 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 8 | 2025-08-11 | 9 | 9 | 2025 | 446471198 | 555188629 | 318675836 | 236512793 |  | 555188629 |  | 2025: 446471198 | 446471198 |  | 2025 | 2025-09-10 | 135 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
347 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 38800 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 04/HĐ - BDALĐ ngày 24/01/2025 | 2025-01-24 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-11 | 5 | 11 | 2025 | 251696367 | 328107567 |  | 328107567 |  | 328107567 |  | 2025: 328107566 | 328107566 | 1 | 2025 | 2025-11-24 | 38 196 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
348 | NPSC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV NMĐ Phả Lại - TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 0 |  |  |  |  | 49/25/DT/TV/NPSC-BG | 2025-06-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-12 |  | 8 | 2025 | 1404040206 | 1467999073 | 491629493 | 976369580 |  | 1467999073 |  | 2025: 1404040206 | 1404040206 |  | 2025 | 2025-08-29 | 128 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
349 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Đình Trám | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 11613 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-06-30 | 6 | #VALUE! | 2025 | 348502249 | 387140494 | 25157280 | 361983214 |  | 387140494 |  | 2025: 348502249 | 348502249 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 76 109 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
350 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cầu Gồ | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9405 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 264254031 | 324184744 | 25762217 | 298422527 |  | 324184744 |  | 2025: 264254031 | 264254031 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 77 110 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
351 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Bắc Kạn | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 13019 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 440557206 | 455494303 | 27964800 | 427529503 |  | 455494303 |  | 2025: 440557206 | 440557206 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 78 111 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
352 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Châu Khê | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 7187 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 267093216 | 270643100 | 22807029 | 247836071 |  | 270643100 |  | 2025: 267093216 | 267093216 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 79 112 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
353 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 10 | 10 | 2024 | 325939710 | 325939710 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
354 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 374 trạm 110kV Thọ Xuân - lộ 371 trạm 110kV Ngọc Lặc | BCNCKT | PCTH |  | 2024 | 22831 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 01/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 |  |  | 33 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 338227472 | 338227472 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
355 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 374 trạm 110kV Thọ Xuân - lộ 371 trạm 110kV Ngọc Lặc | TKBVTC | PCTH |  | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 01/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 |  |  | 10 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 372507556 | 372507556 | [5 empty] | 2025: -7187475 | -7187475 |  | 2025 | 2025-12-29 | 266 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
356 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo mạch vòng 35kV lộ 375 trạm 110kV Nông Cống - lộ 371 trạm 110kV Như Thanh | BCKTKT | PCTH |  | 2024 | 9013 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 02/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 43 |  |  | 43 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 381225916 | 381225916 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
357 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 376 trạm 110kV Hà Trung (E9.4) với lộ 371 trạm 110kV Yên Định (E9.26) | BCNCKT | PCTH |  | 2024 | 21490 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 03/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 |  |  | 33 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 310128802 | 310128802 | [5 empty] | 2025: -48783784 | -48783784 |  | 2025 | 2025-12-29 | 265 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
358 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 376 trạm 110kV Hà Trung (E9.4) với lộ 371 trạm 110kV Yên Định (E9.26) | TKBVTC | PCTH |  | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 03/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 |  |  | 10 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 364971744 | 364971744 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
359 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo mạch vòng 22kV lộ 471 trạm 110kV Hoàng Long (E9.39) – lộ 476 trạm 110kV Hậu Lộc (E9.18) | BCNCKT | PCTH |  | 2024 | 34406 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 04/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 |  |  | 33 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 376086425 | 376086425 | [5 empty] | 2025: -48044884 | -48044884 |  | 2025 | 2025-12-29 | 267 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
360 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo mạch vòng 22kV lộ 471 trạm 110kV Hoàng Long (E9.39) – lộ 476 trạm 110kV Hậu Lộc (E9.18) | TKBVTC | PCTH |  | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 04/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 |  |  | 10 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 520450387 | 520450387 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
361 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Tiên Sơn | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 7738 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-06-30 | 6 | #VALUE! | 2025 | 284369381 | 287244547 | 22273029 | 264971518 |  | 287244547 |  | 2025: 284369381 | 284369381 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 80 113 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
362 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Tằng Loỏng | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 13418 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 434174205 | 446047461 | 32706217 | 413341244 |  | 446047461 |  | 2025: 434174205 | 434174205 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 81 114 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
363 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các khu vực Trung Sơn, Thượng Lát, Hương Mai, Tự Lạn, Minh Đức, Tăng Tiến, Ninh Sơn, Bích Động, Nếnh, thị xã Việt Yên năm 2025 | BCKTKT | PCBG |  | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 94817473 | 94817473 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
364 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Việt Lập, Tân Trung, Ngọc Vân, Phúc Hòa, Liên Chung, Lam Cốt, Hợp Đức huyện Tân Yên | BCKTKT | PCBG |  | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 109826157 | 109826157 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
365 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Tân Sỏi, Đồng Hưu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến, Xuân Lương và TT Bố Hạ huyện Yên Thế năm 2025 | BCKTKT | PCBG |  | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 50414669 | 50414669 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
366 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 93/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 13/9/2024 | 2024-09-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 324613734 | 324613734 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-03 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
367 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Thay thế và nâng công suất MBA phân phối cấp bách năm 2024-2025 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 416774100 | 416774100 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-19 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
368 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hải Hậu | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 4448 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 170920306 | 172783400 | 22267240 | 150516160 |  | 172783400 |  | 2025: 170920306 | 170920306 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 82 115 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
369 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nghĩa Hưng | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 3460 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 150248143 | 150248143 | 21807240 | 128440903 |  | 150248143 |  | 2025: 150248143 | 150248143 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 83 116 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
370 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Bến Thủy, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | Nghệ An | 2024 | 14999 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 379301316 | 487008311 | 34413280 | 452595031 |  | 487008311 |  | 2025: 379301316 | 379301316 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 84 117 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
371 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | Nghệ An | 2024 | 10657 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 312602272 | 370048144 | 36798217 | 333249927 |  | 370048144 |  | 2025: 312602272 | 312602272 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 85 118 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
372 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 11075 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 312925046 | 368653232 | 23408789 | 345244443 |  | 368653232 |  | 2025: 312925046 | 312925046 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 86 119 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
373 | NPSC |  | Cấp 3 | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 12315 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 4 | 2026 | 394964956 | 394964956 | 26344663 | 368620293 |  | 394964956 |  | 2026: 345564037 | 345564037 |  | 2026 | 2026-04-09 | 26 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | 110
374 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Giếng Đáy | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9473 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 329020017 | 331390291 | 24808594 | 306581697 |  | 331390291 |  | 2025: 329020017 | 329020017 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 87 120 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
375 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cẩm Phả | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9195 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 321179096 | 332337300 | 33247297 | 299090003 |  | 332337300 |  | 2025: 321179096 | 321179096 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 88 121 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
376 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xuất tuyến 22kV trạm biến áp 110kV Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | KHN | Bắc Ninh | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 7 | 2024 | 280000000 | 280000000 | [13 empty] | - |  |  | 2025-07-31 | 89 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
377 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC khu vực huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 41980978 | 41980978 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | THA
378 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Mường Chà - Long Tạo | BCNCKT-TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 |  | 2026 | [15 empty] | - |  | 2024 | Nov-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
379 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | CTĐT | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 6 | 12 | 2026 | 3632763929 | 3632763929 | [13 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
380 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Mường Tè | BCNCKT | PCLC | Lai Châu | 2018 | 90508 | - 3442/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2018 - Điều chỉnh lần 1: 3412/EVNNPC-KH ngày 08/7/2020 - Điều chỉnh lần 2: 4741/EVNNPC-KH ngày 27/9/2024 |  |  | NP-110/MT-TV01: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng | 651/HĐ-BDALĐ-KH | 2018-12-03 | 70 | PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01 (V/v: Bổ sung hợp đồng số 651/HĐ-BDALD-KH ngày 03/12/2018) Gói thầu NPC-110/MT-TV01: Khảo sát; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trạm biến áp 110kV Mường Tè | 2020-07-30 | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 3 | 2026-05-06 |  | 5 | 2026 | 394964956 | 394964956 | 745730898 | 450843740 |  | 1196574638 |  | 2026: 1551403992 | 1551403992 |  | 2026 | 2026-05-29 | 56 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
381 | NPSC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê 2, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 |  | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 |  |  |  | 64 /HĐ - BDALĐ | 2025-05-22 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-17 | 9 | 9 | 2025 | 148543615 | 148543615 | 0 | 148543615 |  | 148543615 |  | 2025: 148543615 | 148543615 |  | 2025 | 2025-09-24 | 144 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
382 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | CTĐT | PC NA | Nghệ An | 2017 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  | 7 |  |  | 12 |  | 118065000 | 118065000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | [10 empty] | 110
383 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | CTĐT | BA1 |  | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2024-07-18 | 10 | #VALUE! | 2025 | 91480000 | 91480000 |  |  | 91948000 | 91948000 |  | 2025: 91480000 | 91480000 |  | 2025 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 209 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
384 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | CTĐT | BA1 |  | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 125149000 | 125149000 |  |  | 72730000 | 72730000 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
385 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | CTĐT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 136235000 | 136235000 |  |  | 109832900 | 109832900 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
386 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - trạm 220kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | CTĐT | PCPT | Phú Thọ | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  | 5 |  | 2026 | 95143519 | 95143519 |  |  | 95143519 | 95143519 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
387 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220 kV Bắc Giang ÷TBA 110kV Đình Trám ÷ TBA 110kV Quang Châu ÷ Lộ 176 T220, Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | CTĐT | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-03-04 | 10 | 12 | 2025 | 123815000 | 123815000 |  |  | 123815000 | 123815000 |  | 2025: 123815000 | 123815000 |  | 2025 | 2025-12-18 | 242 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
388 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn. | CTĐT | BA1 |  | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2024-08-22 | 10 | 12 | 2025 | 89698000 | 89698000 |  |  | 89698000 | 89698000 |  | 2025: 89698000 | 89698000 |  | 2025 | 2025-12-20 | 246 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
389 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | CTĐT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 98218519 | 98218519 |  |  | 98218519 | 98218519 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
390 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | CTĐT | BA2 |  | 2016 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 123947500 | 123947500 |  |  | 123947500 | 123947500 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
391 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV cấp điện NM Vôi bột nhẹ Xuân Thiện | CTĐT | BA2 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 119100000 | 119100000 |  |  | 119100000 | 119100000 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
392 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | CTĐT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 122285000 | 122285000 |  |  | 122285000 | 122285000 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
393 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2024 | 122180000 | 122180000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
394 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | Hưng Yên | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2025 | 119070000 | 119070000 |  |  |  | 0 |  | 2025: 112270000 | 112270000 |  | 2025 | 2025-12-08 | 226 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
395 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Mộc Châu | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9570 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 260401900 | 342728434 | 35594326 | 307134108 |  | 342728434 |  | 2025: 260401900 | 260401900 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 89 122 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
396 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thành phố, tỉnh Thái Bình | BCKTKT | ETC | Hưng Yên | 2024 | 12753 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 431882519 | 432678185 | 28389997 | 404288188 |  | 432678185 |  | 2025: 431882519 | 431882519 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 90 123 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
397 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | Thanh Hóa | 2024 | 13735 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 229716823 | 452337877 | 26194663 | 426143214 |  | 452337877 |  | 2025: 229716823 | 229716823 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 91 124 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
398 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | Thanh Hóa | 2024 | 13919 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 250015030 | 456351163 | 25498663 | 430852500 |  | 456351163 |  | 2025: 250015030 | 250015030 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 92 125 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
399 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm 110kV Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 11451 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 339114127 | 365327023 | 23549737 | 341777286 |  | 365327023 |  | 2025: 339114127 | 339114127 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 93 126 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
400 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm 110kV Thiện Kế, tỉnh Vĩnh Phúc | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 11725 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 333249846 | 369986916 | 23978566 | 346008350 |  | 369986916 |  | 2025: 333249846 | 333249846 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 94 127 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
401 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2018 | [5 empty] | 103/HĐ-BDALĐ | 2022-04-20 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 2619660102 | 2619660102 | 734250613 | 1885409489 |  | 2619660102 | [9 empty] | - | 2619660102 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
402 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiền Hải | BCNCKT | BA1 | Hưng Yên | 2018 | 180000 | 2580/EVNNPC-KH ngày 28/06/2018 |  |  |  | 202/BDALĐ-TH2 ngày 29/5/2019 | 2019-05-29 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  |  | 2026 | 1553328572 | 1553328572 | 991820209 | 561508363 |  | 1553328572 | [9 empty] | - | 1553328572 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
403 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Cao Thắng | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2025 | 300000 | 275/EVNNPC-KH+ ĐT ngày 15/01/2025 |  |  |  | 08/HĐ-BDALĐ ngày 16/01/2025 | 2025-01-16 | 150 |  |  | 150 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-20 |  |  | 2026 | 1199817564 | 1199817564 |  | 1199817564 |  | 1199817564 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
404 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV NĐ Phả Lại -Đồng Niên (lộ 175, 176A80), tỉnh Hải Dương | BCNCKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2023 | 238150 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 |  |  |  | 95/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-11-17 | 75 |  |  | 75 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-09 | 8 | 8 | 2025 | 2435518522 | 2435518522 | 1300315310 | 1015443212 | 119760000 | 2435518522 |  | 2025: 2263192490 | 2263192490 | 172326032 | 2025 | 2025-08-29 | 107 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
405 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14807 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 492567878 | 514846618 | 84043500 | 430803118 |  | 514846618 |  | 2025: 492567878 | 492567878 |  | 2025 | 2025-09-26 | 165 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
406 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | CTĐT | BA2 | Hưng Yên | 2020 | 96600 | 2738/QĐ-EVNNPC ngày 8/10/2020 |  |  |  | 311/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 |  | 2026 | 2619660102 | 2619660102 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
407 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14980 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 506408101 | 524850205 | 82715447 | 442134758 |  | 524850205 |  | 2025: 506408101 | 506408101 |  | 2025 | 2025-09-26 | 161 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
408 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14997 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 562157958 | 604968266 | 173073347 | 431894919 |  | 604968266 |  | 2025: 562157958 | 562157958 |  | 2025 | 2025-09-26 | 163 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
409 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14771 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 565167781 | 578567773 | 150623757 | 427944016 |  | 578567773 |  | 2025: 565167781 | 565167781 |  | 2025 | 2025-09-26 | 160 174 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
410 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110 kV Tiên Yên - Mông Dương | BCNCKT | PCQN | Quảng Ninh | 2016 | 207000 | 3802/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 4466/EVNNPC-KH ngày 09/9/2025 |  |  |  | 459/BDALĐ-KH | 2016-12-30 | 42 |  |  | 42 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  | 8 | 12 | 2025 | 725825439 | 5278642547 |  | 4782910213 | 495732334 | 5278642547 |  | 2025: 4552817108 | 4552817108 | 725825439 | 2025 | 2025-12-24 | 250 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
411 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Cường, thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2023 | 137913 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 |  |  | Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình. | 96/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-11-21 | 75 |  |  | 75 |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  | 4 |  |  |  | 2026 | 1600158834 | 1553328572 | 978085518 | 622073316 |  | 1600158834 | [9 empty] | - | 1600158834 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | ba1 chưa ký HĐ và PL điều chỉnh về giá trị |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
412 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ (phần phụ thuộc thiết bị) | TKBVTC | BA1 | Nghệ An | 2018 | 90000 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) |  |  |  | 269/HĐ-BDALĐ | 2021-07-14 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 1199817564 | 527875088 | 95617264 | 432257824 |  | 527875088 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
413 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14997 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 519680386 | 1541470383 | 1048074992 | 493395391 |  | 1541470383 |  | 2025: 519680386 | 519680386 |  | 2025 | 2025-09-29 | 169 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
414 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo 2, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 97160 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  | NPCBA1.TĐ2.110KV.G01: Khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng và chấp thuận chủ trương đầu tư | 50/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 6 |  |  |  | 2026 | 269619604 | 269619604 | 577791190 | 422755631 |  | 1000546821 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
415 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | TBA 110kV Yên Lạc 2 và nhánh rẽ, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 76256 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  | NPCBA1.YL2.110KV.G01: Khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng và chấp thuận chủ trương đầu tư | 48/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-05-26 |  | 12 | 2026 | 1600158834 | 1600158834 | 112191622 | 89760031 |  | 201951653 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
416 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại VT 77, VT 81 ĐZ 110kV ĐZ 176A100 Hòa Bình - NR lạc Sơn- 171E19.6 Mai Châu | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 201951653 | 201951652.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  | 2024-12-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
417 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại sau bão số 3 (YAGI) trên các ĐZ 110kV tại khu vực Cẩm Phả - Hạ Long tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 41395092 | 41395092 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  | 2024-12-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
418 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại sau bão số 3 (YAGI) trên các ĐZ 110kV tại khu vực Hoành Bồ - Quảng Yên - Uông Bí – Đông Triều tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 101119232 | 101119232 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  | 2024-12-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
419 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối | TKKT-TKBVTC | BA2 | Hưng Yên | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | -219036449 | -219036449 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  | 2024-12-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2024 | 110
420 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | 02 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bát Xát, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2025 | 18858 | 493/QĐ-EVNNPC ngày 18/03/2025 |  |  | Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 04/2025/TTGV/PCLK-NPSC ngày 10 tháng 4 năm 2025 | 2025-04-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 5 |  | 12 | 12 | 2026 | 251142837 | 251142837 | 536582297 | 450835928 |  | 987418225 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
421 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | 04 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bát Xát, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2025 | 11345 | 494/QĐ-EVNNPC ngày 18/03/2025 |  |  |  | 05/2025/TTGV/PCLK-NPSC ngày 10 tháng 4 năm 2025 | 2025-04-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-30 |  | 12 | 2026 | 1541470383 | 1541470383 | 111261534 | 295329561 |  | 406591095 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
422 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | PCTQ | Tuyên Quang | 2025 | 0 | 192/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 |  |  |  | 25/2025/HĐTV-BDADL-KHTV ngày 11/3/2025 | 2025-03-11 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 8 | 2026-04-24 | 7 | 5 | 2026 | 1000546821 | 1000546821 |  | 368286034 |  | 368286034 |  | 2026: 234286207 | 234286207 |  | 2026 | 2026-05-25 | 49 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | A Huy - Phòng Kỹ thuật BA1 yêu cầu nộp hồ sơ X9 thì a ý mới ký hồ sơ nghiệm thu |  | Hồ sơ nghiệm thu đang trình Phòng Kỹ thuật BA1 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Chưa có | 2026 | 110
423 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14972 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 504324111 | 588051076 | 163443989 | 424607087 |  | 588051076 |  | 2025: 504324111 | 504324111 |  | 2025 | 2025-09-26 | 166 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
424 | NPSC |  | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | 2025 | 30073 | 349/QĐ-EVNNPC ngày 22/02//2025 |  |  |  | 28/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT 03/ 3/2025 | 2025-03-03 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-14 | 6 | 6 | 2025 | 253167458 | 261827082 | 31956769 | 229870313 |  | 261827082 |  | 2025: 253167458 | 253167458 |  | 2025 | 2025-06-30 | 69 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
425 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14838 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 540751091 | 559077100 | 119804580 | 439272520 |  | 559077100 |  | 2025: 540751091 | 540751091 |  | 2025 | 2025-09-26 | 159 173 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
426 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Tiên Lữ và Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14939 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 538654940 | 543467820 | 124556509 | 418911311 |  | 543467820 |  | 2025: 538654940 | 538654940 |  | 2025 | 2025-09-26 | 162 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
427 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14990 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 536495343 | 572722324 | 134995900 | 437726424 |  | 572722324 |  | 2025: 536495343 | 536495343 |  | 2025 | 2025-09-26 | 164 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
428 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2025 | 35000 | 679/EVNNPC-KH ngày 18/02/2025 |  |  | Gói thầu HH.NH.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư | 34/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-04-04 | 110 |  |  | 110 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-02-11 | 7 | 4 | 2026 | 975826126 | 975826126 | 642104718 | 333721408 |  | 975826126 |  | 2026: 886679126 | 886679126 |  | 2026 | 2026-04-28 | 37 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
429 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2025 | 35000 | 679/EVNNPC-KH ngày 18/02/2025 |  |  | Gói thầu HH.NH.G05: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT | 14/HĐ-BDAXD-KHTV | 2026-03-12 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 5 | 2026-06-29 | 7 | 12 | 2026 | 1009769839 | 1009769839 | 533278549 | 476491290 |  | 1009769839 | [9 empty] | - | 1009769839 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
430 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - trạm 220kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | PCPT | Phú Thọ | 2020 | 37950 | 2737/QĐ-EVNNPC ngày 8/10/2020 |  |  |  | 502/HĐ-BDALĐ | 2020-12-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 363302938 | 363302938 | 161163593 | 202139345 |  | 363302938 | [9 empty] | - | 363302938 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã ký xong cán bộ QLDA, các lãnh đạo Phòng, đang trình a Công - PGĐ PC Lào Cai |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
431 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Ninh Bình 2, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | PCNB | Ninh Bình | 2021 | 85500 | 2207/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2021 |  |  |  | 23/HĐ-BDALĐ ngày 18/3/2025 | 2025-03-18 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 12 |  | 9 | 12 | 2026 | 474037657 | 474037657 | 299660164 | 174377493 |  | 474037657 | [9 empty] | - | 474037657 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
432 | NPSC |  | Cấp 1 |  | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Ninh Bình 2, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | PCNB | Ninh Bình | 2021 | 0 | 2207/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2021 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  | 4 | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu thanh toán đã lập xong đợi Nhật ký khảo sát, biên bản hiện trường của Phòng Khảo sát để ghép hồ sơ chuyển cho BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
433 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Điện Biên năm 2026 | BCKTKT | PCĐB | Điện Biên | 2025 | 6745 | 730/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 806/HĐ-PCĐB | 2025-05-22 | 50 |  |  | 50 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-24 |  | 12 | 2025 | 319248986 | 319248986 | 114866573 | 204382413 |  | 319248986 |  | 2025: 284167002 | 284167002 | 35081984 | 2025 | 2025-12-02 | 220 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2025 | THA
434 | NPSC |  | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Nối nối cấp đến ĐZ 110kV Phố Nối -Hải Dương, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | Hưng Yên | 2023 | 72576 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 |  |  |  | 85/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-10-13 | 75 |  |  | 75 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  | 9 | 12 | 2026 |  | 1340007515 | 1033628789 | 306378726 |  | 1340007515 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
435 | NPSC |  | Cấp 3 | Trung hạ áp | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị để tạo vốn đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng đường TL277 từ thị xã Từ Sơn đi thị trấn Chờ huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT | BCKTKT | KHN | Bắc Ninh | 2024 | 0 | 0 |  |  |  | 01/2024/HĐTV-HNK-NPSC ngày 19/7/2024 | 2024-07-19 | 20 |  |  | 20 |  | THA | KS, TK | Vướng mắc - tạm dừng |  |  |  | 12 | 12 | 2026 |  | 115440035 | 115440035 |  |  | 115440035 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | THA
436 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nậm Pồ năm 2026 | BCKTKT | PCĐB | Bắc Ninh | 2025 | 8441 | 730/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 806/HĐ-PCĐB | 2025-05-22 | 50 |  |  | 50 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-24 |  | 5 | 2025 | 369126800 | 369126800 | 123972470 | 245154330 |  | 369126800 |  | 2025: 336030833 | 336030833 |  | 2025 | 2025-12-02 | 221 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
437 | NPSC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 0 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 05/HĐ-BDALĐ ngày 13/2/2025 | 2025-02-13 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-08-27 |  | 5 | 2026 | 1868961108 | 1868961108 | 84652077 | 1784309031 |  | 1868961108 |  | 2026: 1862992449 | 1862992449 |  | 2026 | 2026-05-28 | 51 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
438 | NPSC | ĐĐ 2026 | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Đô Lương -trạm 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA3 | Nghệ An | 2024 | 0 | 951/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 18/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 03/03/2025 | 2025-03-03 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-05-30 | 10 | 12 | 2025 | 547092955 | 547092955 | 53829327 | 493263628 |  | 547092955 |  | 2025: 503342428 | 503342428 |  | 2025 | 2025-07-28 | 74 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
439 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Tuần Giáo năm 2026 | BCKTKT | PCĐB | Ninh Bình | 2025 | 10812 | 730/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 806/HĐ-PCĐB | 2025-05-22 | 50 |  |  | 50 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-27 |  | 5 | 2025 | -2660000 | 1452980045 | 204447190 | 305483541 |  | 509930731 |  | 2025: 458383839 | 458383839 |  | 2025 | 2025-12-02 | 218 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
440 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV lộ 174, 175 TBA 220kV Nam Định- Trình Xuyên | TKKT-TKBVTC | BA1 | Ninh Bình | 2020 | 0 | 1176/QĐ-EVNNPC ngày 27/4/2018 |  |  |  | 05/HĐ-BDALĐ ngày 06/01/2020 | 2020-01-06 | 42 |  |  | 42 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 5 | 5 | 2025 | 129737856 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -2660000 | -2660000 |  | 2025 | 2025-05-14 | 33 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HĐ, HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
441 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra cho lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại vị trí cột 26 và 46 đường dây 110kV mạch kép (110kV 171E12.21 Văn Yên –171 E12.4 Lục Yên và 110kV 174A40 Thác Bà– 172 E 12.1 Yên Bái – 172 E12.21 Văn Yên) | BCNCKT | PCYB | Lào Cai | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 10 | 2025 | 197758219 | 129737856 |  | 129737856 |  | 129737856 |  | 2025: 129737856 | 129737856 |  | 2025 | 2025-05-28 | 37 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
442 | NPSC |  | Cấp 3 | Khác | Nâng cấp hệ thống TTGS và TTDL của EVNNPC | BCKTKT | ETC |  | 2025 | 6236 | 805/QĐ-EVNNPC ngày 21/4/2025 |  |  |  | 33/2025/HĐ/NPCETC-NPSC | 2025-07-08 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 12 | 2025 | 197758219 | 197758219 | 7814120 | 189944099 |  | 197758219 |  | 2025: 197758219 | 197758219 |  | 2025 | 2025-10-16 | 176 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
443 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực trung tâm thị trấn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên năm 2026 | BCKTKT | PCĐB | Điện Biên | 2025 | 14473 | 730/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 806/HĐ-PCĐB | 2025-05-22 | 50 |  |  | 50 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-29 | 6 | 6 | 2025 | -1431918 | 590023804 | 196619966 | 393403838 |  | 590023804 |  | 2025: 543730463 | 543730463 |  | 2025 | 2025-12-02 | 219 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
444 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực Bỉm Sơn- Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | 0 |  |  |  |  | 01/08/2024/HĐTVTK1649/PCTH-XNTV | 2024-08-17 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 6 | 6 | 2025 | -3436644 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -1431918 | -1431918 |  | 2025 | 2025-06-23 | 57 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
445 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT.5.000kWh/tháng khu vực huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | 0 |  |  |  |  | 05/08/2024/HĐTVTK1649/PCTH-XNTV | 2024-08-17 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 6 | 6 | 2025 | -2396435 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -3436644 | -3436644 |  | 2025 | 2025-06-23 | 58 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
446 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT>5.000kWh/tháng khu vực huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | 0 |  |  |  |  | 02/08/2024/HĐTVTK1649/PCTH-XNTV ngày | 2024-08-17 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #REF! | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -2396435 | -2396435 |  | 2025 | 2025-06-23 | 59 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
447 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA2 |  | 2025 | 0 |  |  |  |  | 31/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-03-10 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-29 | 8 | 1 | 2026 | 1340007515 | 1340007515 | 16145688 | 409340371 |  | 425486059 |  | 2026: 409340371 | 409340371 |  | 2026 | 2026-01-15 | 01 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
448 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 6 | 2025 | 91304000 | 91304000 |  |  |  | 0 |  | 2025: -2288000 | -2288000 |  | 2025 | 2025-06-27 | 67 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
449 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | CTĐT | BA1 | Hưng Yên | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-03 |  | 12 | 2025 | 91304000 | 91304000 |  |  | 91304000 | 91304000 |  | 2025: 91304000 | 91304000 |  | 2025 | 2025-12-25 | 257 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
450 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 23206 | 1562/QĐ-EVNNPC ngày 15/7/2025 |  |  |  | 39A1/HĐ-PCHY-BQLDA | 2025-08-08 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-22 | 10 | 6 | 2026 | 581854667 | 581854667 | 55904875 | 525949792 |  | 581854667 |  | 2026: 580540464 | 580540464 |  | 2026 | 2026-02-26 | 10 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
451 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Thủy Điện Lai Châu- Mường Lay | BCNCKT | BA1 | Lai Châu | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 9 | 6 | 2025 | 349265989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2025: -92478987 | -92478987 |  | 2025 | 2025-06-30 | 68 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
452 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Khoái Châu | TKBVTC | BA2 | Hưng Yên | 2025 | 0 |  |  |  |  | 26/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-03-11 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-09-05 |  | 12 | 2025 | 354996513 | 354996513 | 5730524 | 349265989 |  | 354996513 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2025 | 110
453 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình | BCNCKT | PCHB | Phú Thọ | 2025 | 22261 | 351/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 20/2025/HĐDVTV | 2025-04-04 | 705 |  |  | 705 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-05 | 5 | 12 | 2026 | 503342428 | 250263373 | 20147673 | 230115700 |  | 250263373 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
454 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | BA3 | Nghệ An | 2025 | 29433 | 195/QĐ-NPCPEC |  |  |  | 13/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-02-25 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  | 2025-09-08 | 10 | 12 | 2025 | 1489138194 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 291065924 | 291065924 |  | 2025 | 2025-12-12 | 227 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
455 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV 176E3.3 Long Bối - 172 E11.2 Thái Thụy | BCNCKT | BA3 |  | 2025 | 65000 | 679/EVNNPC-KH ngày 18/02/2025 |  |  |  | 33/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-04-04 | 130 |  |  | 130 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-09 | 10 | 10 | 2025 | 1840006522 | 1840006522 | 1268821026 | 571185496 |  | 1840006522 |  | 2025: 1489138194 | 1489138194 |  | 2025 | 2025-10-15 | 177 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
456 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Thành phố năm 2026 | BCKTKT | PCĐB | Quảng Ninh | 2025 | 11936 | 730/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 806/HĐ-PCĐB | 2025-05-22 | 50 |  |  | 50 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-10 |  | 12 | 2025 | 37376050 | 966449494 | 150567129 | 332619000 |  | 483186129 |  | 2025: 445810079 | 445810079 | 37376050 | 2025 | 2025-12-02 | 217 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2025 | THA
457 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Cộng Hòa, tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | BA2 | Quảng Ninh | 2021 | 59600 | 2206/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2021 |  |  |  | 325/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-12-15 | 33 |  |  | 33 |  | 220 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-13 |  | 12 | 2026 | -2288000 | 966449494 | 659625839 | 306823655 |  | 966449494 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 220
458 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Đồng Niên | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2025 | 17653 | 197/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 |  |  |  | Thoả thuận giao việc ngày 12/5/2025 | 2025-05-12 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-09-15 | 7 | 12 | 2025 | 579353303 | 3023041879 | 5659500 | 509295418 |  | 514954918 |  | 2025: 514954918 | 514954918 | - | 2025 | 2025-12-18 | 239 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
459 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Bắc Sông Cấm 2 | BCNCKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2019 | 108000 | 2088/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019 |  |  |  | 235/2019/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2019-10-11 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-17 | 10 | 10 | 2025 | 187545508 | 3047899175 | 1006944316 | 609845582 | 1431109277 | 3047899175 |  | 2025: 579353303 | 579353303 |  | 2025 | 2025-10-23 | 180 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
460 | NPSC |  | Cấp 2 | NCS + Lắp T | Bổ sung cột néo tuyến đường dây 110kV Hồng Lĩnh - Linh Cảm đoạn từ VT28 đến VT61 | BCKTKT | PCHT |  | 2025 | 3942 | 196/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 |  |  |  | 68/2025/HĐTV-PCHT-NPSC | 2025-04-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-09-18 | 10 | 10 | 2025 | 209463029 | 209463029 | 72537195 | 136925834 |  | 209463029 |  | 2025: 187545508 | 187545508 |  | 2025 | 2025-10-29 | 189 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
461 | NPSC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA3 | Nghệ An | 2025 | 0 | 349/QĐ-EVNNPC ngày 22/02//2025 |  |  |  | 73/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-06-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-19 |  | 11 | 2025 | 325608616 | 325608616 |  | 325608616 |  | 325608616 |  | 2025: 325608616 | 325608616 |  | 2025 | 2025-11-28 | 212 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
462 | NPSC |  | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA3 | Nghệ An | 2025 | 0 | 349/QĐ-EVNNPC ngày 22/02//2025 |  |  |  | 73/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-06-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  | 2025-09-19 |  | 12 | 2025 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
463 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên lưới điện do các Đội QLĐLKV Con Cuông và Tương Dương quản lý năm 2025 | BCKTKT | PCNA | Sơn La | 2025 | 17560 | 1910/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2025 |  |  |  | 49/2025/HĐTV-PCNA-BDA | 2025-09-11 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-19 | 10 | 9 | 2025 | 545117895 | 545117895 | 98588490 | 446529405 |  | 545117895 |  | 2025: 491571516 | 491571516 |  | 2025 | 2025-09-29 | 168 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
464 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Mộc Châu, tỉnh Sơn La | TKBVTC | BA3 | Sơn La | 2025 |  | 26/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 86/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-07-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-20 |  | 10 | 2025 | 439436531 | 439436531 |  | 439436531 |  | 439436531 |  | 2025: 439436531 | 439436531 |  | 2025 | 2025-10-29 | 187 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
465 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2025 |  | 25/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 85/HĐ-BDALĐ | 2025-07-02 | 240 |  |  | 240 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-29 | 10 | 12 | 2025 | 355906180 | 355906180 |  | 355906180 |  | 355906180 |  | 2025: 355906180 | 355906180 |  | 2025 | 2025-12-30 | 270 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
466 | PEC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 |  | Đường dây và TBA 110kV Yên Thành, tỉnh Nam Định | TKKT-TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2024 | 154894 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 62/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-05-20 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-29 | 9 | 10 | 2025 | 477777000 | 3167770384 | 961633192 | 2206137192 |  | 3167770384 |  | 2025: 2682504246 | 2682504246 |  | 2025 | 2025-10-31 | 190 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
467 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Mai Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2026 | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2025 | 14383 | 740/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 91/2025/HĐ-PCSL | 2025-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 8 | 2025 | 398849000 | 515030000 | 135030000 | 380000000 |  | 515030000 |  | 2025: 477777000 | 477777000 |  | 2025 | 2025-08-26 | 102 170 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
468 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Thuận Châu và huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La năm 2026 | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2025 | 11458 | 740/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 91/2025/HĐ-PCSL | 2025-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 8 | 2025 | 519573000 | 421510000 | 109510000 | 312000000 |  | 421510000 |  | 2025: 398849000 | 398849000 |  | 2025 | 2025-08-26 | 103 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
469 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Sông Mã, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La năm 2026 | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2025 | 14679 | 740/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 91/2025/HĐ-PCSL | 2025-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 8 | 2025 | 414107500 | 546122000 | 158122000 | 388000000 |  | 546122000 |  | 2025: 519573000 | 519573000 |  | 2025 | 2025-08-26 | 104 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
470 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La năm 2026 | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2025 | 13053 | 740/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 91/2025/HĐ-PCSL | 2025-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 8 | 2025 | 211100000 | 438090000 | 88090000 | 350000000 |  | 438090000 |  | 2025: 414107500 | 414107500 |  | 2025 | 2025-08-26 | 105 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
471 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp huyện Thuận Châu, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La năm 2026 | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2025 | 7024 | 740/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 91/2025/HĐ-PCSL | 2025-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 8 | 2025 | 517600625 | 211100000 | 5100000 | 206000000 |  | 211100000 |  | 2025: 211100000 | 211100000 |  | 2025 | 2025-08-26 | 106 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
472 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình năm 2026 | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2025 | 12188 | 749/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 28/HĐDVTV | 2025-05-22 | 705 |  |  | 705 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-31 | 9 | 9 | 2025 | 540713553 | 608804688 | 353325511 | 255479177 |  | 608804688 |  | 2025: 517600625 | 517600625 |  | 2025 | 2025-09-26 | 155 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
473 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình năm 2026 | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2025 | 14805 | 749/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 28/HĐDVTV | 2025-05-22 | 705 |  |  | 705 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-31 | 9 | 9 | 2025 | 494189944 | 624823760 | 317234920 | 307588840 |  | 624823760 |  | 2025: 540713553 | 540713553 |  | 2025 | 2025-09-26 | 153 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
474 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình năm 2026 | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2025 | 12712 | 749/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 28/HĐDVTV | 2025-05-22 | 705 |  |  | 705 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-31 | 9 | 9 | 2025 | 374485523 | 581519573 | 317234920 | 264284653 |  | 581519573 |  | 2025: 494189944 | 494189944 |  | 2025 | 2025-09-26 | 152 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
475 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phía Đông Bắc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình năm 2026 | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2025 | 10392 | 749/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 28/HĐDVTV | 2025-05-22 | 705 |  |  | 705 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-31 | 9 | 9 | 2025 | 398831386 | 488114008 | 266914309 | 221199699 |  | 488114008 |  | 2025: 374485523 | 374485523 |  | 2025 | 2025-09-26 | 151 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
476 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phía Tây Nam huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình năm 2026 | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2025 | 9630 | 749/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 28/HĐDVTV | 2025-05-22 | 705 |  |  | 705 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-31 |  | 9 | 2025 | 457137847 | 465174837 | 254622448 | 210552389 |  | 465174837 |  | 2025: 398831386 | 398831386 |  | 2025 | 2025-09-26 | 154 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
477 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 373 trạm E26.3 nhánh Thượng Quan-Thuần Mang năm 2026 | BCKTKT | PCBK |  | 2025 | 10342 | 727/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 04/2025/HĐTV-PCBK-P2 | 2025-05-08 | 25 |  |  | 25 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-18 |  | 9 | 2025 | 618125855 | 480484659 | 180740384 | 299744275 |  | 480484659 |  | 2025: 457137847 | 457137847 |  | 2025 | 2025-09-24 | 129 146 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
478 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 375 trạm E26.2 đoạn Bằng Lũng-Nghĩa Tá năm 2026 | BCKTKT | PCBK |  | 2025 | 14348 | 727/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 04/2025/HĐTV-PCBK-P2 | 2025-05-08 | 25 |  |  | 25 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-18 |  | 9 | 2025 | 580071066 | 649573236 | 251851354 | 397721882 |  | 649573236 |  | 2025: 618125855 | 618125855 |  | 2025 | 2025-09-24 | 130 147 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
479 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 373 trạm E26.1 đoạn Thanh Bình-Chợ Mới và nhánh rẽ Đồng Luông năm 2026 | BCKTKT | PCBK |  | 2025 | 12873 | 727/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 04/2025/HĐTV-PCBK-P2 | 2025-05-08 | 25 |  |  | 25 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-22 |  | 9 | 2025 | 472374427 | 600415595 | 235555091 | 364860504 |  | 600415595 |  | 2025: 580071066 | 580071066 |  | 2025 | 2025-09-24 | 131 148 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
480 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 373 trạm E26.1 nhánh Bình Văn năm 2026 | BCKTKT | PCBK | Ninh Bình | 2025 | 11360 | 727/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 04/2025/HĐTV-PCBK-P2 | 2025-05-08 | 25 |  |  | 25 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-19 |  | 9 | 2025 | 541258324 | 541258324 | 210369955 | 330888369 |  | 541258324 |  | 2025: 472374427 | 472374427 |  | 2025 | 2025-09-24 | 132 149 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
481 | PEC |  | Cấp 3 | Trung hạ áp | Xây dựng 02 xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Tiên Hiệp để cấp điện hỗ trợ cho hai đường dây 479, 482E24.13 | BCKTKT | PCHN | Phú Thọ | 2025 | 10441 | 176/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 12/2024/HĐTV-PCHN-NPCPEC | 2024-04-03 | 75 |  |  | 75 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 333028017 | 333028017 | 73261858 | 259766159 |  | 333028017 |  | 2025: 271354543 | 271354543 |  | 2025 | 2025-12-31 | 271 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | THA
482 | PEC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lập Thạch 2, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | 74750 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 509/HĐ-BDALĐ | 2020-12-14 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 3 | 2026-04-08 |  | 12 | 2026 | 634502926 | 634502926 | 196187916 | 438315010 |  | 634502926 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
483 | PEC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lập Thạch 2, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2020 | 74750 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 315/HĐ-BDALĐ | 2022-09-14 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-06-21 |  | 12 | 2026 | 263341162 | 263341162 | 175243894 | 1150742854 |  | 1325986748 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
484 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN trên lưới điện do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn quản lý năm 2025 | BCKTKT | PCNA | Phú Thọ | 2025 | 19633 | 1910/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2025 |  |  |  | 48/2025/HĐTV-PCNA-BDA | 2025-09-11 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-29 |  | 11 | 2025 | 516741728 | 516741728 |  | 516741728 |  | 516741728 |  | 2025: 496710113 | 496710113 |  | 2025 | 2025-11-06 | 193 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | THA
485 | PEC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2020 | 0 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 245/HĐ-BDALĐ | 2022-07-12 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 3 | 2026-04-03 | 7 | 12 | 2026 | 1451870057 | 1451870057 | 259959500 | 1191910557 |  | 1451870057 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
486 | PEC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT nhánh rẽ Gia Lương và Bình Định, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | 52900 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 544/HĐ-BDALĐ-PMU3 | 2020-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-03 | 10 | 11 | 2025 | 296962304 | 525285062 | 275374359 | 249910703 |  | 525285062 |  | 2025: 395765090 | 395765090 |  | 2025 | 2025-11-13 | 195 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
487 | NPSC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | BCKTKT | PCLC | Lai Châu | 2025 | 8064 | 194/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 |  |  |  | 09/2025/HĐ-PCLC-BQLDA ngày 18/2/2025 | 2025-02-18 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-09-30 | 10 | 10 | 2025 | 302693949 | 302693949 | 12309349 | 290384600 |  | 302693949 |  | 2025: 296962304 | 296962304 |  | 2025 | 2025-10-06 | 175 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
488 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV NĐ Phả Lại -Đồng Niên (lộ 175, 176A80), tỉnh Hải Dương | TKBVTC | BA2 | TP. Hải Phòng | 2023 |  | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 |  |  |  | 86/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-08-18 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-10-01 |  | 11 | 2025 | 5059205199 | 5059205199 | 2028396048 | 3030809151 |  | 5059205199 |  | 2025: 4981672866 | 4981672866 |  | 2025 | 2025-11-28 | 211 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
489 | PEC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Bản Qua, tỉnh Lào Cai | BCNCKT | BA1 | Lào Cai | 2024 | 72369 | 549/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 51/HĐ-BDALĐ-KHVT | 2025-02-21 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 2 |  | 7 | 12 | 2026 | 5059205199 | 5059205199 | 2028396048 | 3030809151 |  | 5059205199 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | A Huy - Phòng Kỹ thuật BA1 yêu cầu nộp hồ sơ X9 thì a ý mới ký hồ sơ nghiệm thu |  | Hồ sơ nghiệm thu đang trình Phòng Kỹ thuật BA1 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Chưa có | 2026 | 110
490 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2025 | 52314 | 25/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 08 /HĐ - BDALĐ | 2025-02-21 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-06-04 | 11 | 9 | 2025 | 395322847 | 395322847 | 19920000 | 375402847 |  | 395322847 |  | 2025: 375402847 | 375402847 |  | 2025 | 2025-09-26 | 157 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
491 | PEC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định | TKKT-TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2024 | 0 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 64/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-05-27 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-01 |  | 11 | 2025 | 2575709070 | 2575709070 | 339885469 | 2235823601 |  | 2575709070 |  | 2025: 1959485994 | 1959485994 |  | 2025 | 2025-11-28 | 214 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
492 | PEC |  |  | Khác | Gói thầu NPCBA1.LSND.110kV.G02: Giám sát khảo sát phục vụ công tác lập BCNCKT đầu tư xây dựng, lập TKKT, TKBVTC-DTXD dự án Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn - NĐ Na Dương | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2025 | 493423 | 67/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 30/HĐ-BDALĐ | 2025-03-26 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | TVTT |  |  | 10 | 12 | 2026 | 235986306 | 235986306 |  | 235986306 |  | 235986306 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
493 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV Tiên Yên - Mông Dương | CTĐT | PCQN | Quảng Ninh | 2025 |  | 3802/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 34/HĐ-BDALĐ | 2025-04-04 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 7 | 12 | 2026 | 154969280 | 154969280 |  | 154969280 |  | 154969280 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã ký xong các phòng và PGĐ BA1 chuyển cho Phòng TCKT đang thẩm tra |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
494 | PEC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2024 | 106139 | 950/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 73/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-07-11 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 5 |  |  | 12 | 2026 | 375402847 | 1142029306 | 547260595 | 594768711 |  | 1142029306 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
495 | PEC |  | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA2 | Ninh Bình | 2025 | 48851 | 192/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 31/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-03-10 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 10 | 10 | 2025 | 888518565 | 888518565 | 19963352 | 410360741 |  | 430324093 |  | 2025: 410360741 | 410360741 |  | 2025 | 2025-10-29 | 188 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
496 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Gia Thịnh và nhánh rẽ, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2024 | 74604 | 951/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 58/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 09/7/2024 | 2024-07-09 | 130 |  |  | 130 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-04 | 9 | 12 | 2025 | 888518565 | 888518565 | 327909378 | 463146187 | 97463000 | 888518565 |  | 2025: 795396428 | 795396428 |  | 2025 | 2025-12-02 | 222 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
497 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Khoái Châu | BCNCKT | BA2 | Hà Tĩnh | 2025 | 25401 | 192/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 26/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-03-11 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 10 | 9 | 2025 | 256504692 | 256504692 | 11411572 | 245093120 |  | 256504692 |  | 2025: 594359109 | 594359109 |  | 2025 | 2025-09-26 | 156 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
498 | NPSC | KC 2025 | Cấp 2 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT-TKBVTC | PCHT | Hà Tĩnh | 2025 | 31027 | 794/QĐ-EVNNPC ngày 18/04/2025 |  |  |  | 131/2025/HĐTV-PCHT-NPSC | 2025-06-04 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-06 | 12 | 10 | 2025 | 488136729 | 488136729 | 23707041 | 464429688 |  | 488136729 |  | 2025: 463823585 | 463823585 |  | 2025 | 2025-10-24 | 182 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
499 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Từ Sơn 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 248919 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 52/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-08 |  | 12 | 2025 | 1977718859 | 1977718859 | 1103283361 | 874435498 |  | 1977718859 |  | 2025: 1567331492 | 1567331492 |  | 2025 | 2025-12-29 | 264 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
500 | PEC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | TBA 110kV nối cấp TBA 220kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2021 |  | 2061/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 163//2025/HĐTV/BDAXD-KHTV | 2025-11-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chưa PD Phần PTTB |  | 2026-02-09 |  | 5 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2026: 466768401 | 466768401 |  | 2026 | 2026-05-26 | 50 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
501 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 trạm 110kV Sông Mã, tỉnh Sơn La | BCKTKT | BA3 | Sơn La | 2024 | 17011 | 2061/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 48/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-05-07 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2025 | 477225861 | 477225861 | 31447736 | 445778125 |  | 477225861 |  | 2025: 453499392 | 453499392 |  | 2025 | 2025-10-27 | 183 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
502 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn - NĐ Na Dương | BCNCKT | BA1 | Lạng Sơn | 2025 | 494423 | 67/QĐ-HĐTV ngày 17/3/2025 |  |  |  | 31/HĐ-BDALĐ ngày 27/3/2025 | 2025-03-27 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-13 | 10 | 11 | 2025 | 5057074932 | 5417782078 | 3554495604 | 1556949545 | 306336929 | 5417782078 |  | 2025: 5057074932 | 5057074932 |  | 2025 | 2025-11-27 | 208 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
503 | NPSC | KC 2025 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220kV Bắc Giang - TBA 110kV Đình Trám - TBA 110kV Quang Châu - 176 TBA 220kV - Quang Châu | TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | 0 | 2087/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019 |  |  |  | 65/HĐ-BDALĐ | 2025-05-23 | 360 |  |  | 360 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-16 |  | 11 | 2025 | 257384381 | 3842620540 | 1419094323 | 2423526217 |  | 3842620540 |  | 2025: 3761191387 | 3761191387 |  | 2025 | 2025-11-11 | 194 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
504 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Điện Biên, tỉnh Điện Biên | BCNCKT | BA3 | Điện Biên | 2025 | 32009 | 195/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 14/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-02-25 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 10 | 2025 | 275552381 | 275552381 | 39552381 | 236000000 |  | 275552381 |  | 2025: 257384381 | 257384381 |  | 2025 | 2025-10-29 | 186 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
505 | PEC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | TBA 110kV nối cấp TBA 220kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2021 | 95200 | 2061/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 293/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-12-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-18 | 10 | 12 | 2025 | 358033827 | 455834469 | 97005593 | 358828876 |  | 455834469 |  | 2025: 358528875 | 358528875 |  | 2025 | 2025-12-18 | 238 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
506 | PEC |  | Cấp 3 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Mộc Châu, tỉnh Sơn La | BCNCKT | BA3 | Sơn La | 2025 | 48173 | 26/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 09/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-01-24 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 10 | 2025 | 369228827 | 369228827 | 33704798 | 335524029 |  | 369228827 |  | 2025: 358033827 | 358033827 |  | 2025 | 2025-10-27 | 184 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
507 | PEC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT nhánh rẽ Gia Lương và Bình Định, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | 73384 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 95/HĐ-BDALĐ | 2025-08-18 | 240 |  |  | 240 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-21 | 10 | 12 | 2025 | 337372537 | 1197516902 | 151441734 | 1046075168 |  | 1197516902 |  | 2025: 1197516902 | 1197516902 |  | 2025 | 2015-12-30 | 269 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
508 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2025 | 28508 | 26/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 50/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-05-13 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 10 | 2025 | 337372537 | 337372537 |  | 337372537 |  | 337372537 |  | 2025: 337372537 | 337372537 |  | 2025 | 2025-10-29 | 185 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
509 | PEC |  | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2023 | 205758 | 1781/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 56/2023/HĐTV-BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 8 |  |  | 12 | 2026 | 2436959187 | 2436959187 | 1376959187 | 1060000000 |  | 2436959187 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
510 | PEC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình – Nho Quan, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | PCNB | Ninh Bình | 2023 | 96000 | 1781/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 57/2023/HĐTV-BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 9 |  |  | 12 | 2026 | 2229756796 | 2229756796 | 1509756796 | 720000000 |  | 2229756796 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
511 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV nhánh rẽ Đồng Xuân, Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2025 | 13746 | 673/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 05-2025/HĐTV/PCPT | 2025-04-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 9 | 2025 | 556556320 | 556556320 | 184048567 | 372507753 |  | 556556320 |  | 2025: 421833296 | 421833296 |  | 2025 | 2025-09-24 | 150 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
512 | PEC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Điện Biên, tỉnh Điện Biên | TKBVTC | BA3 | Điện Biên | 2025 |  | 195/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 51/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-08-13 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-10-21 |  | 12 | 2025 | 427542031 | 427542031 |  | 427542031 |  | 427542031 |  | 2025: 412405972 | 412405972 |  | 2025 | 2025-12-23 | 248 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
513 | PEC | ĐĐ 2026 | Cấp 2 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình | TKBVTC | PCHB | Phú Thọ | 2025 | 0 | 351/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 20/2025/HĐDVTV | 2025-04-04 | 705 |  |  | 705 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2025 | 415160229 | 129151723 | 2832392 | 126319331 |  | 129151723 |  | 2025: 356153981 | 356153981 |  | 2025 | 2025-11-26 | 205 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
514 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên -Mường Chà từ cột 68 đến cột 72 | BCKTKT | PCĐB | Điện Biên | 2025 | 9695 | 850/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 838/HĐ-PCĐB | 2025-06-12 | 40 |  |  | 40 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2025 | 305624133 | 507891240 | 247755951 | 260135289 |  | 507891240 |  | 2025: 415160229 | 415160229 |  | 2025 | 2025-09-01 | 167 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
515 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xuất tuyến 22kV trạm 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2023 | 9733 | 1819/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 159-2023 /HĐTV/PCPT | 2023-10-02 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 4 | 2025 | 192781729 | 341654980 | 70541087 | 271113893 |  | 341654980 |  | 2025: 305624133 | 305624133 |  | 2025 | 2025-04-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
516 | PEC |  |  | Trung hạ áp | XD mới các TBA để CQT, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực huyện Bình Xuyên, Yên Lạc năm 2025 | BCKTKT | PCVP |  | 2024 | 11621 | 1252/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 15/HĐTV-PCVP-NPCPEC | 2024-07-22 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 5 | 2025 | 373387147 | 503326924 | 194734046 | 308592878 |  | 503326924 |  | 2025: 192781729 | 192781729 |  | 2025 | 2025-05-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
517 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA công cộng khu vực huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 11594 | 1655/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 18/HĐTV-PCVP-NPCPEC-2024 | 2024-08-30 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 5 | 2025 | 478398445 | 487510880 | 178510880 | 309000000 |  | 487510880 |  | 2025: 373387147 | 373387147 |  | 2025 | 2025-05-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
518 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành đường dây 471 trạm trung gian Đông Hoàng huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 12113 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 80/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 339628171 | 522129400 | 188673241 | 333456159 |  | 522129400 |  | 2025: 478398445 | 478398445 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
519 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp khu vực huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 9068 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 86/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 380985731 | 343883652 | 110349226 | 233534426 |  | 343883652 |  | 2025: 339628171 | 339628171 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
520 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 16332 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 83/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 365176564 | 425551440 | 133632535 | 291918905 |  | 425551440 |  | 2025: 380985731 | 380985731 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
521 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành đường dây 471E11.3 trạm 110kV Thành Phố tỉnh Thái Bình năm 2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 11043 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 81/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 412016675 | 366724834 | 59843005 | 306881829 |  | 366724834 |  | 2025: 365176564 | 365176564 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
522 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp khu vực Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm 2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 13108 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 84/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 611602053 | 437589951 | 103060486 | 334529465 |  | 437589951 |  | 2025: 412016675 | 412016675 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
523 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp khu vực Thành Phố Thái bình, tỉnh Thái Bình năm 2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 10892 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 82/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 274889129 | 619648367 | 101622853 | 518025514 |  | 619648367 |  | 2025: 611602053 | 611602053 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
524 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình năm 2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 8822 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 87/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 398604000 | 312392970 | 110978664 | 201414306 |  | 312392970 |  | 2025: 274889129 | 274889129 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
525 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp khu vực huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình năm 2026 | BCKTKT | PCTB | Hưng Yên | 2025 | 7513 | 745/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 85/HĐTV/PCTB-NPCPEC | 2025-05-05 | 35 |  |  | 35 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 326816983 | 438102075 | 152984394 | 285117681 |  | 438102075 |  | 2025: 398604000 | 398604000 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
526 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng đường dây trung áp 35kV cấp điện cho Cụm công nghiệp Thi Sơn I | BCKTKT | PCHN |  | 2025 | 9127 | 510/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 13/2025/HĐTV/PCHN-NPCPEC | 2025-04-05 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 518159651 | 326816983 | 129123248 | 197693735 |  | 326816983 |  | 2025: 326816983 | 326816983 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
527 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng 02 xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Đồng Văn 3 cấp điện cho KCN Đồng Văn 3 mở rộng | BCNCKT | PCHN |  | 2025 | 30610 | 510/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 14/2025/HĐTV/PCHN-NPCPEC | 2025-04-05 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 5 | 2025 | 500037618 | 548580220 | 362136049 | 186444171 |  | 548580220 |  | 2025: 518159651 | 518159651 |  | 2025 | 2025-05-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
528 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng 02 xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Đồng Văn 3 cấp điện cho KCN Đồng Văn 3 mở rộng | TKBVTC | PCHN |  | 2025 | 0 | 510/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 27/2025/HĐTV/PCHN-NPCPEC | 2025-05-26 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 |  | 500037618 | 89131411 | 410906207 |  | 500037618 |  | 2025: 500037618 | 500037618 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
529 | PEC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Như Quỳnh |  |  | Hưng Yên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | [5 empty] | 0 |  | 2025: -35542150 | -35542150 |  | 2025 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
530 | PEC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV - phần nhị thứ |  |  | Tuyên Quang | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | [5 empty] | 0 |  | 2025: -25940642 | -25940642 |  | 2025 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
531 | PEC |  |  | Khác | Nâng cấp hệ thống SCADA 08 TTĐK | [16 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | [5 empty] | 0 |  | 2025: -13573670 | -13573670 |  | 2025 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
532 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xuất tuyến 22kV trạm 110kV Việt Trì 2, tỉnh Phú Thọ (TK) |  |  | Phú Thọ | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 343260391 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -89753404 | -89753404 |  | 2025 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
533 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt máy T2 TBA 110kV Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | 47250 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 170/HĐ-BDALĐ | 2021-05-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 438074506 | 384390135 |  | 384390135 |  | 384390135 |  | 2025: 343260391 | 343260391 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
534 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ TKBVTC | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2023 | 39936 | 795/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 179/HĐ-BDALĐ-KHVT-PEC | 2023-12-27 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 4 | 2025 | 326119332 | 438074506 |  | 438074506 |  | 438074506 |  | 2025: 438074506 | 438074506 |  | 2025 | 2025-04-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
535 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Trì 2, tỉnh Phú Thọ TKBVTC | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2023 | 50670 | 795/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 167/HĐ-BDALĐ-KHVT-TVĐMB | 2023-11-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 4 | 2025 | 93540762 | 327919332 |  | 327919332 |  | 327919332 |  | 2025: 326119332 | 326119332 |  | 2025 | 2025-04-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
536 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn-tkbvtc | TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | 2024 | 22944 | 556/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 36/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-05-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2025 | 212405168 | 241974341 | 10544480 | 231429861 |  | 241974341 |  | 2025: -27323869 | -27323869 |  | 2025 | 2025-11-01 | 201 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
537 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Hiển Khánh, tỉnh Nam Định-tkbvtc | TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | 2024 | 36293 | 556/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 42/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-05-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2025 | 212405168 | 369707262 | 10072320 | 359634942 |  | 369707262 |  | 2025: -38915407 | -38915407 |  | 2025 | 2025-12-01 | 229 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
538 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - fs | BCNCKT | BA2 | Ninh Bình | 2024 | 32331 | 556/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 41/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-05-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 6 | 2025 | 267712880 | 306752380 | 58847557 | 247904823 |  | 306752380 |  | 2025: 267712880 | 267712880 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
539 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - tkbvtc | TKKT-TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | 2024 | 0 | 556/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 41/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-05-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 280735762 | 298012152 | 10072320 | 287939832 |  | 298012152 |  | 2025: 280735762 | 280735762 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
540 | PEC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn | BCNCKT | BA2 | Thái Nguyên | 2024 | 62962 | 950/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 67/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-06-27 | 75 |  |  | 75 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 5 | 2025 | 568562806 | 805428127 | 315336242 | 372516885 | 117575000 | 805428127 |  | 2025: 568562806 | 568562806 |  | 2025 | 2025-05-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
541 | PEC | ĐĐ 2026 | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn | TKBVTC | BA2 | Thái Nguyên | 2024 | 0 | 950/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 48/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-04-10 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 6 | 2025 | 1563436532 | 1564466532 | 228200686 | 1336265846 |  | 1564466532 |  | 2025: 1563436532 | 1563436532 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
542 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110KV Thành Phố 2, tỉnh Thái Bình | TKKT-TKBVTC | BA2 | Hưng Yên | 2024 | 34856 | 950/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 70/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-07-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2025 | 378343797 | 402706916 | 10792000 | 391914916 |  | 402706916 |  | 2025: 92263991 | 92263991 |  | 2025 | 2025-09-01 | 145 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
543 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | 2024 | 22947 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 23/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2024-04-22 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 3 | 2025 | 299376204 | 314520000 | 8520000 | 306000000 |  | 314520000 |  | 2025: 299376204 | 299376204 |  | 2025 | 2025-03-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
544 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Phù Yên, tỉnh Sơn La | BCKTKT | BA3 | Sơn La | 2024 | 11732 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 22/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2024-04-22 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 3 | 2025 | 324561586 | 351363990 | 7947000 | 343416990 |  | 351363990 |  | 2025: 324561586 | 324561586 |  | 2025 | 2025-03-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
545 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Thành, tỉnh Nam Định | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2024 | 154894 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 26/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2024-04-26 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 5 | 2025 | 1688464848 | 1831346718 | 1150179218 | 580000000 | 101167500 | 1831346718 |  | 2025: 1688464848 | 1688464848 |  | 2025 | 2025-05-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
546 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2024 | 153177 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 27/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2024-04-27 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 1319549023 | 1345084122 | 643706622 | 608000000 | 93377500 | 1345084122 |  | 2025: 1319549023 | 1319549023 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
547 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ và TBA 110kV Thiên Tôn, tỉnh Ninh Bình - Lập HS CTĐT | CTĐT | BA3 | Ninh Bình | 2020 | 80500 | 2736/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 160/2020/HĐTV-BDAĐL-KHVT (PLHĐ số 04) | 2020-12-01 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2025 | 408000000 | 63246250 |  |  | 63246250 | 63246250 |  | 2025: 63246250 | 63246250 |  | 2025 | 2025-07-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
548 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA3 | Nghệ An | 2024 | 34861 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 69/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2024-08-21 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 3 | 2025 | 346000000 | 408000000 |  | 408000000 |  | 408000000 |  | 2025: 408000000 | 408000000 |  | 2025 | 2025-03-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
549 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA3 | Nghệ An | 2024 | 22947 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 92/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2024-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 3 | 2025 | 237975386 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 346000000 | 346000000 |  | 2025 | 2025-03-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
550 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Thuận Châu, tỉnh Sơn La | BCKTKT | BA3 | Sơn La | 2024 | 9227 | 557/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 25/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2024-04-22 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 3 | 2025 | 263529239 | 263947000 | 7947000 | 256000000 |  | 263947000 |  | 2025: 237975386 | 237975386 |  | 2025 | 2025-03-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
551 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2024 | 28508 | 26/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 07/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-01-21 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2025 | 303029418 | 265929239 | 31833487 | 234095752 |  | 265929239 |  | 2025: 263529239 | 263529239 |  | 2025 | 2025-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
552 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Điều chỉnh tuyến đường dây 110kV hiện trạng trong phạm vi Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình | BCNCKT | KHN | Ninh Bình | 2024 | [5 empty] | 2409/HĐTV/TASECOLAND-PEC | 2024-09-24 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 7 | 2025 |  | 900857571 | 409873435 | 426247886 | 64736250 | 900857571 |  | 2025: 303029418 | 303029418 |  | 2025 | 2025-07-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
553 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Điều chỉnh tuyến đường dây 110kV hiện trạng trong phạm vi Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình | TKBVTC | KHN | Thái Nguyên | 2024 | [5 empty] | 2409/HĐTV/TASECOLAND-PEC | 2024-09-24 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có |  | 110
554 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | 04 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Bình 2, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | 171205 | 553/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 267/2024/HĐTV-PCTN-NPCPEC | 2024-10-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 2 | 2025 | 2769342787 | 2888717870 | 822777204 | 2065940666 |  | 2888717870 |  | 2025: 2769342787 | 2769342787 |  | 2025 | 2025-02-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
555 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV TĐ Nậm Thi 2 -Sa Pa từ cột 08 đến cột 10 | BCKTKT | PCLC | Quảng Ninh | 2025 | 2090 | 672/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 32/2025/HĐTV/PCLC | 2025-04-24 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2025 | 176683155 | 179968302 | 80089974 | 99878328 |  | 179968302 |  | 2025: 176683155 | 176683155 |  | 2025 | 2025-07-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
556 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT/TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2023 | 37775 | 796/QĐ-NPCPEC |  |  |  | 42/2023/HĐTV-BDADL-KHVT | 2023-05-30 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 2 | 2025 | -53627963 | 532750819 | 37497640 | 495253179 |  | 532750819 |  | 2025: -53627963 | -53627963 |  | 2025 | 2025-02-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
557 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT/TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | 2023 | 19658 | 796/QĐ-NPCPEC |  |  |  | 43/2023/HĐTV-BDADL-KHVT | 2023-05-30 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 2 | 2025 | -5886235 | 391301893 | 19938556 | 371363337 |  | 391301893 |  | 2025: -5886235 | -5886235 |  | 2025 | 2025-02-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
558 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110KV Triệu Sơn; Lắp MBA T2 TBA 110KV Yên Định | BCNCKT | BA2 | Thanh Hóa | 2020 | [5 empty] | 54/2020/HĐTV-BDAĐL - KHVT | 2020-04-15 | 14 |  |  | 14 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 3 | 2025 | -6890098 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -6890098 | -6890098 |  | 2025 | 2025-03-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
559 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2023 | 36233 | 796/QĐ-NPCPEC |  |  |  | 24/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-03-25 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 4 | 2025 | -66608844 | 300724912 | 7743400 | 292981512 |  | 300724912 |  | 2025: -66608844 | -66608844 |  | 2025 | 2025-04-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
560 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phú Thọ - Bãi Bằng - Việt Trì (Quyết toán) | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2019 |  | 3445/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 68/2019/HĐTV-BDAĐL – KH | 2019-04-26 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 5 | 2025 | 2787674000 | 2787674000 | 2027674000 | 760000000 |  | 2787674000 |  | 2025: 41496000 | 41496000 |  | 2025 | 2025-05-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
561 | PEC | ĐĐ 2026 | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Ngọc Long, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2020 | 89667 | 2738/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 308/2020/HĐTV-BDADL-KHVT | 2020-12-07 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 3 |  | 5 | 12 | 2026 | 453499392 | 333459858 |  | 333459858 |  | 333459858 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
562 | NPSC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV 176E3.3 Long Bối - 172 E11.2 Thái Thụy | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2025 | 65000 | 679/EVNNPC-KH ngày 18/02/2025 |  |  |  | 106/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-09-20 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-10-23 |  | 11 | 2025 | 1952401874 | 1952401874 | 1156922604 | 795479270 |  | 1952401874 |  | 2025: 1800322842 | 1800322842 |  | 2025 | 2025-12-24 | 251 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
563 | PEC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp MBA T3 TBA 110kV Châu Sơn | TKBVTC | BA1 | [7 empty] | 79/HĐ-BDALĐ | 2022-03-30 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2023-12-31 |  | 9 | 2025 |  | 141942063 |  | 141942063 |  | 141942063 |  | 2025: 141942063 | 141942063 |  | 2025 | 2025-11-29 | 215 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | HSQT, TLHĐ |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
564 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371 trạm E26.1 từ vị trí 07 đến vị trí 117A6 đoạn Nà Phặc-Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn năm 2025 | BCKTKT | PCBK | [7 empty] | 03/2024/HĐTV QLĐT | 2024-08-06 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2025 | -29629 |  |  |  |  | 0 |  | 2025: -29629 | -29629 |  | 2025 | 2025-09-16 | 98 137 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | HSQT, TLHĐ |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
565 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371 trạm E26.2 nhánh Phương Viên-Bằng Phúc, tỉnh Bắc Kạn năm 2025 | BCKTKT | PCBK | [7 empty] | 03/2024/HĐTV QLĐT | 2024-08-06 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2025 | -2615 |  |  |  |  | 0 |  | 2025: -2615 | -2615 |  | 2025 | 2025-09-16 | 99 138 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | HSQT, TLHĐ |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
566 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Khang Ninh, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Hà Hiệu, Phúc Lộc, Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn năm 2025 | BCKTKT | PCBK | [7 empty] | 03/2024/HĐTV QLĐT | 2024-08-06 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2025 | -573451 |  |  |  |  | 0 |  | 2025: -573451 | -573451 |  | 2025 | 2025-09-16 | 100 139 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | HSQT, TLHĐ |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
567 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Mai Lạp, Nông Hạ, Yên Hân, Quảng Chu, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn năm 2025 | BCKTKT | PCBK | Lạng Sơn | [6 empty] | 03/2024/HĐTV QLĐT | 2024-08-06 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2025 | -611428 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -611428 | -611428 |  | 2025 | 2025-09-16 | 101 140 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
568 | NPSC | KC 2025 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn - NĐ Na Dương | TKKT-TKBVTC | BA1 | Lạng Sơn | 2025 |  | 67/QĐ-HĐTV ngày 17/3/2025 |  |  |  | 138/HĐ-BQLDA | 2025-10-16 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-10-28 |  | 12 | 2025 | 5913657060 | 5913657060 | 2541970413 | 3371686647 |  | 5913657060 |  | 2025: 5672967658 | 5672967658 |  | 2025 | 2025-12-30 | 268 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
569 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 |  | Hoàn thiện sơ đồ lưới điện 110kV khu vực Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | 33576 | 877/QĐ-EVNNPC ngày 10/5/2024 |  |  |  | 100/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-09-20 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 11 | 2025-11-01 |  | 11 | 2025 | 460725816 | 460725816 |  | 460725816 |  | 460725816 |  | 2025: 430597760 | 430597760 |  | 2025 | 2025-11-26 | 198 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
570 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc | CTĐT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | 0 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 507/HĐ-BDALĐ | 2020-12-14 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-11-13 |  | 11 | 2025 | 95009000 | 95009000 |  |  | 95009000 | 95009000 |  | 2025: 95009000 | 95009000 |  | 2025 | 2025-11-05 | 192 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
571 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Cao Thắng | TKKT-TKBVTC | BA1 | Quảng Ninh | 2025 | 300000 | 275/EVNNPC-KH+ ĐT ngày 15/01/2025 |  |  |  | 08/HĐ-BDALĐ ngày 16/01/2025 | 2025-01-16 | 150 |  |  | 150 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-11-19 |  | 12 | 2026 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
572 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Bắc Sông Cấm 2 | TKBVTC | BA2 | TP. Hải Phòng | 2019 | 0 | 2088/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019 |  |  |  | 136/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-10-21 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-01-30 | 10 | 3 | 2026 | 421833296 | 5277896099 | 1038122844 | 4239773255 |  | 5277896099 |  | 2026: 3154924018 | 3154924018 |  | 2026 | 2026-03-31 | 19 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
573 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC khu vực tỉnh Bắc Kạn | BCKTKT | PCTN | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 16331806 | 16331806 |  | 2025 | 2025-09-16 | 141 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
574 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Đồng Sóc, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2025 | 8331 | 2388/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 16-2025/HĐTV/PCPT | 2025-11-21 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-10 | 12 | 12 | 2026 | 256318825 | 256318825 | 1890022 | 254428803 |  | 256318825 |  | 2026: 256318825 | 256318825 |  | 2026 | 2026-01-30 | 05 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
575 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau MBA T1 khai thác công suất TBA 110kV Quỳ Hợp | BCNCKT | PCNA | Nghệ An | 2025 | [12 empty] | THA | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | THA
576 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV Nam Cấm cấp điện hỗ trợ ĐZ 373E15.8; 373 E15.56; 371 E15.13 | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2025 | [12 empty] | THA | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2026 |  | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | đã chuyển TCKT Kiểm tra giá trị nghiệm thu |  | Đã bảo vệ và chốt xong giá trị viết hóa đơn ngày 31/3/2026 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | THA
577 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Cấp điện cho trụ sở làm việc và trung tâm hành chính sau khi sáp nhập năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các khu vực Con Cuông, Yên Thành, Tương Dương, Anh Sơn, Cửa Lò, Diễn Châu, Đô Lương, Tân Kỳ | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2025 | [12 empty] | THA | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  | 3 | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | THA
578 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Cấp điện cho trụ sở làm việc và trung tâm hành chính sau khi sáp nhập năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các khu vực Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳ Châu, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳnh Lưu | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2025 | [12 empty] | THA | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | THA
579 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Cấp điện cho trụ sở làm việc và trung tâm hành chính sau khi sáp nhập năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các khu vực Vinh | BCKTKT | PCNA | Thái Nguyên | 2025 | [12 empty] | THA | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | THA
580 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Sông Công tỉnh Thái Nguyên năm 2026 bổ sung | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 5874 | 2287/QĐ EVNNPC ngày 18/10/2025 |  |  |  | 165/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-11-07 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 243441253 | 243441253 | 67447224 | 175994029 |  | 243441253 |  | 2025: 229863979 | 229863979 |  | 2025 | 2025-12-26 | 262 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
581 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực Linh Sơn, Đồng Hỷ, Trại Cau, Văn Hán, Quang Sơn, Văn Lăng tỉnh Thái Nguyên bổ sung năm 2026 | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 19972 | 2287/QĐ EVNNPC ngày 18/10/2025 |  |  |  | 165/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-11-07 | [5 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 87753675 | 679892034 | 182421029 | 497471005 |  | 679892034 |  | 2025: 633115581 | 633115581 |  | 2025 | 2025-12-26 | 263 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
582 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hoà Mạc, tỉnh Hà Nam | BCNCKT-TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | [6 empty] | 40/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2024-05-10 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2023-12-31 |  | 9 | 2025 | -84971888 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 87753675 | 87753675 |  | 2025 | 2025-09-19 | 143 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
583 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Bái 2 | TKBVTC | PCLK | Lào Cai | [6 empty] | 181/2024/PCYB-HĐTV | 2024-08-28 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 9 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -84971888 | -84971888 |  | 2025 | 2025-09-17 | 142 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
584 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Trang bị rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây tại các TBA 110kV của EVNNPC | BCKTKT | ETC | Ninh Bình | 2025 | 8023 | 2050/QĐ-EVNNPC ngày 13/9/2025 | 2025-12-15 |  |  | 72/2025/HĐ/NPCETC-NPSC | 2025-10-30 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2025 |  | 359542800 | 98831720 | 260711080 |  | 359542800 |  | 2025: 252892565 | 252892565 |  | 2025 | 2025-12-03 | 223 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
585 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Gia Thịnh và nhánh rẽ, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2024 | 74604 | 951/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 | 2024-05-20 |  |  | 149/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-10-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chưa PD Phần PTTB |  | 2026-02-11 |  | 4 | 2026 | 1436437767 | 1436437767 | 189843830 | 1246593937 |  | 1436437767 |  | 2026: 954112431 | 954112431 |  | 2026 | 2026-04-29 | 41 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | 110
586 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV Đồng Văn - Lý Nhân | CTĐT | BA1 | Hà Tĩnh | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 |  | 109130000 | 109130000 |  |  | 109130000 | 109130000 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | 110
587 | NPSC |  | Cấp 1 | Bão lũ | Khảo sát, lập PAKT-DT các hạng mục khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Lưới điện 110kV | BCKTKT | PCHT | Hà Tĩnh | 2025 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [9 empty] | 110
588 | NPSC |  | Cấp 1 | Bão lũ | Khảo sát, lập PAKT-DT các hạng mục khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Cột 35kV Vượt Sông Lam; | BCKTKT | PCHT | Hà Tĩnh | 2025 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [9 empty] | THA
589 | NPSC |  | Cấp 1 | Bão lũ | Khảo sát, lập PAKT-DT các hạng mục khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Khu vực kỳ Anh | BCKTKT | PCHT | Hà Tĩnh | 2025 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [9 empty] | THA
590 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Từ Sơn 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 248919 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 142/HĐ-BDALĐ | 2025-10-22 | 180 |  |  | 180 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 3 | 2026-06-30 |  | 12 | 2026 | 3622273795 | 3622273795 | 1118273972 | 2503999823 |  | 3622273795 |  | 2026: 0 | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
591 | NPSC |  | Cấp 3 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | PCBN | Bắc Ninh | 2025 | 60457 | 2308/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 2/2026 |  |  | 39/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-12 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-01-28 |  | 2 | 2026 | 446501619 | 446501619 |  | 446501619 |  | 446501619 |  | 2026: 446501619 | 446501619 |  | 2026 | 2026-02-05 | 09 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
592 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | PCBN | Bắc Ninh | 2025 | 0 | 2308/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 |  |  |  | 39/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-12 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-01 | 4 | 4 | 2026 | 713061080 | 713061080 | 16775272 | 696285808 |  | 713061080 |  | 2026: 713061080 | 713061080 |  | 2026 | 2026-04-06 | 25 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã chuyển hồ sơ nghiệm thu thanh toán đã ký xong phòng kế hoạch, đã chuyển cho Thịnh Phòng Kỹ thuật của BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
593 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV từ TBA 220kV Tương Dương - TBA 110kV TT Hòa Bình, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | PCNA | Nghệ An | 2025 | 239361 | 2309/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 1/2027 |  | Tư vấn khảo sát, thiết kế giai đoạn lập dự án Xây dựng đường dây 110kV từ TBA 220kV Tương Dương - TBA 110kV TT Hòa Bình, tỉnh Nghệ An | 89/2025/HĐTV - PCNA-BDA | 2025-12-29 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 6 |  |  | 12 | 2026 | 5162127832 | 5162127832 | 4277060351 | 885067481 |  | 5162127832 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
594 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Minh Châu, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2025 | 134738 | 2307/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 2/2028 |  | KCN MC.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD và lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư | 182/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-11-27 | 180 |  |  | 180 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 5 |  | 2 | 12 | 2026 | 920890103 | 920890103 | 887817103 | 33073000 |  | 920890103 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
595 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | BCNCKT | PCLK | Lào Cai | 2025 | 137988 | 2306/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 2/2028 |  | Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 31/2025/TTGV/PCLK-NPSC | 2025-12-09 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 9 |  | 4 | 12 | 2026 | 1504677295 | 1504677295 | 801107937 | 585412672 | 118156686 | 1504677295 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
596 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 41635 | 2304/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 2/2026 |  |  | 01/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-08 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-19 |  | 1 | 2026 | 360000044 | 360000044 | 7289400 | 352710644 |  | 360000044 |  | 2026: 360000044 | 360000044 |  | 2026 | 2026-01-30 | 02 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | 110
597 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 0 |  |  |  | Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước) | 01/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-08 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-03-29 |  | 3 | 2026 | 381780691 | 381780691 |  | 381780691 |  | 381780691 |  | 2026: 343602622 | 343602622 |  | 2026 | 2026-03-31 | 21 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | 110
598 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 39427 | 2304/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 2/2026 |  |  | 02/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-19 | 11 | 1 | 2026 | 345565540 | 345565540 | 7798400 | 337767140 |  | 345565540 |  | 2026: 339147964 | 339147964 |  | 2026 | 2026-01-30 | 03 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | 110
599 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 0 |  |  |  | Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước) | 02/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-03-29 | 1 | 3 | 2026 | 373906738 | 373906738 |  | 373906738 |  | 373906738 |  | 2026: 322718905 | 322718905 |  | 2026 | 2026-03-31 | 22 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
600 | NPSC |  | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 40090 | 2304/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 2/2026 |  |  | 03/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-19 | 5 | 1 | 2026 | 350956441 | 350956441 | 9371200 | 341585241 |  | 350956441 |  | 2026: 350956441 | 350956441 |  | 2026 | 2026-01-30 | 04 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | 110
601 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 0 |  |  |  | Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước) | 03/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-03-29 | 1 | 3 | 2026 | 390967957 | 390967957 |  | 390967957 |  | 390967957 |  | 2026: 340630703 | 340630703 |  | 2026 | 2026-03-31 | 23 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
602 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2025 | 32536 | 2302/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 3/2026 |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, | 154/2025/HĐTV-BDA ĐL-KHVT | 2025-11-19 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 2 | 2026-04-08 | 5 | 5 | 2026 | 656361605 | 656361605 | 46183921 | 610177684 |  | 656361605 |  | 2026: 269203142 | 269203142 |  | 2026 | 2026-05-13 | 45 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | 110
603 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2025 | 12214 | 2388/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 16-2025/HĐTV/PCPT | 2025-11-21 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-11 | 1 | 1 | 2026 | 367623371 | 367623371 | 1890023 | 365733348 |  | 367623371 |  | 2026: 367623371 | 367623371 |  | 2026 | 2026-01-30 | 06 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
604 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Song Khê 2, tỉnh Bắc Ninh | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2025 | 5985 | 2383/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 77/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-21 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-12 |  | 12 | 2025 | 172368697 | 172368697 |  | 172368697 |  | 172368697 |  | 2025: 159389142 | 159389142 |  | 2025 | 2025-12-17 | 234 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
605 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2025 | 13109 | 2383/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 75/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-20 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-12 |  | 12 | 2025 | 352835763 | 352835763 |  | 352835763 |  | 352835763 |  | 2025: 352835763 | 352835763 |  | 2025 | 2025-12-17 | 233 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
606 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Ninh | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2025 | 12920 | 2383/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 78/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-21 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-12 |  | 12 | 2025 | 345679413 | 345679413 |  | 345679413 |  | 345679413 |  | 2025: 277516479 | 277516479 |  | 2025 | 2025-12-17 | 235 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
607 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Ninh | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2025 | 5983 | 2383/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 81/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-24 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-12 |  | 12 | 2025 | 172308366 | 172308366 |  | 172308366 |  | 172308366 |  | 2025: 152962835 | 152962835 |  | 2025 | 2025-12-17 | 236 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
608 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2025 | 13565 | 2389/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 33/HĐ.TV/2025/PCTQ - NPSC | 2025-11-13 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-12 |  | 12 | 2025 | 400771947 | 400771947 | 5106666 | 395665281 |  | 400771947 |  | 2025: 341660337 | 341660337 |  | 2025 | 2025-12-23 | 249 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
609 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 13261 | 2391/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 01/10/2025/TKTV2391/PCTH-XNTV | 2025-11-10 | 28 |  |  | 28 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-13 |  | 7 | 2025 | 464649361 | 464649361 | 10938800 | 453710561 |  | 464649361 |  | 2025: 353943984; 2026: 45371056 | 353943984 |  | 2026 | 2026-07-03 | 77 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
610 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2025 | 11635 | 2391/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 02/10/2025/TKTV2391/PCTH-XNTV | 2025-11-11 | 28 |  |  | 28 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-13 |  | 12 | 2025 | 415089952 | 415089952 | 11016800 | 404073152 |  | 415089952 |  | 2025: 341952712 | 341952712 |  | 2025 | 2025-12-26 | 259 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
611 | NPSC |  | Cấp 1 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Lý Thường Kiệt, TBA 110kV TP Hưng Yên 2, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 7175 | 2385/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  | Gói 01 - Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT | 101A1/2025/TTGV-PCHY-NPSC | 2025-11-14 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt | GSTG | 3 |  | 5 | 12 | 2026 | 218840447 | 218840447 | 3906000 | 214934447 |  | 218840447 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
612 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV, thanh cái trung áp TBA 110kV Kim Động 2, TBA 110kV Khoái Châu 2, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 22348 | 2385/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 101A1/2025/TTGV-PCHY-NPSC | 2025-11-14 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-15 |  | 12 | 2025 | 558693244 | 558693244 | 5400000 | 553293244 |  | 558693244 |  | 2025: 558693244 | 558693244 |  | 2025 | 2025-12-18 | 240 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
613 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp các TBA 110kV Minh Hải, TBA 110kV Văn Giang 2, TBA 110kV Nhân Hòa, TBA 110kV Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 18110 | 2385/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 101A1/2025/TTGV-PCHY-NPSC | 2025-11-14 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-15 | 3 | 12 | 2025 | 486203992 | 486203992 | 5510000 | 480693992 |  | 486203992 |  | 2025: 486203992 | 486203992 |  | 2025 | 2025-12-18 | 241 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
614 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2025 | 10496 | 2386/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 28/2025/TTGV/PCLK-NPSC | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-19 | 5 | 12 | 2026 | 253613249 | 253613249 |  | 253613249 |  | 253613249 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
615 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2025 | 12519 | 2387/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 | 16 |  |  | 16 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-01-13 |  | 3 | 2026 | 454783962 | 454783962 | 14618868 | 440165094 |  | 454783962 |  | 2026: 454783962 | 454783962 |  | 2026 | 2026-03-16 | 15 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
616 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2025 | 11677 | 2387/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 | 16 |  |  | 16 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-01-13 |  | 3 | 2026 |  |  | 14222642 | 411635849 |  | 425858491 |  | 2026: 425858491 | 425858491 |  | 2026 | 2026-03-16 | 12 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | PC báo tạm dừng triển khai dự án | [7 empty] | 2026 | 110
617 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2025 | 14282 | 2387/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 | 16 |  |  | 16 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-01-13 | 1 | 3 | 2026 | 311682854 | 311682854 | 48338043 | 263344811 |  | 311682854 |  | 2026: 311682854 | 311682854 |  | 2026 | 2026-03-16 | 13 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
618 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2025 | 12874 | 2387/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 | 16 |  |  | 16 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-01-13 | 1 | 3 | 2026 | 447724528 | 447724528 | 0 | 447724528 |  | 447724528 |  | 2026: 462335849 | 462335849 |  | 2026 | 2026-03-16 | 14 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
619 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2025 | 10787 | 2386/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 28/2025/TTGV/PCLK-NPSC | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-19 | 1 | 12 | 2026 | 254520679 | 254520679 |  | 254520679 |  | 254520679 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
620 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái 110kV TBA 110kV Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 14620 | 2390/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 208/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 12 | 2025-12-20 |  | 12 | 2025 | 424120122 | 424120122 | 4775634 | 419344488 |  | 424120122 |  | 2025: 358687065 | 358687065 |  | 2025 | 2025-12-25 | 252 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
621 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Đa Phúc, tỉnh Thái Nguyên | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 12862 | 2390/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 208/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 12 | 2025-12-20 |  | 12 | 2025 | 380121115 | 380121115 | 5001434 | 375119681 |  | 380121115 |  | 2025: 355400310 | 355400310 |  | 2025 | 2025-12-25 | 254 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
622 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV XM Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 15705 | 2390/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 208/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 12 | 2025-12-20 |  | 12 | 2025 | 266862246 | 266862246 | 4885800 | 261976446 |  | 266862246 |  | 2025: 215472627 | 215472627 |  | 2025 | 2025-12-25 | 256 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
623 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Yên Bình 3, tỉnh Thái Nguyên | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 13694 | 2390/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 208/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 12 | 2025-12-23 |  | 12 | 2025 | 404830403 | 404830403 | 5001434 | 399828969 |  | 404830403 |  | 2025: 346765437 | 346765437 |  | 2025 | 2025-12-25 | 253 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
624 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 15705 | 2390/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 208/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 12 | 2025-12-23 |  | 12 | 2025 | 447631071 | 447631071 | 4006832 | 443624239 |  | 447631071 |  | 2025: 401105981 | 401105981 |  | 2025 | 2025-12-25 | 255 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
625 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nam Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng | BCKTKT | PCHP | TP. Hải Phòng | 2025 | 19772 | 2881/QĐ-EVNNPC ngày 18/12/2025 |  |  |  | 555/BTT-PCHP-NPSC | 2025-12-19 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  | 2025-12-23 | 1 | 12 | 2026 | 149030918 | 149030918 | 16663001 | 132367917 |  | 149030918 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
626 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp các TBA 110kV Nam Sách, TBA 110kV HP96 Đồ Sơn, TBA 110kV Thép Việt Ý, TP Hải Phòng | BCKTKT | PCHP | TP. Hải Phòng | 2025 | 11540 | 2384/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  |  | 473/BTT-PCHP-NPSC | 2025-12-08 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-12-24 |  | 3 | 2026 |  |  | 12076800 | 328805847 |  | 340882647 |  | 2026: 312219573 | 312219573 |  | 2026 | 2026-03-20 | 16 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | PC báo tạm dừng triển khai dự án |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
627 | PEC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến110kV từ TBA220kV Phú Thọ 2 đi đấu nối với đường dây 110kV TBA 110kV Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2023 | 67945 | Số 1784/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 163/HĐ-BDALĐ-KHVT | 2023-10-31 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-20 | 7 | 6 | 2026 | 1361026191 | 1361026191 | 968837981 | 392188210 |  | 1361026191 |  | 2026: 774261324 | - |  | 2026 | 2026-06-29 | 73 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
628 | PEC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến110kV từ TBA220kV Phú Thọ 2 đi đấu nối với đường dây 110kV TBA 110kV Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2023 | 67945 | Số 1784/QĐ-EVNNPC |  |  | NPCBA1.PT2-TS.110KV.G03: Khảo sát, lập TKBVTCDTXD | 13/HĐ-BDALĐ | 2026-02-21 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 5 | 2026-06-15 | 3 | 12 | 2026 | 906259810 | 906259810 | 431234683 | 475025127 |  | 906259810 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
629 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại lưới điện do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) năm 2025 gây ra tại vị trí cột 200 của đường dây 110kV lộ 173E12.3 (220kV) Yên Bái – 177E12.2 Nghĩa Lộ. | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2025 | [5 empty] | 02/2025/TTGV-KH/PCLK-NPSC |  | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 281561805 | 281561805 | 265174305 | 16387500 |  | 281561805 |  | 2025: 115673718 | 115673718 |  | 2025 | 2025-12-15 | 231 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2025 | 110
630 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và đường dây đấu nối | TKBVTC | BA3 | Quảng Ninh | 2025 |  | 5744/EVNNPC-KH+ĐT ngày 14/11/2025 |  |  |  | 172/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-11-21 | [5 empty] | 220 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-02-12 | 6 | 6 | 2026 | 11708926916 | 11708926916 | 1547604167 | 10161322749 |  | 11708926916 |  | 2026: 7142734105 | - |  | 2026 | 2026-06-30 | 75 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 220
631 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bối, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 55397 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 |  | 12 | 2026 | 366692160 | 366692160 | 5607500 | 361084660 |  | 366692160 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
632 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tân Quang, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 54502 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 6 | 12 | 2026 | 384131510 | 384131510 | 3999025 | 380132485 |  | 384131510 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
633 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 95170 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 366692160 | 549738277 | 28925824 | 520812453 |  | 549738277 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
634 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 54486 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 384131510 | 363636044 | 4337750 | 359298294 |  | 363636044 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
635 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 4, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 55270 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 549738277 | 363493994 | 4195700 | 359298294 |  | 363493994 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
636 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồi Cốc, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 55187 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 363636044 | 367143117 | 4855700 | 362287417 |  | 367143117 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
637 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đức Thắng, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 95953 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 363493944 | 551875139 | 28662299 | 523212840 |  | 551875139 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
638 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Song Khê, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 55187 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 367143117 | 365823117 | 3535700 | 362287417 |  | 365823117 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
639 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 55022 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 551875139 | 365121473 | 3895700 | 361225773 |  | 365121473 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
640 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 3, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 55316 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 365823117 | 367006465 | 4275700 | 362730765 |  | 367006465 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
641 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2026 | 90971 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 365121473 | 515453127 | 7474425 | 507978702 |  | 515453127 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
642 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA3 | Quảng Ninh | 2026 | 53332 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 367006465 | 381332731 | 4711550 | 376621181 |  | 381332731 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
643 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA3 | Quảng Ninh | 2026 | 54127 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 515453127 | 388051263 | 7715550 | 380335713 |  | 388051263 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
644 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA3 | Quảng Ninh | 2026 | 90892 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 381332731 | 543877568 | 4831550 | 539046018 |  | 543877568 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
645 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thủy Nguyên 1, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 56074 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 388051263 | 370077135 | 4027518 | 366049617 |  | 370077135 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
646 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửu Long, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 92715 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 543877568 | 516727060 | 3747518 | 512979542 |  | 516727060 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
647 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV An Lão, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 93500 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 370077135 | 521392283 | 5837518 | 515554765 |  | 521392283 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
648 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phả Lại, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 56956 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 516727060 | 374792933 | 4887518 | 369905415 |  | 374792933 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
649 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cát Hải, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 56651 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 521392283 | 373963299 | 5567518 | 368395781 |  | 373963299 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
650 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV X18, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 58274 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 374792933 | 373103923 | 3752375 | 369351548 |  | 373103923 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
651 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 58274 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 373963299 | 366000215 | 5387750 | 360612465 |  | 366000215 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
652 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 53913 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 373103923 | 360259588 | 3652375 | 356607213 |  | 360259588 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
653 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 58274 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 366000215 | 373279048 | 3927500 | 369351548 |  | 373279048 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
654 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 93278 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 360259588 | 519747896 | 5042125 | 514705771 |  | 519747896 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
655 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 56493 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 373279048 | 370603761 | 4022125 | 366581636 |  | 370603761 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
656 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 55515 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 519747896 | 386115734 | 25605813 | 360509921 |  | 386115734 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
657 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Tổ, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 93278 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 370603761 | 517944071 | 3238300 | 514705771 |  | 517944071 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
658 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 94420 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 386115734 | 518314321 | 3608550 | 514705771 |  | 518314321 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
659 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Xuân, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 95161 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 517944071 | 544728765 | 24313042 | 520415723 |  | 544728765 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
660 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bắc Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 53882 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 518314321 | 361377461 | 4856750 | 356520711 |  | 361377461 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
661 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 54052 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 361377461 | 360503020 | 3251375 | 357251645 |  | 360503020 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
662 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 54437 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 360503020 | 362348090 | 3352150 | 358995940 |  | 362348090 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, đang trình Phòng Kỹ thuật - BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
663 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 54652 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 362348090 | 363105066 | 3471375 | 359633691 |  | 363105066 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
664 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 53756 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 364105066 | 358600365 | 2891375 | 355708990 |  | 358600365 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
665 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 54244 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 358600365 | 379849788 | 21724702 | 358125086 |  | 379849788 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
666 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 53882 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 379849788 | 359952861 | 3432150 | 356520711 |  | 359952861 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
667 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 91246 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 359952861 | 510981316 | 3136750 | 507844566 |  | 510981316 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
668 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 53780 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 510981316 | 359491715 | 3632150 | 355859565 |  | 359491715 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
669 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Nông, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 53542 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 359491715 | 358703361 | 3651375 | 355051986 |  | 358703361 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
670 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 91385 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 358703361 | 512911536 | 4312150 | 508599386 |  | 512911536 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
671 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 53711 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 512911536 | 358919642 | 3132150 | 355787492 |  | 358919642 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
672 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 91385 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-28 | 8 | 12 | 2026 | 358919642 | 512754761 | 4155375 | 508599386 |  | 512754761 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
673 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 94294 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 524705333 | 524705333 | 6420075 | 518285258 |  | 524705333 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
674 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 54383 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 512754761 | 361256849 | 3500075 | 357756774 |  | 361256849 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
675 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 52324 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 524705333 | 372964324 | 4420075 | 368544249 |  | 372964324 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
676 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 54319 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 361256849 | 363128132 | 4380075 | 358748057 |  | 363128132 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
677 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 55056 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  | 2026-01-29 | 8 | 12 | 2026 | 372964324 | 366048872 | 4020075 | 362028797 |  | 366048872 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
678 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng | BCNCKT | BA2 | Cao Bằng | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45505 |  | 11 | 2025 | [5 empty] | 0 |  | 2025: -37792534 | -37792534 |  | 2025 | 2025-11-26 | 199 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
679 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng | TKBVTC | BA2 | Cao Bằng | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45526 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có |  | 110
680 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất T2 TBA 110kV Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng | BCKTKT | BA2 | Cao Bằng | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45529 |  | 11 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -33856259 | -33856259 |  | 2025 | 2025-11-26 | 200 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
681 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Văn Giang 2, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | Hưng Yên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45505 |  | 11 | 2025 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -61335596 | -61335596 |  | 2025 | 2025-11-26 | 202 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
682 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Văn Giang 2, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA2 | Hưng Yên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45532 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có |  | 110
683 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định | BCNCKT | BA2 | Ninh Bình | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45505 |  | 11 | 2025 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -31080724 | -31080724 |  | 2025 | 2025-11-26 | 203 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
684 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định | TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45523 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có |  | 110
685 | PEC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Lạc Quần, tỉnh Nam Định | BCNCKT | BA2 | Ninh Bình | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45506 |  | 11 | 2025 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -30910445 | -30910445 |  | 2025 | 2025-11-26 | 204 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
686 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Lạc Quần, tỉnh Nam Định | TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 45519 |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có |  | 110
687 | PEC |  |  |  | Trạm biến áp 110kV Bá Thiện và nhánh rẽ | TKBVTC | BA3 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 44127 |  | 11 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 524668118 | 524668118 |  | 2025 | 2025-11-28 | 210 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
688 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng mới các TBA để chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực Thành phố Phúc Yên năm 2025 | BCKTKT | PCVP | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 84478559 | 84478559 |  | 2025 | 2025-11-28 | 213 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
689 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại do mưa lũ, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (Wipha) gây sạt lở vị trí cột 204A, 204B thuộc ĐZ 110kV 171A15.3 Quỳ Hợp - 172A15.19 Nâm Pông | BCKTKT | PCNA |  | 2025 |  | 871/QĐ-NPSC ngày 29/7/2025 |  |  |  | 163/2025-HĐTV-PCNA-P2 | 2025-09-27 | 7 |  |  | 7 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 12489680 | 12489680 |  | 2025 | 2025-11-29 | 216 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
690 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng đường dây trung áp 35kV cấp điện cho Cụm công nghiệp Thi Sơn I | BCNCKT | PCNB | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -24033180 | -24033180 |  | 2025 | 2025-12-08 | 225 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
691 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo, nâng cao khả năng truyền tại đường dây mạch kép 175 T500 Quảng Ninh - 171 Mông Dương, 176 T500 Quảng Ninh - Khe Chàm - 172 Mông Dương | BCNCKT | PCQN | Quảng Ninh | 2025 | 177365 | 2780/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 |  |  |  | 21/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-01-12 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  | 5 |  | 8 | 12 | 2026 | 363128132 | 3049579804 | 2378056213 | 671523591 |  | 3049579804 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
692 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA công cộng khu vực huyện Trân Yên, tỉnh Yên Bái | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | [13 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -137885086 | -137885086 |  | 2025 | 2025-12-12 | 228 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
693 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại lưới điện do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) năm 2025 gây ra vị trí cột 38 đường dây 173A20.57 Thủy điện Sử Pán 1 - 171E20.54 Sa Pa | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2025 |  | 4955/EVNNPC-KH ngày 10/11/2025 |  |  |  | 03/2025/TTGV-KH/PCLK-NPSC | 2025-11-19 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 10957706 | 10957706 |  | 10957706 |  | 10957706 |  | 2025: 10146024 | 10146024 |  | 2025 | 2025-12-15 | 230 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
694 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng lưới điện trung hạ áp năm 2024 2025 cho các TBA công cộng khu vực huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | [13 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: -139459782 | -139459782 |  | 2025 | 2025-12-17 | 232 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | THA
695 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái 110kV TBA 220kV Phú Bình 2, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 36925 | 2390/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT | 209/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 12 | 2026-01-20 | 8 | 3 | 2026 | 366048872 | 278134620 | 4775634 | 273358986 |  | 278134620 |  | 2026: 278134620 | 278134620 |  | 2026 | 2026-03-20 | 17 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
696 | NPSC |  | Cấp 3 | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái 110kV TBA 220kV Phú Bình 2, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2025 | 0 | 2390/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT | 209/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 3 | 2026-03-07 |  | 3 | 2026 | 318776302 | 318776302 |  | 318776302 |  | 318776302 |  | 2026: 311258766 | 311258766 |  | 2026 | 2026-03-20 | 17 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
697 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại tài sản do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2025 làm sạt lở chân móng vị trí cột số 87 Đường dây 110kV lộ 171E22.3 (T110 Bắc Quang) 171E12.22 (T110 Yên Thế) | BCKTKT | PCTQ |  | 2025 | [5 empty] | 1325/HĐ.TV/2025/PCTQ-NPSC | 2025-11-13 | 7 |  |  | 7 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 158397077 | 158397077 |  | 2025 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 243 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
698 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Cộng Hòa 2, tỉnh Hải Dương |  | PCHD | TP. Hải Phòng | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  |  | 12 | 2025 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025: 36582314 | 36582314 |  | 2025 | 2025-12-26 | 258 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2025 | 110
699 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch kép Trạm 220kV Sông Công - VT67, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2026 | 73702 | 3072/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-TDT | 46/2026/HĐ-PCTN | 2026-02-12 | 70 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 6 |  | 1 | 12 | 2026 | 1046099018 | 1046099018 | 621252464 | 424846554 |  | 1046099018 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
700 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | 04 xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2026 | 96437 | 3072/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-TDT | 37/2026/HĐ-PCTN | 2026-02-07 | 70 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  | 4 |  | 1 | 12 | 2026 | 1057219059 | 1057219059 | 430930192 | 626288867 |  | 1057219059 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
701 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sông Công 4, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2026 | 311667 | 3072/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKKT - TDT, TKBVTC | 45/2026/HĐ-PCTN | 2026-02-12 | 150 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 8 |  | 8 | 12 | 2026 | 1832906141 | 1832906141 | 551360092 | 1281546049 |  | 1832906141 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
702 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Quế Võ 4, Tiên Sơn, Vân Trung 2, Song Khê, tỉnh Bắc Ninh | BCKTKT | ETC | Bắc Ninh | 2025 | 7303 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 225517676 | 225517676 |  | 225517676 |  | 225517676 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
703 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại TBA 110kV Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng | BCKTKT | ETC | Cao Bằng | 2025 | 2215 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  | 9 | 12 | 2026 | 86638919 | 86638919 |  | 86638919 |  | 86638919 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
704 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị TBA 110kV Điện Biên, tỉnh Điện Biên | BCKTKT | ETC | Điện Biên | 2025 | 1905 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 78968147 | 78968147 |  | 78968147 |  | 78968147 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
705 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại TBA 110kV Can Lộc, TBA 110kV Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | BCKTKT | ETC | Hà Tĩnh | 2025 | 3779 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 136758883 | 136758883 |  | 136758883 |  | 136758883 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
706 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online tại các TBA 110kV Lê Chân và Ngọc Sơn, TP Hải Phòng | BCKTKT | ETC | TP. Hải Phòng | 2025 | 3860 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 130506718 | 130506718 |  | 130506718 |  | 130506718 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
707 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Tân Quang, Yên Mỹ, Vũ Thư, Thành phố 2, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | ETC | Hưng Yên | 2025 | 7257 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 224214962 | 224214962 |  | 224214962 |  | 224214962 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
708 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị TBA 110kV Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | BCKTKT | ETC | Lai Châu | 2025 | 2054 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 96227454 | 96227454 |  | 96227454 |  | 96227454 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
709 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online TBA 110kV Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | BCKTKT | ETC | Lạng Sơn | 2025 | 1817 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 85896248 | 85896248 |  | 85896248 |  | 85896248 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
710 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại TBA 110kV Yên Bái 2, Văn Bàn, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | ETC | Lào Cai | 2025 | 3730 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 127423781 | 127423781 |  | 127423781 |  | 127423781 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
711 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Hải Hậu, Ý Yên, Thanh Nghị, Châu Sơn, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | ETC | Ninh Bình | 2025 | 9508 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 283956149 | 283956149 |  | 283956149 |  | 283956149 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
712 | NPSC |  |  | Khác | Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ online tại các TBA 110kV Hưng Nguyên, TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | Nghệ An | 2025 | 3766 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 128089279 | 128089279 |  | 128089279 |  | 128089279 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
713 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Bá Thiện, Yên Lạc, Bắc Việt Trì, Phú Thọ, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2025 | 9970 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 314704765 | 314704765 |  | 314704765 |  | 314704765 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
714 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Móng Cái, Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | ETC | Quảng Ninh | 2025 | 3849 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 128691171 | 128691171 |  | 128691171 |  | 128691171 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
715 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online TBA 110kV Sơn La, tỉnh Sơn La | BCKTKT | ETC | Sơn La | 2025 | 2241 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 89680256 | 89680256 |  | 89680256 |  | 89680256 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
716 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Gò Trầu, Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | ETC | Tuyên Quang | 2025 | 3753 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 135865783 | 135865783 |  | 135865783 |  | 135865783 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
717 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online TBA 110kV Gò Đầm, Phú Bình, Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên | BCKTKT | ETC | Thái Nguyên | 2025 | 6550 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 202973698 | 202973698 |  | 202973698 |  | 202973698 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
718 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Bỉm Sơn, Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | Thanh Hóa | 2025 | 3790 | 2832/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 16/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-06 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 128525710 | 128525710 |  | 128525710 |  | 128525710 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
719 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp khu vực Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) | [16 empty] | THA | KS, TK | Tạm dừng | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | THA
720 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực Quảng Hà - Đầm Hà khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | [16 empty] | THA | KS, TK | Tạm dừng | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | THA
721 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA2 | Nghệ An | 2026 | 27138 | 51/QĐ-EVNNPC ngày 14/01/2026 |  |  | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD; lập TKBVTC-DT; lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư\nhà đầu tư | 11/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-02-26 | 150 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 732216041 | 732216041 | 481817930 | 195783850 | 54614261 | 732216041 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
722 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp khu vực Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 16509 | 2804/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025 |  |  | Khảo sát, lập BCKTKT | 16/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-01-09 | 25 |  |  | 25 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 3 | 2026-04-01 |  | 4 | 2026 | 498035220 | 498035220 | 77070178 | 420965042 |  | 498035220 |  | 2026: 491986305 | 491986305 |  | 2026 | 2026-04-24 | 36 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | THA
723 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực Quảng Hà - Đầm Hà khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | BCNCKT | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 40264 | 2804/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025 |  |  | Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT xây dựng công trình | 03/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-01-06 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 3 | 2026-03-23 | 9 | 4 | 2026 | 422015189 | 422015189 | 155792476 | 266222713 |  | 422015189 |  | 2026: 422015189 | 422015189 |  | 2026 | 2026-04-24 | 35 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [8 empty] | 2026 | THA
724 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Bắc Á, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2026 | 27363 | 189/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | GÓI 01: TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI; THIẾT KẾ LẬP TKBVTC- TDT THUỘC DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT MBA T2 TBA 110KV BẮC Á, TỈNH NGHỆ AN | 07/2026/HĐTV-PCNA-BDA |  | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 5 | 2026-05-21 | 4 | 12 | 2026 | 406116190 | 406116190 |  | 406116190 |  | 406116190 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã gửi cho Chị Hiền - Phó Ban QLDA - PC Quảng Ninh, PL3A chuyển cho a Khôi - Phòng TCKT |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
725 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV NĐ Na Dương – Tiên Yên | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 8303 | 185/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng công trình | 56/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-03-18 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 4 |  | 4 | 12 | 2026 | 529729806 | 529729806 | 261910589 | 267819217 |  | 529729806 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã gửi cho Chị Hiền - Phó Ban QLDA - PC Quảng Ninh, PL3A chuyển cho a Khôi - Phòng TCKT |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
726 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV NĐ Cẩm Phả - Cẩm Phả | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 8704 | 185/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | 55/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-03-18 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-16 | 6 | 4 | 2026 | 507832277 | 507832277 | 224551474 | 283280803 |  | 507832277 |  | 2026: 470362111 | 470362111 |  | 2026 | 2026-04-29 | 42 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
727 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV NĐ Cẩm Phả- Vân Đồn - Vân Đồn 2 | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 12868 | 185/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | 57/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-03-18 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 4 |  | 4 | 12 | 2026 | 850974768 | 850974768 | 427314791 | 423659977 |  | 850974768 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
728 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV Hà Tĩnh – Hương Khê | BCKTKT | PCHT | Hà Tĩnh | 2026 | 5837 | 184/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT | 61/2026/HĐTV/PCHT-NPSC | 2026-03-30 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-05-03 | 5 | 5 | 2026 | 294421646 | 294421646 | 158071062 | 136350584 |  | 294421646 |  | 2026: 294421646 | 294421646 |  | 2026 | 2026-05-22 | 48 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
729 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang | BCKTKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2026 | 7997 | 186/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | 01/TV-Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | 19/2026/HĐ.TV/PCTQ - NPSC, ngày 06 tháng 03 năm 2026 | 2026-03-06 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-04 | 4 | 4 | 2026 | 294609757 | 294609757 | 41718616 | 252891141 |  | 294609757 |  | 2026: 287332837 | 287332837 |  | 2026 | 2026-04-15 | 30 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
730 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV từ TBA 110kV Cầu Gồ - TBA 110kV Hợp Thịnh | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2026 | 13951 | 183/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Gói thầu: Khảo sát, tư vấn lập BCKTKT | 22/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-05 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-11 | 4 | 4 | 2026 | 351456723 | 351456723 |  | 351456723 |  | 351456723 |  | 2026: 216099439 | 216099439 |  | 2026 | 2026-04-14 | 27 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
731 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Sơn Động- TBA 110kV Sơn Động | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2026 | 8040 | 183/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Gói thầu: Khảo sát, tư vấn lập BCKTKT | 21/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-04 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-10 | 4 | 4 | 2026 | 219965831 | 219965831 |  | 219965831 |  | 219965831 |  | 2026: 153972588 | 153972588 |  | 2026 | 2026-04-15 | 31 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
732 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Nam Sông Cầu | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2026 | 18086 | 183/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Gói thầu: Khảo sát, tư vấn lập BCKTKT | 12/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-04 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-11 | 4 | 4 | 2026 | 439567014 | 439567014 |  | 439567014 |  | 439567014 |  | 2026: 197462842 | 197462842 |  | 2026 | 2026-04-15 | 29 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
733 | NPSC |  | Cấp 1 | Khác | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh -TBA 110kV Thuận Thành 6, từ A80 NĐ Phả Lại - TBA 110kV Quế Võ 2 và Gia Lương | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2026 | 16657 | 183/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Gói thầu: Khảo sát, tư vấn lập BCKTKT | 13/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-05 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-10 | 4 | 4 | 2026 | 409141075 | 409141075 |  | 409141075 |  | 409141075 |  | 2026: 284100156 | 284100156 |  | 2026 | 2026-04-14 | 28 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
734 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | PCPT | Phú Thọ | 2026 | 21844 | 193/QĐ-EVNNPC ngày 28/01/2026 |  |  | TVTK02.26: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công | 02-2026/HĐTV/PCPT ngày /02/2026 | 2026-02-01 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 4 | 2026-04-18 | 6 | 6 | 2026 | 175433090 | 175433090 | 910082 | 174523008 |  | 175433090 |  | 2026: 177102965 | 177102965 |  | 2026 | 2026-06-03 | 57 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
735 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2026 | 25397 | 181/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  | 83/QĐ-NPSC ngày 28/01/2026 | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT | 19/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2026-03-04 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 4 | 2026-05-20 | 6 | 6 | 2026 | 263250579 | 263250579 | 42064000 | 221186579 |  | 263250579 |  | 2026: 222913548 | - |  | 2026 | 2026-06-24 | 66 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
736 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2026 | 30969 | 181/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  | 83/QĐ-NPSC ngày 28/01/2026 | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT | 25/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-10 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 4 | 2026-05-21 | 6 | 6 | 2026 | 298703158 | 298703158 | 46182000 | 252521158 |  | 298703158 |  | 2026: 262893158 | - |  | 2026 | 2026-06-19 | 64 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
737 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Uông Bí 2, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2026 | 37684 | 181/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  | 83/QĐ-NPSC ngày 28/01/2026 | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT | 24/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-10 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 4 | 2026-05-29 | 6 | 6 | 2026 | 308362428 | 308362428 | 46182000 | 262180428 |  | 308362428 |  | 2026: 277038428 | - |  | 2026 | 2026-06-24 | 65 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
738 | NPSC |  | Cấp 2 | Khác | Trang bị hệ thống giám sát chất lượng điện năng tại các TBA 110kV khu vực Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai | BCKTKT | ETC |  | 2026 | 16489 | 178/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 15/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-02 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 637773961 | 637773961 | 146957783 | 490816178 |  | 637773961 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
739 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát chất lượng điện năng tại các TBA 110kV khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng | BCKTKT | ETC |  | 2026 | 17085 | 178/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 15/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-02 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 669857504 | 669857504 | 164672114 | 505185390 |  | 669857504 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
740 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống giám sát chất lượng điện năng tại TTGS và TTDL của EVNNPC và các TBA 110kV khu vực Phú Thọ | BCKTKT | ETC |  | 2026 | 19503 | 178/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 15/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-04-02 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2026 | 624484900 | 624484900 | 49184143 | 575300757 |  | 624484900 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
741 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Long Bối, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 27589 | 379/QĐ-EVNNPC ngày 13/02/2026 |  |  | Gói 01 - Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT | 31A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-03-12 | 75 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 6 | 2026-06-15 | 12 | 12 | 2026 | 656060455 | 656060455 | 9472737 | 646587718 |  | 656060455 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
742 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Châu Giang, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 40627 | 379/QĐ-EVNNPC ngày 13/02/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT | 32A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-03-12 | 75 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 6 | 2026-05-08 | 12 | 12 | 2026 | 299321046 | 299321046 | 10771052 | 288549994 |  | 299321046 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
743 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hà 2, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 40744 | 379/QĐ-EVNNPC ngày 13/02/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT | 30A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-03-12 | 75 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 6 | 2026-05-08 | 12 | 12 | 2026 | 299966901 | 299966901 | 10771053 | 289195848 |  | 299966901 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
744 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2026 | 66452 | 2347/QĐ-EVNNPC ngày 09/8/2018 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT | 32/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2026-03-01 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 4 |  | 8 | 12 | 2026 | 2143233834 | 2143233834 | 965328002 | 1154702376 | 23203456 | 2143233834 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
745 | NPSC |  |  | Khác | Xử lý vị trí cột 86 đảm bảo vận hành cho đường dây 110kV 171A1.60 SERAPHIN - 171E4.21 Thanh Thủy | BCKTKT | KHN | Phú Thọ | 2026 |  |  |  |  | Tư vấn lập Phương án kỹ thuật - dự toán | 01/2026/HĐTV-XNTV | 2026-03-09 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 3 | 2026 | 29939031 | 29939031 |  | 29939031 |  | 29939031 |  | 2026: 29939031 | 29939031 |  | 2026 | 2026-03-10 | 11 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
746 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 9, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA2 | Thái Nguyên | 2026 | 207585 | 854/QĐ-EVNNPC ngày 29/04/2026 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lậpTKKT, TKBVTC-DT | 51/2026/HĐ-BDALĐ | 2026-05-13 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 5 | 2026-06-24 | 7 | 12 | 2026 | 1051229104 | 1051229104 | 373870070 | 648129527 | 29229507 | 1051229104 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
747 | NPSC |  | Cấp 2 | Trung hạ áp | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực Quảng Hà - Đầm Hà khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | TKBVTC | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 2804/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025 |  |  | Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT xây dựng công trình | 03/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-01-06 | 30 |  |  |  |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-04-07 |  | 4 | 2026 | 381927696 | 381927696 |  | 381927696 |  | 381927696 |  | 2026: 381927696 | 381927696 |  | 2026 | 2026-04-24 | 35 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | THA
748 | NPSC |  | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | Thanh Hóa | 2026 | 41739 | 608/QĐ-EVNNPC ngày 30/03/2026 |  |  | gói thầu: Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước) | 01/04/26/TVTK608/PCTH-XNTV | 2026-04-08 | 67 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 5 | 2026-06-04 |  | 12 | 2026 | 362262663 | 362262663 | 9439200 | 352823463 |  | 362262663 | [9 empty] | - | [14 empty] | 2026 | 110
749 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2026 | 55064 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 363543362 | 363543362 | 2086860 | 361456502 |  | 363543362 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
750 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2026 | 53863 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 358989540 | 358989540 | 2012329 | 356977211 |  | 358989540 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
751 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2026 | 53992 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 367871814 | 367871814 | 2012329 | 365859485 |  | 367871814 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
752 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2026 | 55854 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 359441330 | 359441330 | 2012329 | 357429001 |  | 359441330 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
753 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gò Đầm, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | Thái Nguyên | 2026 | 55748 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-22 |  | 12 | 2026 | 371506163 | 371506163 | 1924248 | 369581915 |  | 371506163 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
754 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | Thái Nguyên | 2026 | 55339 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  | 4 |  |  | 12 | 2026 | 369458732 | 369458732 | 1924248 | 367534484 |  | 369458732 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
755 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | Thái Nguyên | 2026 | 54940 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 367731867 | 367731867 | 1849717 | 365882150 |  | 367731867 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
756 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | Thái Nguyên | 2026 | 54977 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 368024782 | 368024782 | 1924248 | 366100534 |  | 368024782 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
757 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Hòa, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 54940 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 365333792 | 365333792 | 4255027 | 361078765 |  | 365333792 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
758 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 92848 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 518040469 | 518040469 | 4255027 | 513785442 |  | 518040469 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
759 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 93365 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 519521972 | 519521972 | 4255027 | 515266945 |  | 519521972 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
760 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 55039 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 365553384 | 365553384 | 4214373 | 361339011 |  | 365553384 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
761 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 55027 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 365613981 | 365613981 | 4255027 | 361358954 |  | 365613981 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
762 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 55630 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 368483387 | 368483387 | 4404088 | 364079299 |  | 368483387 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
763 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 54637 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 364095766 | 364095766 | 4214373 | 359881393 |  | 364095766 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
764 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2026 | 54453 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 363326744 | 363326744 | 4255027 | 359071717 |  | 363326744 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
765 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2026 | 53865 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-22 |  | 12 | 2026 | 358250556 | 358250556 | 1836166 | 356414390 |  | 358250556 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
766 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2026 | 53819 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-22 |  | 12 | 2026 | 357879093 | 357879093 | 1764346 | 356114747 |  | 357879093 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
767 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Mai Châu, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2026 | 53912 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-22 |  | 12 | 2026 | 358478379 | 358478379 | 1764346 | 356714033 |  | 358478379 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
768 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Linh, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA1 | Hà Tĩnh | 2026 | 90523 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 514973138 | 514973138 | 4173720 | 510799418 |  | 514973138 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
769 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA1 | Hà Tĩnh | 2026 | 90497 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 514829575 | 514829575 | 4173720 | 510655855 |  | 514829575 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
770 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA1 | Hà Tĩnh | 2026 | 90497 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 514822738 | 514822738 | 4173720 | 510649018 |  | 514822738 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
771 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2026 | 55103 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-22 |  | 12 | 2026 | 367176309 | 367176309 | 1978452 | 365197857 |  | 367176309 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
772 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2026 | 53626 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  | 4 |  |  | 12 | 2026 | 360384620 | 360384620 | 1978452 | 358406168 |  | 360384620 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
773 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2026 | 91737 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  | 4 |  |  | 12 | 2026 | 515729338 | 515729338 | 1978452 | 513750886 |  | 515729338 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
774 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang 2, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2026 | 55693 | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-04-23 |  | 12 | 2026 | 369495033 | 369495033 | 1978452 | 367516581 |  | 369495033 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
775 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị bổ sung rơle bảo vệ so lệch dọc các đường dây 110kV đấu nối giữa EVNNPC và EVNNPT | BCKTKT | ETC | Khác | 2025 | 6157 | 2315/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lập HSMT | 06/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-02-28 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 5 | 2026-04-23 |  | 5 | 2026 | 275502942 | 275502942 | 59930510 | 215572432 |  | 275502942 |  | 2026: 254077381 | 254077381 |  | 2026 | 2026-05-20 | 46 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
776 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV mạch képVân Trung -Song Khê, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 556193 | 742/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2024 |  |  | NPCBA1.XTYD-VT-SK.110kV.G04: Khảo sát, lập TKBVTC-DTXD | 27/HĐ-BDALĐ | 2026-03-25 | 180 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  | 6 |  |  | 12 | 2026 | 6650019535 | 6650019535 | 1566310682 | 5083708853 |  | 6650019535 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
777 | NPSC |  |  |  | Đường dây 110kV mạch kép Trạm 220kV Sông Công - VT67, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2026 | 0 | 3072/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-TDT | 46/2026/HĐ-PCTN | 2026-02-12 | 70 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 | 2026 | 1033367118 | 1033367118 | 289667052 | 743700066 |  | 1033367118 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
778 | NPSC |  |  |  | 04 xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2026 | 0 | 3072/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-TDT | 37/2026/HĐ-PCTN | 2026-02-07 | 70 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | [5 empty] | 12 | 2026 | 1441286284 | 1441286284 | 221977457 | 1219308827 |  | 1441286284 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
779 | NPSC |  |  |  | Đường dây và TBA 110kV Sông Công 4, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2026 | 0 | 3072/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 |  |  | Gói 1: Khảo sát, lập BCNCKT, TKKT - TDT, TKBVTC | 45/2026/HĐ-PCTN | 2026-02-12 | 150 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | [5 empty] | 12 | 2026 | 4493332332 | 4493332332 | 2804957309 | 1688375023 |  | 4493332332 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
780 | NPSC |  |  |  | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | 2026 | 0 | 51/QĐ-EVNNPC ngày 14/01/2026 |  |  | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD; lập TKBVTC-DT; lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư\nhà đầu tư | 11/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-02-26 | 150 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | [5 empty] | 12 | 2026 | 672157915 | 672157915 | 225114909 | 447043006 |  | 672157915 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | [8 empty] | 2026 | 110
781 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 64796784 | 64796784 |  | 64796784 |  | 64796784 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
782 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 45465521 | 45465521 |  | 45465521 |  | 45465521 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
783 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 73443697 | 73443697 |  | 73443697 |  | 73443697 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
784 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 47628904 | 47628904 |  | 47628904 |  | 47628904 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
785 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gò Đầm, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 98434974 | 98434974 |  | 98434974 |  | 98434974 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
786 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2026 | 90101453 | 90101453 |  | 90101453 |  | 90101453 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
787 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 83832353 | 83832353 |  | 83832353 |  | 83832353 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
788 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 84396664 | 84396664 |  | 84396664 |  | 84396664 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
789 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Hòa, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 60721048 | 60721048 |  | 60721048 |  | 60721048 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
790 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 85241674 | 85241674 |  | 85241674 |  | 85241674 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
791 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Nghệ An | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 93799710 | 93799710 |  | 93799710 |  | 93799710 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
792 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Nghệ An | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 62358877 | 62358877 |  | 62358877 |  | 62358877 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
793 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 56833775 | 56833775 |  | 56833775 |  | 56833775 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
794 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Nghệ An | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 66769521 | 66769521 |  | 66769521 |  | 66769521 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
795 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Nghệ An | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 55721123 | 55721123 |  | 55721123 |  | 55721123 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
796 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 | Nghệ An | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 52688868 | 52688868 |  | 52688868 |  | 52688868 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
797 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 43407357 | 43407357 |  | 43407357 |  | 43407357 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
798 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 42642708 | 42642708 |  | 42642708 |  | 42642708 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
799 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Mai Châu, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 44172007 | 44172007 |  | 44172007 |  | 44172007 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
800 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Linh, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA1 | Hà Tĩnh | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 82420013 | 82420013 |  | 82420013 |  | 82420013 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
801 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA1 | Hà Tĩnh | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 82420013 | 82420013 |  | 82420013 |  | 82420013 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
802 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA1 | Hà Tĩnh | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 82420013 | 82420013 |  | 82420013 |  | 82420013 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
803 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 83246895 | 83246895 |  | 83246895 |  | 83246895 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
804 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2026 | 68244682 | 68244682 |  | 68244682 |  | 68244682 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
805 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2026 | 72056533 | 72056533 |  | 72056533 |  | 72056533 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
806 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang 2, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2026 |  | 618/QĐ-EVNNPC ngày 31/03/2026 |  | 283/QĐ-NPSC ngày 31/03/2026 | BESS.GĐ2.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC giai đoạn 2 | 24/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-04-05 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 91683857 | 91683857 |  | 91683857 |  | 91683857 |  | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 21087287110 | 46025296214 |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
807 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Châu Giang, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 40627 | 379/QĐ-EVNNPC ngày 13/02/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT | 32A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-03-12 | 75 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 6 | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 327272270 | 327272270 | 6000000 | 321272270 |  | 327272270 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
808 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hà 2, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 40744 | 379/QĐ-EVNNPC ngày 13/02/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT | 30A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-03-12 | 75 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 6 | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 332073653 | 332073653 | 6000000 | 326073653 |  | 332073653 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
809 | NPSC |  |  |  | Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khảo sát thiết kế | BCNCKT |  |  | 2026 |  | 2614/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và lập HSMT |  |  | 20 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | [5 empty] | 12 | 2026 | 30724075 | 30724075 |  | 30724075 |  | 30724075 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
810 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bối, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 31844932 | 31844932 |  | 31844932 |  | 31844932 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
811 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tân Quang, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 17146525 | 17146525 |  | 17146525 |  | 17146525 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
812 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 97727092 | 97727092 |  | 97727092 |  | 97727092 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
813 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 24425281 | 24425281 |  | 24425281 |  | 24425281 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
814 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 4, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 24425281 | 24425281 |  | 24425281 |  | 24425281 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
815 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồi Cốc, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 47166015 | 47166015 |  | 47166015 |  | 47166015 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
816 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đức Thắng, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 117141231 | 117141231 |  | 117141231 |  | 117141231 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
817 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Song Khê, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 47166015 | 47166015 |  | 47166015 |  | 47166015 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
818 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 44437025 | 44437025 |  | 44437025 |  | 44437025 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
819 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 3, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 | Bắc Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 49280983 | 49280983 |  | 49280983 |  | 49280983 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
820 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 39441185 | 39441185 |  | 39441185 |  | 39441185 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
821 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA3 | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 28037984 | 28037984 |  | 28037984 |  | 28037984 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
822 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA3 | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 31123016 | 31123016 |  | 31123016 |  | 31123016 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
823 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA3 | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 34441420 | 34441420 |  | 34441420 |  | 34441420 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
824 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thủy Nguyên 1, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 49052435 | 49052435 |  | 49052435 |  | 49052435 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
825 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửu Long, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 44747112 | 44747112 |  | 44747112 |  | 44747112 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
826 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV An Lão, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 77194654 | 77194654 |  | 77194654 |  | 77194654 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
827 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phả Lại, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 73331844 | 73331844 |  | 73331844 |  | 73331844 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
828 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cát Hải, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 | TP. Hải Phòng | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 66575403 | 66575403 |  | 66575403 |  | 66575403 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
829 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV X18, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 75357905 | 75357905 |  | 75357905 |  | 75357905 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
830 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 26339050 | 26339050 |  | 26339050 |  | 26339050 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
831 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 26861167 | 26861167 |  | 26861167 |  | 26861167 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
832 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 75357905 | 75357905 |  | 75357905 |  | 75357905 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
833 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 62366262 | 62366262 |  | 62366262 |  | 62366262 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
834 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 64452552 | 64452552 |  | 64452552 |  | 64452552 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
835 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 40671905 | 40671905 |  | 40671905 |  | 40671905 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
836 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Tổ, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 62366262 | 62366262 |  | 62366262 |  | 62366262 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
837 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 62366262 | 62366262 |  | 62366262 |  | 62366262 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
838 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Xuân, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 102785981 | 102785981 |  | 102785981 |  | 102785981 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
839 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bắc Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 26047905 | 26047905 |  | 26047905 |  | 26047905 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
840 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 28859836 | 28859836 |  | 28859836 |  | 28859836 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
841 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 35224224 | 35224224 |  | 35224224 |  | 35224224 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
842 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 38776682 | 38776682 |  | 38776682 |  | 38776682 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
843 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 23976501 | 23976501 |  | 23976501 |  | 23976501 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
844 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 32042030 | 32042030 |  | 32042030 |  | 32042030 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
845 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 26047905 | 26047905 |  | 26047905 |  | 26047905 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
846 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 38038781 | 38038781 |  | 38038781 |  | 38038781 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
847 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 24360747 | 24360747 |  | 24360747 |  | 24360747 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
848 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Nông, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 20424043 | 20424043 |  | 20424043 |  | 20424043 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
849 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  |  |  |  | 12 | 2026 | 40351181 | 40351181 |  | 40351181 |  | 40351181 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
850 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 23235974 | 23235974 |  | 23235974 |  | 23235974 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
851 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 40351181 | 40351181 |  | 40351181 |  | 40351181 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
852 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 73651860 | 73651860 |  | 73651860 |  | 73651860 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
853 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 17136700 | 17136700 |  | 17136700 |  | 17136700 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
854 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 59789468 | 59789468 |  | 59789468 |  | 59789468 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
855 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 19917607 | 19917607 |  | 19917607 |  | 19917607 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
856 | NPSC |  |  | BESS | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 | Lạng Sơn | 2026 | 0 | 67/QĐ -EVNNPC ngày 16/01/2026 |  |  | Gói thầu BESS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DTXD các dự án Lắp đặt hệ thống Pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các TBA 110kV của EVNNPC | 05/2026/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2026-01-17 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-25 |  | 12 | 2026 | 29587530 | 29587530 |  | 29587530 |  | 29587530 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
857 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | PCPT | Phú Thọ | 2026 | 0 | 193/QĐ-EVNNPC ngày 28/01/2026 |  |  | TVTK02.26: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công | 02-2026/HĐTV/PCPT ngày /02/2026 | 2026-02-01 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 5 | 2026-05-14 |  | 6 | 2026 | 104514400 | 104514400 | 859986 | 103654414 |  | 104514400 |  | 2026: 104514399 | 104514399 |  | 2026 | 2026-06-03 | 57 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
858 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2025 | 0 | 2302/QĐ-EVNNPC ngày 20/10/2025 | Quý 3/2026 | [9 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 4 | 2026-04-29 | 6 | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
859 | NPSC |  |  |  | Đường dây và TBA 110kV Bản Qua, tỉnh Lào Cai | TKBVTC | BA1 | Lào Cai | 2024 | 0 | 549/QĐ-EVNNPC | [10 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
860 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Mường Tè | TKBVTC | PCLC | Lai Châu | 2018 | 0 | - 3442/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2018 - Điều chỉnh lần 1: 3412/EVNNPC-KH ngày 08/7/2020 - Điều chỉnh lần 2: 4741/EVNNPC-KH ngày 27/9/2024 |  |  | Gói thầu NPC- 110MT-TV03: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT | 53/2026/HĐTV-PCLC-BQLDA | 2026-06-02 | 30 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 6 |  |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
861 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Phù Ninh 2, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2022 |  | Quyết định số 145/QĐ-BDALĐ ngày 16/02/2022 | [10 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2023-09-10 |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
862 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xử lý vị trí 87 đường dây 110kV 171A1.60 Seraphin - 171E4.21 Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2026 | 1161 | 736/QĐ-EVNNPC ngày 14/04/2026 | [10 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 6 | 2026-06-16 |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
863 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | Thanh Hóa | 2026 | 0 | 608/QĐ-EVNNPC ngày 30/03/2026 |  |  | gói thầu: Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước) | 01/04/26/TVTK608/PCTH-XNTV | 2026-04-08 | 67 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 | 2026 | 397045929 | 397045929 |  | 397045929 |  | 397045929 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
864 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV Đồng Văn - Lý Nhân | TKBVTC | BA1 | Ninh Bình | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
865 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 9, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA2 | Thái Nguyên | 2026 | 0 | 854/QĐ-EVNNPC ngày 29/04/2026 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lậpTKKT, TKBVTC-DT | 51/2026/HĐ-BDALĐ | 2026-05-13 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 8 | 2026-07-20 |  | 12 | 2026 | 2357000264 | 2357000264 | 132332908 | 2224667356 |  | 2357000264 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
866 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 10, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA2 | Thái Nguyên | 2026 | 224334 | 854/QĐ-EVNNPC ngày 29/04/2026 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lậpTKKT, TKBVTC-DT | 52/2026/HĐ-BDALĐ | 2026-05-13 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 5 | 2026-06-24 | 7 | 12 | 2026 | 1366093056 | 1366093056 | 628212065 | 708433714 | 29447277 | 1366093056 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
867 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 10, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA2 | Thái Nguyên | 2026 | 0 | 854/QĐ-EVNNPC ngày 29/04/2026 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lậpTKKT, TKBVTC-DT | 52/2026/HĐ-BDALĐ | 2026-05-13 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG | 8 | 2026-07-20 |  | 12 | 2026 | 2770677586 | 2770677586 | 210798778 | 2559878808 |  | 2770677586 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có | 2026 | 110
868 | NPSC |  |  |  | Hạ tậng kỹ thuật khu đô thị để tạo vốn đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng đường TL277 từ thị xã Từ Sơn đi thị trấn Chờ huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT | BCKTKT | KHN |  | 2026 | [5 empty] | 01/2024HĐTV-HNK-NPSC | 19/07/2024 | [5 empty] | 110 | KS, TK | [5 empty] | 5 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2026: 115370370 | 115370370 |  | 2026 | 2026-05-05 | 43 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
869 | PEC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | 74750 | 2737/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 507/HĐ-BDALĐ | 2020-12-14 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 5 | 5 | 2026 | 698422612 | 698422612 | 232130048 | 466292564 |  | 698422612 |  | 2026: 601295914 | 601295914 |  | 2026 | 2026-05-21 | 47 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
870 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sầm Sơn | CTĐT | BA3 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 67/2020/HĐTV-KHVT | 2020-07-13 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 5 | 2026 | 50402250 | 50402250 |  |  | 50402250 | 50402250 |  | 2026: 50402250 | 50402250 |  | 2026 | 2026-05-11 | 44 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
871 | NPSC |  |  | Khác | Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khảo sát thiết kế của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc | BCKTKT | NPSC |  | 2026 |  | 2614/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và lập HSMT | Thoả thuận giao việc | 2026-03-02 | 20 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | [5 empty] | 12 | 2026 | 30724075 | 30724075 |  | 30724075 |  | 30724075 | [9 empty] | - | [14 empty] | 2026 | 110
872 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị hệ thống tường lửa cho đơn vị cấp 4 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc | BCKTKT | NPSC |  | 2026 |  | 2614/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và lập HSMT | Thoả thuận giao việc | 2026-03-02 | 20 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | [5 empty] | 12 | 2026 | 88603925 | 88603925 |  | 88603925 |  | 88603925 | [9 empty] | - | [14 empty] | 2026 | 110
873 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị bổ sung thiết bị thử nghiệm – Kiểm định phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của NPSC. | BCKTKT | NPSC |  | 2026 |  | 2614/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2025 |  |  | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và lập HSMT | Thoả thuận giao việc | 2026-03-02 | 20 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | [5 empty] | 12 | 2026 | 131815034 | 131815034 |  | 131815034 |  | 131815034 | [9 empty] | - | [14 empty] | 2026 | 110
874 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | PCBN | Bắc Ninh | 2026 | 71017 | 940/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Khảo sát, tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC-DT | 59/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-06-10 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  |  | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - | [14 empty] | 2026 | 110
875 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | PCBN | Bắc Ninh | 2026 | 0 | 940/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Khảo sát, tư vấn lập BCNCKT và TKBVTC-DT | 59/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-06-10 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
876 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2026 | 30129 | 946/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói thầu 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán | 48-2026/HĐTV-PCTQ/NPSC | 2026-06-02 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
877 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | PCTQ | Tuyên Quang | 2026 | 0 | 946/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói thầu 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán | 48-2026/HĐTV-PCTQ/NPSC | 2026-06-02 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
878 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 27511 | 942/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT | 57A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-06-03 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  | 7 | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
879 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 0 | 942/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT | 57A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-06-03 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
880 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 45502 | 942/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT | 57A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-06-03 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  | 7 | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
881 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 0 | 942/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT | 57A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-06-03 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
882 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA thứ 3 TBA 110kV Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 54758 | 942/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT | 57A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-06-03 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  | 7 | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
883 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA thứ 3 TBA 110kV Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 0 | 942/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT | 57A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-06-03 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
884 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt dãy tủ C42 TBA 110kV Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2026 | 11887 | 942/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT | 57A1/2026/TTGV-PCHY-NPSC | 2026-06-03 | 60 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  | 7 | 12 | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
885 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 174 TBA 220kV Sơn La - 172 TBA 110kV Sơn La, tỉnh Sơn La | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2026 | 9520 | 945/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
886 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 176 TBA 220kV Sơn La - 173 TBA 110kV Sơn La, tỉnh Sơn La | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2026 | 7532 | 945/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
887 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo, nâng cao khoảng cách pha đất các đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Sơn La | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2026 | 1377 | 945/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
888 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 174 TBA 110kV Sơn La - TBA 110kV Sơn La 2 - TBA 110kV Thuận Châu - 171 TBA 110kV Tuần Giáo | BCNCKT | PCSL | Sơn La | 2026 | 39417 | 945/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
889 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 174 TBA 110kV Sơn La - TBA 110kV Sơn La 2 - TBA 110kV Thuận Châu - 171 TBA 110kV Tuần Giáo | TKBVTC | PCSL | Sơn La | 2026 | 0 | 945/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
890 | NPSC |  |  | Khác | Xử lý vị trí cột 87 đường dây 110kV 172 TBA 110kV Cẩm Khê - 172 TBA 110kV Ba Khe | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2026 | 2612 | 944/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2026 |  |  | TVTK09.26: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật | 11-2026/HĐTV/PCPT ngày 12/6/2026 | 2026-06-01 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 | 119112936 | 119112936 | 21810909 | 97302027 |  | 119112936 | [24 empty] | 2026 | 110
891 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Yên Lạc 2 và nhánh rẽ, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 0 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 8 |  |  |  | 2026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
892 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Uông Bí 2, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 181/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  | 83/QĐ-NPSC ngày 28/01/2026 | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT | 24/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-04 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-30 |  |  | 2026 | 404138368 | 404138368 | 20665000 | 383473368 |  | 404138368 |  | 2026: 383473368 |  |  | 2026 | 2026-07-23 | 80 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
893 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 181/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  | 83/QĐ-NPSC ngày 28/01/2026 | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT | 19/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2026-03-10 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-30 |  |  | 2026 | 221047234 | 221047234 | 19985000 | 201062234 |  | 221047234 | [24 empty] | 2026 | 110
894 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 181/QĐ-EVNNPC ngày 27/01/2026 |  | 83/QĐ-NPSC ngày 28/01/2026 | Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, lập TKBVTC-DT | 25/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-10 | 45 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2026-06-30 |  |  | 2026 | 375277735 | 375277735 | 20665000 | 354612735 |  | 375277735 |  | 2026: 354612735 |  |  | 2026 | 2026-07-23 | 79 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có | 2026 | 110
895 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo, lắp đặt 04 ngăn lộ đường dây 110kV TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 48787 | 1185/QĐ-EVNNPC ngày 19/06/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 |  | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
896 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo, lắp đặt 04 ngăn lộ đường dây 110kV TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | PCQN | Quảng Ninh | 2026 | 0 | 1185/QĐ-EVNNPC ngày 19/06/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 |  | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
897 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Bắc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | PCHT | Hà Tĩnh | 2026 | 114631 | 1220/QĐ-EVNNPC ngày 23/06/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đang thực hiện | [5 empty] | 2026 |  | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
898 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Bắc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | PCHT |  | 2026 | 0 | 1220/QĐ-EVNNPC ngày 23/06/2026 |  |  |  | Chưa ký HĐ | [6 empty] | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 |  | 0 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 2026 | 110
898 | [35 empty] | 0
898 | [35 empty] | 0
898 | [35 empty] | 0
898 | [35 empty] | 0
898 | [35 empty] | 0
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898
898 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0
898 | [45 empty] | 0
898 | [45 empty] | 0
898 | [45 empty] | 0
898 | [45 empty] | 0
898 | [45 empty] | 0
898 | [45 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1.Doanh Thu Hiện tại
TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU
|  | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU XUẤT HOÁ ĐƠN ĐẾN HIỆN TẠI (VNĐ) | [6 empty] | 44212718854 | 35114932703 | 34028958128
TT | ĐV thực hiện | Công trình | Giai đoạn | Cấp điện áp | QLDA | Năm giao A | Số HĐ | Ngày ký HĐ | Giá trị HĐ (trước VAT) | 2026 | Ngày xuất hóa đơn | Tháng | Chênh lệch
1 | PEC | Nâng công suất MBA T1, T2 Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | 110 | BA2 | 2025 | 31/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-03-10 | 1340007515 | 409340371 | 2026-01-15 | 1 | 930667144
2 | NPSC | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Đồng Sóc, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | 110 | PCPT | 2025 | 16-2025/HĐTV/PCPT | 2025-11-21 | 256318825 | 256318825 | 2026-01-30 | 1 | 0
3 | NPSC | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | 110 | PCTH | 2025 | 01/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-08 | 360000044 | 360000044 | 2026-01-30 | 1 | 0
4 | NPSC | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | 110 | PCTH | 2025 | 02/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 345565540 | 339147964 | 2026-01-30 | 1 | 6417576
5 | NPSC | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | 110 | PCTH | 2025 | 03/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 350956441 | 350956441 | 2026-01-30 | 1 | 0
6 | NPSC | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | 110 | PCPT | 2025 | 16-2025/HĐTV/PCPT | 2025-11-21 | 367623371 | 367623371 | 2026-01-30 | 1 | 0
7 | NPSC | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | 110 | PCBN | 2025 | 39/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-12 | 446501619 | 446501619 | 2026-02-05 | 2 | 0
8 | NPSC | Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | 110 | PCHY | 2025 | 39A1/HĐ-PCHY-BQLDA | 2025-08-08 | 581854667 | 580540464 | 2026-02-26 | 2 | 1314203
9 | NPSC | Xử lý vị trí cột 86 đảm bảo vận hành cho đường dây 110kV 171A1.60 SERAPHIN - 171E4.21 Thanh Thủy | BCKTKT | 110 | KHN | 2026 | 01/2026/HĐTV-XNTV | 2026-03-09 | 29939031 | 29939031 | 2026-03-10 | 3 | 0
10 | NPSC | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | 110 | PCNB | 2025 | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 | 454783962 | 454783962 | 2026-03-16 | 3 | 0
11 | NPSC | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | 110 | PCNB | 2025 | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 |  | 425858491 | 2026-03-16 | 3 | -425858491
12 | NPSC | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | 110 | PCNB | 2025 | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 | 311682854 | 311682854 | 2026-03-16 | 3 | 0
13 | NPSC | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | 110 | PCNB | 2025 | 535/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-12-01 | 447724528 | 462335849 | 2026-03-16 | 3 | -14611321
14 | NPSC | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp các TBA 110kV Nam Sách, TBA 110kV HP96 Đồ Sơn, TBA 110kV Thép Việt Ý, TP Hải Phòng | BCKTKT | 110 | PCHP | 2025 | 473/BTT-PCHP-NPSC | 2025-12-08 |  | 312219573 | 2026-03-20 | 3 | -312219573
15 | NPSC | Lắp đặt tụ bù thanh cái 110kV TBA 220kV Phú Bình 2, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | 110 | PCTN | 2025 | 209/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 278134620 | 278134620 | 2026-03-20 | 3 | 0
16 | NPSC | Lắp đặt tụ bù thanh cái 110kV TBA 220kV Phú Bình 2, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | 110 | PCTN | 2025 | 209/2025/HĐTV-PCTN-NPSC | 2025-12-02 | 318776302 | 311258766 | 2026-03-20 | 3 | 7517536
17 | NPSC | Đường dây và TBA 110kV Bắc Sông Cấm 2 | TKBVTC | 110 | BA2 | 2019 | 136/2025/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2025-10-21 | 5277896099 | 3154924018 | 2026-03-31 | 3 | 2122972081
18 | NPSC | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | 110 | PCTH | 2025 | 01/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-08 | 381780691 | 343602622 | 2026-03-31 | 3 | 38178069
19 | NPSC | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | 110 | PCTH | 2025 | 02/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 373906738 | 322718905 | 2026-03-31 | 3 | 51187833
20 | NPSC | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | 110 | PCTH | 2025 | 03/11/2025/TKTV2304/PCTH-XNTV | 2025-11-09 | 390967957 | 340630703 | 2026-03-31 | 3 | 50337254
21 | NPSC | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | 110 | PCBN | 2025 | 39/HĐ-PCBN/25/BDA-NPSC | 2025-11-12 | 713061080 | 713061080 | 2026-04-06 | 4 | 0
22 | NPSC | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | 110 | ETC | 2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 394964956 | 345564037 | 2026-04-09 | 4 | 49400919
23 | NPSC | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV từ TBA 110kV Cầu Gồ - TBA 110kV Hợp Thịnh | BCKTKT | 110 | PCBN | 2026 | 22/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-05 | 351456723 | 216099439 | 2026-04-14 | 4 | 135357284
24 | NPSC | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh -TBA 110kV Thuận Thành 6, từ A80 NĐ Phả Lại - TBA 110kV Quế Võ 2 và Gia Lương | BCKTKT | 110 | PCBN | 2026 | 13/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-05 | 409141075 | 284100156 | 2026-04-14 | 4 | 125040919
25 | NPSC | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang | BCKTKT | 110 | PCTQ | 2026 | 19/2026/HĐ.TV/PCTQ - NPSC, ngày 06 tháng 03 năm 2026 | 2026-03-06 | 294609757 | 287332837 | 2026-04-15 | 4 | 7276920 | #NAME?
26 | NPSC | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Sơn Động- TBA 110kV Sơn Động | BCKTKT | 110 | PCBN | 2026 | 21/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-04 | 219965831 | 153972588 | 2026-04-15 | 4 | 65993243
27 | NPSC | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Nam Sông Cầu | BCKTKT | 110 | PCBN | 2026 | 12/HĐ-PCBN/26/BDA-NPSC | 2026-03-04 | 439567014 | 197462842 | 2026-04-15 | 4 | 242104172
28 | NPSC | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp khu vực Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) | BCKTKT | THA | PCQN | 2026 | 16/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-01-09 | 498035220 | 491986305 | 2026-04-24 | 4 | 6048915
29 | NPSC | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực Quảng Hà - Đầm Hà khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | BCNCKT | THA | PCQN | 2026 | 03/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-01-06 | 422015189 | 422015189 | 2026-04-24 | 4 | 0
30 | NPSC | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực Quảng Hà - Đầm Hà khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | TKBVTC | THA | PCQN | 2026 | 03/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-01-06 | 381927696 | 381927696 | 2026-04-24 | 4 | 0
31 | NPSC | Cải tạo đường dây 110kV Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | BCNCKT | 110 | BA3 | 2025 | 34/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-04-04 | 975826126 | 886679126 | 2026-04-28 | 4 | 89147000
32 | NPSC | Trạm biến áp 110kV Gia Thịnh và nhánh rẽ, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | 110 | BA3 | 2024 | 149/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-10-31 | 1436437767 | 954112431 | 2026-04-29 | 4 | 482325336
33 | NPSC | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV NĐ Cẩm Phả - Cẩm Phả | BCKTKT | 110 | PCQN | 2026 | 55/2026/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2026-03-18 | 507832277 | 470362111 | 2026-04-29 | 4 | 37470166
34 | NPSC | Hạ tậng kỹ thuật khu đô thị để tạo vốn đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng đường TL277 từ thị xã Từ Sơn đi thị trấn Chờ huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT | BCKTKT | 110 | KHN | 2026 | 01/2024HĐTV-HNK-NPSC |  | 0 | 115370370 | 2026-05-05 | 5 | -115370370
35 | NPSC | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sầm Sơn | CTĐT | 110 | BA3 | 2021 | 67/2020/HĐTV-KHVT | 2020-07-13 | 50402250 | 50402250 | 2026-05-11 | 5 | 0
36 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | 110 | BA2 | 2025 | 154/2025/HĐTV-BDA ĐL-KHVT | 2025-11-19 | 656361605 | 269203142 | 2026-05-13 | 5 | 387158463
37 | NPSC | Trang bị bổ sung rơle bảo vệ so lệch dọc các đường dây 110kV đấu nối giữa EVNNPC và EVNNPT | BCKTKT | 110 | ETC | 2025 | 06/2026/HĐ/NPCETC-NPSC | 2026-02-28 | 275502942 | 254077381 | 2026-05-20 | 5 | 21425561
38 | PEC | Đường dây và TBA 110kV Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | 110 | BA1 | 2020 | 507/HĐ-BDALĐ | 2020-12-14 | 698422612 | 601295914 | 2026-05-21 | 5 | 97126698
39 | NPSC | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV Hà Tĩnh – Hương Khê | BCKTKT | 110 | PCHT | 2026 | 61/2026/HĐTV/PCHT-NPSC | 2026-03-30 | 294421646 | 294421646 | 2026-05-22 | 5 | 0
40 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | 110 | PCTQ | 2025 | 25/2025/HĐTV-BDADL-KHTV ngày 11/3/2025 | 2025-03-11 | 280555325 | 252310928 | 2026-05-25 | 5 | 28244397
41 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | 110 | PCTQ | 2025 | 25/2025/HĐTV-BDADL-KHTV ngày 11/3/2025 | 2025-03-11 | 1000546821 | 234286207 | 2026-05-25 | 5 | 766260614
42 | PEC | TBA 110kV nối cấp TBA 220kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | 110 | BA3 | 2021 | 163//2025/HĐTV/BDAXD-KHTV | 2025-11-11 | 0 | 466768401 | 2026-05-26 | 5 | -466768401
43 | NPSC | Đường dây và TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | 110 | BA1 | 2024 | 05/HĐ-BDALĐ ngày 13/2/2025 | 2025-02-13 | 1868961108 | 1862992449 | 2026-05-28 | 5 | 5968659
44 | NPSC | Đường dây và TBA 110kV Mường Tè | BCNCKT | 110 | PCLC | 2018 | 651/HĐ-BDALĐ-KH | 2018-12-03 | 394964956 | 1551403992 | 2026-05-29 | 5 | -1156439036
45 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | 110 | PCPT | 2026 | 02-2026/HĐTV/PCPT ngày /02/2026 | 2026-02-01 | 175433090 | 177102965 | 2026-06-03 | 6 | -1669875
46 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | 110 | PCPT | 2026 | 02-2026/HĐTV/PCPT ngày /02/2026 | 2026-02-01 | 104514400 | 104514399 | 2026-06-03 | 6 | 1
47 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | 110 | BA2 | 2026 | 25/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-10 | 298703158 | 262893158 | 2026-06-19 | 6 | 35810000
48 | NPSC | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | 110 | BA2 | 2026 | 19/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2026-03-04 | 263250579 | 222913548 | 2026-06-24 | 6 | 40337031
49 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Uông Bí 2, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | 110 | BA2 | 2026 | 24/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-10 | 308362428 | 277038428 | 2026-06-24 | 6 | 31324000
50 | NPSC | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV mạch képVân Trung -Song Khê, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | 110 | BA1 | 2024 | 46/HĐ-BDALĐ ngày 02/07/2024 | 2024-07-02 | 3632763929 | 3558446572 | 2026-06-26 | 6 | 74317357
51 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bắc Á, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | 110 | PCNA | 2024 | 28/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 08/8/2024 | 2024-08-08 | 236271919 | 195844035 | 2026-06-29 | 6 | 40427884
52 | PEC | Xuất tuyến110kV từ TBA220kV Phú Thọ 2 đi đấu nối với đường dây 110kV TBA 110kV Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | 110 | BA1 | 2023 | 163/HĐ-BDALĐ-KHVT | 2023-10-31 | 1361026191 | 774261324 | 2026-06-29 | 6 | 586764867
53 | NPSC | Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và đường dây đấu nối | TKBVTC | 220 | BA3 | 2025 | 172/2025/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2025-11-21 | 11708926916 | 7142734105 | 2026-06-30 | 6 | 4566192811
54 | NPSC | Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | 110 | PCTH | 2025 | 01/10/2025/TKTV2391/PCTH-XNTV | 2025-11-10 | 464649361 | 45371056 | 2026-07-03 | 7 | 419278305
55 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Uông Bí 2, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | 110 | BA2 | 2026 | 24/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-04 | 404138368 | 383473368 | 2026-07-23 | 7 | 20665000
56 | NPSC | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | 110 | BA2 | 2026 | 25/2026/HĐTV-BDAĐL-KHVT ngày tháng 3 năm 2026 | 2026-03-10 | 375277735 | 354612735 | 2026-07-23 | 7 | 20665000
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12 | 0
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56 | [11 empty] | 12
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

## 2.Doanh thu hoá đơn điều chỉnh
2026-07-28 20:10
STT | Công trình | Giai đoạn | QLDA | Số HĐ | Ngày ký HĐ | Cấp điện áp | Dịch vụ tư vấn | Doanh thu hoá đơn (trứơc thuế) | Thuế GTGT | Doanh thu (sau thuế) | Năm xuất hóa đơn | Ngày xuất hóa đơn | Số hoá đơn | Tình hình xuất hóa đơn
[8 empty] | -1085974575 | -86877966 | -1172852541
1 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | 01/10/2023/HĐTVTKBVTC/PCTH-TVMB | 24/11/2023 | 110 | KS, TK | -77199597 | -6175967.76 | -83375564.76 | 2026 | 2026-02-02 | 07 | Đã xuất hóa đơn
2 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT |  |  |  | 110 | KS, TK | -344987 | -27598.96 | -372585.96 | 2026 | 2026-02-02 | 08 | Đã xuất hóa đơn
3 | Nâng cao khoảng cách tĩnh không, đảm bảo an toàn vận hành các đường dây 110kV |  | PCLK |  |  | 110 | KS, TK | -85958553 | -6876684.24 | -92835237.24 | 2026 | 2026-03-25 | 18 | Đã xuất hóa đơn
4 | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA Đồi Cốc |  | BA2 |  |  | 110 | KS, TK | -1669668 | -133573.44 | -1803241.44 | 2026 | 2026-03-31 | 20 | Đã xuất hóa đơn
5 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 373 trạm E26.1 nhánh Bình Văn năm 2026 | BCKTKT | PCTN | 04/2025/HĐTV-PCBK-P2 | 2025-05-08 | 110 | KS, TK | -19272309 | -1541784.72 | -20814093.72 | 2026 | 2026-03-31 | 24 | Đã xuất hóa đơn
6 | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 176-176 từ TBA 220kV Phủ Lý TBA 110kV Thanh nghị- TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA2 | 323/HDTV-BDAĐL-KHVT | 2020-12-08 | 110 | KS, TK | -31331313 | -2506505.04 | -33837818.04 | 2026 | 2026-04-23 | 32 | Đã xuất hóa đơn
7 | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 176-176 từ TBA 220kV Phủ Lý TBA 110kV Thanh nghị- TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | BA2 | 323/HDTV-BDAĐL-KHVT | 2020-12-08 | 110 | KS, TK | -90691025 | -7255282 | -97946307 | 2026 | 2026-04-23 | 33 | Đã xuất hóa đơn
8 | Treo dậy mạch 2 ĐZ 110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đồng | BCNCKT | BA2 | 151/2017/HĐTV-BDAĐ KH | 2017-08-14 | 110 | KS, TK | -57572954 | -4605836.32 | -62178790.32 | 2026 | 2026-04-23 | 34 | Đã xuất hóa đơn
9 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 373 trạm E26.3 nhánh Thượng Quan-Thuần Mang năm 2026 | BCKTKT |  |  |  | THA | KS, TK | -17976470 | -1438117.6 | -19414587.6 | 2026 | 2026-05-29 | 54 | Đã xuất hóa đơn
10 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 375 trạm E26.2 đoạn Bằng Lũng-Nghĩa Tá năm 2026 | BCKTKT |  |  |  | THA | KS, TK | -19919597 | -1593567.76 | -21513164.76 | 2026 | 2026-05-29 | 55 | Đã xuất hóa đơn
11 | Xuất tuyến lộ 375 và lộ 377 ТВА 110kV Bảo Hưng, tỉnh Yên Bái | BCKTKT |  |  |  | THA | KS, TK | -5321907 | -425752.56 | -5747659.56 | 2026 | 2026-05-27 | 52 | Đã xuất hóa đơn
12 | Cấp điện nông thôn từ Lưới điện Quốc Gia tỉnh Nghệ An. |  |  |  |  | 110 | KS, TK | -376108397 | -30088671.76 | -406197068.8 | 2026 | 2026-06-11 | 60 | Đã xuất hóa đơn
13 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Khoái Châu |  |  |  |  | 110 | KS, TK | -199232214 | -15938577.12 | -215170791.1 | 2026 | 2026-06-18 | 63 | Đã xuất hóa đơn
14 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  | 110 | KS, TK | -61466286 | -4917302.88 | -66383588.88 | 2026 | 2026-06-24 | 67 | Đã xuất hóa đơn
15 | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT |  |  |  | 110 | KS, TK | -10238067 | -819045.36 | -11057112.36 | 2026 | 2026-06-26 | 70 | Đã xuất hóa đơn
16 | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT |  |  |  | 110 | KS, TK | -5667259 | -453380.72 | -6120639.72 | 2026 | 2026-06-26 | 71 | Đã xuất hóa đơn
17 | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT |  |  |  | 110 | KS, TK | -13640814 | -1091265.12 | -14732079.12 | 2026 | 2026-06-29 | 74 | Đã xuất hóa đơn
18 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV khu vực tỉnh Phú Thọ |  |  |  |  | 110 | KS, TK | -11494344 | -919547.52 | -12413891.52 | 2026 | 2026-07-01 | 76 | Đã xuất hóa đơn
19 | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2026 |  |  |  |  | 110 | KS, TK | -868814 | -69505.12 | -938319.12 | 2026 | 2026-07-21 | 78 | Đã xuất hóa đơn
19 | [5 empty] | 110 | KS, TK |  | 0 | 0 |  |  |  | Đã xuất hóa đơn
19 | [5 empty] | 110 | KS, TK |  | 0 | 0 |  |  |  | Đã xuất hóa đơn
19 | [6 empty] | KS, TK |  |  | 0 |  |  |  | Đã xuất hóa đơn
19 | [6 empty] | KS, TK |  |  | 0
19 | [9 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
19 | [9 empty] | 0
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

## 3.Kế hoạch nghiệm thu
KẾ HOẠCH NGHIỆM THU THÁNG 4 NĂM 2026 | [21 empty] | Năm | 2026
|  | TỔNG | [5 empty] | 18377797101 | 25568160612
TT | Công trình | Giai đoạn | QLDA | Tháng dự kiến phê duyệt | Tháng nghiệm thu dự kiến | Hiện trạng | Nhập từ cột này trở đi | Sản lượng dự kiến | Giá trị HĐ (trước VAT) | 2026 | Năm nghiệm thu | Tình hình xuất hóa đơn | Hiện trạng HSNT | Tồn tại, vướng mắc trong CT Nghiệm thu | Tồn tại, vướng mắc trong CT Kế toán | Tổng quát tình hình nghiệm thu (Nêu rõ tình trạng hồ sơ nghiệm thu đến thời điểm hiện tại) | Hồ sơ doanh thu chuyển phòng tài chính NPSC cần bổ sung | Nhật ký khảo sát | BB khảo sát hiện trường | BB Nghiệm thu | Biên bản giao nhận hồ sơ x9
0 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC |  |  | Tạm dừng |  | 394964956 | 394964956 | 345564037 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
1 | Đường dây 110kV Mường Chà - Long Tạo | BCNCKT-TKBVTC | BA1 |  | 8 | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
1 | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | CTĐT | BA1 |  | 6 | Đã phê duyệt |  | 3632763929 | 3632763929 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
1 | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | CTĐT | BA1 |  |  | Đã phê duyệt |  | 125149000 | 125149000 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
1 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | CTĐT | BA1 |  |  | Đã phê duyệt |  | 136235000 | 136235000 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
1 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - trạm 220kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | CTĐT | PCPT |  | 5 | Tạm dừng |  | 95143519 | 95143519 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
1 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | CTĐT | BA1 |  |  | Đã phê duyệt |  | 98218519 | 98218519 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
1 | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | CTĐT | BA2 |  |  | Đã phê duyệt |  | 123947500 | 123947500 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
1 | Đường dây 110kV cấp điện NM Vôi bột nhẹ Xuân Thiện | CTĐT | BA2 |  |  | Đã phê duyệt |  | 119100000 | 119100000 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
1 | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | CTĐT | BA2 |  |  | Đã phê duyệt |  | 122285000 | 122285000 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
1 | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | TKBVTC | BA1 |  |  | Chưa triển khai |  | 2619660102 | 2619660102 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
1 | Cải tạo đường dây 110kV 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiền Hải | BCNCKT | BA1 |  |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 1553328572 | 1553328572 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
1 | Đường dây và TBA 110kV Cao Thắng | BCNCKT | BA1 |  |  | Đã phê duyệt |  | 1199817564 | 1199817564 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
1 | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | CTĐT | BA2 |  | 12 | Đã phê duyệt |  | 2619660102 | 2619660102 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
1 | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ (phần phụ thuộc thiết bị) | TKBVTC | BA1 |  |  | Chưa triển khai |  | 1199817564 | 527875088 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
1 | 04 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bát Xát, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 1541470383 | 1541470383 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
1 | Cải tạo đường dây 110kV Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | BCNCKT | BA3 |  | 7 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 975826126 | 975826126 | 886679126 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
1 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Ninh Bình 2, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | PCNB |  | 4 | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu thanh toán đã lập xong đợi Nhật ký khảo sát, biên bản hiện trường của Phòng Khảo sát để ghép hồ sơ chuyển cho BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
1 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị để tạo vốn đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng đường TL277 từ thị xã Từ Sơn đi thị trấn Chờ huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT | BCKTKT | KHN |  | 12 | Vướng mắc - tạm dừng |  |  | 115440035 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
1 | Đường dây và TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 1868961108 | 1868961108 | 1862992449 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Nâng công suất MBA T1, T2 Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA2 |  | 8 | Đã phê duyệt |  | 1340007515 | 1340007515 | 409340371 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
2 | Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY |  | 10 | Đã phê duyệt | GSTG | 581854667 | 581854667 | 580540464 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình | BCNCKT | PCHB |  | 5 | Đã phê duyệt |  | 503342428 | 250263373 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Cộng Hòa, tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | BA2 |  |  | Đã phê duyệt |  | -2288000 | 966449494 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Gói thầu NPCBA1.LSND.110kV.G02: Giám sát khảo sát phục vụ công tác lập BCNCKT đầu tư xây dựng, lập TKKT, TKBVTC-DTXD dự án Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn - NĐ Na Dương | BCNCKT | BA1 |  | 10 | Đã phê duyệt | TVTT | 235986306 | 235986306 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Cải tạo đường dây 110kV Tiên Yên - Mông Dương | CTĐT | PCQN |  | 7 | Đã phê duyệt |  | 154969280 | 154969280 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã ký xong các phòng và PGĐ BA1 chuyển cho Phòng TCKT đang thẩm tra |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | TBA 110kV nối cấp TBA 220kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa PD Phần PTTB | 0 | 0 | 466768401 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
2 | Đường dây và TBA 110kV Cao Thắng | TKKT-TKBVTC | BA1 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 0 |  |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
2 | Đường dây và TBA 110kV Bắc Sông Cấm 2 | TKBVTC | BA2 |  | 10 | Đã phê duyệt | GSTG | 421833296 | 5277896099 | 3154924018 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Đồng Sóc, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT |  | 12 | Đã phê duyệt | GSTG | 256318825 | 256318825 | 256318825 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau MBA T1 khai thác công suất TBA 110kV Quỳ Hợp | BCNCKT | PCNA |  |  | Tạm dừng |  | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
2 | Xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV Nam Cấm cấp điện hỗ trợ ĐZ 373E15.8; 373 E15.56; 371 E15.13 | BCKTKT | PCNA |  |  | Tạm dừng |  |  | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | đã chuyển TCKT Kiểm tra giá trị nghiệm thu |  | Đã bảo vệ và chốt xong giá trị viết hóa đơn ngày 31/3/2026 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Cấp điện cho trụ sở làm việc và trung tâm hành chính sau khi sáp nhập năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các khu vực Con Cuông, Yên Thành, Tương Dương, Anh Sơn, Cửa Lò, Diễn Châu, Đô Lương, Tân Kỳ | BCKTKT | PCNA |  | 3 | Tạm dừng |  | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Cấp điện cho trụ sở làm việc và trung tâm hành chính sau khi sáp nhập năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các khu vực Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳ Châu, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳnh Lưu | BCKTKT | PCNA |  |  | Tạm dừng |  | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
2 | Cấp điện cho trụ sở làm việc và trung tâm hành chính sau khi sáp nhập năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại các khu vực Vinh | BCKTKT | PCNA |  |  | Tạm dừng |  | 0 | 0 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
2 | Trạm biến áp 110kV Gia Thịnh và nhánh rẽ, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa PD Phần PTTB | 1436437767 | 1436437767 | 954112431 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
2 | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | PCBN |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 446501619 | 446501619 | 446501619 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH |  |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 360000044 | 360000044 | 360000044 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
2 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH |  | 11 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 345565540 | 345565540 | 339147964 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
2 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH |  | 5 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 350956441 | 350956441 | 350956441 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT |  | 1 | Đã phê duyệt | GSTG | 367623371 | 367623371 | 367623371 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK |  | 5 | Đã phê duyệt | GSTG | 253613249 | 253613249 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV X18, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 454783962 | 454783962 | 454783962 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 425858491 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | PC báo tạm dừng triển khai dự án
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  | 1 | Đã phê duyệt | GSTG | 311682854 | 311682854 | 311682854 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  | 1 | Đã phê duyệt | GSTG | 447724528 | 447724528 | 462335849 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK |  | 1 | Đã phê duyệt | GSTG | 254520679 | 254520679 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nam Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng | BCKTKT | PCHP |  | 1 | Đã phê duyệt | Hoàn Thành | 149030918 | 149030918 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp các TBA 110kV Nam Sách, TBA 110kV HP96 Đồ Sơn, TBA 110kV Thép Việt Ý, TP Hải Phòng | BCKTKT | PCHP |  |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 312219573 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | PC báo tạm dừng triển khai dự án |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Xuất tuyến110kV từ TBA220kV Phú Thọ 2 đi đấu nối với đường dây 110kV TBA 110kV Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 |  | 7 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 1361026191 | 1361026191 | 774261324 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và đường dây đấu nối | TKBVTC | BA3 |  | 6 | Đã phê duyệt | GSTG | 11708926916 | 11708926916 | 7142734105 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bối, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 366692160 | 366692160 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tân Quang, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 |  | 6 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 384131510 | 384131510 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
3 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 366692160 | 549738277 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
4 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 384131510 | 363636044 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
5 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 4, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 549738277 | 363493994 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
6 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồi Cốc, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 363636044 | 367143117 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
7 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đức Thắng, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 363493944 | 551875139 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
8 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Song Khê, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 367143117 | 365823117 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
9 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 551875139 | 365121473 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
10 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 3, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 365823117 | 367006465 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
11 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 365121473 | 515453127 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
12 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 367006465 | 381332731 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
13 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 515453127 | 388051263 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
14 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 381332731 | 543877568 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
15 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thủy Nguyên 1, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 388051263 | 370077135 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
16 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửu Long, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 543877568 | 516727060 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
17 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV An Lão, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 370077135 | 521392283 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
18 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phả Lại, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 516727060 | 374792933 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
19 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cát Hải, Thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 521392283 | 373963299 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
20 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV X18, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 374792933 | 373103923 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
21 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 373963299 | 366000215 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
22 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 373103923 | 360259588 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
23 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 366000215 | 373279048 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
24 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 360259588 | 519747896 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
25 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 373279048 | 370603761 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
26 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 519747896 | 386115734 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
27 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Tổ, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 370603761 | 517944071 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
28 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 386115734 | 518314321 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
29 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Xuân, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 517944071 | 544728765 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
30 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bắc Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 518314321 | 361377461 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
31 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 361377461 | 360503020 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
32 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 360503020 | 362348090 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, đang trình Phòng Kỹ thuật - BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
33 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 362348090 | 363105066 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
34 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 364105066 | 358600365 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
35 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 358600365 | 379849788 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
36 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 379849788 | 359952861 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
37 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 359952861 | 510981316 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
38 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 510981316 | 359491715 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
39 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Nông, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 359491715 | 358703361 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
40 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 358703361 | 512911536 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
41 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 512911536 | 358919642 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
42 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 358919642 | 512754761 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
43 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 524705333 | 524705333 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
44 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 512754761 | 361256849 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
45 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 524705333 | 372964324 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
46 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 361256849 | 363128132 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA3 |  | 8 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 372964324 | 366048872 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Xử lý vị trí cột 86 đảm bảo vận hành cho đường dây 110kV 171A1.60 SERAPHIN - 171E4.21 Thanh Thủy | BCKTKT | KHN |  |  | Chưa triển khai |  | 29939031 | 29939031 | 29939031 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực Quảng Hà - Đầm Hà khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | TKBVTC | PCQN |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 381927696 | 381927696 | 381927696 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Đường dây 110kV mạch kép Trạm 220kV Sông Công - VT67, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN |  |  | Chưa triển khai |  | 1033367118 | 1033367118 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
47 | 04 xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN |  |  |  |  | 1441286284 | 1441286284 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
47 | Đường dây và TBA 110kV Sông Công 4, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN |  |  |  |  | 4493332332 | 4493332332 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
47 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 |  |  |  |  | 672157915 | 672157915 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 64796784 | 64796784 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 45465521 | 45465521 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 73443697 | 73443697 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 47628904 | 47628904 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gò Đầm, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 98434974 | 98434974 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 |  |  | Tạm dừng |  | 90101453 | 90101453 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 83832353 | 83832353 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 84396664 | 84396664 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Hòa, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 60721048 | 60721048 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 85241674 | 85241674 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 93799710 | 93799710 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 62358877 | 62358877 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 56833775 | 56833775 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 66769521 | 66769521 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 55721123 | 55721123 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 52688868 | 52688868 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 43407357 | 43407357 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 42642708 | 42642708 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Mai Châu, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 44172007 | 44172007 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Linh, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 82420013 | 82420013 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 82420013 | 82420013 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 82420013 | 82420013 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 83246895 | 83246895 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 |  |  | Tạm dừng |  | 68244682 | 68244682 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 |  |  | Tạm dừng |  | 72056533 | 72056533 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang 2, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 |  |  | Đang thực hiện |  | 91683857 | 91683857 | 21087287110 | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khảo sát thiết kế | BCNCKT | [5 empty] | 30724075 | 30724075 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bối, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 31844932 | 31844932 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tân Quang, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 17146525 | 17146525 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 97727092 | 97727092 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 24425281 | 24425281 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 4, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 24425281 | 24425281 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồi Cốc, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 47166015 | 47166015 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đức Thắng, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 117141231 | 117141231 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Song Khê, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 47166015 | 47166015 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 44437025 | 44437025 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Phong 3, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 49280983 | 49280983 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 39441185 | 39441185 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 28037984 | 28037984 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 31123016 | 31123016 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 34441420 | 34441420 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thủy Nguyên 1, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 49052435 | 49052435 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửu Long, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 44747112 | 44747112 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV An Lão, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 77194654 | 77194654 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phả Lại, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 73331844 | 73331844 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cát Hải, Thành phố Hải Phòng | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 66575403 | 66575403 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV X18, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 75357905 | 75357905 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 26339050 | 26339050 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 26861167 | 26861167 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 75357905 | 75357905 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trình Xuyên, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 62366262 | 62366262 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 64452552 | 64452552 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 40671905 | 40671905 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Tổ, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 62366262 | 62366262 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 62366262 | 62366262 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Xuân, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 102785981 | 102785981 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bắc Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 26047905 | 26047905 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 28859836 | 28859836 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 35224224 | 35224224 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 38776682 | 38776682 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 23976501 | 23976501 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 32042030 | 32042030 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 26047905 | 26047905 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 38038781 | 38038781 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 24360747 | 24360747 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Nông, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 20424043 | 20424043 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đang trình duyệt |  | 40351181 | 40351181 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 23235974 | 23235974 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 40351181 | 40351181 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 73651860 | 73651860 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 17136700 | 17136700 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 59789468 | 59789468 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 19917607 | 19917607 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA3 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 29587530 | 29587530 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Đường dây và TBA 110kV Bản Qua, tỉnh Lào Cai | TKBVTC | BA1 |  |  | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Đường dây và TBA 110kV Phù Ninh 2, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 0 | 0 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH |  |  | Chưa triển khai |  | 397045929 | 397045929 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV Đồng Văn - Lý Nhân | TKBVTC | BA1 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 0 | 0 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Hạ tậng kỹ thuật khu đô thị để tạo vốn đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng đường TL277 từ thị xã Từ Sơn đi thị trấn Chờ huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT | BCKTKT | KHN |  |  |  |  | 0 | 0 | 115370370 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Đường dây và TBA 110kV Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 |  | 5 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 698422612 | 698422612 | 601295914 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sầm Sơn | CTĐT | BA3 |  |  | Đã phê duyệt |  | 50402250 | 50402250 | 50402250 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khảo sát thiết kế của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc | BCKTKT | NPSC |  |  |  |  | 30724075 | 30724075 |  | 2026
47 | Trang bị hệ thống tường lửa cho đơn vị cấp 4 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc | BCKTKT | NPSC |  |  |  |  | 88603925 | 88603925 |  | 2026
47 | Trang bị bổ sung thiết bị thử nghiệm – Kiểm định phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của NPSC. | BCKTKT | NPSC |  |  |  |  | 131815034 | 131815034 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | PCBN |  |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | PCBN |  |  | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ |  |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | PCTQ |  |  | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY |  | 7 | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY |  |  | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY |  | 7 | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kim Động 2, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY |  |  | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Lắp đặt MBA thứ 3 TBA 110kV Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY |  | 7 | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Lắp đặt MBA thứ 3 TBA 110kV Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY |  |  | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Lắp đặt dãy tủ C42 TBA 110kV Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY |  | 7 | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 174 TBA 220kV Sơn La - 172 TBA 110kV Sơn La, tỉnh Sơn La | BCKTKT | PCSL |  |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 176 TBA 220kV Sơn La - 173 TBA 110kV Sơn La, tỉnh Sơn La | BCKTKT | PCSL |  |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Cải tạo, nâng cao khoảng cách pha đất các đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Sơn La | BCKTKT | PCSL |  |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 174 TBA 110kV Sơn La - TBA 110kV Sơn La 2 - TBA 110kV Thuận Châu - 171 TBA 110kV Tuần Giáo | BCNCKT | PCSL |  |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải đường dây 174 TBA 110kV Sơn La - TBA 110kV Sơn La 2 - TBA 110kV Thuận Châu - 171 TBA 110kV Tuần Giáo | TKBVTC | PCSL |  |  | Chưa triển khai |  | 0 | 0 |  | 2026
47 | Xử lý vị trí cột 87 đường dây 110kV 172 TBA 110kV Cẩm Khê - 172 TBA 110kV Ba Khe | BCKTKT | PCPT |  |  | Đang thực hiện |  | 119112936 | 119112936 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Uông Bí 2, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 404138368 | 404138368 | 383473368 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 221047234 | 221047234 |  | 2026
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 |  |  | Đã phê duyệt | GSTG | 375277735 | 375277735 | 354612735 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Cải tạo, lắp đặt 04 ngăn lộ đường dây 110kV TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | PCQN |  |  | Đang thực hiện |  |  | 0 |  | 2026
47 | Cải tạo, lắp đặt 04 ngăn lộ đường dây 110kV TBA 110kV Vân Đồn 2, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | PCQN |  |  | Chưa triển khai |  |  | 0 |  | 2026
47 | Đường dây và TBA 110kV KCN Bắc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | PCHT |  |  | Đang thực hiện |  |  | 0 |  | 2026
47 | Đường dây và TBA 110kV KCN Bắc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | PCHT |  |  | Chưa triển khai |  |  | 0 |  | 2026
47 | Đường dây và TBA 110kV Bản Qua, tỉnh Lào Cai | BCNCKT | BA1 | 2 | 7 | Đang thực hiện |  | 5059205199 | 5059205199 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | A Huy - Phòng Kỹ thuật BA1 yêu cầu nộp hồ sơ X9 thì a ý mới ký hồ sơ nghiệm thu |  | Hồ sơ nghiệm thu đang trình Phòng Kỹ thuật BA1 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Chưa có
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 2 | 5 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 656361605 | 656361605 | 269203142 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
47 | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV mạch képVân Trung -Song Khê, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 3 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 3632763929 | 3632763929 | 3558446572 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Đường dây và TBA 110kV Mường Tè | BCNCKT | PCLC | 3 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 394964956 | 394964956 | 1551403992 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Đường dây và TBA 110kV Lập Thạch 2, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 3 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 634502926 | 634502926 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Đường dây và TBA 110kV Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | 3 | 7 | Đã phê duyệt | GSTG | 1451870057 | 1451870057 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Đường dây và TBA 110kV Ngọc Long, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | 3 | 5 | Đang thực hiện |  | 453499392 | 333459858 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Đường dây và TBA 110kV Từ Sơn 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | 3 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 3622273795 | 3622273795 | 0 | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
47 | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Lý Thường Kiệt, TBA 110kV TP Hưng Yên 2, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | 3 | 5 | Đang trình duyệt | GSTG | 218840447 | 218840447 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
47 | Lắp đặt tụ bù thanh cái 110kV TBA 220kV Phú Bình 2, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | 3 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 318776302 | 318776302 | 311258766 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp khu vực Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) | BCKTKT | PCQN | 3 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 498035220 | 498035220 | 491986305 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
47 | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp khu vực Quảng Hà - Đầm Hà khu vực tỉnh Quảng Ninh năm 2026 theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | BCNCKT | PCQN | 3 | 9 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 422015189 | 422015189 | 422015189 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
47 | Đường dây và TBA 110kV Tam Cường, thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA2 | 4 |  | Đang trình duyệt |  | 1600158834 | 1553328572 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | ba1 chưa ký HĐ và PL điều chỉnh về giá trị |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | TBA 110kV Yên Lạc 2 và nhánh rẽ, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 1600158834 | 1600158834 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
47 | Đường dây và TBA 110kV Lập Thạch 2, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 263341162 | 263341162 |  | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh | TKBVTC | PCBN | 4 | 4 | Đã phê duyệt | GSTG | 713061080 | 713061080 | 713061080 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã chuyển hồ sơ nghiệm thu thanh toán đã ký xong phòng kế hoạch, đã chuyển cho Thịnh Phòng Kỹ thuật của BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Hoàng Long, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | 4 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 381780691 | 381780691 | 343602622 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
47 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | 4 | 1 | Đã phê duyệt | GSTG | 373906738 | 373906738 | 322718905 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | PCTH | 4 | 1 | Đã phê duyệt | GSTG | 390967957 | 390967957 | 340630703 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | 04 xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 4 | 1 | Đang trình duyệt |  | 1057219059 | 1057219059 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV NĐ Na Dương – Tiên Yên | BCKTKT | PCQN | 4 | 4 | Đang thực hiện |  | 529729806 | 529729806 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã gửi cho Chị Hiền - Phó Ban QLDA - PC Quảng Ninh, PL3A chuyển cho a Khôi - Phòng TCKT |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV NĐ Cẩm Phả - Cẩm Phả | BCKTKT | PCQN | 4 | 6 | Đã phê duyệt | GSTG | 507832277 | 507832277 | 470362111 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV NĐ Cẩm Phả- Vân Đồn - Vân Đồn 2 | BCKTKT | PCQN | 4 | 4 | Đang thực hiện |  | 850974768 | 850974768 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV Hà Tĩnh – Hương Khê | BCKTKT | PCHT | 4 | 5 | Đã phê duyệt |  | 294421646 | 294421646 | 294421646 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Tuyên Quang | BCKTKT | PCTQ | 4 | 4 | Đã phê duyệt | GSTG | 294609757 | 294609757 | 287332837 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV từ TBA 110kV Cầu Gồ - TBA 110kV Hợp Thịnh | BCKTKT | PCBN | 4 | 4 | Đã phê duyệt | GSTG | 351456723 | 351456723 | 216099439 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Sơn Động- TBA 110kV Sơn Động | BCKTKT | PCBN | 4 | 4 | Đã phê duyệt | GSTG | 219965831 | 219965831 | 153972588 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV khu vực Nam Sông Cầu | BCKTKT | PCBN | 4 | 4 | Đã phê duyệt | GSTG | 439567014 | 439567014 | 197462842 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh -TBA 110kV Thuận Thành 6, từ A80 NĐ Phả Lại - TBA 110kV Quế Võ 2 và Gia Lương | BCKTKT | PCBN | 4 | 4 | Đã phê duyệt | GSTG | 409141075 | 409141075 | 284100156 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | PCPT | 4 | 6 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 175433090 | 175433090 | 177102965 | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 4 | 6 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 263250579 | 263250579 | 222913548 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 4 | 6 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 298703158 | 298703158 | 262893158 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
47 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Uông Bí 2, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 4 | 6 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 308362428 | 308362428 | 277038428 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
48 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái | BCNCKT | BA2 | 4 | 8 | Đang thực hiện |  | 2143233834 | 2143233834 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 363543362 | 363543362 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Núi Một, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 358989540 | 358989540 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 367871814 | 367871814 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 359441330 | 359441330 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gò Đầm, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 371506163 | 371506163 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Tạm dừng |  | 369458732 | 369458732 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 367731867 | 367731867 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 368024782 | 368024782 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Hòa, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 365333792 | 365333792 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Cửa Lò, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 518040469 | 518040469 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV KCN WHA, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 519521972 | 519521972 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 365553384 | 365553384 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 365613981 | 365613981 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 368483387 | 368483387 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 364095766 | 364095766 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 363326744 | 363326744 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 358250556 | 358250556 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 357879093 | 357879093 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Mai Châu, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 358478379 | 358478379 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Thạch Linh, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 514973138 | 514973138 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 514829575 | 514829575 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 514822738 | 514822738 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 367176309 | 367176309 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Tạm dừng |  | 360384620 | 360384620 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Tạm dừng |  | 515729338 | 515729338 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại TBA 110kV Tuyên Quang 2, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | 4 |  | Đã phê duyệt |  | 369495033 | 369495033 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | 4 | 6 | Đã phê duyệt | GSTG | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
48 | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ | 5 |  | Đã phê duyệt |  | 280555325 | 280555325 | 252310928 | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
48 | 02 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bát Xát, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK | 5 | 12 | Đang thực hiện |  | 251142837 | 251142837 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Cải tạo đường dây 110kV Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | TKBVTC | BA3 | 5 | 7 | Đã phê duyệt | GSTG | 1009769839 | 1009769839 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
48 | Đường dây và TBA 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | 5 |  | Đang thực hiện |  | 375402847 | 1142029306 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
48 | Đường dây và TBA 110kV KCN Minh Châu, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | 5 | 2 | Đang thực hiện |  | 920890103 | 920890103 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
48 | Xuất tuyến110kV từ TBA220kV Phú Thọ 2 đi đấu nối với đường dây 110kV TBA 110kV Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | 5 | 3 | Đã phê duyệt | GSTG | 906259810 | 906259810 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Cải tạo, nâng cao khả năng truyền tại đường dây mạch kép 175 T500 Quảng Ninh - 171 Mông Dương, 176 T500 Quảng Ninh - Khe Chàm - 172 Mông Dương | BCNCKT | PCQN | 5 | 8 | Đang trình duyệt |  | 363128132 | 3049579804 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Bắc Á, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | 5 | 4 | Đã phê duyệt | GSTG | 406116190 | 406116190 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã gửi cho Chị Hiền - Phó Ban QLDA - PC Quảng Ninh, PL3A chuyển cho a Khôi - Phòng TCKT |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 9, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA2 | 5 | 7 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 1051229104 | 1051229104 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | PCTH | 5 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 362262663 | 362262663 |  | 2026
49 | Trang bị bổ sung rơle bảo vệ so lệch dọc các đường dây 110kV đấu nối giữa EVNNPC và EVNNPT | BCKTKT | ETC | 5 |  | Đã phê duyệt |  | 275502942 | 275502942 | 254077381 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | PCPT | 5 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 104514400 | 104514400 | 104514399 | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 10, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | BA2 | 5 | 7 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 1366093056 | 1366093056 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo 2, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCPT | 6 |  | Đang thực hiện |  | 269619604 | 269619604 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Xây dựng đường dây 110kV từ TBA 220kV Tương Dương - TBA 110kV TT Hòa Bình, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | PCNA | 6 |  | Đang thực hiện |  | 5162127832 | 5162127832 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Đường dây 110kV mạch kép Trạm 220kV Sông Công - VT67, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 6 | 1 | Đang thực hiện |  | 1046099018 | 1046099018 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Long Bối, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | 6 | 12 | Đã phê duyệt | GSTG | 656060455 | 656060455 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Châu Giang, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | 6 | 12 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 299321046 | 299321046 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hà 2, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | 6 | 12 | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 299966901 | 299966901 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV mạch képVân Trung -Song Khê, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | BA1 | 6 |  | Đang trình duyệt |  | 6650019535 | 6650019535 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Châu Giang, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | 6 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 327272270 | 327272270 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hà 2, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | 6 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 332073653 | 332073653 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Đường dây và TBA 110kV Mường Tè | TKBVTC | PCLC | 6 |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Xử lý vị trí 87 đường dây 110kV 171A1.60 Seraphin - 171E4.21 Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | 6 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 0 | 0 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - trạm 220kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | PCPT | 7 |  | Tạm dừng |  | 363302938 | 363302938 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | Hồ sơ nghiệm thu đã ký xong cán bộ QLDA, các lãnh đạo Phòng, đang trình a Công - PGĐ PC Lào Cai |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Nối nối cấp đến ĐZ 110kV Phố Nối -Hải Dương, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | 7 | 9 | Đang thực hiện |  |  | 1340007515 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Quế Võ 4, Tiên Sơn, Vân Trung 2, Song Khê, tỉnh Bắc Ninh | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 225517676 | 225517676 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại TBA 110kV Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng | BCKTKT | ETC | 7 | 9 | Đang thực hiện |  | 86638919 | 86638919 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị TBA 110kV Điện Biên, tỉnh Điện Biên | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 78968147 | 78968147 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại TBA 110kV Can Lộc, TBA 110kV Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 136758883 | 136758883 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online tại các TBA 110kV Lê Chân và Ngọc Sơn, TP Hải Phòng | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 130506718 | 130506718 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Tân Quang, Yên Mỹ, Vũ Thư, Thành phố 2, tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 224214962 | 224214962 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị TBA 110kV Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 96227454 | 96227454 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online TBA 110kV Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 85896248 | 85896248 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại TBA 110kV Yên Bái 2, Văn Bàn, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 127423781 | 127423781 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Hải Hậu, Ý Yên, Thanh Nghị, Châu Sơn, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 283956149 | 283956149 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ online tại các TBA 110kV Hưng Nguyên, TBA 110kV KCN Hoàng Mai 1, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 128089279 | 128089279 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Bá Thiện, Yên Lạc, Bắc Việt Trì, Phú Thọ, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 314704765 | 314704765 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Móng Cái, Tràng Bạch, tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 128691171 | 128691171 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online TBA 110kV Sơn La, tỉnh Sơn La | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 89680256 | 89680256 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Gò Trầu, Bình Vàng, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 135865783 | 135865783 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online TBA 110kV Gò Đầm, Phú Bình, Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 202973698 | 202973698 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ online thiết bị tại các TBA 110kV Bỉm Sơn, Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 128525710 | 128525710 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA2 | 7 |  | Đang thực hiện |  | 732216041 | 732216041 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát chất lượng điện năng tại các TBA 110kV khu vực Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 637773961 | 637773961 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát chất lượng điện năng tại các TBA 110kV khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 669857504 | 669857504 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Trang bị hệ thống giám sát chất lượng điện năng tại TTGS và TTDL của EVNNPC và các TBA 110kV khu vực Phú Thọ | BCKTKT | ETC | 7 |  | Đang thực hiện |  | 624484900 | 624484900 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | PCTQ | 8 | 7 | Đã phê duyệt | GSTG | 1000546821 | 1000546821 | 234286207 | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ | A Huy - Phòng Kỹ thuật BA1 yêu cầu nộp hồ sơ X9 thì a ý mới ký hồ sơ nghiệm thu |  | Hồ sơ nghiệm thu đang trình Phòng Kỹ thuật BA1 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Chưa có
49 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA3 | 8 |  | Đang thực hiện |  | 2436959187 | 2436959187 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Đường dây và TBA 110kV Sông Công 4, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 8 |  | Đang thực hiện |  | 1832906141 | 1832906141 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 9, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA2 | 8 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 2357000264 | 2357000264 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 10, tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | BA2 | 8 |  | Đã phê duyệt | GSTG | 2770677586 | 2770677586 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
49 | TBA 110kV Yên Lạc 2 và nhánh rẽ, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | BA1 | 8 |  | Đang thực hiện |  | 0 | 0 |  | 2026
49 | Cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình – Nho Quan, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | PCNB | 9 |  | Đang thực hiện |  | 2229756796 | 2229756796 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | Đường dây và TBA 110kV Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | BCNCKT | PCLK | 9 | 4 | Đang thực hiện |  | 1504677295 | 1504677295 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
49 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Ninh Bình 2, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | PCNB | 12 | 9 | Đang thực hiện |  | 474037657 | 474037657 |  | 2026 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
50 | Lắp đặt tụ bù thanh cái 110kV TBA 220kV Phú Bình 2, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 12 | 8 | Đã phê duyệt |  | 366048872 | 278134620 | 278134620 | 2026 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  | Đã ký xong Phòng Kế Hoạch, Phòng Kỹ thuật đang trình A Qúy Anh - PGĐ BA3 |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

## 4.Công nợ
TỔNG HỢP BÁO CÁO CÔNG NỢ NGÀY 28/7/2026
STT | Khách hàng sau sáp nhập | Khách hàng | Công nợ 31.12.25 | Phát sinh 2026 | Đã thanh toán 2026 | Tổng công nợ | Công nợ chờ quyết toán | Công nợ còn thanh toán |  | Ghi chú
[8 empty] | CN quá hạn | CN chờ TT
|  |  | 74180204087 | 37505772887 | 32750409609 | 78935567366 | 30974586192 | 24966885637 | 10790444355
1 | BA1 | BA1 | 27774743617 | 14988525205 | 9528153086 | 33235115736 | 8325161722 | 10814019432 | 1702457222 | Đã lv và rà soát công nợ đến 31.3.2026
2 | BA2 | BA2 | 15213361225 | 5720990324 | 5962473881 | 14971877669 | 10470262179 | 1365176795 | 3136438695 | Đã lv và đang đợi kế hoạch vốn của NPC
3 | BA3 | BA3 | 12473646855 | 2546599184 | 5052901766 | 9967344273 | 3539681498 | 4194936326 | 2232726449 | Đã lv và đang đợi kế hoạch vốn của NPC
4 | PC Ninh Bình | PC Ninh Bình | 323341709 | 1787034050 | 1620372894 | 490002865 | 222880373 | 265927451.7 | 1195040.259
5 | KH Ngoài | KH ngoài | 724420664 | 156934153 | 119554153 | 761800664 | 129332929.3 | 606624771.8 | 25842962.96
6 | PC Bắc Giang | PC Bắc Ninh | 2225892904 | 2172093541 | 2015579826 | 2382406619 | 824294853.4 | 1279535812 | 266194453.7
7 | PC Ninh Bình | PC Nam Định | 1869322928 | 0 | 0 | 1869322928 | 169562448 | 1699760480 | 0
8 | PC Phú Thọ | PC Vĩnh Phúc | 227822603 | 0 | 50660851 | 177161752 | 172290780 | 4870972 | 0 | Đã lv, rà soát và gửi danh mục để PC ra KHV
9 | PC Bắc Giang | PC Bắc Giang | 113719049 | 0 | 0 | 113719049 | 113719049 | 0 | 0
10 | PC Tuyên Quang | PC Hà Giang | 89945338 | 0 | 0 | 89945338 | 89945338 | 0 | 0
11 | PC Hà Tĩnh | PC Hà Tĩnh | 241047359 | 317975378 | 495518958 | 63503779 | 63503297.63 | 0 | 481.3704
12 | PC Hưng Yên | PC Hưng Yên | 1740263588 | 594135552 | 522000000 | 1812399140 | 678330655.6 | 1087138830 | 46929654.61
13 | PC Lai Châu | PC Lai Châu | 94345459 | 1675516311 | 1458457778 | 311403992 | 155140399.2 | 0 | 156263592.8
14 | PC Quảng Ninh | PC Quảng Ninh | 1583817108 | 1907594605 | 141303304 | 3350108409 | 631910840.9 | 1128535397 | 1589662171
15 | PC Thanh Hóa | PC Thanh Hóa | 198058061 | 2578117477 | 2341949533 | 434226005 | 343564082.7 | 61678501.37 | 28983420.93
16 | PC Hưng Yên | PC Thái Bình | 1308058880 | 0 | 0 | 1308058880 | 1057154819 | 250904061 | 0
17 | PC Thái Nguyên | PC Thái Nguyên | 2497645592 | 574803010 | 1235198450 | 1837250152 | 1134269813 | 655828867.7 | 47151471.39
18 | PC Tuyên Quang | PC Tuyên Quang | 298417161 | 835844369 | 0 | 1134261530 | 126213892.5 | 249596265.6 | 758451371.9
19 | PC Lào Cai | PC Lào Cai | 299562381 | -98582897 | 135885321 | 65094163 | 65094163 | 0 | 0
20 | PC Lào Cai | PC Yên Bái | 68226837 | 0 | 0 | 68226837 | 64226837 | 4000000 | 0
21 | PC Hải Phòng | PC Hải Phòng | 1637152813 | 337197139 | 425243812 | 1549106140 | 273923285.6 | 969207672.4 | 305975181.7
22 | PC Phú Thọ | PC Phú Thọ | 760661568 | 965590434 | 617175894 | 1109076108 | 680343384.8 | 152747706.3 | 275985016.9 | Đã lv, rà soát và gửi danh mục để PC ra KHV
23 | PC Nghệ An | PC Nghệ An | 250690905 | -202207679 | 13488854 | 34994372 | 236802051 | 400000 | 0
24 | PC Hải Phòng | PC Hải Dương | 580053601 | 0 | 373471475 | 206582126 | 110820210.2 | 134066681.8 | -38304766
25 | PC Phú Thọ | PC Hòa Bình | 53919540 | 0 | 23964240 | 29955300 | 29955300 | 0 | 0 | Đã lv, rà soát và gửi danh mục để PC ra KHV
26 | PC Sơn La | PC Sơn La | 343620528 | 0 | 112953000 | 230667528 | 230568228 | 99300 | 0
27 | PC Điện Biên | PC Điện Biên | 413778021 | 0 | 165449777 | 248328244 | 248328244.4 | -0.44444 | 0
28 | ETC | ETC | 631017752 | 647612731 | 338652756 | 939977727 | 685485791.1 | 0.055556 | 254491935.8
29 | PC Thái Nguyên | PC Bắc Kạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PC Ninh Bình | PC Hà Nam | 143650041 | 0 | 0 | 143650041 | 101819726.9 | 41830314.06 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Số liệu báo cáo Tuần
II. KẾ HOẠCH NGHIỆM THU VÀ TÌNH HÌNH THU HỒI CÔNG NỢ
1. Kế hoạch nghiệm thu
a. Tổng quan kế hoạch nghiệm thu năm 2026
Tổng số dự án đã và đang dự kiến nghiệm thu trong năm: | 330 | dự án, với tổng mức đầu tư (TMĐT) | 12645.751 | tỷ đồng.
Phân loại theo năm giao A:
Dự án giao A trước 2026: | 112 | dự án, với tổng mức đầu tư (TMĐT) | 5824.069 | tỷ đồng.
Dự án giao A năm 2026: | 218 | dự án, với tổng mức đầu tư (TMĐT) | 6821.682 | tỷ đồng.
Tổng số hợp đồng đang nghiệm thu: | 111 | hợp đồng với giá trị | 70.0878 | tỷ đồng.
Hợp đồng chuyển tiếp trước 2026: | 47 | hợp đồng với giá trị | 45.0811 | tỷ đồng.
Hợp đồng giao A năm 2026: | 64 | hợp đồng với giá trị | 25.0067 | tỷ đồng.
Dự kiến doanh thu / Giá trị Công ty giao: | 129.8471 | tỷ đồng. | 86 | tỷ đồng. | (Theo quyết định 183 ngày 06/3/2025)
Từ các hợp đồng đã phê duyệt: | 91.3967 | tỷ đồng.
Từ các hợp đồng đang thực hiện (dự kiến): | 38.4504 | tỷ đồng.
[6 empty] | Tháng trước | 4
b. Kế hoạch nghiệm thu tháng 05/2026 | [5 empty] | Tháng NT | 5
Tổng số hợp đồng dự kiến nghiệm thu: | 9 | hợp đồng với giá trị | 3.1721 | tỷ đồng. |  | 18.3778 | Check
Đã nghiệm thu xong trong tháng trước: | 13 | hợp đồng với giá trị | 7.0448 | tỷ đồng.
Đã chuyển hồ sơ nghiệm thu cho Chủ đầu tư: | 7 | hợp đồng với giá trị | 2.8375 | tỷ đồng. |  | 100 | 97 | 100
Đang lập hồ sơ nghiệm thu: | 0 | hợp đồng với giá trị | 0 | tỷ đồng. |  | 1 | 0.97 | 1
[6 empty] | 70 | 67.9 | 70
c. Luỹ kế nghiệm thu
Đã nghiệm thu xuất hoá đơn tính đến tháng 3: | 42 | hợp đồng với giá trị | 20.7789 | tỷ đồng. |  |  | 69.3
2. Tình hình thu hồi công nợ
Tổng giá trị công nợ đến thời điểm báo cáo: ... tỷ đồng. | 78.9356 | tỷ đồng.
Công nợ trong hạn: ... tỷ đồng. | 10.7904 | tỷ đồng.
Công nợ quá hạn: ... tỷ đồng. | 24.9669 | tỷ đồng.
Công nợ chờ quyết toán: ... tỷ đồng. | 30.9746 | tỷ đồng.
Danh sách 05 đơn vị có công nợ lớn nhất:
BA1 | 33.2351 | tỷ đồng.
BA2 | 14.9719 | tỷ đồng.
BA3 | 9.9673 | tỷ đồng.
PC Quảng Ninh | 3.3501 | tỷ đồng.
PC Bắc Ninh | 2.3824 | tỷ đồng.
Kế hoạch thu hồi công nợ trong tháng tới:
Mục tiêu thu hồi: ... tỷ đồng. | 5 | tỷ đồng.
Biện pháp: (Ví dụ: đôn đốc thanh toán các hồ sơ đã nghiệm thu, làm việc trực tiếp với các đơn vị nợ đọng kéo dài, hoàn thiện hồ sơ quyết toán...).

## Ke hoach nghiem thu quy 2 (hidden)
|  |  | TỔNG HỢP DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN | [27 empty] | 2026-07-28 20:10
[20 empty] | Giá trị HĐ (trước VAT) |  |  | Giá trị đã xuất Hóa đơn | [27 empty] | nghiệm thu
STT | Mã Hợp đồng | Tên công trình, dự án | Giai đoạn | QLDA | Năm giao A | Tỏng mức đầu tư (Tỷ đồng) | Quyết định giao danh mục | Số HĐ | Ngày ký HĐ | Thời hạn hợp đồng (ngày) | Tháng dự kiến phê duyệt | Ngày phê duyệt | Cấp điện áp | Tháng nghiệm thu dự kiến | Tháng nghiệm thu thực tế | Dịch vụ tư vấn | Năm nghiệm thu | Sản lượng dự kiến | Giá trị HĐ (trước VAT) | Khảo sát | Lập BCNCKT/TKBVTC | Tổng giá trị | Trước 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Giá trị đã xuất Hóa đơn | Giá trị còn lại | Thời gian xuất hóa đơn | Tình hình thực hiện hợp đồng | Tình hình xuất hóa đơn | Ngày phê duyệt thiết kế | Hồ sơ nghiệm thu | Tình hình chi tiết ký hồ sơ nghiệm thu | Hồ sơ doanh thu chuyển phòng tài chính NPSC cần bổ sung | BB khảo sát hiện trường | BB Nghiệm thu KS | Ký PL hợp đồng | Gia hạn hợp đồng | Năm xuất hóa đơn | Ngày xuất hóa đơn | Số hoá đơn | Vướng mắc | Ghi chú |  | Đếm Dự án | trước 2024 | 2024 | sau 2024 | Đếm SL dự án
|  | Điền đúng tên theo giao A, hợp đồng | Điền giai đoạn tương ứng trên hợp đồng | Tên đơn vị QLDA | [5 empty] | Tổng thời gian, cộng cả thời gian gia hạn, đơn vị: ngày | [5 empty] | Điền Khảo sát, thiết kế hay thẩm tra (theo list sổ xuống) |  | Nếu chưa tính PL 3a, lấy giá trị HĐ | Giá trị ký hợp đồng |  |  | Giá trị tính lại theo thực tế | [8 empty] | Phần giá trị đã xuất hóa đơn | Nghiệm thu - đã thanh toán Phần này có hàm, không điền | (ghi theo tháng - năm) | Điền tình hình hồ sơ, đã duyệt hay chưa |  | Điền ngày theo phê duyệt | Chọn các nội dung theo list. Đã hoặc chưa lập hồ sơ, đã chuyển cho CĐT hay chưa | Nêu rõ tình hình hồ sơ nghiệm thu đang ở mức nào, đã ký được chuyên viên, lãnh đạo phòng, PGĐ phụ trách, đã chuyển phòng tài chính chưa |  | Điền ngày hoàn thành BB KS HT, nếu chưa ghi Chưa thực hiện | Điền ngày hoàn thành BB NT KS, nếu chưa ghi Chưa thực hiện | Ghi cần/không cần ký PLHĐ, điền theo list sổ xuống | Không cần điền, thực hiện theo hàm |  |  |  | Điền các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện thiết kế / nghiệm thu
0 | TV032 | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 2020 |  |  | 331/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023 | 0 | 1473247136 |  |  | 872298099 | [5 empty] | 872298099 |  |  | 872298099 | 0 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2023-04-05 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-06-15 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV045 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | BCNCKT | PCHG | 2022 |  |  | 09/HĐTV/2023/BALDA-NPSC | 2023-01-19 | 09/5/2023 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023, 2024 | 446488390 | 446488390 |  |  | 446488390 | [5 empty] | 446488390 | -24086074 |  | 422402316 | 24086074 | 2023-06-01 | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2023-04-21 | [7 empty] | 2023 | 2024-07-22 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV046 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | TKBVTC | PCHG | 2022 |  |  | 09/HĐTV/2023/BALDA-NPSC | 2023-01-19 | 09/5/2023 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023 | 137046151 | 137046151 |  |  | 137046151 | [5 empty] | 137046151 |  |  | 137046151 | 0 | 2023-06-01 | Đã phê duyệt |  | 2023-05-09 | [7 empty] | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV003 | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 506/BDALĐ-KH | 2018-10-05 | 70 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 2081244295 | 2081244295 | [7 empty] | 1203233281 |  |  |  | 1203233281 | -1203233281 | 2023-12-25 | Đã phê duyệt |  | 2021-10-14 | [5 empty] | Không cần ký PLHĐ | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV004 | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 424/BDALĐ-KH | 2021-11-11 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 398706682 | 3051940377 |  |  | 3171000000 | [5 empty] | 2772293318 |  |  | 2772293318 | 398706682 |  | Đã phê duyệt |  | 2022-05-25 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV005 | Cải tạo ĐZ 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Lầm - Hà Tu | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 457/BDALĐ-KH | 2016-12-30 | 42 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 676202198 | 996761226 |  |  | 1500000000 | [5 empty] | 823797802 |  |  | 823797802 | 676202198 | 2023-12-28 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV006 | Cải tạo ĐZ 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Lầm - Hà Tu | TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 105/HĐ-BDALĐ | 2022-04-26 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 1446387095 | 1446387095 | [7 empty] | 1356562490 |  |  |  | 1356562490 | -1356562490 |  | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV007 | Đường dây và TBA 110kV Sơn Động | BCNCKT | BA1 | 2018 |  |  | 447/BDALĐ-KH | 2017-10-05 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2020 | 985352384 | 985352384 |  |  | 985352384 | [8 empty] | 0 | 985352384 |  | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV008 | Đường dây và TBA 110kV Sơn Động | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2018 |  |  | 447/BDALĐ-KH | 2017-10-06 | 80 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2020 | 985352384 | 985352384 | [11 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV013 | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | BCKTKT | BA1 | 2020 |  |  | 315/BDALĐ-PMU3 | 2020-07-24 | 45 | Đã phê duyệt | 7/2/2022 | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 442600842 | 460722380 | [9 empty] | 399730176 |  | 399730176 | -399730176 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ |  | 2024-11-30 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV248 | Thay thế và nâng công suất MBA phân phối cấp bách năm 2024-2025 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | 2024 | 47434 | 2622/QĐ-EVNNPC ngày 15/11/2024 | 296/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 17/11/2024 | 2024-11-17 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 1 |  | KS, TK | 2025 | 243405058 | 243405058 |  | 243405058 | 243405058 | [7 empty] | 243405058 | 243405058 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2024-12-28 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  | HSTT |  |  |  |  | 2025 | 2025-02-26 | 10 | [6 empty] | 1
0 | TV033 | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | 2020 |  |  | 331/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-11 |  | Đã phê duyệt T10 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 1937562162 | 1937562162 | [9 empty] | 2087490570 |  | 2087490570 | -2087490570 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [7 empty] | Cần gia hạn HĐ |  | 2024-12-05 | [6 empty] | 1
0 | TV252 | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Phong Thổ - Mường So | BCKTKT | PCLC | 2024 | 3096 | 2677/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 | 109 /HĐTV-PCLC ngày 06/12/2024 | 2024-12-06 | 30 | Đã phê duyệt |  | 110 | 2 |  | KS, TK | 2025 | 308748002 | 295597624.1 | 187715213 | 121032789 | 308748002 | [7 empty] | 155120295 | 155120295 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-08 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [6 empty] | 2025 | 2025-01-15 | 01 | [6 empty] | 1
0 | TV0341 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Cộng Hòa, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | 2021 |  |  | 325/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-12-15 | 27 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | [14 empty] | 0 | 0 |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn | [7 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1
0 | TV054 | Đường dây và TBA 110kV Bình Giang, tỉnh Hải Dương | BCNCKT | PCHD | 2016 |  |  | 109/2022/PCHD-QLDA-HĐTV | 2022-05-06 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | [14 empty] | 0 | 0 |  | Vướng mắc - tạm dừng | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV055 | Đường dây và TBA 110kV Bình Giang, tỉnh Hải Dương | TKKT-TKBVTC | PCHD | 2016 |  |  | Chưa ký HĐ |  |  |  |  | 110 |  |  | KS, TK | [14 empty] | 0 | 0 |  | Vướng mắc - tạm dừng | [19 empty] | 0 | 1 | 0
0 | TV060 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | 2023 |  |  | 94 /HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 21121558 | 347413699 |  |  | 357470000 | [5 empty] | 336348442 |  |  | 336348442 | 21121558 | 2023-11-15 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-11-15 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV061 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | 2023 |  |  | 169 /HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-28 | 30 | 7 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2024 | 372315081 | 372315081 | [9 empty] | 372315081 |  | 372315081 | -372315081 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [7 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2024 | 2024-07-09 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV062 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | BA1 | 2023 |  |  | 95/HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 423728066 |  |  | 420631066 | [5 empty] | 420631066 |  |  | 420631066 | 0 | 2023-12-22 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV063 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Gò Trẩu, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | 2023 |  |  | 96/HĐ-BDALĐ -> PL01 | 2023-05-11 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2024 | 265085147 | 265085147 | [9 empty] | 265085147 |  | 265085147 | -265085147 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [7 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2024 | 2024-06-06 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV063 | thế | TKBVTC | BA1 | 2023 | [5 empty] | 8 | 2024-07-29 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 407075631 | 407075631 | [9 empty] | 407075630 |  | 407075630 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-27 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV066 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An | BCNCKT | BA3 | 2023 |  |  | 19/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-10 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 3490300 | 323582009 |  |  | 323582009 | [5 empty] | 320091709 |  |  | 320091709 | 3490300 | 2023-09-01 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-09-07 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV067 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An | TKKT-TKBVTC | BA3 | 2023 |  |  | 37/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-08-10 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 554148826.159 | 554148826.2 |  |  | 516872112 | [5 empty] | 516872112 |  |  | 516872112 | 0 | 2023-11-30 | Chưa triển khai | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-11-30 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV070 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA3 | 2023 |  |  | 25/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-22 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 1947500 | 168522792 |  |  | 168522792 | [5 empty] | 166575292 |  |  | 166575292 | 1947500 | 2023-10-31 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-10-31 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV071 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA3 | 2023 |  |  | 31/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 30 | 3 |  | 110 | 3 |  | KS, TK | 2024 | 390696897 | 390690000 |  |  | 390696000 | [6 empty] | 390696897 | -6897 | 390690000 | 6000 | 2024-03-29 | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [7 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2024 2024 2025 | 29/03/24 06/12/24 31/3/2025 | 01 ,,, 13 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV076 | Nâng công suất MBAT1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ | 2023 |  |  | 864/2023/HĐTV - PCTQ | 2023-05-09 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 21074232 | 268337680 |  |  | 268337680 | [5 empty] | 268337680 | -21074232 |  | 247263448 | 21074232 | 2023-08-21 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-08-21 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV077 | Nâng công suất MBAT1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | PCTQ | 2023 |  |  | 864/2023/HĐTV - PCTQ | 2023-05-09 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 554031965 | 554031965 |  |  | 554031965 | [5 empty] | 554031965 | -75973301 |  | 478058664 | 75973301 | 2023-11-28 | Chưa triển khai | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-11-28 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV087 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái | BCNCKT | BA1 | 2021 |  |  | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 204046647 | 204046647 | [7 empty] | 190685565 |  |  |  | 190685565 | -190685565 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV088 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái | TKBVTC | BA1 | 2021 |  |  | 41/BDALĐ-KH | 2022-03-02 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 309045071 | 309045071 | [7 empty] | 293592817 |  |  |  | 293592817 | -293592817 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV091 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 2021 |  |  | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 357836412 | 357836412 | [7 empty] | 295055237 |  |  |  | 295055237 | -295055237 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV092 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2021 |  |  | 227/HĐ-BDALĐ | 2022-06-13 | 30 |  |  | 110 | 12 |  | KS, TK | 2022, 2023, 2024 | 67109128 | 306585730 |  |  | 302053670 |  |  |  |  | 234944542 | 67109128 | -11747227 |  | 290306443 | 11747227 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-05-20 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV095 | NCKN truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nam Định -:- TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình và Nam Định | BCNCKT | BA3 | 2020 |  |  | 162/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-12-03 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 720723138 |  |  | 881690959 |  |  |  |  | 881690959 |  |  |  | 881690959 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV096 | NCKN truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nam Định -:- TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình và Nam Định | TKBVTC | BA3 | 2020 |  |  | 26/2022/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2022-02-22 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1164477102 |  |  | 1135069651 |  |  |  |  | 1135069651 |  |  |  | 1135069651 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV097 | Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Nghi Sơn - Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | 2021 |  |  | 244/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-10-12 | 120 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 801823630 | 801823630 | [11 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV098 | Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Nghi Sơn - Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 | 2021 |  |  | 108/2022/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2022-06-25 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | -871193862 | 887118241 |  |  | 440344214 |  |  |  |  | 1311538076 |  |  |  | 1311538076 | -871193862 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV099 | Đường dây và TBA 110kV Mỹ Trung | BCNCKT | PCNĐ | 2018 |  |  | 49/HĐTV-PCNĐ-BA | 2021-04-28 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 546749543 |  |  | 484987308 |  |  |  |  | 484987308 |  |  |  | 484987308 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV036 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thiệu Yên, Bá Thước | BCKTKT | PCTH | 2022 |  |  | 11/2022/HĐTV/PCTH-DVMB ngày 01/11/2022 | 2022-11-02 | 35 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 383322754 | 383322754 |  |  | 383322754 | [5 empty] | 383322754 |  |  | 383322754 | 0 | 01-2023 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV100 | Đường dây và TBA 110kV Mỹ Trung | TKKT-TKBVTC | PCNĐ | 2018 |  |  | 04/HĐTV-PCNĐ-QLDA | 2022-02-08 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1242396002 |  |  | 1242037625 |  |  |  |  | 1242037625 |  |  |  | 1242037625 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV105 | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 508/BDALĐ-KH | 2018-10-08 | 10 tuần |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 582756638 |  |  | 516931477 |  |  |  |  | 516931477 |  |  |  | 516931477 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV106 | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 536/HĐ-BDALĐ-PMU1 | 2020-12-29 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 950131053 | 950131053 | [7 empty] | 831728535 |  | -10480075 |  | 821248460 | -821248460 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV040 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Yên Bái | BCKTKT | PCYB | 2022 |  |  | 146/HĐTV-PCYB-P8-2022 | 2022-11-08 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 375338238 | 365907507 |  |  | 375338238 | [5 empty] | 375338238 |  |  | 375338238 | 0 | 03-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-01-18 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV041 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn | BCKTKT | PCLS | 2022 |  |  | 100/2022/HĐTV | 2022-12-13 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 100360873 | 100360873 |  |  | 100360873 | [5 empty] | 100360873 |  |  | 100360873 | 0 | 03-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-01-12 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV107 | Cải tạo ĐZ110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái | BCNCKT | PCYB | 2020 |  |  | 140/2021/PCYB-TVTK | 2021-07-22 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV108 | Cải tạo ĐZ110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái | TKBVTC | PCYB | 2020 |  |  | 229/HĐTV-PCYB-P8-2021 | 2021-11-23 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 540465076 |  |  | 540465076 |  |  |  |  | 540465076 |  |  |  | 540465076 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV044 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lai Châu | BCKTKT | PCLC | 2022 |  |  | 03/HĐTV-PCLC | 2023-01-12 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 737908569 | 1268927094 |  |  | 737908569 | [5 empty] | 737908569 |  |  | 737908569 | 0 | 04-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-03-05 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV109 | Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 521/HĐ-BDALĐ | 2018-10-15 | 8 tuần |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 587092725 | 587092725 | [7 empty] | 471828543 |  |  |  | 471828543 | -471828543 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV110 | Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 402/HĐ-BDALĐ | 2021-10-26 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 1079038788 | 1079038788 | [7 empty] | 893558416 |  |  |  | 893558416 | -893558416 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV047 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hòa Bình | BCKTKT | PCHB | 2022 |  |  | 63/2023/HĐDVTV | 2022-12-16 | 40 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 203729512.4 | 313430019 |  |  | 203729512.4 | [5 empty] | 203729512.4 |  |  | 203729512.4 | 0 | 05-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-02-09 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV048 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Cao Bằng | BCKTKT | PCCB | 2022 |  |  | 272/2022/HĐTV-BCKTKT | 2022-12-09 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 190794080 | 194699376 |  |  | 190794080 | [5 empty] | 190794080 |  |  | 190794080 | 0 | 02-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-02-15 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV049 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Bắc Kạn | BCKTKT | PCBK | 2022 |  |  | 07/2022/HĐTV-QLĐT | 2022-12-09 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 159235602 | 184557092 |  |  | 159235602 | [5 empty] | 159235602 |  |  | 159235602 | 0 | 03-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-02-15 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV050 | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Đồng Văn 3 | BCKTKT | PCHN | 2022 |  |  | 73/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-07-13 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 301954898 | 301954898 |  |  | 301954898 | [5 empty] | 301954898 |  |  | 301954898 | 0 | 02-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-02-01 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV051 | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Tân Yên, Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | 2022 |  |  | 174/22/DT/TV/PCBG-NPSC | 2022-12-14 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 329062079 | 371215923 |  |  | 371215923 | [5 empty] | 329062079 |  |  | 329062079 | 42153844 | 02-2023 và Q4-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-01-18 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV052 | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | 2022 |  |  | 134/22/DT/TV/NPSC-BG | 2022-11-03 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 250141797 | 250602268 |  |  | 250141797 | [5 empty] | 250141797 |  |  | 250141797 | 0 | 02-2023 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV053 | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | 2022 |  |  | 28/23/DT/TV/BG-NPSC | 2023-02-13 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 464921008 | 464921008 |  |  | 464921008 | [5 empty] | 464921008 |  |  | 464921008 | 0 | 05-2023 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV111 | Đường dây và TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình | BCNCKT | BA2 | 2016 |  |  | 72/2018/HĐTV/BDAĐL-KH | 2018-06-28 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV112 | Đường dây và TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình | TKKT-TKBVTC | BA2 | 2016 | [7 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 3334120725 |  |  | 2862080357 |  |  |  |  | 2862080357 |  |  |  | 2862080357 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV113 | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hải Dương - Đồng Niên | BCNCKT | BA2 | 2018 |  |  | 25/2019/HĐTV/BDAĐL-KH | 2019-03-11 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 552496923 |  |  | 743392492 |  |  |  |  | 743392492 |  |  |  | 743392492 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV114 | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hải Dương - Đồng Niên | TKBVTC | BA2 | 2018 |  |  | 233/2021/HĐTV/BDAĐL-KHVT | 2021-11-17 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1413152025 |  |  | 1376752025 |  |  |  |  | 1376752025 |  |  |  | 1376752025 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV116 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA1 | 2020 |  |  | 434/HĐ-BDALĐ | 2020-10-19 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV117 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA1 | 2020 |  |  | 486/HĐ-BDALĐ | 2020-11-27 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | -25286447 | 505728933 |  |  | 480442486 |  |  |  |  | 505728933 |  |  |  | 505728933 | -25286447 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV118 | Đường dây 110kV Hoành Bồ -:- NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 2020 |  |  | 320/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | 0 |  |  |  | 253933441 |  |  |  |  | 253933441 |  |  |  | 253933441 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV119 | Đường dây 110kV Hoành Bồ -:- NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | 2020 |  |  | 320/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1209391353 |  |  | 1095713251 |  |  |  |  | 1095713251 |  |  |  | 1095713251 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV120 | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 175-176 từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Thanh Nghị -TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA2 | 2020 |  |  | 323/2020/HĐTV-BDADDL-KHKT | 2020-12-08 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV121 | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 175-176 từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Thanh Nghị -TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | BA2 | 2020 |  |  | 323/2020/HĐTV-BDADDL-KHKT | 2020-12-08 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1660680972 |  |  | 1602208096 |  |  |  |  | 1602208096 |  |  |  | 1602208096 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV122 | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè - Thiệu Yên | BCNCKT | BA1 | 2021 |  |  | 87/HĐ-BDALĐ | 2021-03-15 | 15 |  |  | 110 |  |  | Thẩm tra | 2022 | 78481779 | 78481779 | [11 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
0 | TV123 | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè - Thiệu Yên | TKBVTC | BA1 | 2021 |  |  | 87/HĐ-BDALĐ | 2021-03-15 | 15 |  |  | 110 |  |  | Thẩm tra | 2022 | 78481779 | 78481779 | [7 empty] | 78481779 |  |  |  | 78481779 | -78481779 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | TV126 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khe Chàm, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA1 | 2021 |  |  | 191/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-09-22 | 25 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 414604634 | 414604634 | [11 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV127 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khe Chàm, tỉnh Quảng Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2021 |  |  | 191/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-09-22 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 476221897 |  |  | 820343174 |  |  |  |  | 820343174 |  |  |  | 820343174 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV130 | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hòa Bình -:- TBA 110kV Hòa Bình | BCNCKT | BA3 | 2020 |  |  | 72/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-07-13 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 |  |  |  | 98499211 |  |  |  |  | 98499211 |  |  |  | 98499211 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV131 | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hòa Bình -:- TBA 110kV Hòa Bình | TKBVTC | BA3 | 2020 |  |  | 16/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-01-25 | 25 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 533128610 |  |  | 483104485 |  |  |  |  | 483104485 |  |  |  | 483104485 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV132 | Đường dây và TBA 110kV Kiến Xương 2, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | BA3 | 2020 |  |  | 161/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-12-03 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV133 | Đường dây và TBA 110kV Kiến Xương 2, tỉnh Thái Bình | TKKT-TKBVTC | BA3 | 2020 |  |  | 200/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-09-08 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1298753541 |  |  | 1297537541 |  |  |  |  | 1297537541 |  |  |  | 1297537541 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV072 | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 | BCNCKT | PCVP | 2022 |  |  | 02/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-03-09 | 30 |  |  | 110 |  |  | Thẩm tra | 2023 | 39384184 | 39384184 |  |  | 39384184 | [5 empty] | 39384184 |  |  | 39384184 | 0 | 04-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-04-05 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
0 | TV135 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Hưng Hà, Thái Bình | BCNCKT | PCTB | 2021 |  |  | 20/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-03-19 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -18229891 |  |  |  | -18229891 | 18229891 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV074 | Các xuất tuyến 474, 479 sau TBA 110kV Tam Đảo để đồng bộ với dự án lắp đặt T2 TBA 110kV Tam Đảo | BCNCKT | PCVP | 2022 |  |  | 03/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-03-09 | 30 |  |  | TA |  |  | Thẩm tra | 2023 | 118990107 | 118990107 |  |  | 118990107 | [5 empty] | 118990107 |  |  | 118990107 | 0 | 02-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-03-17 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
0 | TV075 | Các xuất tuyến 474, 479 sau TBA 110kV Tam Đảo để đồng bộ với dự án lắp đặt T2 TBA 110kV Tam Đảo | TKBVTC | PCVP | 2022 |  |  | 09/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2022 | 2022-12-07 | 30 |  |  | TA |  |  | Thẩm tra | 2023 | 221861577 | 244047735 |  |  | 221861577 | [5 empty] | 221861577 |  |  | 221861577 | 0 | 02-2023 | Đã phê duyệt |  | 2023-01-10 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | TV136 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hưng Hà, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | PCTB | 2021 |  |  | 21/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-08-30 | 50 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | [10 empty] | -653946 |  |  | -653946 |  | 2023-09-01 | [10 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1
0 | TV136 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hưng Hà, tỉnh Thái Bình | TKBVTC | PCTB | 2021 |  |  | 21/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-08-30 | 50 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 130179838 |  |  | 130179838 |  |  |  |  | 152867082 | -22687244 |  |  | 130179838 | 0 | 2023-09-01 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV146 | Nhánh rẽ và ngăn lộ 110kV tại TBA 110kV Vân Trung | BCNCKT | PCBG | 2021 |  |  | 226/21/DT/TV/NPSC-BG | 2021-09-16 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV147 | Nhánh rẽ và ngăn lộ 110kV tại TBA 110kV Vân Trung | TKBVTC | PCBG | 2021 |  |  | 226/21/DT/TV/NPSC-BG | 2021-09-16 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 65945200 |  |  | 65945200 |  |  |  |  | 65945200 |  |  |  | 65945200 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV150 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | BCKTKT | PCHB | 2020 |  |  | 93/2021/HĐDVTV | 2021-08-30 | 40 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | -265906866 | 249626406 |  |  | 249626406 |  |  |  |  | 515533272 |  |  |  | 515533272 | -265906866 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV080 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Triệu Sơn, Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Định | BCNCKT | BA2 | 2020 |  |  | 39/2020/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2020-03-20 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2020 | [13 empty] | 0 | 0 | 02-2023 | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV081 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Triệu Sơn, Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Định | TKKT-TKBVTC | BA2 | 2020 |  |  | 39/2020/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2020-03-20 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 36321813 | 36321813 |  |  | 36321813 | [5 empty] | 36321813 |  |  | 36321813 | 0 | 02-2023 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV082 | TBA 110kV Tiên Du và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 458/BDALĐ-PMU3 | 2020-11-02 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2020 | [13 empty] | 0 | 0 | 05-2023 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV083 | TBA 110kV Tiên Du và Nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 458/BDALĐ-PMU3 | 2020-11-02 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 264744359 | 264744359 |  |  | 264744359 | [5 empty] | 264744359 |  |  | 264744359 | 0 | 05-2023 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV253 | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV TBA 220kV Lào Cai - TBA 110kV Lào Cai; TBA 220kV Lào Cai - TBA 220kV Bảo Thắng | BCKTKT | PCLK | 2024 | 9067 | 2678/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 | 22/2024/TTGV/PCLK-NPSC ngày 11 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-11 | 60 | Đã phê duyệt |  | 110 | 2 |  | KS, TK | 2025 | 272813178 | 275635401 | 66409697 | 209225704 | 275635401 | [7 empty] | 272813178 | 272813178 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-20 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  | HSTT |  |  |  |  | 2025 | 2025-02-14 | 03 | [6 empty] | 1
0 | TV152 | Cải tạo ĐZ 110 kV Tiên Yên - Mông Dương | TKBVTC | BA1 |  |  |  | 459/BDALĐ-KH | 2016-12-30 |  |  |  | 110 |  |  | KS, TK |  | 1318510956 | 1318510956 | [11 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV086 | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | TKKT-TKBVTC | PCTN | 2022 |  |  | 62/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-10-17 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022, 2023,2024 | 837945580 | 837945580 |  |  | 1997886311 |  |  |  |  | 1363469492 | 837945580 | -113321797 |  | 2088093275 | -90206964 | 05-2023 | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2023 | 2024-07-31 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV153 | NCS MBA T2 TBA 110kV Mục Sơn | BCNCKT | BA1 | 2018 |  |  | 573/HĐ-BDALĐ | 2018-10-31 |  |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | -11451395 | -11451395 |  |  | -11451395 | [5 empty] | -11451395 |  |  | -11451395 | 0 |  | Đã phê duyệt | [13 empty] | Quyết toán DA |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV154 | NCS MBA T2 TBA 110kV Mục Sơn | TKBVTC | BA1 | 2018 |  |  | 654/BDALĐ-KH | 2018-12-04 |  |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | -10129898 | -10129898 |  |  | -10129898 | [5 empty] | -10129898 |  |  | -10129898 | 0 |  | Đã phê duyệt | [13 empty] | Quyết toán DA |  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV018 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 2020 |  |  | 04/HĐ-BDALĐ | 2021-01-04 | 60 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023 | 0 | 749680520 |  |  | 389224146 | [5 empty] | 389224146 |  |  | 389224146 | 0 | 2023-06-27 | Đã phê duyệt |  | 2023-01-04 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV020 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2020 |  |  | 501/HĐ-BDALĐ | 2020-12-11 | 60 | Đã phê duyệt | 14/10/2021 | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 1796149821 | 1796149821 | [9 empty] | 1324093543 |  | 1324093543 | -1324093543 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ |  | 2024-12-10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV021 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | 2020 |  |  | 404/HĐ-BDALĐ | 2021-10-27 | 90 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023 | 0 | 4047983517 |  |  | 3406307730 | [5 empty] | 3406307730 |  |  | 3406307730 | 0 | 2023-07-31 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV026 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA1 | 2020 |  |  | 02/HĐ-BDALĐ | 2021-01-04 | 60 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023 | 13669700 | 319347288 |  |  | 302950427 | [5 empty] | 289280727 |  |  | 289280727 | 13669700 | 2023-07-31 | Đã phê duyệt |  | 2021-10-13 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV141 | Nâng cao KNTT đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên -:- Phúc Yên -:- Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCVP | 2021 |  |  | 04/2021/PCVP-TVTK | 2021-05-26 | 30 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023 | 0 | 1116865212 |  |  | 399116348 |  |  |  | 169537876 |  | 229578472 |  |  | 399116348 | 0 | 2023-06-27 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | 6/2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV142 | Nâng cao KNTT đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên -:- Phúc Yên -:- Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | PCVP | 2021 |  |  | 03/HĐTV-TKBVTC-TTH-PCVP-2022 | 2022-07-11 | 30 |  |  | 110 | 1 |  | KS, TK | 2023 | 0 | 570645527 |  |  | 564439956 | [5 empty] | 564439956 |  |  | 564439956 | 0 | 2023-06-27 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | 6/2023 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV001 | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 507/BDALĐ-KH | 2018-10-05 | 70 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 1237956192 | 1237956192 | [7 empty] | 777810077 |  |  |  | 777810077 | -777810077 |  | Đã phê duyệt |  | 2021-10-14 | [5 empty] | Cần ký PLHĐ | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV002 | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 422/BDALĐ-KH | 2021-11-10 | 90 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 800255270 | 4303850207 |  |  | 4942000000 | [5 empty] | 4141744730 |  |  | 4141744730 | 800255270 | 2023-12-22 | Đã phê duyệt |  | 2022-02-27 | [5 empty] | Cần ký PLHĐ | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV009 | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | BCNCKT | BA1 | 2018 |  |  | 648/BDALĐ-KH | 2018-11-30 | 70 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 349089839 | 959055114.2619 |  |  | 1987265426 | [5 empty] | 1638175587 |  |  | 1638175587 | 349089839 | 2023-12-26 | Đã phê duyệt |  | 2022-03-09 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV254 | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV TBA 220kV Bảo Thắng - TBA 110kV Tằng Loỏng, TBA 220kV Bảo Thắng - TBA 110kV Lục Yên, TBA 220kV Yên Bái | BCKTKT | PCLK | 2024 | 12746 | 2678/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 | 22/2024/TTGV/PCLK-NPSC ngày 11 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-11 | 60 | Đã phê duyệt |  | 110 | 2 |  | KS, TK | 2025 | 406884300 | 411834071 | 126020186 | 285813885 | 411834071 | [7 empty] | 406884300 | 406884300 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-20 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  | HSTT |  |  |  |  | 2025 | 2025-02-14 | 04 |  |  |  | 1 |  |  | 1
0 | TV012 | Trạm biến áp 110kV Mường Tè | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2018 |  |  | Chưa ký HĐ |  |  |  |  | 110 |  |  | KS, TK | [14 empty] | 0 | 0 |  | Chưa triển khai | [15 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV267 | Treo dây mạch 2 tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Đô Lương -trạm 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | 2024 | 31690 | 951/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 | 57/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 08/7/2024 | 2024-07-08 | 130 | Đã phê duyệt |  | 110 | 2 |  | KS, TK | 2024.2025 | 314666222 | 1214763161 | 968800030 | 245963131 | 1214763161 | [6 empty] | 900096939 | 245963131 | 1146060070 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-28 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  | HSTT |  |  |  |  | 2024 2025 | 25/12/24 31/3/2025 | 118 14 |  |  | 1595350000 | 1 |  |  | 1
0 | TV019 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | BA1 | 2020 |  |  | 45/HĐ-BDALĐ | 2023-03-15 | 90 | Đã phê duyệt T10 | 25/10/2024 | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 479160642 | 525763037 | [9 empty] | 421002643 |  | 421002643 | -421002643 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | KT | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ |  | 2024-12-07 | [6 empty] | 1
0 | TV276 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | 2024 | 6338 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 | 01/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 | Đã phê duyệt |  | TA | 2 |  | KS, TK | 2025 | 127368821 | 182407794 |  | 182407794 | 182407794 | [7 empty] | 127368821 | 127368821 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-18 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [6 empty] | 2025 | 2025-02-18 | 8 | Chưa có hồ sơ x9
0 | TV023 | Cải tạo đường dây 110kV 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiền Hải | TKBVTC | BA1 | 2018 |  |  | 62/HĐ-BDALĐ | 2021-02-23 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 3360975312 |  |  |  | 3360975312 | -3360975312 |  | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV024 | Đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên | BCNCKT | BA1 | 2019 |  |  | 435/HĐ-BDALĐ | 2019-10-01 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | -5326776 | 527435591 |  |  | 527435591 | [5 empty] | 532762367 |  |  | 532762367 | -5326776 | 2023-12-01 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV025 | Đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên | TKBVTC | BA1 | 2019 |  |  | 329/HĐ-BDALĐ-NPSC | 2021-08-31 | 56 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 436063954 |  |  |  | 436063954 | -436063954 |  | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV027 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA1 | 2020 |  |  | 414/HĐ-BDALĐ | 2021-11-02 | 60 | Đã phê duyệt | 7/12/2023 | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 410337362 | 432912520 | [9 empty] | 295301270 |  | 295301270 | -295301270 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ |  | 2024-11-30 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV277 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | 2024 | 6585 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 | 02/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 | Đã phê duyệt |  | TA | 2 |  | KS, TK | 2025 | 137739173 | 189261059 |  | 189261059 | 189261059 | [7 empty] | 137739173 | 137739173 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-18 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [6 empty] | 2025 | 2025-02-19 | 7 | Chưa có hồ sơ x9
0 | TV278 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Vân Trung 2, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | 2024 | 11296 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 | 03/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 | Đã phê duyệt |  | TA | 2 |  | KS, TK | 2025 | 238332764 | 307682165 |  | 307682165 | 307682165 | [7 empty] | 238332764 | 238332764 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-18 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [6 empty] | 2025 | 2025-02-18 | 9 | Chưa có hồ sơ x9
0 | TV289 | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung cáp tại TBA 110kV Dị Sử, Phố Nối, Minh Hải tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | 2024 | 10628 | 2944/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | Số: 41A/2024/TTGV/PCHY-NPSC ngày 27 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-27 | 60 | Đã phê duyệt |  | TA | 2 |  | KS, TK | 2025 | 315251977 | 315251977 | 5160000 | 310091977 | 315251977 | [7 empty] | 315251977 | 315251977 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-01-13 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  | HĐ, HSTT |  |  |  |  | 2025 | 2025-01-22 | 02
0 | TV035 | Nâng cấp hệ thống SCADA các TTĐKX Hà Tĩnh, Thái Nguyên,Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh (thẩm tra) | BCKTKT | ETC | 2022 |  |  | 42/2021/HĐTV/NPCETC-NPSC | 2022-05-20 | 30 |  |  | 110 |  |  | Thẩm tra | 2023 | 30080000 | 30080000 |  |  | 30080000 | [8 empty] | 0 | 30080000 |  | Vướng mắc - tạm dừng | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
0 | TV037 | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Vĩnh Yên | BCKTKT | PCVP | 2022 |  |  | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2022 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 353050885 |  |  | 352623621 | [5 empty] | 352623621 |  |  | 352623621 | 0 | 2023-06-27 | Đã phê duyệt |  | 2023-04-27 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV038 | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Phúc Yên | BCKTKT | PCVP | 2022 |  |  | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2023 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 393448292 |  |  | 388655624 | [5 empty] | 388655624 |  |  | 388655624 | 0 | 2023-06-27 | Đã phê duyệt |  | 2023-04-28 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV039 | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Vĩnh Yên và TBA 110kV Phúc Yên (Phần kiến trúc) | BCKTKT | PCVP | 2022 |  |  | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2024 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 329161079 |  |  | 325820964 | [5 empty] | 325820964 |  |  | 325820964 | 0 | 2023-06-27 | Đã phê duyệt |  | 2023-05-17 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV042 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Lạng Sơn, Đồng Mỏ | BCNCKT | PCLS | 2022 |  |  | 81/2022/HĐTV | 2022-11-04 | 30 | [5 empty] | KS, TK | 2023 | 91264380 | 91264380 |  |  | 91264380 | [5 empty] | 91264380 |  |  | 91264380 | 0 | 2023-11-07 | Đã phê duyệt |  | 2023-01-05 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV043 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Lạng Sơn, Đồng Mỏ | TKBVTC | PCLS | 2022 |  |  | 81/2022/HĐTV | 2022-11-04 |  |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 106511929 | 106511929 |  |  | 106511929 | [5 empty] | 106511929 |  |  | 106511929 | 0 | 2023-11-07 | Đã phê duyệt |  | 2023-01-09 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV056 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2023 |  |  | 91/HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 362609461 |  |  | 359549100 | [5 empty] | 359549100 |  |  | 359549100 | 0 | 2023-11-29 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV057 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2023 |  |  | 166 /HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-23 | 30 | 3 |  | 110 | 3+11 |  | KS, TK | 2024 | 342377942 | 343177382 |  |  | 343177382 | [6 empty] | 342377942 |  | 342377942 | 799440 | 2024-03-29 | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [7 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2024 | 2024-03-29 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV058 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2023 |  |  | 88/HĐ-BDALĐ | 2023-05-08 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 2135163 | 328781894 |  |  | 328781894 | [5 empty] | 326646731 |  |  | 326646731 | 2135163 |  | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV059 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2023 |  |  | 144/HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-08-10 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 472043744.422 | 445603254 |  |  | 472043744.4 | [5 empty] | 445223494 |  |  | 445223494 | 26820250.42 | 17/11/23 và 06/12/2023 | Chưa triển khai | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 17/11/2023 và 06/12/23 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV064 | Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA2 | 2023 |  |  | 44/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-05-25 | 25 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 376120357 | 376120357 |  |  | 376120357 | [5 empty] | 376120357 |  |  | 376120357 | 0 | 2023-11-22 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-11-22 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV065 | Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA2 | 2023 |  |  | 44/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-05-25 | 20 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 900405590.271 |  |  |  | 820877602 | [5 empty] | 820877602 |  |  | 820877602 | 0 | 2023-12-22 | Chưa triển khai | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-12-22 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV068 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | BA3 | 2023 |  |  | 18/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-10 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 2196187 | 218599586 |  |  | 218599586 | [5 empty] | 216403399 |  |  | 216403399 | 2196187 | 2023-08-22 | Đang trình duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-08-22 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV069 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | TKBVTC | BA3 | 2023 |  |  | 38/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-08-10 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 634939468.907 |  |  |  | 634939468.9 | [5 empty] | 264182604 |  |  | 264182604 | 370756864.9 |  | Chưa triển khai | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023-10-25 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV073 | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 | TKBVTC | PCVP | 2022 |  |  | 05/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-04-26 | 30 |  |  | 110 |  |  | Thẩm tra | 2023 | 18474680 | 18807958 |  |  | 18474680 | [5 empty] | 18474680 |  |  | 18474680 | 0 |  | Đã phê duyệt |  | 2023-04-27 | [6 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | TV078 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | 2023 |  |  | 35A1/HĐ-PCHY-ĐT | 2023-04-24 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 232382836 |  |  | 232382836 | [5 empty] | 232382836 |  |  | 232382836 | 0 | 2023-08-22 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV079 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | 2023 |  |  | 35A1/HĐ-PCHY-ĐT | 2023-04-24 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 226834965 |  |  | 226834965 | [5 empty] | 226834965 |  |  | 226834965 | 0 | 2023-10-27 | Đã phê duyệt | [8 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2023 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV084 | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên |  | PCTN | 2022 |  |  | 431/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-08-06 | 25 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022,2024 | -16509100 |  |  |  | 7159200 |  |  |  |  | 16509100 |  | -16509100 |  | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-07-31 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV085 | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 2022 |  |  | 431/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-08-06 | 25 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022.2024 | -80343145 | 922731884 |  |  | 900518344 |  |  |  |  | 900518344 |  | -80343145 |  | 820175199 | 80343145 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-07-31 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV089 | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 509/BDALĐ-KH | 2018-10-08 | 10 tuần |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 662011773 | 662011773 | [7 empty] | 514926961 |  |  |  | 514926961 | -514926961 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV090 | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 43/BDALĐ-KH | 2022-03-04 | 90 ngày |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 1171922115 | 1171922115 | [7 empty] | 803793830 |  |  |  | 803793830 | -803793830 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV093 | Đường dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura | BCNCKT | BA2 | 2018 |  |  | 26/2019/HĐTV/BDAĐL-KH | 2019-03-11 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1291166978 |  |  | 1350327881 |  |  |  |  | 1350327881 |  |  |  | 1350327881 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV094 | Đường dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura | TKBVTC | BA2 | 2018 |  |  | 08/2022/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2022-01-10 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 1376620591 |  |  | 1357224947 |  |  |  |  | 1357224947 |  |  |  | 1357224947 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV101 | Thay thế MBA T1 63MVA TBA 110kV Hội Hợp, Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCVP | 2021 |  |  | 7/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-11-19 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 235875218 |  |  | 20269844 |  |  |  |  | 20269844 |  |  |  | 20269844 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV102 | Thay thế MBA T1 63MVA TBA 110kV Hội Hợp, Vĩnh Phúc | TKBVTC | PCVP | 2021 |  |  | 19/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-12-11 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 20269845 |  |  | 39290917 |  |  |  |  | 39290917 |  |  |  | 39290917 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV103 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | 2021 |  |  | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 382494280 |  |  | 330129941 |  |  |  |  | 330129941 |  |  |  | 330129941 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV104 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2021 |  |  | 165/HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-21 | 30 | 8 | 2023-03-15 | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 405445977 | 405445977 | [9 empty] | 402311386 |  | 402311386 | -402311386 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | Bổ sung BVTC | [8 empty] | 2024-12-07 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV115 | Xuất tuyến 110kV TBA 220kV Tràng Bạch vào đường dây Uông Bí - Thủy Nguyên | BCKTKT | BA2 | 2019 |  |  | 214/2019/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2019-09-12 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 |  |  |  | 109875149 |  |  |  |  | 109875149 |  |  |  | 109875149 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV124 | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | 2017 |  |  | 513/BDALĐ-KH | 2018-10-10 | 10 tuần |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV125 | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 269/HĐ-BDALĐ | 2021-07-14 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 1415949325 | 1415949325 | [7 empty] | 992908058 |  |  |  | 992908058 | -992908058 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV128 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA2 | 2021 |  |  | 206/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-10-08 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 434512054 |  |  | 516106443 |  |  |  |  | 516106443 |  |  |  | 516106443 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV129 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA2 | 2021 |  |  | 171/2022/HĐTV-BDALĐ-KHVT | 2022-08-08 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 657570892 | 657570892 | [7 empty] | 657190892 |  |  |  | 657190892 | -657190892 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV134 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Bắc Á | BCKTKT | PCNA | 2021 |  |  | 79/2021/HĐTV-PCNA-BDA | 2021-08-03 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 420514057 |  |  | 371440053 |  |  |  |  | 371440053 |  |  |  | 371440053 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV137 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | PCHN | 2021 |  |  | 64/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 355128580 |  |  | 355128580 |  |  |  |  | 355128580 |  |  |  | 355128580 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV138 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | PCHN | 2021 |  |  | 64/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 286129247 |  |  | 286129247 |  |  |  |  | 286129247 |  |  |  | 286129247 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV139 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | PCHN | 2021 |  |  | 65/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 45 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 355128580 |  |  | 355128580 |  |  |  |  | 355128580 |  |  |  | 355128580 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV140 | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | PCHN | 2021 |  |  | 65/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 286129247 |  |  | 286129247 |  |  |  |  | 286129247 |  |  |  | 286129247 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV143 | Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Lập Thạch - Phần TBA 110kV | BCKTKT | PCVP | 2021 |  |  | 07/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-07-27 | 30 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | 238523202 | 238523202 | [11 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV144 | Đường dây 110kV Bá Thiện -:- Khai Quang | BCNCKT | PCVP | 2021 | [7 empty] | 110 |  |  | Thẩm tra | 2022 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
0 | TV145 | Đường dây 110kV Bá Thiện -:- Khai Quang | TKBVTC | PCVP | 2021 |  |  | 12/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-10-01 | 15 |  |  | 110 |  |  | Thẩm tra | 2022 | 0 | 238366963 |  |  | 238366963 |  |  |  |  | 238366963 |  |  |  | 238366963 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | TV148 | Trang bị thiết bị phục vụ công tác tư vấn thiết kế của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc năm 2021 | BCKTKT | NPSC | 2021 |  |  | không số | 2021-06-08 | 5 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 52935250 |  |  | 52935250 |  |  |  |  | 52935250 |  |  |  | 52935250 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV149 | Trang bị bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện cho NPSC | BCKTKT | NPSC | 2021 |  |  | không số | 2021-06-08 | 5 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 | 69629184 |  |  | 69627184 |  |  |  |  | 69627184 |  |  |  | 69627184 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV155 | Cải tạo TBA 110kV Cầu Gồ, Đình Trám đáp ứng tiêu chí điều khiển xa | BCKTKT | PCBG | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 |  |  |  | -2930489 |  |  |  |  | -2930489 |  |  |  | -2930489 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV156 | Nhánh rẽ đường dây 110kV TBA 110kV Xi măng Long Sơn 2 | BCNCKT | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV157 | Nhánh rẽ đường dây 110kV TBA 110kV Xi măng Long Sơn 2 | TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 |  |  |  | -7399152 |  |  |  |  | -7399152 |  |  |  | -7399152 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV158 | Đường dây và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2 | BCNCKT | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2019 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV159 | Đường dây và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 0 |  |  |  | -3165191 |  |  |  |  | -3165191 |  |  |  | -3165191 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV160 | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV từ TBA 220kV Bảo Thắng - 110kV Văn Bàn | BCNCKT | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | -21536019 |  |  |  | -21536019 |  |  |  |  | -21536019 |  | 21536019 |  | 0 | -21536019 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV161 | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV từ TBA 220kV Bảo Thắng - 110kV Văn Bàn | TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | 197525177 |  |  |  | -17636588 |  |  |  |  | -17636588 |  | -197525177 |  | -215161765 | 197525177 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV162 | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 |  | 922343447 |  |  | 917252170 |  |  |  |  | 593023157 |  |  |  | 593023157 | 324229013 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV163 | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | TKKT-TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 |  | 729309634 |  |  | 783783455 |  |  |  |  | 1108012468 |  |  |  | 1108012468 | -324229013 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV164 | NCS MBA T1 TBA 110kV Cẩm Phả | BCNCKT | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV165 | NCS MBA T1 TBA 110kV Cẩm Phả | TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -188000 |  |  |  | -188000 | 188000 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV166 | Đường dây và TBA 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 221466218 |  |  |  | 221466218 | -221466218 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV167 | Đường dây và TBA 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV168 | Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -8381926 |  |  |  | -8381926 | 8381926 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV169 | Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -42871149 |  |  |  | -42871149 | 42871149 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV170 | Nâng công suất T1 Trạm 110kV Lào Cai | BCNCKT | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2021+2022 | [9 empty] | -8828118 |  |  |  | -8828118 | 8828118 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV171 | Nâng công suất T1 Trạm 110kV Lào Cai | TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV172 | Đường dây và trạm biến áp 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -11031906 |  |  |  | -11031906 | 11031906 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV173 | Đường dây và trạm biến áp 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An | TKKT-TKBVTC | BA3 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -3986200 |  |  |  | -3986200 | 3986200 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV174 | Xuất tuyến 110kV cấp điện cho TBA 110kV Thành Thắng 3 | BCNCKT | BA3 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -3000000 |  |  |  | -3000000 | 3000000 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV175 | Xuất tuyến 110kV cấp điện cho TBA 110kV Thành Thắng 3 | TKBVTC | BA3 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -1800000 |  |  |  | -1800000 | 1800000 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV176 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy | BCNCKT | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2020+2022 | [9 empty] | -14111206 |  |  |  | -14111206 | 14111206 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV177 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy | TKKT-TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV178 | Trạm biến áp 110kV Phố Nối và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -21695863 |  |  |  | -21695863 | 21695863 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV179 | Trạm biến áp 110kV Phố Nối và Nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -65512187 |  |  |  | -65512187 | 65512187 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV180 | Cải tạo nâng cấp ĐZ 972E15.5 sau trạm 110kV Quỳnh Lưu lên vận hành cấp điện áp 22kV | BCKTKT | PCNA | [8 empty] | TA |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -19311779 |  |  |  | -19311779 | 19311779 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV181 | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Ngọc Lặc | BCKTKT | PCTH | [8 empty] | TA |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -4193784 |  |  |  | -4193784 | 4193784 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV182 | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện áp Điện lực Cẩm Thủy | BCKTKT | PCTH | [8 empty] | TA |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -5079096 |  |  |  | -5079096 | 5079096 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV183 | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện áp khu vực phường Hải Thanh Điện lực TX Nghi Sơn | BCKTKT | PCTH | [8 empty] | TA |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | -1112807 |  |  |  | -1112807 | 1112807 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV184 | Cải tạo độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thạch Linh, Kỳ Anh, Hương Khê | BCKTKT | PCHT | [8 empty] | TA |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 368561293 |  |  |  | 368561293 | -368561293 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV185 | NCNL vận hành chuyển điểm đấu TBA 110kV Quế Võ 4, Bắc Ninh | BCKTKT | PCBN | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 110496048 |  |  |  | 110496048 | -110496048 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV186 | Đường dây và Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn | BCNCKT | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV187 | Đường dây và Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn | TKKT-TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 274645182 |  |  |  | 274645182 | -274645182 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV188 | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | BCNCKT | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | [13 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV189 | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | TKKT-TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 256068006 |  |  |  | 256068006 | -256068006 |  | Đã phê duyệt | [16 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV190 | Xử lý trị số tiếp địa trạm 110kV Chợ Đồn | BCKTKT | PCBK | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 166158213 |  |  |  | 166158213 | -166158213 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV191 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Tân Quang, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | 2022 | [7 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 291181397 |  |  |  | 291181397 | -291181397 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV192 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Lạc Đạo, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | 2022 | [7 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 291937397 |  |  |  | 291937397 | -291937397 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV193 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Văn Giang, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | 2022 | [7 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 266639747 |  |  |  | 266639747 | -266639747 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV194 | ĐZ 110KV 172 E15.24 XM Sông Lam-172 E15.48 Con Cuông | BCKTKT | PCNA | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 12376694 |  |  |  | 12376694 | -12376694 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV195 | ĐZ 110KV TĐ Canan 2-TĐ Nậm Mô | BCKTKT | PCNA | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2022 | [9 empty] | 26354449 |  |  |  | 26354449 | -26354449 |  | Đã phê duyệt | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV196 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Uông Bí | BCKTKT | PCQN | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2021 | -5306000 | 562075041 |  |  | -5306000 | [5 empty] | -5306000 |  |  | -5306000 | 0 | 2023-06-27 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV197 | Đường dây và TBA 110kV Kiện Khê - GĐ TKBVTC-TDT | TKBVTC | BA2 | [8 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -76573477 | -76573477 |  |  | -76573477 | [5 empty] | -76573477 |  |  | -76573477 | 0 | 2023-07-31 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | TV198 | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực TP.Hà Giang năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Bắc Quang năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Vị Xuyên năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Quản Bạ năm 2024. | BCNCKT | PCHG | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | 261303179 | 261303179 |  |  | 261303179 | [5 empty] | 261303179 |  |  | 261303179 | 0 | 2023-08-20 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 |  |  |  | Phối hợp cùng XN Hà Giang - Khoan, thí nghiệm |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV199 | NCS MBA T1 TBA 110kV Kim Động | BCNCKT | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | -15464520 | -15464520 |  |  | -15464520 | [5 empty] | -15464520 |  |  | -15464520 | 0 | 2023-08-16 | [10 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV200 | NCS MBA T1 TBA 110kV Kim Động | TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  | KS, TK | 2023 | -8118519 | -8118519 |  |  | -8118519 | [5 empty] | -8118519 |  |  | -8118519 | 0 | 2023-08-16 | [10 empty] | 2023 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
0 | TV201 | Trang bị bổ sung thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng theo CBM cấp độ 3 cho Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc NĂM 2023 | BCKTKT | NPSC | 2023 |  |  | không số | 2023-06-09 | 16 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 87787619 | 87787619 |  |  | 87787619 | [5 empty] | 75820279 | 11967340 |  | 87787619 | 0 | 2023-09-25 | [10 empty] | 2023 | 2023+2024 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV202 | Cải tạo, nâng công suất hệ thống điện tại trụ sở tòa nhà làm việc Linh Đàm | BCKTKT | NPSC | 2023 |  |  | không số | 2023-06-05 | 15 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 97172886 | 97172886 |  |  | 97172886 | [5 empty] | 97172886 |  |  | 97172886 | 0 | 2023-09-25 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV203 | Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp huyện Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | 2023 |  |  | 45/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-10-16 | 45 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 |  | 396510336 |  |  | 395736016 | [5 empty] | 395736016 |  |  | 395736016 | 0 | 2023-11-30 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV204 | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | BCNCKT | PCVP | 2023 |  |  | 02/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 ngày 09/10/2023 |  | 30 | 5 |  | 110 | 5 |  | Thẩm tra | 2024 | 33392308 | 33392308 | [9 empty] | 33392308 |  | 33392308 | -33392308 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
0 | TV205 | Xóa điểm đấu nối chữ T các nhánh rẽ TBA 110kV khu vực tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA3 | 2023 |  |  | 59/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 70 | 7 | 2024-08-16 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 498033000 | 688600000 | [9 empty] | 498033000 |  | 498033000 | -498033000 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [6 empty] | Cần ký PLHĐ |  |  | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV206 | Nâng cao độtin cậy cung cấp điện cho lưới điện 22kV, 35kV sau các TBA 110kV Núi 1, Tây TP, Đông Sơn,Quảng Xương, Hậu Lộc, Hà Trung, Bá Thước, ThọXuân, Cẩm Thủy, Bãi Trành theo phương án đa chia -đa nối (MDMC) năm 2024 | BCKTKT | PCTH | 2023 |  |  | 17/10/2023/HDDTVTK/PCTH-DVTH | 2023-10-17 | 55 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 |  | 561579299.1 |  |  | 556023744 | [5 empty] | 556023744 |  |  | 556023744 | 0 | 2023-11-29 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV207 | Cải tạo ĐZ 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp GĐ1 | BCNCKT | BA1 | 2016 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2017+2023 | -551520410 | -551520410 |  |  | -551520410 | [5 empty] | -551520410 |  |  | -551520410 | 0 | 04/10/2023 và 27/12/2023 | Đã phê duyệt | [9 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
0 | TV208 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Việt, Đức Giang, Hương Gián, Nội Hoàng, Quỳnh Sơn, Yên Lư và TT Nham Biền, TT Tân Dân huyện Yên Dũng năm 2024.(BCKTKT) | BCKTKT | PCBG | 2023 |  |  | 103/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 627955672 | 627955672 |  |  | 627955672 | [5 empty] | 627955672 |  |  | 627955672 | 0 | 2023-10-30 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV209 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 474 TBA 110kV Đức Thắng đoạn từ cột 56 đến cột 114 để cấp điện cho CCN Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG | 2023 |  |  | 96/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 159013856 | 159013856 |  |  | 159013856 | [5 empty] | 159013856 |  |  | 159013856 | 0 | 2023-10-30 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV210 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hoàng Vân, Mai Đình, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, Đoan Bái và thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa năm 2024 (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG | 2023 |  |  | 97/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 585014815 | 585014815 |  |  | 585014815 | [5 empty] | 585014815 |  |  | 585014815 | 0 | 2023-10-31 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV211 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hồng Thái, Quảng Minh, Tiên Sơn và TT Nếnh, TT Bích Động huyện Việt Yên năm 2024 (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG | 2023 |  |  | 99/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 596307432 | 596307432 |  |  | 596307432 | [5 empty] | 596307432 |  |  | 596307432 | 0 | 2023-10-31 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV212 | Xây dựng lộ xuất tuyến 35kV 372 E18.11 mạch kép treo dây một mạch sau TBA 110kV Nghi Xuân | BCKTKT | PC HT | 2023 |  |  | 355/2023/HĐTV/PCHT-NPSC | 2023-09-14 | 30 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 678460022 | 678460022 |  |  | 678460022 | [5 empty] | 678460022 |  |  | 678460022 | 0 | 2023-11-16 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV213 | Trạm biến áp 110kV Mường Chà (BCNCKT) | BCNCKT | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -7030000 | -7030000 |  |  | -7030000 | [5 empty] | -7030000 |  |  | -7030000 | 0 | 2023-11-09 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
0 | TV214 | Trạm biến áp 110kV Mường Chà (TKBVTC) | TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -7030000 | -7030000 |  |  | -7030000 | [5 empty] | -7030000 |  |  | -7030000 | 0 | 2023-11-09 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | TV215 | TBA 110kV Diễn Phong và Nhánh rẽ (TKBVTC) | TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | 101557581 | 101557581 |  |  | 101557581 | [5 empty] | 101557581 |  |  | 101557581 | 0 | 2023-11-13 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | TV275 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | 2024 | 20044 | 2936/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | Chưa có HĐ |  | 60 |  |  | 110 | 3 |  | KS, TK | 2025 | 224849802.8 | 224849802.8 | 22733680 | 202116123 | 224849803 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV217 | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | TKBVTC | PCVP | 2023 |  |  | 03/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 ngày 17/11/2023 | 17/11/2023 | 30 | 5 |  | 110 | 5 |  | Thẩm tra | 2024 | 22493750 | 22493750 | [9 empty] | 19022513 |  | 19022513 | -19022513 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-05-31 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 1
0 | TV218 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Hợp Đức, Ngọc Vân, Phúc Hòa, Quang Tiến, Quế Nham, Song Vân, Tân Trung, Việt Ngọc huyện Tân Yên năm 2024 | BCKTKT | PCBG | 2023 | [7 empty] | TA |  |  |  | 2023 | 118493236 | 118493236 |  |  | 118493236 | [5 empty] | 118493236 |  |  | 118493236 | 0 | 2023-11-28 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  | Phối hợp với XN Bắc Giang |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
0 | TV219 | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang theo phương án đa chia – đa nối (MDMC) theo hợp đồng số 131/24/DT/TV/BG-NPSC | BCKTKT | PCBG | 2023 | [7 empty] | TA |  |  |  | 2023 | 15741058 | 15741058 |  |  | 15741058 | [5 empty] | 15741058 |  |  | 15741058 | 0 | 2023-11-28 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  | Phối hợp với XN Bắc Giang |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
0 | TV220 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Hà, Hương Lạc, Mỹ Thái, Phi Mô, Tân Hưng, Thái Đào, Tân Dĩnh, Tân Thịnh và TT Vôi huyện Lạng Giang năm 2024. | BCKTKT | PCBG | 2023 | [7 empty] | TA |  |  |  | 2023 | 114685421 | 114685421 |  |  | 114685421 | [5 empty] | 114685421 |  |  | 114685421 | 0 | 2023-11-28 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  | Phối hợp với XN Sơn La |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
0 | TV221 | NCS MBA T1 TBA 110kV Bắc Kạn | BCNCKT | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -9636328 | -9636328 |  |  | -9636328 | [5 empty] | -9636328 |  |  | -9636328 | 0 | 2023-11-28 | [10 empty] | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
0 | TV222 | NCS MBA T1 TBA 110kV Bắc Kạn | TKBVTC | BA1 | [8 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -34335234 | -34335234 |  |  | -34335234 | [5 empty] | -34335234 |  |  | -34335234 | 0 | 2023-11-28 | [10 empty] | 2023 | 2023 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | TV223 | Chống quá tải các TBA: Chống quá tải các TBA: Nam Hải 1 + Hải Phú 5, Tiến Thắng 1 + Hữu Nghị 2, Hải Hà 1 + 2, Kiên Trung 2 + Yên Định 5 + KĐT Yên Định, Hùng Thắng 1+3+5 – Huyện Hải Hậu; Lạc Hồng 3+5, Nam Giang 9+29, Nam Thái 4 –huyện Nam Trực; Xuân Hòa 1+3, Xuân Thủy 3+4, Xuân Phong 4+6 – huyện Xuân Trường | BCKTKT | PCNĐ | 2023 |  |  | 230/2023/HĐTV-PCNĐ-QLDA | 2023-11-25 | 30 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2023 | 0 | 538754818 |  |  | 527558374 | [5 empty] | 527558374 |  |  | 527558374 | 0 | 2023-12-24 | [9 empty] | Cần gia hạn HĐ | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
0 | TV279 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Ý Yên, tỉnh Nam Định | BCKTKT | PCNĐ | 2024 | 3611 | 2939/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 | 14/HĐTV-PCNĐ-QLDA ngày 04/2/2025 | 2025-02-04 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 3 |  | KS, TK | 2025 | 298822691.7 | 298822691.7 |  | 298822691.7 | 298822691.7 | [7 empty] | 298822692 | 298822692 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-02-11 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  | HSTT |  |  |  |  | 2025 | 2025-03-18 | 11
0 | TV280 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định | BCKTKT | PCNĐ | 2024 | 4324 | 2939/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 | 13/HĐTV-PCNĐ-QLDA ngày 04/2/2025 | 2025-02-04 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 3 |  | KS, TK | 2025 | 131044326.9 | 131044326.9 |  | 131044326.9 | 131044326.9 | [7 empty] | 131044327 | 131044327 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-02-10 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  | HSTT |  |  |  |  | 2025 | 2025-03-18 | 12
0 | TV226 | ĐZ 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá- TBA 110kV Gang Thép | BCNCKT | BA1 | 2023 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -3229994 | -3229994 |  |  | -3229994 | [5 empty] | -3229994 |  |  | -3229994 | 0 | 2023-12-18 | [10 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1
0 | TV227 | ĐZ 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá- TBA 110kV Gang Thép | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2023 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -36612185 | -36612185 |  |  | -36612185 | [5 empty] | -36612185 |  |  | -36612185 | 0 | 2023-12-18 | [10 empty] | 2023 | [6 empty] | 1
0 | TV228 | Nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn | BCNCKT | BA1 | 2023 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | -18606424 | -18606424 |  |  | -18606424 | [5 empty] | -18606424 |  |  | -18606424 |  | 2023-12-22 | [10 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1
0 | TV229 | Đầu tư xây dựng đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV KCN Việt Hưng | BCNCKT | KHN | 2023 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2023 | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | [5 empty] | 50000000 |  |  | 50000000 |  | 2023-12-25 | [10 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1
0 | TV230 | KPTH do mưa lũ lớn từ ngày 25/9/2023 đến ngày 12/10/2023 trên ĐZ 110kV 172 E15.14-173 A15.37 TĐ Canan 2 | BCKTKT | PC NA | 2023 |  |  | 360/2023-HĐTV-PCNA-P2 | 02/11/2023 | 3 |  |  | 110 |  |  |  | 2023 | 55713900 | 55713900 |  |  | 55713900 | [5 empty] | 55713900 |  |  | 55713900 |  | 2023-12-27 | [10 empty] | 2023 | [5 empty] | 1 | 1
0 | TV231 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | PCQN | 2023 |  |  | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2024 | 359770532.5 | 359770532.5 | [9 empty] | 318487939 |  | 318487939 | -318487939 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-05-29 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV229 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | TKKT-TKBVTC | PCQN | 2023 |  |  | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2024 | 454826003 | 454826003 | [9 empty] | 242446712 |  | 242446712 | -242446712 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-05-29 | [6 empty] | 1
0 | TV229 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | PCQN | 2023 |  |  | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 |  |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 275103068 | 275103068 | [9 empty] | 275103068 |  | 275103068 | -275103068 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | ok | [8 empty] | 2024-12-13 | [6 empty] | 1
0 | TV230 | Cấp điện cho KCN Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | 2024 |  |  | 09/24/DT/NPSC-BG | 07/02/2024 | 35 | 4 |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2024 | 163636000 | 172369893 | [9 empty] | 163636000 |  | 163636000 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-04-24 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV231 | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | BCNCKT | PCHP | 2024 |  |  | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 7 | 6 | 2024-06-25 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 554606702 | 808273257 | [9 empty] | 527045070 |  | 527045070 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-10-17 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV231 | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | TKBVTC | PCHP | 2024 |  |  | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 15 | 7 | 2024-08-02 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 1194560757 | 956803574 | [9 empty] | 1194560757 |  | 1194560757 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-10-17 | [6 empty] | 1
0 | TV231 | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | TKBVTC | PCHP | 2024 |  |  | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 7 | 9 | ok | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 44309538 | 44309538 | [9 empty] | 44309538 |  | 44309538 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-10-17 | [6 empty] | 1
0 | TV231 | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | BCNCKT | PCHP | 2024 |  |  | 260/HĐ-PCHP-NPSC ngày 08/5/2024 | 2024-05-08 | 90 |  | ok | 110 |  |  | KS, TK | 2024 | 146143000 | 146143000 | [9 empty] | 146143000 |  | 146143000 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-21 | [6 empty] | 1
0 | TV232 | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 536/HĐ-BDALĐ-PMU1 | 2020-12-29 | 60 | Đã phê duyệt |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 171385858 | 171385858 | [9 empty] | 162816565 |  | 162816565 | -162816565 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-22 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV240 | Lắp MBA T4 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2024 | 44200 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 | 73/HĐ-BDALĐ ngày 27/9/2024 | 2024-09-27 | 30 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 643835063 | 768467783 |  | 768467783 | 768467783 | [8 empty] | 0 | 768467783 |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2024-12-31 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | Hồ sơ TT đã đưa lên TCKT | [11 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV243 | Đường dây và TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2024 | 132500 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 | 43/HĐ-BDALĐ ngày 28/6/2024 | 2024-06-28 | 60 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 900912704 | 1095990411 | 468845821 | 627140590 | 1095986411 | [8 empty] | 0 | 1095986411 |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-01-02 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | Hồ sơ chuyển phòng KT soát xét | [8 empty] | Chưa có hồ sơ x9 | 28/6/2024 | 1351369056 | 1 |  |  | 1
0 | TV235 | TBA 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 | 2018 |  |  | 402/HĐ-BDALĐ | 2021-10-26 | 60 | Đã phê duyệt | 2023-06-21 | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 101282685 | 106613352 | [9 empty] | 101282685 |  |  |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [8 empty] | 2024-12-07 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV236 | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | TKBVTC | BA1 | 2017 |  |  | 422/BDALĐ-KH | 2021-11-10 | 90 | Đã phê duyệt | 2023-12-26 | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 499982815 | 499982858 | [9 empty] | 499982815 |  |  |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [8 empty] | 2024-12-07 |  | Đã gửi hố sơ nhưng chưa ra QDPDBVTC |  |  |  |  | 1
0 | TV249 | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Sơn La -Mộc Châu, Mộc Châu -Mai Châu | BCKTKT | PCSL | 2024 | 9412 | 2675/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 | 05/HĐ-PCSL ngày 14/01/2025 | 2025-01-14 | 20 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 898759229 | 898759229 | 649609296 | 249149933 | 898759229 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-03-12 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [15 empty] | 1
0 | TV250 | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Sơn La -Tuần Giáo -T500 Lai Châu | BCKTKT | PCĐB | 2024 | 7001 | 2676/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 | 30/HĐ-PCĐB ngày 22/01/2025 | 2025-01-22 | 45 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 439610262 | 439610262 | 245187913 | 168928410 | 414116323 | [11 empty] | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-03-26 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | [15 empty] | 1
0 | TV239 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2024 |  |  | 37/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 |  | 30 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 230539004 | 268908354 | [9 empty] | 230519004 |  | 230519004 | -230519004 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [8 empty] | 2024-12-07 |  |  |  | 271800000 | 1 |  | 1
0 | TV240 | Lắp MBA T4 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2024 |  |  | 39/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 |  | 30 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 322017110 | 359126875 | [9 empty] | 322017110 |  | 322017110 | -322017110 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [8 empty] | 2024-12-07 |  |  |  | 508300000 |  |  | 1
0 | TV241 | Lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2024 |  |  | 40/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 |  | 30 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 328545865 | 414302707 | [9 empty] | 328525865 |  | 328525865 | -328525865 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [8 empty] | 2024-12-07 |  |  |  | 526955000 | 1 |  | 1
0 | TV242 | Nâng công suất MBA T2 Trạm 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2024 |  |  | 38/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 |  | 30 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 252748912 | 367735864 | [9 empty] | 252635912 |  | 252635912 | -252635912 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | TCKT | [8 empty] | 2024-12-07 |  |  |  | 375786000 | 1 |  | 1
0 | TV251 | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Tuần Giáo -Điện Biên -Điện Biên 2 -Nhà máy xi măng -Mường Chà | BCKTKT | PCĐB | 2024 | 12287 | 2676/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 | 30/HĐ-PCĐB ngày 22/01/2025 | 2025-01-22 | 45 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 684874348 | 684874348 | 366000594 | 279098896 | 645099490 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-03-13 | Đã lập hồ sơ | [15 empty] | 1
0 | TV244 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | 2024 |  |  | 18/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 | 7 | 2024-08-06 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 241255000 | 241255000 | [9 empty] | 222495307 |  | 222495307 | -222495307 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-30 |  |  |  | 281320000 | 1 |  | 1
0 | TV245 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | 2024 |  |  | 20/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 | 7 | 2024-08-06 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 254232000 | 254232000 | [9 empty] | 250381000 |  | 250381000 | -250381000 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-30 |  |  |  | 270080000 | 1 |  | 1
0 | TV246 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | 2024 |  |  | 19/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 | 7 | ok | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 253239000 | 253239000 | [9 empty] | 239979000 |  | 239979000 | -239979000 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  | 201450000 | 1 |  | 1
0 | TV247 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | 2024 |  |  | 29/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 08/8/2024 |  | 30 | 8 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 287437999 | 287437999 | [9 empty] | 259289234 |  | 259289234 | -259289234 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-11-29 |  |  |  | 271800000 | 1 |  | 1
0 | TV248 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bắc Á, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | 2024 |  |  | 28/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 08/8/2024 |  | 30 | 8 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 236271919 | 236271919 | [9 empty] | 175501055 |  | 175501055 | -175501055 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-11-29 |  |  |  | 172269000 | 1 |  | 1
0 | TV249 | Lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 2024 |  |  | 100/2024/HĐTV-PCTN-NPSC | 23/4/2024 | 20 | 7 | 2024-08-02 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 336989638 | 336989638 | [9 empty] | 280231270 |  | 280231270 | -280231270 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-27 |  |  |  | 532609000 | 1 |  | 1
0 | TV250 | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | PCNB | 2024 |  |  | 83/24/DT/PCNB-NPSC | 2024-04-05 | 4 | 5 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2024 | 354556220 | 411090925 | [9 empty] | 354556220 |  | 354556220 | -354556220 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-07-29 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV250 | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | TKKT-TKBVTC | PCNB | 2024 |  |  | 83/24/DT/PCNB-NPSC | 2024-04-05 | 4 | 5 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2024 | 505349050 | 784293465 | [9 empty] | 505349050 |  | 505349050 | -505349050 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-07-29 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 0
0 | TV251 | Lắp đặt thanh cái C43 TBA110kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Ninh Bình | BCKTKT | PCPT | 2024 |  |  | 49-2024/HĐTV/PCPT ngày 07/5/2024 |  | 30 | 7 | ok | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 427790250 | 427790250 | [9 empty] | 424075098 |  | 424075098 | -424075098 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-10-24 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV252 | Lắp đặt thanh cái C62 TBA 110kV Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCPT | 2024 |  |  | 49-2024/HĐTV/PCPT ngày 07/5/2024 |  | 30 | 7 | ok | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 178946920 | 178946920 | [9 empty] | 175231768 |  | 175231768 | -175231768 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-10-24 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
0 | TV253 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu | BCKTKT | PCLC | 2024 |  |  | 23/2024/HĐ-PCLC-BQLDA | 2024-05-06 | 45 | 7 | 2024-08-22 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 206115452 | 206115452 | [9 empty] | 206115452 |  | 206115452 | -206115452 |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-28 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV254 | Cấp điện cho KCN Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | 2024 |  |  | 89/24/DT/TV/NPSC-BG | 2024-04-17 | 30 | 8 | 2024-08-11 | TA | 8 |  | KS, TK | 2024 | 159102135 | 159102135 | [9 empty] | 159102135 |  | 159102135 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-28 |  |  | 12/7/2024 |  |  |  | 1
0 | TV255 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2024 | 30200 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 | 94/HĐ - BDALĐ ngày 30 tháng 10 năm 2024 | 2024-10-30 | 30 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 241297723 | 241297723 |  | 241297723 | 241297723 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | Hồ sơ TT đã đưa lên TCKT
0 | TV281 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C32 TBA 110kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | 2024 | 4324 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 160057162 | 163727466 | 0 | 163727466 | 163727466 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-02-17 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
0 | TV282 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C41 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | 2024 | 4505 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 165882744 | 169553048 |  | 169533048 | 169533048 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-02-17 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
0 | TV258 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hà Giang | BCKTKT | PCHG | 2024 |  |  | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 511547351 | 559365039 | [9 empty] | 511547351 |  | 511547351 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-07-17 |  |  | 28/5/2024 |  | 1 |  | 1
0 | TV259 | Lắp dây chống sét giảm góc bảo vệ đường dây 110kV từ VT01-VT63 lộ 174 E22.3 Bắc Quang - Hàm Yên | BCKTKT | PCHG | 2024 |  |  | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 403894718 | 482289285 | [9 empty] | 403894718 |  | 403894718 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-07-17 |  |  | 28/5/2024 |  | 1 |  | 1
0 | TV260 | Lắp dây chống sét giảm góc bảo vệ đường dây 110kV lộ 171 E22.4 Hà Giang - lộ 171 A22.5 Nậm Ngần | BCKTKT | PCHG | 2024 |  |  | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 489050620 | 597372005 | [9 empty] | 489050620 |  | 489050620 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-07-17 |  |  | 28/5/2024 |  | 1 |  | 1
0 | TV261 | Thay thế MBA T1 TBA 110kV Hương Khê đảm bảo vận hành khi nâng cấp lưới điện 10kV lên 22kV. | BCKTKT | PCHT | 2024 |  |  | đang ký |  | 28 | 8 | ok | 110 | 12 |  | KS, TK | 2024 | 116745899 | 116745899 | [9 empty] | 116745899 |  | 116745899 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-04 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV283 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C41 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | 2024 | 3588 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 144088939 | 147759243 |  | 147759243 | 147759243 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | 2025-02-17 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
0 | TV263 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 2024 |  |  | 49/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 |  | 60 | 10 | ok | 110 | 12 |  | KS, TK | 2024 | 344208541 | 344208541 | [9 empty] | 320402941 |  | 320402941 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-27 |  |  |  | 270080000 | 1 |  | 1
0 | TV284 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Vĩnh Yên 2, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | 2024 | 4209 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 128474171 | 139808330 | 2086688 | 137721642 | 139808330 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-02-18 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
0 | TV285 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35kV TBA 110kV Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | 2024 | 9935 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 258906764 | 296293176 | 2086688 | 294206488 | 296293176 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-02-18 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
0 | TV266 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA2 | 2024 |  |  | 69/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT |  | 45 | 8 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 382568956 | 382568956 | [9 empty] | 360890236 |  | 360890236 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-22 |  |  |  | 270080000 | 1 |  | 1
0 | TV266 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA2 | 2024 |  |  | 69/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT |  | 45 | 11 |  | 110 | 12 |  | KS, TK | 2024 | 622757358 | 622757358 | [9 empty] | 448522901 |  |  |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | đã gửi hồ so2w nghiệm thu | [8 empty] | 2024-12-19 | [6 empty] | 1
0 | TV286 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | 2024 | 7572 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 195978946 | 235463769 | 2086688 | 233377081 | 235463769 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-02-18 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
0 | TV287 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | 2024 | 8653 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 242348988 | 263190960 | 2086688 | 261104272 | 263190960 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-02-18 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
0 | TV269 | Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | 2020 | [5 empty] | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2024 | -27429628 | -27429628 | [9 empty] | -27429628 |  | -27429628 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-05-28 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV270 | Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 | 2020 | [5 empty] | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2024 | -57666577 | -57666577 | [9 empty] | -57666577 |  | -57666577 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-05-28 | [6 empty] | 1
0 | TV271 | Nâng cao năng lực hệ thống CNTT của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc năm 2024 | BCKTKT | NPSC | 2024 |  |  | Thỏa thuận giao việc ngày 06/6/2024 |  | 20 | 6 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 55512399 | 55512399 | [9 empty] | 55512399 |  |  |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | T7/24 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV273 | Khắc phục thiệt hại do mưa lớn và giông lốc từ ngày 28/03/2024 đến ngày 30/03/2024 trên ĐZ 110kV 171A15.25 TĐ Nậm Mô - 171A15.37 TĐ Ca Nan 2 | TKBVTC | PCNA | 2024 |  |  | 39/2024-HĐTV-PCNA-P2 | 2024-04-23 | 5 | 7 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 66903750 | 66903750 | [9 empty] | 10966176 |  | 10966176 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-15 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV274 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sa Pa | BCNCKT | BA1 | 2018 | [5 empty] | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2024 | -8512978 | -8512978 | [9 empty] | -8512978 |  | -8512978 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-06-04 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV275 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sa Pa | TKBVTC | BA1 | 2018 | [5 empty] | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2024 | -3334039 | -3334039 | [9 empty] | -3334039 |  | -3334039 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-06-04 | [6 empty] | 1
0 | TV276 | Trạm phân phối điện và đường dây 110kV thuộc dự án Thủy điện Thác Bà 2 | BCKTKT | KHN | 2024 |  |  | 156/2024/HĐTV/TBC2-NPSC | 2024-05-31 |  | 6 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2024 | 13888889 | 13888889 | [9 empty] | 13888889 |  | 13888889 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-07-09 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV288 | Lắp đặt tụ bù 35kV TBA 110kV Yên Bái 2, tỉnh Yên Bái | BCKTKT | PCYB | 2024 | 5828 | 2943/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | 296/2024/PCYB-HĐTV ngày 23/12/2024 | 2024-12-23 | 30 | Đã phê duyệt |  | TA | 4 |  | KS, TK | 2025 | 190793018 | 190793018 | 10906219 | 179886799 | 190793018 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-02-18 | Đã lập hồ sơ
0 | TV278 | Xây dựng xuất tuyến 22kV và cải tạo lộ 374 trạm 110kV Hà Trung vận hành 22kV năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 03/07/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV | 10/6/2024 | 45 | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 93116384 | 93116384 | [9 empty] | 93072266 |  | 93072266 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  | 2024-07-10 |  | 1 |  | 1
0 | TV279 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 182271478 | 182271478 | [9 empty] | 176722796 |  | 176722796 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV280 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 368813572 | 368813572 | [9 empty] | 338748071 |  | 338748071 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV281 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 322169466 | 346849068 | [9 empty] | 322169466 |  | 322169466 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV282 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Yên Định, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 333486198 | 333486198 | [9 empty] | 309342013 |  | 309342013 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV283 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 302639460 | 313727931 | [9 empty] | 302639460 |  | 302639460 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV284 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 138876124 | 138876124 | [9 empty] | 135865272 |  | 135865272 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV285 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 205262830 | 205262830 | [9 empty] | 205262830 |  | 205262830 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV286 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 | 2024-10-03 | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 318871718 | 318871718 | [9 empty] | 309534058 |  | 309534058 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-03 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV287 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 132045996 | 132045996 | [9 empty] | 124149671 |  | 124149671 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV288 | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | 2024 | [5 empty] | 9 | 2024-10-03 | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 195214339 | 195214339 | [9 empty] | 191310030 |  | 191310030 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-03 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV244 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 | 2024 |  |  | 67/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 19/8/2024 |  | 30 | 11 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 230924068 | 230924068 | [9 empty] | 225566059 |  | 225566059 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-29 | [6 empty] | 1
0 | TV245 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 | 2024 |  |  | 73/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 20/8/2024 |  | 30 | 11 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 269768283 | 269768283 | [9 empty] | 254317757 |  | 254317757 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-12 | [6 empty] | 1
0 | TV289 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Quế Võ 4, Phù Chẩn, Đại Đồng-Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2024 | BCKTKT | PCBN | 2024 |  |  | 08/2024/HĐ-TVTK-BDA |  | 30 | 8 |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 330258348 | 330258348 | [9 empty] | 330258348 |  | 330258348 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-30 |  |  | 02/8/2024 |  | 1 |  | 1
0 | TV290 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35 kV TBA 110 kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai năm 2024 | BCKTKT | PCLC | 2024 |  |  | 69/2024/HĐTV-BDADDL-KHVT ngày 08/7/2024 |  | 45 | 8 | 2024-08-22 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 144461066 | 144461066 | [9 empty] | 144461066 |  | 144461066 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV291 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35 kV TBA 110 kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai năm 2024 | BCKTKT | PCLC | 2024 |  |  | 69/2024/HĐTV-BDADDL-KHVT ngày 08/7/2024 |  | 45 | 8 | 2024-08-22 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 239967595 | 239967595 | [9 empty] | 239967595 |  | 239967595 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV292 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22 kV TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | 2024 |  |  | 98/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 02/8/2024 |  | 35 | 8 | 2024-08-15 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 201245491 | 201245491 | [9 empty] | 179402623 |  | 179402623 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-28 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV293 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22 kV TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | 2024 |  |  | 99/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 02/8/2024 |  | 35 | 8 | 2024-08-15 | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 331400363 | 331400363 | [9 empty] | 202146022 |  | 202146022 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-28 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV296 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC khu vực 2, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | 2024 |  |  | 35/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 | 10 |  | TA | 11 |  | KS, TK | 2024 | 602040044 | 602040044 | [9 empty] | 562650362 |  | 562650362 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-28 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV297 | Nâng cao chất lượng lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC thuộc khu vực 1, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | 2024 |  |  | 36/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 | 10 |  | TA | 11 |  | KS, TK | 2024 | 606368235 | 606368235 | [9 empty] | 567081408 |  | 567081408 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-28 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV298 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC thuộc khu vực huyện Anh Sơn và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | 2024 |  |  | 40/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 | 10 |  | TA | 11 |  | KS, TK | 2024 | 567279717 | 567279717 | [9 empty] | 557480826 |  | 557480826 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | ok | [8 empty] | 2024-12-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV299 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 01/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 | 10 | 2024-10-03 | TA | 10 |  | KS, TK | 2024 | 420862437 | 420862437 | [9 empty] | 408788821 |  | 408788821 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-03 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV300 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 02/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 | 10 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 301904951 | 301904951 | [9 empty] | 293380801 |  | 293380801 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV301 | Nâng cao chất lượng của lưới điện hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 05/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 | 10 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 68971637 | 72069132 | [9 empty] | 68971637 |  | 68971637 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV302 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Tây huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 08/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 | 10 | 2024-10-03 | TA | 10 |  | KS, TK | 2024 | 430966692 | 430966692 | [9 empty] | 407241694 |  | 407241694 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-10-03 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV303 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực Như Thanh - Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 09/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 | 10 |  | TA | 9 |  | KS, TK | 2024 | 359588612 | 359588612 | [9 empty] | 332720207 |  | 332720207 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV304 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Đông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 10/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 | 10 | 2024-10-03 | TA | 10 |  | KS, TK | 2024 | 140827933 | 140827933 | [9 empty] | 138025685 |  | 138025685 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-03 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV305 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Đông huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | 2024 |  |  | 13/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 | 10 | 2024-10-03 | TA | 10 |  | KS, TK | 2024 | 447560286 | 447560286 | [9 empty] | 428582529 |  | 428582529 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-03 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV294 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ | 2024 | [5 empty] | 9 | 2024-10-09 | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 368589682 | 368589682 | [9 empty] | 368589682 |  | 368589682 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-09 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV295 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trực Ninh năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ | 2024 | [5 empty] | 9 | 2024-10-08 | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 404391312 | 404391312 | [9 empty] | 404391312 |  | 404391312 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-08 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV296 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Giao Thủy năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ | 2024 | [5 empty] | 9 | 2024-09-12 | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 322528199 | 322528199 | [9 empty] | 286040363 |  | 286040363 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-15 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV297 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2025 | BCKTKT | PCBN | 2024 | [5 empty] | 9 | 2024-09-12 | 110 | 9 |  | KS, TK | 2024 | 345930077 | 345930077 | [9 empty] | 345930077 |  | 345930077 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV298 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh 2025 | BCKTKT | PCBN | 2024 | [5 empty] | 9 | ok | 110 | 9 |  | KS, TK | 2024 | 356796882 | 356796882 | [9 empty] | 356796882 |  | 356796882 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-09-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV299 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | 2024 |  |  | 225/24/DT/TV/NPSC-PCNB ngày 10/9/2024 |  | 30 | 9 | ok | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 427327000 | 427327000 | [9 empty] | 373153147 |  | 373153147 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV300 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | 2024 |  |  | 225/24/DT/TV/NPSC-PCNB ngày 10/9/2024 |  | 30 | 9 | ok | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 347275000 | 347275000 | [9 empty] | 346072479 |  | 346072479 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-30 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV301 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Thanh Miện, tỉnh Hải Dương năm 2025 | BCKTKT | PCHD | 2024 |  |  | TTGV ngày 11/9/2024 |  | 15 | 9 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 375200827 | 375200827 | [9 empty] | 326181927 |  | 326181927 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV302 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tân Trường, tỉnh Hải Dương năm 2025 | BCKTKT | PCHD | 2024 |  |  | TTGV ngày 11/9/2024 |  | 15 | 9 | ok | 110 | 11 |  | KS, TK | 2024 | 305186243 | 305186243 | [9 empty] | 231471636 |  | 231471636 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV303 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Tràng Duệ năm 2025 | BCKTKT | PCHP | 2024 | [5 empty] | 9 | ok | 110 | 10 |  | KS, TK | 2024 | 338271373.4 | 338271373.4 | [9 empty] | 341116547 |  | 341116547 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-25 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV304 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ - Lập CCĐT | BCNCKT | BA2 | 2024 |  |  | PL02 ngày …/4/2024 |  |  | Đã phê duyệt |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2024 | 80770000 | 80770000 | [9 empty] | 80770000 |  | 80770000 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-08-20 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV305 | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long | BCNCKT | BA1 | 2024 | [5 empty] | Đã phê duyệt | 2024-09-12 | 110 | 9 |  | KS, TK | 2024 | -36428151 | -36428151 | [9 empty] | -36428151 |  | -36428151 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-12 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV306 | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long | TKBVTC | BA1 | 2024 | [5 empty] | Đã phê duyệt | 2024-09-12 | 110 | 9 |  | KS, TK | 2024 | -65113160 | -65113160 | [9 empty] | -65113160 |  | -65113160 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-12 | [6 empty] | 1
0 | TV307 | Khảo sát, tư vấn thiết kế vị trí cột 62 đường dây 171E12.8 Ba Khe-171E17.5 Phù Yên bị sạt lở | BCKTKT | PCYB | 2024 | [5 empty] | Đã phê duyệt | 2024-09-20 | 110 | 9 |  | KS, TK | 2024 | 85212701 | 85212701 | [9 empty] | 69288273 |  | 69288273 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV308 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2024 | BCKTKT | PCTN | 2024 | [5 empty] | Đã phê duyệt |  | 110 | 10 |  |  | 2024 | 222245024 | 222245024 | [9 empty] | 222245024 |  | 222245024 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-07 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV313 | Lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2024 | 47905 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 | 102/HĐ-BDALĐ ngày 13/11/2024 | 2024-11-13 | 30 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 537330463 | 537330463 |  | 537330463 | 537330463 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-02-25 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | Hồ sơ TT đã đưa lên TCKT | [14 empty] | 1
0 | TV205 | Xóa điểm đấu nối chữ T các nhánh rẽ TBA 110kV khu vực tỉnh Hà Nam | TKKT-TKBVTC | BA3 | 2023 |  |  | 89/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 06/9/2024 |  | 70 | 11 |  | 110 | 12 |  |  | 2024 | 592752242 | 592752242 | [9 empty] | 560281399 |  | 560281399 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | ok | [8 empty] | 2024-12-19 | [6 empty] | 1
0 | TV249 | Lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | TKKT-TKBVTC | PCTN | 2024 |  |  | 229/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 18/9/2024 |  | 20 | 10 |  | 110 | 11 |  |  | 2024 | 363384939 | 363384939 | [9 empty] | 238276667 |  | 238276667 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-11-25 | [6 empty] | 1
0 | TV314 | Nâng công suất MBA T2 Trạm 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2024 | 41754 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 | 87/HĐ-BDALĐ ngày 16/10/2024 | 2024-10-16 | 30 | Đã phê duyệt |  | 110 | 4 |  | KS, TK | 2025 | 358120446 | 372771060 |  | 372771060 | 372771060 | [8 empty] | 0 |  |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn | 2025-02-11 | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT | Hồ sơ TT đã đưa lên TCKT | [14 empty] | 1
0 | TV255 | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV NMĐ Phả Lại -TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | 2024 | 68896 | 755/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2024 | 90/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 12/7/2024 | 2024-07-12 | 120 | 4 | ok | 110 | 5 |  | KS, TK | 2025 | 1147885202 | 1147885202 | 777040150 | 370845502 | 1147885652 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [10 empty] | 12/7/2024 | 3723504000 | 1 |  |  | 1
0 | TV311 | TBA 110kV Diễn Phong và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | 2024 | [7 empty] | 110 | 10 |  |  | 2024 | -2820460 | -2820460 | [9 empty] | -2820460 |  | -2820460 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2021-10-20 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV268 | Trạm biến áp 110kV Gia Thịnh và nhánh rẽ, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA3 | 2024 | 74604 | 951/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 | 58/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 09/7/2024 | 2024-07-09 | 130 | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2025 | 888518565 | 888518565 | 425372378 | 463146187 | 888518565 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [11 empty] | 1319060000 | 1 |  |  | 1
0 | TV290 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | 2024 | 4050 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 | 4 |  | TA | 5 |  | KS, TK | 2025 | 134944452 | 134944452 | 4420000 | 130540364 | 134960364 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV291 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đại An, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | 2024 | 9000 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đại An, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 | 4 |  | TA | 5 |  | KS, TK | 2025 | 269591949 | 269591949 | 4590000 | 265018473 | 269608473 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV292 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Nhị Chiểu, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | 2024 | 3995 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Nhị Chiểu, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 | 4 |  | TA | 5 |  | KS, TK | 2025 | 154525506 | 154525506 | 4420000 | 150121418 | 154541418 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV293 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | 2024 | 6245 | 2940/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | Chưa có HĐ |  |  | 4 |  | TA | 5 |  | KS, TK | 2025 | 250000000 | 250000000 |  | 250000000 | 250000000 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV294 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | 2024 | 5344 | 2940/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 | Chưa có HĐ |  |  | 4 |  | TA | 5 |  | KS, TK | 2025 | 230000000 | 230000000 |  | 230000000 | 230000000 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV298 | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA2 | 2025 | 26923 | 192/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 | 25/2025/HĐTV-BDADL-KHTV ngày 11/3/2025 | 2025-03-11 | 45 | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2025 | 280555325 | 280555325 | 36625586 | 243929739 | 280555325 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV309 | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2024 |  | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 | 100/HĐ - BDALĐ ngày 13 tháng 11 năm 2024 | 2024-11-13 | 60 | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2025 | 238125175 | 238125175 | 30111121 | 208024054 | 238135175 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV310 | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê 2, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2024 |  | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 | 101/HĐ - BDALĐ ngày 13 tháng 11 năm 2024 | 2024-11-13 | 60 | 5 |  | 110 | 5 |  | KS, TK | 2025 | 240424183 | 240424183 | 16632200 | 223791983 | 240424183 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV016 | Cải tạo ĐD 110kV lộ 174 TBA 220kB Bắc Giang -:- TBA 110kV Đình Trám -:- TBA 110kV Quang Châu -:- Lộ 176 T220, Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2020 | 103000 | 2087/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019 | 546/HĐ-BDALĐ | 2020-12-31 | 60 | 4 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 635317291 | 635317291 | 196644142 | 438673149 | 635317291 | [8 empty] | 0 | 635317291 |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [5 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV237 | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | TKBVTC | BA1 | 2017 | 193500 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) | 424/BDALĐ-KH | 2021-11-11 | 90 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 243482580 | 243482580 |  |  | 0 | [11 empty] | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | Chưa có thiết bị | [5 empty] | 1
0 | TV238 | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | TKBVTC | BA1 | 2017 | 95000 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) | 43/BDALĐ-KH | 2022-03-04 | 90 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 307165558 | 307165558 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [9 empty] | Chưa có thiết bị | [5 empty] | 1
0 | TV256 | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV mạch képVân Trung -Song Khê, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2024 | 556193 | 742/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2024 | 46/HĐ-BDALĐ ngày 02/07/2024 | 2024-07-02 | 60 | 5 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 3632763929 | 3632763929 | 1867070108 | 1765693821 | 3632763929 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [10 empty] | 02/7/2024 | 14361474000 | 1 |  |  | 1
0 | TV257 | Hoàn thiện sơ đồ lưới điện 110kV khu vực Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 2024 | 33576 | 877/QĐ-EVNNPC ngày 10/5/2024 | 197/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 02/8/2024 | 2024-08-02 | 15 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 555188629 | 555188629 | 318675836 | 236512793 | 555188629 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [11 empty] | 600000000 | 1 |  |  | 1
0 | TV295 | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Đồng Niên | BCKTKT | PCHD | 2025 | 17653 | 197/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 | Chưa có HĐ |  |  | 5 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 635508000 | 635508000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV296 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | BCKTKT | PCLC | 2025 | 8064 | 194/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 | 09/2025-HĐ-PCLC-BQLDA ngày 18/2/2025 | 2025-02-18 | 45 | 5 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 302693949 | 302693949 | 12309349 | 290384600 | 302693949 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
0 | TV312 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Đình Trám | BCKTKT | ETC | 2024 | 11613 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 387140494 | 387140494 | 25157280 | 361983214 | 387140494 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV313 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cầu Gồ | BCKTKT | ETC | 2024 | 9405 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 324184744 | 324184744 | 25762217 | 298422527 | 324184744 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV314 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Bắc Kạn | BCKTKT | ETC | 2024 | 13019 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 455494303 | 455494303 | 27964800 | 427529503 | 455494303 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV315 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Châu Khê | BCKTKT | ETC | 2024 | 7187 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 270643100 | 270643100 | 22807029 | 247836071 | 270643100 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV332 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | BCNCKT | PCVP | 2024 | [5 empty] | 10 |  | 110 | 10 |  |  | 2024 | 325939710 | 325939710 | [9 empty] | 325939710 |  | 325939710 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-22 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV309 | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 374 trạm 110kV Thọ Xuân - lộ 371 trạm 110kV Ngọc Lặc | BCNCKT | PCTH | 2024 | 22831 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 | 01/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 338227472 | 338227472 | [9 empty] | 385122125 |  | 385122125 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV309 | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 374 trạm 110kV Thọ Xuân - lộ 371 trạm 110kV Ngọc Lặc | TKBVTC | PCTH | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 | 01/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 372507556 | 372507556 | [9 empty] | 323972977 |  | 323972977 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-26 | [6 empty] | 1
0 | TV310 | Cải tạo mạch vòng 35kV lộ 375 trạm 110kV Nông Cống - lộ 371 trạm 110kV Như Thanh | BCKTKT | PCTH | 2024 | 9013 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 | 02/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 43 | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 381225916 | 381225916 | [9 empty] | 381225916 |  | 381225916 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV311 | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 376 trạm 110kV Hà Trung (E9.4) với lộ 371 trạm 110kV Yên Định (E9.26) | BCNCKT | PCTH | 2024 | 21490 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 | 03/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 310128802 | 310128802 | [9 empty] | 354549029 |  | 354549029 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV311 | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 376 trạm 110kV Hà Trung (E9.4) với lộ 371 trạm 110kV Yên Định (E9.26) | TKBVTC | PCTH | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 | 03/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 364971744 | 364971744 | [9 empty] | 320551517 |  | 320551517 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-26 | [6 empty] | 1
0 | TV312 | Cải tạo mạch vòng 22kV lộ 471 trạm 110kV Hoàng Long (E9.39) – lộ 476 trạm 110kV Hậu Lộc (E9.18) | BCNCKT | PCTH | 2024 | 34406 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 | 04/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 376086425 | 376086425 | [9 empty] | 424057732 |  | 424057732 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-26 |  |  |  |  | 1 |  | 1
0 | TV312 | Cải tạo mạch vòng 22kV lộ 471 trạm 110kV Hoàng Long (E9.39) – lộ 476 trạm 110kV Hậu Lộc (E9.18) | TKBVTC | PCTH | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 | 04/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 520450387 | 520450387 | [9 empty] | 472405549 |  | 472405549 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-26 | [6 empty] | 1
0 | TV316 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Tiên Sơn | BCKTKT | ETC | 2024 | 7738 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 287244547 | 287244547 | 22273029 | 264971518 | 287244547 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV317 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Tằng Loỏng | BCKTKT | ETC | 2024 | 13418 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 446047461 | 446047461 | 32706217 | 413341244 | 446047461 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV315 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các khu vực Trung Sơn, Thượng Lát, Hương Mai, Tự Lạn, Minh Đức, Tăng Tiến, Ninh Sơn, Bích Động, Nếnh, thị xã Việt Yên năm 2025 | BCKTKT | PCBG | 2024 | [5 empty] | 10 |  | TA | 10 |  |  | 2024 | 94817473 | 94817473 | [9 empty] | 83212162 |  | 83212162 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-15 |  | Phối hợp cùng XN Bắc Giang |  |  | 1 |  | 1
0 | TV316 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Việt Lập, Tân Trung, Ngọc Vân, Phúc Hòa, Liên Chung, Lam Cốt, Hợp Đức huyện Tân Yên | BCKTKT | PCBG | 2024 | [5 empty] | 10 |  | TA | 10 |  |  | 2024 | 109826157 | 109826157 | [9 empty] | 96555432 |  | 96555432 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-15 |  | Phối hợp cùng XN Bắc Giang |  |  | 1 |  | 1
0 | TV317 | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Tân Sỏi, Đồng Hưu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến, Xuân Lương và TT Bố Hạ huyện Yên Thế năm 2025 | BCKTKT | PCBG | 2024 | [5 empty] | 10 |  | TA | 10 |  |  | 2024 | 50414669 | 50414669 | [9 empty] | 44004885 |  | 44004885 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [8 empty] | 2024 | 2024-10-15 |  | Phối hợp cùng XN Bắc Giang |  |  | 1 |  | 1
0 | TV246 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 | 2024 |  |  | 93/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 13/9/2024 |  | 30 | 12 |  | 110 | 12 |  | KS, TK | 2024 | 324613734 | 324613734 | [9 empty] | 324613734 |  | 324613734 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-03 | [6 empty] | 1
0 | TV247 | Thay thế và nâng công suất MBA phân phối cấp bách năm 2024-2025 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | 2024 | [5 empty] | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 416774100 | 416774100 | [9 empty] | 345865667 |  | 345865667 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-19 | [6 empty] | 1
0 | TV318 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hải Hậu | BCKTKT | ETC | 2024 | 4448 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 172783400 | 172783400 | 22267240 | 150516160 | 172783400 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV319 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nghĩa Hưng | BCKTKT | ETC | 2024 | 3460 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 150248143 | 150248143 | 21807240 | 128440903 | 150248143 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV320 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Bến Thủy, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | 2024 | 14999 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 487008311 | 487008311 | 34413280 | 452595031 | 487008311 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV321 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | 2024 | 10657 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 370048144 | 370048144 | 36798217 | 333249927 | 370048144 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV322 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | 2024 | 11075 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 368653232 | 368653232 | 23408789 | 345244443 | 368653232 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV323 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | 2024 | 12315 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 394964956 | 394964956 | 26344663 | 368620293 | 394964956 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV324 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Giếng Đáy | BCKTKT | ETC | 2024 | 9473 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 331390291 | 331390291 | 24808594 | 306581697 | 331390291 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV325 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cẩm Phả | BCKTKT | ETC | 2024 | 9195 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 332337300 | 332337300 | 33247297 | 299090003 | 332337300 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV256 | Xuất tuyến 22kV trạm biến áp 110kV Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | KHN | 2024 | [5 empty] | 12 |  | TA | 12 |  |  | 2024 | 280000000 | 280000000 |  |  | 0 | [6 empty] | 280000000 |  | 280000000 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-24
0 | TV257 | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC khu vực huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | 2024 | [7 empty] | TA |  |  |  | 2024 | 41980978 | 41980978 |  |  | 0 | [6 empty] | 78005211 |  | 78005211 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | T11/24
0 | TV258 | Đường dây 110kV Mường Chà - Long Tạo | BCNCKT | BA1 | 2018 | [12 empty] | 125149000 | 125149000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
0 | TV259 | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | BCNCKT | BA1 | 2018 | [12 empty] | 136235000 | 136235000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
0 | TV260 | Trạm biến áp 110kV Mường Tè | BCNCKT | BA1 | 2018 | [12 empty] | 147555556 | 147555556 | 163679981 | 243865216 | 407545197 | [8 empty] | 0
0 | TV261 | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 91304000 | 91304000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
0 | TV262 | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 118065000 | 118065000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
0 | TV263 | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 91480000 | 91480000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
0 | TV264 | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 72730000 | 72730000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
0 | TV265 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 109832900 | 109832900 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
0 | TV266 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - trạm 220kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 95143519 | 95143519 | [11 empty] | 0
0 | TV267 | Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220 kV Bắc Giang ÷TBA 110kV Đình Trám ÷ TBA 110kV Quang Châu ÷ Lộ 176 T220, Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 123815000 | 123815000 | [11 empty] | 0
0 | TV268 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn. | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 89698000 | 89698000 | [11 empty] | 0
0 | TV269 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 2020 | [12 empty] | 98218519 | 98218519 | [11 empty] | 0
0 | TV270 | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | BCNCKT | BA2 | 2016 | [12 empty] | 123947500 | 123947500 | [11 empty] | 0
0 | TV271 | Đường dây 110kV cấp điện NM Vôi bột nhẹ Xuân Thiện | BCNCKT | BA2 | 2018 | [12 empty] | 119100000 | 119100000 | [11 empty] | 0
0 | TV272 | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 2020 | [12 empty] | 122285000 | 122285000 | [11 empty] | 0
0 | TV273 | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | 2020 | [11 empty] | 2024-12-05 | 122180000 | 122180000 | [9 empty] | 122180000 |  | 122180000 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn
0 | TV274 | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | 2020 | [12 empty] | 119070000 | 119070000 | [11 empty] | 0
0 | TV326 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Mộc Châu | BCKTKT | ETC | 2024 | 9570 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 342728434 | 342728434 | 35594326 | 307134108 | 342728434 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV327 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thành phố, tỉnh Thái Bình | BCKTKT | ETC | 2024 | 12753 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 432678185 | 432678185 | 28389997 | 404288188 | 432678185 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV328 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | 2024 | 13735 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 452337877 | 452337877 | 26194663 | 426143214 | 452337877 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV329 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | 2024 | 13919 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 456351163 | 456351163 | 25498663 | 430852500 | 456351163 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV330 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm 110kV Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc | BCKTKT | ETC | 2024 | 11451 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 365327023 | 365327023 | 23549737 | 341777286 | 365327023 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
0 | TV331 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm 110kV Thiện Kế, tỉnh Vĩnh Phúc | BCKTKT | ETC | 2024 | 11725 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 | 6 |  | 110 | 6 |  | KS, TK | 2025 | 369986916 | 369986916 | 23978566 | 346008350 | 369986916 | [11 empty] | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
1 | TV010 | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2018 | 102000 | 3442/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2018 | 103/HĐ-BDALĐ | 2022-04-20 | 90 | 8 |  | 110 | 9 |  | KS, TK | 2025 | 2619660102 | 2619660102 | 734250613 | 1885409489 | 2619660102 | [8 empty] | 0 | 2619660102 |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [5 empty] | Cần gia hạn HĐ | [9 empty] | 1
1 | TV022 | Cải tạo đường dây 110kV 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiền Hải | BCNCKT | BA1 | 2018 | 180000 | 2580/EVNNPC-KH ngày 28/06/2018 | Chưa ký HĐ |  |  | Đã phê duyệt |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | Đã phê duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
1 | TV030 | Đường dây và TBA 110kV Bắc Sông Cấm 2 | BCNCKT | BA2 | 2019 | 108000 | 2088/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019 | 235/2019/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2019-10-11 | 30 | 7 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2024.2025 | 2089268660 | 1430385317 | 111121144 | 3060386527 | 3171507671 | [6 empty] | 2089268660 |  | 2089268660 | 1082239011 |  | Đang trình duyệt | Đã xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [5 empty] | Cần gia hạn HĐ | [6 empty] | 1 |  |  | 1
1 | TV225 | Cải tạo đường dây 110kV NĐ Phả Lại -Đồng Niên (lộ 175, 176A80), tỉnh Hải Dương | BCNCKT | BA2 | 2023 | 238150 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 | 95/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-11-17 | 75 | 7 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2025 | 2256101383 | 2256101383 | 1412236434 | 843864949 | 2256101383 | [9 empty] | 2256101383 |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
1 | TV233 | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | BA2 | 2020 | 96600 | 2738/QĐ-EVNNPC ngày 8/10/2020 | 311/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 | 7 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2025 | 269619604 | 269619604 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
1 | TV262 | Đường dây và TBA 110kV Từ Sơn 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | 2024 | 248919 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 | 52/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 | 7 |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2025 | 1977718859 | 1977718859 | 1103283361 | 874435498 | 1977718859 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [11 empty] | 4369730800 | 1 |  |  | 1
1 | TV304 | Đường dây và TBA 110kV Cao Thắng | BCNCKT | BA1 | 2025 | 0 | 275/EVNNPC-KH+ ĐT ngày 15/01/2025 | 08/HĐ-BDALĐ ngày 16/01/2025 | 2025-01-16 | 150 | 6 |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2025 | 1199817564 | 1199817564 |  | 1199817564 | 1199817564 | [11 empty] | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
1 | TV306 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | 2024 | 38800 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 | Chưa có HĐ |  | 60 | 6 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2025 | 328107567 | 328107567 |  | 328107567 | 328107567 | [11 empty] | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
1 | TV151 | Cải tạo ĐZ 110 kV Tiên Yên - Mông Dương | BCNCKT | BA1 | 2016 |  | 3802/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 | 459/BDALĐ-KH | 2016-12-30 | 42 | 5 |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2025 | 1318510957 | 1318510956 |  | 1318510957 | 1318510957 | [8 empty] | 0 | 1318510957 |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [15 empty] | 1
1 | TV224 | Đường dây và TBA 110kV Tam Cường, thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA2 | 2023 | 137913 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 | 96/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-11-21 | 75 | 7 |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2025 | 1600158834 | 1600158834 | 978085518 | 622073316 | 1600158834 | [9 empty] | 1600158834 |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [12 empty] | 1 |  |  | 1
1 | TV234 | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 | 2018 | 90000 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) | 269/HĐ-BDALĐ | 2021-07-14 | 60 | 7 |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2025 | 251142837 | 251142837 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [15 empty] | 1
1 | TV297 | Bổ sung cột néo tuyến đường dây 110kV Hồng Lĩnh - Linh Cảm đoạn từ VT28 đến VT61 | BCKTKT | PCHT | 2025 | 3942 | 196/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 | Chưa có HĐ |  |  | 6 |  | 110 | 7 |  | KS, TK | 2025 | 141912000 | 141912000 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
1 | TV264 | Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo 2, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 2024 | 97160 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 | 50/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 | 9 |  | 110 | 10 |  | KS, TK | 2025 | 1541470383 | 1541470383 | 1048074992 | 493395391 | 1541470383 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [11 empty] | 2318536000 | 1 |  |  | 1
2 | TV265 | TBA 110kV Yên Lạc 2 và nhánh rẽ, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | 2024 | 76256 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 | 48/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 | 8 |  | 110 | 9 |  | KS, TK | 2025 | 1000546821 | 1000546821 | 577791190 | 422755631 | 1000546821 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [11 empty] | 1300000000 | 1 |  |  | 1
2 | TV295 | Khắc phục thiệt hại lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại VT 77, VT 81 ĐZ 110kV ĐZ 176A100 Hòa Bình - NR lạc Sơn- 171E19.6 Mai Châu | BCKTKT | PCHB | 2024 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2024 | 201951653 | 201951652.8 | 112191622 | 89760031 | 201951653 | [6 empty] | 189680458 |  | 189680458 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-27
2 | TV296 | Khắc phục thiệt hại sau bão số 3 (YAGI) trên các ĐZ 110kV tại khu vực Cẩm Phả - Hạ Long tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | PCQN | 2024 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2024 | 41395092 | 41395092 |  |  | 0 | [6 empty] | 41395092 |  | 41395092 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-31
2 | TV297 | Khắc phục thiệt hại sau bão số 3 (YAGI) trên các ĐZ 110kV tại khu vực Hoành Bồ - Quảng Yên - Uông Bí – Đông Triều tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | PCQN | 2024 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2024 | 101119232 | 101119232 |  |  | 0 | [6 empty] | 101119232 |  | 101119232 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-31 | [6 empty] | 1
2 | TV298 | Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối | TKKT-TKBVTC | BA2 | 2024 | [7 empty] | 110 |  |  |  | 2024 | -219036449 | -219036449 |  |  | 0 | [6 empty] | -219036449 |  | -219036449 |  |  | Đã phê duyệt | Đã xuất hóa đơn | [9 empty] | 2024-12-31
3 | TV302 | 02 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bát Xát, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK | 2025 | 18858 | 493/QĐ-EVNNPC ngày 18/03/2025 | 04/2025/TTGV/PCLK-NPSC ngày tháng 4 năm 2025 |  | 90 | 9 |  | 110 | 9 |  | KS, TK | 2025 | 987418225 | 987418225 | 536582297 | 450835928 | 987418225 | [11 empty] | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
4 | TV303 | 04 Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bát Xát, tỉnh Lào Cai | BCKTKT | PCLK | 2025 | 11345 | 494/QĐ-EVNNPC ngày 18/03/2025 | 05/2025/TTGV/PCLK-NPSC ngày … tháng 4 năm 2025 |  | 90 | 9 |  | 110 | 9 |  | KS, TK | 2025 | 406591095 | 406591095 | 111261534 | 295329561 | 406591095 | [11 empty] | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
4 | TV305 | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA2 | 2025 | 0 | 192/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 | 25/2025/HĐTV-BDADL-KHTV ngày 11/3/2025 | 2025-03-11 | 45 | 8 |  | 110 | 10 |  | KS, TK | 2025 | 368286034 | 368286034 |  | 368286034 | 368286034 | [11 empty] | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
4 | TV306 | Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn - NĐ Na Dương | BCNCKT | BA1 | 2025 | 494423 | 67/QĐ-HĐTV ngày 17/3/2025 | Chưa có HĐ |  | 120 | 6 |  | 110 | 10 |  | KS, TK | 2025 | 5417782078 | 5417782078 | 3554495604 | 1863286474 | 5417782078 | [11 empty] | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ
4 | TV299 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nam Đàn, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | 2025 | 30073 | 349/QĐ-EVNNPC ngày 22/02//2025 | Chưa có HĐ |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | TV308 | Cải tạo đường dây 110kV 176E3.3 Long Bối - 172 E11.2 Thái Thụy | BCNCKT | BA3 | 2025 |  | 679/EVNNPC-KH ngày 18/02/2025 | Chưa có HĐ |  | 130 | 9 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2025 | 1840006522 | 1840006522 | 1268821026 | 571185496 | 1840006522
4 | TV301 | Đường dây 110kV từ TBA 110kV Lạng Sơn - NĐ Na Dương | TKKT-TKBVTC | PCLS | 2025 | 0 | 67/QĐ-HĐTV ngày 17/3/2025 | Chưa có HĐ |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | TV309 | Cải tạo đường dây 110kV Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định | BCNCKT | BA3 | 2025 |  | 679/EVNNPC-KH ngày 18/02/2025 | Chưa có HĐ |  | 110 | 9 |  | 110 | 11 |  | KS, TK | 2025 | 975826126 | 975826126 | 642104718 | 333721408 | 975826126
4 | TV014 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - trạm 220kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | 2020 | 37950 | 2737/QĐ-EVNNPC ngày 8/10/2020 | 502/HĐ-BDALĐ | 2020-12-11 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2025 | 363302938 | 363302938 | 161163593 | 202139345 | 363302938 | [8 empty] | 0 | 363302938 |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [5 empty] | Cần gia hạn HĐ | [9 empty] | 1
4 | TV028 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Ninh Bình 2, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | BA1 | 2021 | 85500 | 2207/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2021 | 23/HĐ-BDALĐ ngày 18/3/2025 | 2025-03-18 | 60 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2025 | 474037657 | 474037684.3 | 299660164 | 174377493 | 474037657 | [8 empty] | 0 | 474037657 |  | Chưa triển khai | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ |  |  | Chưa thực hiện |  |  | Cần gia hạn HĐ | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
4 | TV029 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Ninh Bình 2, tỉnh Ninh Bình | TKBVTC | BA1 | 2021 | 0 | 2207/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2021 | Chưa ký HĐ |  |  |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2025 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | Chưa triển khai | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
4 | TV034 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Cộng Hòa, tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | BA2 | 2021 | 59600 | 2206/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2021 | 325/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-12-15 | 33 |  |  | 110 |  |  | KS, TK | 2025 | 966449494 | 966449494 | 659625839 | 306823655 | 966449494 | [8 empty] | 0 | 966449494 |  | Đang trình duyệt | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [5 empty] | Cần gia hạn HĐ | [9 empty] | 1
4 | TV216 | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Nối nối cấp đến ĐZ 110kV Phố Nối -Hải Dương, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | 2023 | 72576 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 | 85/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-10-13 | 75 | 11 |  | 110 | 12 |  | KS, TK | 2025 | 1340007515 | 1340007515 | 1033628789 | 306378726 | 1340007515 | [8 empty] | 0 | 1340007515 |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [15 empty] | 1
4 | TV277 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị để tạo vốn đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng đường TL277 từ thị xã Từ Sơn đi thị trấn Chờ huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT | BCKTKT | KHN | 2024 |  |  | 01/2024/HĐTV-HNK-NPSC ngày 19/7/2024 | 2024-07-19 | 20 |  |  | TA |  |  | KS, TK | 2025 | 115440035 | 115440035 | 115440035 |  | 115440035 | [8 empty] | 0 |  |  | Đang thực hiện | Chưa xuất hóa đơn |  | Chưa lập hồ sơ | [15 empty] | 1
4 | TV310 | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV khu vực tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | 2025 | 14114 | 673/EVNNPC-KH ngày 04/4/2025 | Chưa có HĐ |  |  | 7 |  | 110 | 8 |  | KS, TK | 2025 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | TV311 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | TV312 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
4 | TV313 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| TV314 | [20 empty] | 0
0
Ghi chú | [49 empty] | 1 | 0 | 0 | 2
1 |  | Số lượng hợp đồng: 0, trong đó:
+Số lượng hợp đồng TVTK: 0
+Số lượng hợp đồng TVTT: 0
2 |  | Số lượng dự án: 0
3 |  | Sản lượng dự kiến trong năm: 5,014 tỷ"
|  | Tổng cộng | [15 empty] | 5014216243 | 5014216243 |  |  | 5014216243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 1. Số lượng dự án đang thực hiện công tác TK và nghiệm thu thanh toán trong năm 2024: | [9 empty] | 2026-07-28
|  | - Số lượng dự án: 0 | [10 empty] | #REF!
|  | #N/A | [10 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | + Đang thực hiện: 110kV 35 dự án (16,101 tỷ VNĐ); 5 dự án TA (1,217 tỷ) - Tổng cộng 40 dự án (17,318 tỷ VNĐ) | [10 empty] | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A
|  | + Chuyển tiếp sang năm 2025: 18 dự án (24.979 tỷ VNĐ) | [10 empty] | 18 | 24979
|  | - Tổng giá trị hợp đồng: 73,39 tỷ VNĐ | [11 empty] | #N/A
|  | + Năm 2024: 47,126 tỷ VNĐ | [11 empty] | 47126
|  | + Các năm còn lại: 26,268 tỷ VNĐ | [11 empty] | 26268
2. Số lượng dự án được giao năm 2024 và các năm khác:
|  | - Năm 2024: 116 hợp đồng. Trong đó 89 hợp đồng 110kV; 27 hợp đồng TA | [10 empty] | 116 | 98 |  |  | 27
|  | - Các năm còn lại: 40 dự án (Trong đó năm 2023: 15 dự án với 11 dự án đã phê duyệt) | [10 empty] | 40 | 15 |  |  | 11
3. Tình hình xuất hóa đơn:
|  | - Đã phê duyệt: 74 dự án 110kV (23,736 tỷ VNĐ); 22 dự án TA (6,737 tỷ) - Tổng cộng 96 dự án (30,473 tỷ) | [10 empty] | 74 | 23736 |  |  | 22 | 6737 | 96 | [9 empty] | 30473
|  | - Số lượng hóa đơn đã xuất: Xuất 68 hóa đơn/96 dự án đã được phê duyệt. Với giá trị 16.702 tỷ / 18,231 tỷ đã ký hợp đồng | [10 empty] | 68 | 96 |  |  | 16702 | 18231
|  | - Số lượng dự án đã phê duyệt nhưng chưa xuất hóa đơn: 28/96 dự án. Giá trị hợp đồng: 12.242 tỷ VNĐ. | [10 empty] | 28 | 96 |  |  | 12242
4. Các dự án còn phải thực hiện và xuất hóa đơn trong năm 2024:
|  | - Số lượng hóa đơn còn phải xuất trong năm 2024: 65 (giá trị hợp đồng: 28,39 tỷ) | [10 empty] | 65 | 28390
|  | + Đã phê duyệt: 27 (12, 096 tỷ) | [10 empty] | 27 | 12096
|  | + Đang thực hiện: 38 (16,301) | [10 empty] | 38 | 16301
- Số lượng các dự án cần triển khai hoàn thành trong năm 2024 để đảm bảo xuất hóa đơn:
|  | + 41 dự án trong đó 7 dự án đang trình duyệt; 34 dự án đang triển khai thực hiện | [10 empty] | 41 | 7 |  |  | 34
|  | Trong đó 5 dự án trung áp (4 Thanh Hóa, 1 khách hàng ngoài) dự kiến phê duyệt T12. Hiện đã đi khảo sát | [10 empty] | 5
|  | 29 dự án 110kV | [10 empty] | 29
5. Tổng hợp theo các chủ đầu tư:
|  | - BA1: 43 dự án. (chuyển tiếp 12, đã phê duyệt 24; đang thực hiện 7) | [10 empty] | 43 | 12 |  |  | 24 | 7
|  | - BA2: 10 dự án (chuyển tiếp 5; đã phê duyệt 3; Đang thực hiện 2) | [10 empty] | 10 | 5 |  |  | 3 | 2
|  | - BA3: 10 dự án (đã phê duyệt 7; đang trình duyệt 3) | [10 empty] | 10 | 7 |  |  | 3

## HSDT 2024- thiếu (hidden)
TT | Tên dự án | Khách hàng | HS NT Gốc về | Hồ sơ thiếu
0 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh GĐ2 | BA3 | 02 HĐ | Xuất theo GT hợp đồng căn cứ biên bản nghiệm thu để xuất HĐ
1 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh (BCNCKT, TKKT) | PCQN | 01 HĐ | HSTT
2 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hà Giang | PCHG | 02 HĐ | HSTT
3 | Lắp dây CS giảm góc bảo vệ ĐZ 110kV từ VT01-VT63 lộ 174 E22.3 Bắc Quang - Hàm Yên | PCHG
4 | Lắp dây CS giảm góc bảo vệ ĐZ 110kV lộ 171 E22.4 Hà Giang - lộ 171 A22.5 Nậm Ngần | PCHG
5 | Giảm sự cố ĐZ 110kV Khu vực Hà Giang GĐ2 | PCHG | BBTTHĐ, PLHĐ số 01,02, 02 TLHĐ | HĐ,VBTT điều chỉnh HĐ, BB thẩm tra QT gửi Chuyển phát nhanh cho C Huyền. HSTT
6 | NCS MBA T1, T2 TBA 110kV Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình (2GĐ) | PCNB | HĐ, Bảng giá trị TT | HĐ đưa lại C luyến thay lại ND, HSTT
7 | Lắp đặt tụ bù tại TC 22 kV TBA 110kV Quế Võ 4, Phù Chẩn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, Bắc Ninh năm 2024 (BCKTKT) | PCBN | 02 HĐ+BBTT | HSTT
8 | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long GĐ BCNCKT | BA1 | VBTT gửi A ban đưa c Thuận BA1 | TLHĐ, QĐPD
9
10 | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long GĐ 2 | BA1 | VBTT gửi A ban đưa c Thuận BA1 | TLHĐ, QĐPD
11
12 | Xử lý sạt lở vị trí cột 62 thuộc đường dây 110kV 171E12.8 Ba Khe-171E17.5 Phù Yên, | PCYB | 02HĐ+BBTTHĐ | HSTT
13 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Gò Trẩu, tỉnh Tuyên Quang GĐ2 | BA1 | 02HĐ | HSTT
14 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2024 (BCKTKT) | PCTN | 02 HĐ | HSTT
15 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | PCHG |  | VBTT, bảng GT
16 | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 (2 GĐ) | PCHP | 02HĐ, 02PLHĐ, 02 Bảng QT | HSTT
17 | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Tràng Duệ năm 2025 | PCHP | 02 Bảng XĐ GTKL | HĐ
18 | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | PCHG |  | VBTT gửi C Huyền PC Hà Giang, HSTT
19 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang (chi phí lậpTKBCTC phần trạm theo chi phí xây dựng) | BA1 | HĐ | HSTT
20 | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hà Giang | PCHG | 02 HĐ | HSTT
21 | LĐ dây CS giảm góc bảo vệ ĐZ 110kV từ VT01-VT63 lộ 174 E22.3 Bắc Quang - Hàm Yên | PCHG | 02 HĐ | HSTT
22 | LĐ dây CS giảm góc bảo vệ ĐZ 110kV lộ 171 E22.4 Hà Giang - lộ 171 A22.5 Nậm Ngần | PCHG | 02 HĐ | HSTT
23 | Khắc phục thiệt hại do mưa lớn và giông lốc từ ngày 28/3/2024 đến ngày 30/3/2024 trên ĐZ 110kV171A15.25 TĐ Nậm Mô-171A15.37 TĐ Ca Nan 2 | PCNA | 02HĐ | HSTT
24 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - GĐ2 | BA3 | 02 HĐ, 02 PLHĐ | 02 HĐ, 02 PLHĐ, 01 HSTT
25 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn - GĐ2 | BA1 | PLHĐ (3PL) | Nhung hoàn thiện HSTT nội bộ
26 | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | BA1 | PLHĐ | Nhung hoàn thiện HSTT nội bộ
27 | Thay thế MBA T1 TBA 110kV Hương Khê đảm bảo vận hành khi nâng cấp lưới điện 10kV lên 22kV (BCKTKT) | PCHT | HSTT | HĐ
28 | Lắp MBA T4 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang (BCNCKT) | BA1 | 02 HĐ, 02 PLHĐ | HSTT
29 | Đường dây và trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2 - GĐ2 | BA1 | 02PLHĐ | HSTT
30 | Trạm biến áp 110kV Sông Lô và Nhánh rẽ - GĐ2 | BA1 | 01 PLHĐ | HSTT
31 | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh GĐ2 | PCQN | HĐ | HSTT
32 | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1-Nam Đình Vũ 2 (lập CCĐT) | PCHP | 02HĐ+ BBTT, | HSTT
33 | NCCL LĐ THA năm 2024-2025 cho các TBA thuộc KV H.Anh Sơn và H.Hưng Nguyên, Nghệ An (BCKTKT) | PCNA | 02 HĐ+ BBTT | HSTT
34 | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 (2 GĐ) | PCHP | 02 Bảng QT | HSTT
35 | Xuất tuyến 22kV TBA 110kV Yên Lư, H. Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang (GD2) | Cty BN | 02 HĐ, 02 Bảng QT | HSTT
36 | KP thiệt hại LĐ do...tại VT77, VT81 ĐZ 110kV ĐZ 176A100 Hòa Bình-NR Lạc Sơn- 171E19.6 Mai Châu (lập PAKT) | PCHB |  | HĐ, HSTT
37 | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (BCNCKT) | BA1 | 02 HĐ | HSTT
38 | Nâng công suất MBA T2 Trạm 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | BA1 | 02HĐ, 02 PLHĐ | HSTT
39 | Lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | BA1 | 02HĐ, 02 PLHĐ | HSTT
40 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang GĐ1 | PCTQ |  | HSTT
41 | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang GĐ2 | PCTQ |  | HSTT
42 | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và Nhánh rẽ GĐ2 | BA1 |  | HSTT
43 | KP thiệt hại LĐ do...tại VT77, VT81 ĐZ 110kV ĐZ 176A100 Hòa Bình-NR Lạc Sơn- 171E19.6 Mai Châu (lập PAKT) | PCHB |  | HĐ, HSTT
44 | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà-Trạm 220kV Phú Thọ (BCNCKT) | BA1 | 02 PLHĐ 01, | HSTT
45 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn - GĐ2 | BA1 |  | HSTT
46 | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn GĐ2 | BA1
47 | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Xi Măng Long Sơn (BCKTKT) | BA1 | PLHĐ (3PL) | HSTT
48 | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | BA1 | PLHĐ | HSTT
Tổng cộng
[5 empty] | 7 | 5

## data
Chưa thực hiện | 0 | Giai đoạn | Dịch vụ tư vấn | Tình hình thực hiện hợp đồng | Kế hoạch nghiệm thu | Ký PL hợp đồng
Chưa xong | 1 | BCNCKT | KS, TK | Đã phê duyệt | Q1-2023 | Cần ký PLHĐ
Đã xong | 10 | BCKTKT | Thẩm tra | Đang trình duyệt | Q2-2023 | Không cần ký PLHĐ
|  | TKKT-TKBVTC |  | Chưa triển khai | Q3-2023
|  | TKBVTC |  | Tạm dừng | Q4-2023
|  |  |  | Đang thực hiện | Q1-2024
|  |  |  | Chuyển tiếp sang năm sau | Q2-2024
Đã xuất hóa đơn |  |  |  |  | Q3-2024
Chưa xuất hóa đơn |  |  |  |  | Q4-2024
Sau 2024
Đã nghiệm thu trước 2023

## Trang tính3 (hidden)
| ĐV thực hiện | Khởi công/ Đóng điện | Mức độ ưu tiên | Phân loại dự án | Công trình | Giai đoạn | QLDA | Khu vực | Năm giao A | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Quyết định giao danh mục | Tiến độ theo giao A | QĐ giao nhiệm vụ NPSC cho XNTV | Tên gói thầu | Số HĐ | Ngày ký HĐ | Thời hạn hợp đồng (ngày) | PLHĐ gia hạn | Ngày ký PL | Thời gian gia hạn | Thời hạn thực hiện HĐ | Cấp điện áp | Dịch vụ tư vấn | Hiện trạng | Nhập từ cột này trở đi | Tháng dự kiến phê duyệt | Tháng phê duyệt thực tế | Tháng nghiệm thu dự kiến | Tháng nghiệm thu thực tế | Năm nghiệm thu | Sản lượng dự kiến | Giá trị HĐ (trước VAT) | Khảo sát | Lập BCNCKT/TKBVTC/HSMT | Lập CTĐT | Tổng giá trị | Trước 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Giá trị đã xuất Hóa đơn | Giá trị còn lại | Năm xuất hóa đơn | Ngày xuất hóa đơn | Số hoá đơn | Tình hình xuất hóa đơn | Hiện trạng HSNT | Tồn tại, vướng mắc trong CT Nghiệm thu | Tồn tại, vướng mắc trong CT Kế toán | Tổng quát tình hình nghiệm thu (Nêu rõ tình trạng hồ sơ nghiệm thu đến thời điểm hiện tại) | Hồ sơ doanh thu chuyển phòng tài chính NPSC cần bổ sung | Nhật ký khảo sát | BB khảo sát hiện trường | BB Nghiệm thu | Biên bản giao nhận hồ sơ x9
1 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 331/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 6 | 2023 |  | 1473247136 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
2 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | BCNCKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2022 | [5 empty] | 09/HĐTV/2023/BALDA-NPSC | 2023-01-19 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 7 | 2023 |  | 446488390 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2024-07-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
3 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hà Giang | TKBVTC | PCTQ | Tuyên Quang | 2022 | [5 empty] | 09/HĐTV/2023/BALDA-NPSC | 2023-01-19 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 1 | 6 | 2023 |  | 137046151 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
4 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 506/BDALĐ-KH | 2018-10-05 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 2081244295 | 2081244295 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
5 | NPSC | ĐĐ 2025 |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 424/BDALĐ-KH | 2021-11-11 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 3051940377 | 3051940377 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
6 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Lầm - Hà Tu | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2017 | [5 empty] | 457/BDALĐ-KH | 2016-12-30 | 42 |  |  | 42 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | 996761226 | 996761226 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
7 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110kV 173, 174 T500 Quảng Ninh - Giáp Khẩu - Hà Lầm - Hà Tu | TKBVTC | BA1 | Quảng Ninh | 2017 | [5 empty] | 105/HĐ-BDALĐ | 2022-04-26 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1446387095 | 1446387095 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
8 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sơn Động | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 447/BDALĐ-KH | 2017-10-05 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2020 | 985352384 | 985352384 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
9 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sơn Động | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 447/BDALĐ-KH | 2017-10-06 | 80 |  |  | 80 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2020 | 985352384 | 985352384 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
10 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | BCKTKT | BA1 |  | 2020 |  | 1376/QĐ-EVNNPC ngày 10/6/2020 |  |  |  | 315/BDALĐ-PMU3 | 2020-07-24 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 442600842 | 460722380 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-11-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
11 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Thay thế và nâng công suất MBA phân phối cấp bách năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên | TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | 47434 | 2622/QĐ-EVNNPC ngày 15/11/2024 |  |  |  | 296/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 17/11/2024 | 2024-11-17 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 1 | 2 | 2025 |  | 243405058 |  | 243405058 |  | 243405058 |  | 2025: 238126345 | 238126345 |  | 2025 | 2025-02-26 | 10 65 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
12 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 331/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-11 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 1937562162 | 1937562162 | [13 empty] | - | - |  | 2024-12-05 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
13 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Phong Thổ - Mường So | BCKTKT | PCLC |  | 2024 | 3096 | 2677/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 109 /HĐTV-PCLC ngày 06/12/2024 | 2024-12-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-08 | 2 | 1 | 2025 | 155120295 | 290223121.9 | 187715213 | 121032789 |  | 308748002 |  | 2025: 155120295 | 155120295 |  | 2025 | 2025-01-15 | 1 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
16 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 94 /HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 |  | 347413699 | 39798088 | 307615611 |  | 347413699 | [9 empty] | - | 347413699 | 2023 | 2023-11-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
17 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 169 /HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-28 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 7 | 7 | 2024 |  | 381597415 | 13534618 | 368062797 |  | 381597415 | [9 empty] | - | 381597415 | 2024 | 2024-07-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
18 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 95/HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 |  | 423728066 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
19 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Gò Trẩu, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 96/HĐ-BDALĐ -> PL01 | 2023-05-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 6 | 6 | 2024 |  | 265085147 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-06-06 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
20 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Gò Trẩu, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | BA1 | Tuyên Quang | 2023 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 9 | 2024 | 407075631 | 407075631 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
21 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | 2023 | [5 empty] | 19/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 9 | 2023 | 323582009 | 323582009 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-09-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
22 | NPSC |  | Cấp 3 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An | TKKT-TKBVTC | BA3 | Nghệ An | 2023 | [5 empty] | 37/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-08-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 554148826.2 | 554148826.2 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
23 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | BCNCKT | BA3 | Hà Tĩnh | 2023 | [5 empty] | 25/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-22 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 10 | 2023 | 168522792 | 168522792 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
24 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | TKBVTC | BA3 | Hà Tĩnh | 2023 | [5 empty] | 31/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 3 | 3 | 2025 | -6897 | 390690000 | [5 empty] | 2025: -6897 | -6897 |  | 2025 | 2025-03-31 | 13 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
25 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBAT1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 864/2023/HĐTV - PCTQ | 2023-05-09 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 0 | 268337680 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-21 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
26 | NPSC |  | Cấp 3 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBAT1 TBA 110kV Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | TKBVTC | PCTQ | Tuyên Quang | 2023 | [5 empty] | 864/2023/HĐTV - PCTQ | 2023-05-09 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | 554031965 | 554031965 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
27 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái | BCNCKT | BA1 | Lào Cai | 2021 | [5 empty] | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 204046647 | 204046647 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
28 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái | TKBVTC | BA1 | Lào Cai | 2021 | [5 empty] | 41/BDALĐ-KH | 2022-03-02 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 309045071 | 309045071 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
29 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 357836412 | 357836412 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
30 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 227/HĐ-BDALĐ | 2022-06-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 5 | 2024 |  | 306585730 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
31 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nam Định -:- TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình và Nam Định | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 162/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-12-03 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 720723138 | 720723138 | [13 empty] | - | -
32 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nam Định -:- TBA 110kV Vũ Thư tỉnh Thái Bình và Nam Định | TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 26/2022/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2022-02-22 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1164477102 | 1164477102 | [13 empty] | - | -
33 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Nghi Sơn - Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 244/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-10-12 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 801823630 | 801823630 | [13 empty] | - | -
34 | NPSC | ĐĐ 2025 |  | ĐZ + TBA | Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Nghi Sơn - Tĩnh Gia 2, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 108/2022/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2022-06-25 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 887118241 | 887118241 | [13 empty] | - | -
35 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Mỹ Trung | BCNCKT | PCNB | Ninh Bình | 2018 | [5 empty] | 49/HĐTV-PCNĐ-BA | 2021-04-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2022 | 546749543 | 546749543 | [13 empty] | - | -
36 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thiệu Yên, Bá Thước | BCKTKT | PCTH |  | 2022 | [5 empty] | 11/2022/HĐTV/PCTH-DVMB ngày 01/11/2022 | 2022-11-02 | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 1 | 2023 |  | 383322754 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-01-01 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
37 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Mỹ Trung | TKKT-TKBVTC | PCNB | Ninh Bình | 2018 | [5 empty] | 04/HĐTV-PCNĐ-QLDA | 2022-02-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1242396002 | 1242396002 | [13 empty] | - | -
38 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 508/BDALĐ-KH | 2018-10-08 | 10 tuần |  |  | 10 tuần |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 582756638 | 582756638 | [13 empty] | - | -
39 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 536/HĐ-BDALĐ-PMU1 | 2020-12-29 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 950131053 | 950131053 | [13 empty] | - | -
40 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Yên Bái | BCKTKT | PCYB | Lào Cai | 2022 | [5 empty] | 146/HĐTV-PCYB-P8-2022 | 2022-11-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 365907507 | [13 empty] | - | - | 2023 | Mar-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
41 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn | BCKTKT | PCLS |  | 2022 | [5 empty] | 100/2022/HĐTV | 2022-12-13 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 100360873 | [13 empty] | - | - | 2023 | Mar-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
42 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái | BCNCKT | PCYB | Lào Cai | 2020 | [5 empty] | 140/2021/PCYB-TVTK | 2021-07-22 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
43 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái | TKBVTC | PCYB | Lào Cai | 2020 | [5 empty] | 229/HĐTV-PCYB-P8-2021 | 2021-11-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 540465076 | 540465076 | [13 empty] | - | -
44 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lai Châu | BCKTKT | PCLC | Lai Châu | 2022 | [5 empty] | 03/HĐTV-PCLC | 2023-01-12 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 1268927094 | [13 empty] | - | - | 2023 | Apr-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
45 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2017 | [5 empty] | 521/HĐ-BDALĐ | 2018-10-15 | 8 tuần |  |  | 8 tuần |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 6 | 2022 | -5951646 | 587092725 | [5 empty] | 2025: -5951646 | -5951646 | 5951646 | 2025 | 2025-06-24 | 61 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
46 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2017 | [5 empty] | 402/HĐ-BDALĐ | 2021-10-26 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1079038788 | 1079038788 | 140088786 | 938950002 |  | 1079038788 | [9 empty] | - | 1079038788 |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
47 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Hòa Bình | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 63/2023/HĐDVTV | 2022-12-16 | 40 |  |  | 40 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 313430019 | [13 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
48 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Cao Bằng | BCKTKT | PCCB | Cao Bằng | 2022 | [5 empty] | 272/2022/HĐTV-BCKTKT | 2022-12-09 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 194699376 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
49 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Bắc Kạn | BCKTKT | PCBK | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 07/2022/HĐTV-QLĐT | 2022-12-09 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 184557092 | [13 empty] | - | - | 2023 | Mar-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
50 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Đồng Văn 3 | BCKTKT | PCHN | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 73/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-07-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 301954898 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
51 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung áp TBA 110kV Tân Yên, Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2022 | [5 empty] | 174/22/DT/TV/PCBG-NPSC | 2022-12-14 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 371215923 | [13 empty] | - | - | 2023 | Dec-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
52 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | 2022 | [5 empty] | 134/22/DT/TV/NPSC-BG | 2022-11-03 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 250602268 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
53 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | 2022 | [5 empty] | 28/23/DT/TV/BG-NPSC | 2023-02-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 464921008 | [13 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
54 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2016 | [5 empty] | 72/2018/HĐTV/BDAĐL-KH | 2018-06-28 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
55 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình | TKKT-TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | 2016 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 3334120725 | 3334120725 | [13 empty] | - | -
56 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hải Dương - Đồng Niên | BCNCKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2018 | [5 empty] | 25/2019/HĐTV/BDAĐL-KH | 2019-03-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 552496923 | 552496923 | [13 empty] | - | -
57 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hải Dương - Đồng Niên | TKBVTC | BA2 | TP. Hải Phòng | 2018 | [5 empty] | 233/2021/HĐTV/BDAĐL-KHVT | 2021-11-17 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1413152025 | 1413152025 | [13 empty] | - | -
58 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 434/HĐ-BDALĐ | 2020-10-19 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
59 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA1 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 486/HĐ-BDALĐ | 2020-11-27 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 505728933 | 505728933 | [13 empty] | - | -
60 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 320/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
61 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [5 empty] | 320/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1209391353 | 1209391353 | [13 empty] | - | -
62 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 175-176 từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Thanh Nghị -TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA2 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 323/2020/HĐTV-BDADDL-KHKT | 2020-12-08 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
63 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV mạch kép 175-176 từ TBA 220kV Phủ Lý - TBA 110kV Thanh Nghị -TBA 220kV Ninh Bình, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | BA2 | Ninh Bình | 2020 | [5 empty] | 323/2020/HĐTV-BDADDL-KHKT | 2020-12-08 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1660680972 | 1660680972 | [13 empty] | - | -
64 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè - Thiệu Yên | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 87/HĐ-BDALĐ | 2021-03-15 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 78481779 | 78481779 | [13 empty] | - | -
65 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Ba Chè - Thiệu Yên | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2021 | [5 empty] | 87/HĐ-BDALĐ | 2021-03-15 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 78481779 | 78481779 | [13 empty] | - | -
66 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khe Chàm, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2021 | [5 empty] | 191/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-09-22 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 414604634 | 414604634 | [13 empty] | - | -
67 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Khe Chàm, tỉnh Quảng Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | Quảng Ninh | 2021 | [5 empty] | 191/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-09-22 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 476221897 | 476221897 | [5 empty] | 2025: -262806828 | -262806828 | 262806828 | 2025 | 2025-12-05 | 224 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
68 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hòa Bình -:- TBA 110kV Hòa Bình | BCNCKT | BA3 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 72/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-07-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
69 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ TBA 220kV Hòa Bình -:- TBA 110kV Hòa Bình | TKBVTC | BA3 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 16/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-01-25 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 533128610 | 533128610 | [13 empty] | - | -
70 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Kiến Xương 2, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2020 | [5 empty] | 161/2020/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2020-12-03 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
71 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Kiến Xương 2, tỉnh Thái Bình | TKKT-TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2020 | [5 empty] | 200/2021/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2021-09-08 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1298753541 | 1298753541 | [13 empty] | - | -
72 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 02/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-03-09 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 39384184 | [13 empty] | - | - | 2023 | Apr-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
73 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Hưng Hà, Thái Bình | BCNCKT | PCTB | Hưng Yên | 2021 | [5 empty] | 20/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-03-19 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
74 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Các xuất tuyến 474, 479 sau TBA 110kV Tam Đảo để đồng bộ với dự án lắp đặt T2 TBA 110kV Tam Đảo | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 03/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-03-09 | 30 |  |  | 30 |  | THA | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 118990107 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
75 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Các xuất tuyến 474, 479 sau TBA 110kV Tam Đảo để đồng bộ với dự án lắp đặt T2 TBA 110kV Tam Đảo | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 09/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2022 | 2022-12-07 | 30 |  |  | 30 |  | THA | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 244047735 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
76 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hưng Hà, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | PCTB | Hưng Yên | 2021 | [5 empty] | 21/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-08-30 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2023 | [15 empty] | - |  | 2023 | Sep-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
77 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hưng Hà, tỉnh Thái Bình | TKBVTC | PCTB | Hưng Yên | 2021 | [5 empty] | 21/2021/HĐTV-PCTB-NPSC | 2021-08-30 | 50 |  |  | 50 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | #VALUE! | 2022 | 130179838 | 130179838 | [13 empty] | - | - | 2023 | Sep-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
78 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ và ngăn lộ 110kV tại TBA 110kV Vân Trung | BCNCKT | PCBG |  | 2021 | [5 empty] | 226/21/DT/TV/NPSC-BG | 2021-09-16 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
79 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ và ngăn lộ 110kV tại TBA 110kV Vân Trung | TKBVTC | PCBG |  | 2021 | [5 empty] | 226/21/DT/TV/NPSC-BG | 2021-09-16 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 65945200 | 65945200 | [13 empty] | - | -
80 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 93/2021/HĐDVTV | 2021-08-30 | 40 |  |  | 40 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  |  | 12 | 2022 | 249626406 | 249626406 | [13 empty] | - | -
81 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Triệu Sơn, Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Định | BCNCKT | BA2 |  | 2020 | [5 empty] | 39/2020/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2020-03-20 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2020 | [15 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
82 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Triệu Sơn, Lắp MBA T2 TBA 110kV Yên Định | TKKT-TKBVTC | BA2 |  | 2020 | [5 empty] | 39/2020/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2020-03-20 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 36321813 | [13 empty] | - | - | 2023 | Feb-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
83 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Tiên Du và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 458/BDALĐ-PMU3 | 2020-11-02 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2020 | [15 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
84 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Tiên Du và Nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 458/BDALĐ-PMU3 | 2020-11-02 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 |  | 264744359 | [13 empty] | - | - | 2023 | May-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
85 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV TBA 220kV Lào Cai - TBA 110kV Lào Cai; TBA 220kV Lào Cai - TBA 220kV Bảo Thắng | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2024 | 9067 | 2678/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 22/2024/TTGV/PCLK-NPSC ngày 11 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-20 | 2 | 2 | 2025 | 272813178 | 275635401 | 66409697 | 209225704 |  | 275635401 |  | 2025: 272813178 | 272813178 |  | 2025 | 2025-02-14 | 3 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
88 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T2 TBA 110kV Mục Sơn | BCNCKT | BA1 |  | 2018 | [5 empty] | 573/HĐ-BDALĐ | 2018-10-31 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 |  | -11451395 | [13 empty] | - | -
89 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T2 TBA 110kV Mục Sơn | TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [5 empty] | 654/BDALĐ-KH | 2018-12-04 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2023 |  | -10129898 | [13 empty] | - | -
90 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 04/HĐ-BDALĐ | 2021-01-04 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 6 | 2023 | 749680520 | 749680520 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
91 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 501/HĐ-BDALĐ | 2020-12-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 1796149821 | 1796149821 | [13 empty] | - | - |  | 2024-12-10 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
92 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 404/HĐ-BDALĐ | 2021-10-27 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 1 | 7 | 2023 | 4047983517 | 4047983517 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
93 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | BCNCKT | BA1 | Lạng Sơn | 2020 | [5 empty] | 02/HĐ-BDALĐ | 2021-01-04 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 7 | 2023 | 319347288 | 319347288 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
94 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên -:- Phúc Yên -:- Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 04/2021/PCVP-TVTK | 2021-05-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 1 | 6 | 2023 | 1116865212 | 1116865212 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
95 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao KNTT đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên -:- Phúc Yên -:- Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 03/HĐTV-TKBVTC-TTH-PCVP-2022 | 2022-07-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 1 | 6 | 2023 | 570645527 | 570645527 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
96 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | BCNCKT | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 507/BDALĐ-KH | 2018-10-05 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 1237956192 | 1237956192 | [13 empty] | - | -
97 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2017 | [5 empty] | 422/BDALĐ-KH | 2021-11-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 4303850207 | 4303850207 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
98 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2018 | 102000 | 3442/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2018 |  |  |  | 648/BDALĐ-KH | 2018-11-30 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  |  | 12 | 2023 | 959055114.3 | 959055114.3 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
99 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV TBA 220kV Bảo Thắng - TBA 110kV Tằng Loỏng, TBA 220kV Bảo Thắng - TBA 110kV Lục Yên, TBA 220kV Yên Bái | BCKTKT | PCLK | Lào Cai | 2024 | 12746 | 2678/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 22/2024/TTGV/PCLK-NPSC ngày 11 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-20 | 2 | 2 | 2025 | 406884300 | 411834071 | 126020186 | 285813885 |  | 411834071 |  | 2025: 406884300 | 406884300 |  | 2025 | 2025-02-14 | 4 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
101 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Đô Lương -trạm 110kV Yên Thành, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | 2024 | 31690 | 951/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 57/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 08/7/2024 | 2024-07-08 | 130 |  |  | 130 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-28 | 2 | 3 | 2025 | 245963131 | 1214763161 | 968800030 | 245963131 |  | 1214763161 |  | 2025: 245963131 | 245963131 |  | 2025 | 2025-03-31 | 14 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
102 | NPSC | KC 2025 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [5 empty] | 45/HĐ-BDALĐ | 2023-03-15 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 479160642 | 525763037 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
103 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 6338 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 01/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-18 | 2 | 2 | 2025 | 127368821 | 182407794 |  | 182407794 |  | 182407794 |  | 2025: 127368821 | 127368821 |  | 2025 | 2025-02-18 | 8 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
104 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 3 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiền Hải | TKBVTC | BA1 | Hưng Yên | 2018 | [5 empty] | 62/HĐ-BDALĐ | 2021-02-23 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
105 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên | BCNCKT | BA1 |  | 2019 | [5 empty] | 435/HĐ-BDALĐ | 2019-10-01 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 10 | 2023 | 527435591 | 527435591 | [5 empty] | 2025: -5127988 | -5127988 | 5127988 | 2025 | 2025-10-23 | 181 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
106 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch 2 từ TBA 220kV Than Uyên - TBA 110kV Than Uyên | TKBVTC | BA1 |  | 2019 | [5 empty] | 329/HĐ-BDALĐ-NPSC | 2021-08-31 | 56 |  |  | 56 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
107 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn | TKBVTC | BA1 | Lạng Sơn | 2020 | [5 empty] | 414/HĐ-BDALĐ | 2021-11-02 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 410337362 | 432912520 | [5 empty] | 2025: 92015104 | 92015104 | -92015104 | 2025 | 2025-12-20 | 245 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
108 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Vân Trung, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 6585 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 02/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-18 | 2 | 2 | 2025 | 137739173 | 189261059 |  | 189261059 |  | 189261059 |  | 2025: 137739173 | 137739173 |  | 2025 | 2025-02-19 | 9 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
109 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Vân Trung 2, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 11296 | 2937/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 03/25/TV/NPSC-BG ngày 03/01/2025 | 2025-01-03 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-18 | 2 | 2 | 2025 | 238332764 | 307682165 |  | 307682165 |  | 307682165 |  | 2025: 238332764 | 238332764 |  | 2025 | 2025-02-18 | 7 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
110 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù thanh cái trung cáp tại TBA 110kV Dị Sử, Phố Nối, Minh Hải tỉnh Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2024 | 10628 | 2944/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 41A/2024/TTGV/PCHY-NPSC ngày 27 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-27 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-01-13 | 2 | 1 | 2025 | 315251977 | 315251977 | 5160000 | 310091977 |  | 315251977 |  | 2025: 315251977 | 315251977 |  | 2025 | 2025-01-22 | 2 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
111 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cấp hệ thống SCADA các TTĐKX Hà Tĩnh, Thái Nguyên,Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La, Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh (thẩm tra) | BCKTKT | ETC | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 42/2021/HĐTV/NPCETC-NPSC | 2022-05-20 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2023 | 30080000 | 30080000 | [13 empty] | - | -
112 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Vĩnh Yên | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2022 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | 353050885 | 353050885 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
113 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Phúc Yên | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2023 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | 393448292 | 393448292 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
114 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Vĩnh Yên và TBA 110kV Phúc Yên (Phần kiến trúc) | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 08/HĐTV-TTH-PCVP-2024 | 2022-12-05 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | 329161079 | 329161079 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
115 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Lạng Sơn, Đồng Mỏ | BCNCKT | PCLS | Lạng Sơn | 2022 | [5 empty] | 81/2022/HĐTV | 2022-11-04 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | 91264380 | 91264380 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
116 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Lạng Sơn, Đồng Mỏ | TKBVTC | PCLS | Lạng Sơn | 2022 | [5 empty] | 81/2022/HĐTV | 2022-11-04 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | 106511929 | 106511929 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
117 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 91/HĐ-BDALĐ | 2023-05-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | 362609461 | 362609461 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
118 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 166 /HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 3+11 | 3 | 2024 | 342377942 | 343177382 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-03-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
119 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 88/HĐ-BDALĐ | 2023-05-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | 328781894 | 328781894 | [13 empty] | - | - | 2023 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
120 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 144/HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-08-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 | 472043744.4 | 445603254 | [13 empty] | - | - | 2023 | 17/11/2023 06/12/23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
121 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA2 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 44/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-05-25 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | 376120357 | 376120357 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
122 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T3 TBA 110kV Yên Phong 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA2 | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 44/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-05-25 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 900405590.3 | [14 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
123 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | BCNCKT | BA3 | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 18/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-05-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 218599586 | 218599586 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
124 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình | TKBVTC | BA3 | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 38/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-08-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 10 | 2023 | 634939468.9 | [14 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
125 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2022 | [5 empty] | 05/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 | 2023-04-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2023 |  | 18807958 | [13 empty] | - | - | 2023 |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
126 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | PCHY | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 35A1/HĐ-PCHY-ĐT | 2023-04-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 232382836 | 232382836 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
127 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Phố Cao, tỉnh Hưng Yên | TKBVTC | PCHY | Hưng Yên | 2023 | [5 empty] | 35A1/HĐ-PCHY-ĐT | 2023-04-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 10 | 2023 | 226834965 | 226834965 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
128 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên |  | PCTN | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 431/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-08-06 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2022,2024 | -16509100 | [14 empty] | - |  |  | 2024-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
129 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2022 | [5 empty] | 431/2022/HĐTV-PCTN-NPSC | 2022-08-06 | 25 |  |  | 25 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 7 | 2022.2024 | -80343145 | 922731884 | [13 empty] | - | - |  | 2024-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
130 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | BCNCKT | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 509/BDALĐ-KH | 2018-10-08 | 70 |  |  | 10 tuần |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 662011773 | 662011773 | [13 empty] | - | -
131 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tiên Lữ | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 43/BDALĐ-KH | 2022-03-04 | 90 |  |  | 90 ngày |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 1171922115 | 1171922115 | [13 empty] | - | -
132 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura | BCNCKT | BA2 |  | 2018 | [5 empty] | 26/2019/HĐTV/BDAĐL-KH | 2019-03-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2022 | 1291166978 | 1291166978 | [5 empty] | 2025: -21988921 | -21988921 | 21988921 | 2025 | 2025-11-27 | 206 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
133 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura | TKBVTC | BA2 |  | 2018 | [5 empty] | 08/2022/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2022-01-10 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2022 | 1376620591 | 1376620591 | [5 empty] | 2025: -55093338 | -55093338 | 55093338 | 2025 | 2025-11-27 | 207 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
134 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Thay thế MBA T1 63MVA TBA 110kV Hội Hợp, Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 7/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-11-19 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 235875218 | 235875218 | [13 empty] | - | -
135 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Thay thế MBA T1 63MVA TBA 110kV Hội Hợp, Vĩnh Phúc | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 19/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-12-11 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 20269845 | 20269845 | [13 empty] | - | -
136 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2021 | [5 empty] | 349/HĐ-BDALĐ | 2021-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 382494280 | 382494280 | [13 empty] | - | -
137 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2021 | [5 empty] | 165/HĐ-BDALĐ/KHVT-NPSC | 2023-11-21 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 12 | 2024 | 405445977 | 405445977 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
138 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV TBA 220kV Tràng Bạch vào đường dây Uông Bí - Thủy Nguyên | BCKTKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2019 | [5 empty] | 214/2019/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2019-09-12 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
139 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | BCNCKT | PCNA | Nghệ An | 2017 | 90000 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) |  |  |  | 513/BDALĐ-KH | 2018-10-10 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 7 |  | 8 | 12 | 2021 | 0 | 0 | [13 empty] | - | -
140 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ | TKBVTC | PC NA | Nghệ An | 2021 |  | 1438/QĐ-EVNNPC ngày 15/6/2021 |  |  |  | 269/HĐ-BDALĐ | 2021-07-14 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai |  |  |  |  | 12 | 2022 | 1415949325 | 1415949325 | [13 empty] | - | -
141 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 206/2021/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2021-10-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 434512054 | 434512054 | [13 empty] | - | -
142 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | 2021 | [5 empty] | 171/2022/HĐTV-BDALĐ-KHVT | 2022-08-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 657570892 | 657570892 | [13 empty] | - | -
143 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Bắc Á | BCKTKT | PCNA |  | 2021 | [5 empty] | 79/2021/HĐTV-PCNA-BDA | 2021-08-03 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 6 | 12 | 2022 | 420514057 | 420514057 | [13 empty] | - | -
144 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 64/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 355128580 | 355128580 | [13 empty] | - | -
145 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 64/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 286129247 | 286129247 | [13 empty] | - | -
146 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam | BCNCKT | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 65/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | 355128580 | 355128580 | [13 empty] | - | -
147 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 và T2 TBA 110kV Thanh Nghị, tỉnh Hà Nam | TKBVTC | PCHN | Ninh Bình | 2021 | [5 empty] | 65/2021/HĐTV-PCHN-NPSC | 2021-09-30 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 286129247 | 286129247 | [13 empty] | - | -
148 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Lập Thạch - Phần TBA 110kV | BCKTKT | PCVP |  | 2021 | [5 empty] | 07/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-07-27 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2021 | 238523202 | 238523202 | [13 empty] | - | -
149 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Bá Thiện -:- Khai Quang | BCNCKT | PCVP |  | 2021 | [12 empty] | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
150 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Bá Thiện -:- Khai Quang | TKBVTC | PCVP |  | 2021 | [5 empty] | 12/HĐTV-TTH-PCVP-2021 | 2021-10-01 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | 238366963 | 238366963 | [13 empty] | - | -
151 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị thiết bị phục vụ công tác tư vấn thiết kế của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc năm 2021 | BCKTKT | NPSC |  | 2021 | [5 empty] | không số | 2021-06-08 | 5 |  |  | 5 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 52935250 | 52935250 | [13 empty] | - | -
152 | NPSC |  |  | Khác | Trang bị bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện cho NPSC | BCKTKT | NPSC |  | 2021 | [5 empty] | không số | 2021-06-08 | 5 |  |  | 5 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | 69629184 | 69629184 | [13 empty] | - | -
153 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo TBA 110kV Cầu Gồ, Đình Trám đáp ứng tiêu chí điều khiển xa | BCKTKT | PCBG | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
154 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ đường dây 110kV TBA 110kV Xi măng Long Sơn 2 | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
155 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ đường dây 110kV TBA 110kV Xi măng Long Sơn 2 | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
156 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2 | BCNCKT | BA1 | Điện Biên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2019 | [15 empty] | - | -
157 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm cắt 110kV Điện Biên 2 | TKKT-TKBVTC | BA1 | Điện Biên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
158 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV từ TBA 220kV Bảo Thắng - 110kV Văn Bàn | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
159 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Treo dây mạch 2 đường dây 110kV từ TBA 220kV Bảo Thắng - 110kV Văn Bàn | TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
160 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | Hưng Yên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 |  | 922343447 | [13 empty] | - | -
161 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | TKKT-TKBVTC | BA2 | Hưng Yên | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 |  | 729309634 | [13 empty] | - | - |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
162 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Cẩm Phả | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
163 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Cẩm Phả | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
164 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
165 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
166 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
167 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV mạch kép từ TBA 220kV Quang Châu đến TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
168 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất T1 Trạm 110kV Lào Cai | BCNCKT | BA1 | Lào Cai | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021+2022 | [15 empty] | - | -
169 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất T1 Trạm 110kV Lào Cai | TKBVTC | BA1 | Lào Cai | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
170 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và trạm biến áp 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An | BCNCKT | BA3 | Nghệ An | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
171 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và trạm biến áp 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An | TKKT-TKBVTC | BA3 | Nghệ An | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
172 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV cấp điện cho TBA 110kV Thành Thắng 3 | BCNCKT | BA3 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
173 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV cấp điện cho TBA 110kV Thành Thắng 3 | TKBVTC | BA3 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
174 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2020+2022 | [15 empty] | - | -
175 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Sông Chảy | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
176 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Phố Nối và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
177 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Phố Nối và Nhánh rẽ | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
178 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp ĐZ 972E15.5 sau trạm 110kV Quỳnh Lưu lên vận hành cấp điện áp 22kV | BCKTKT | PCNA | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
179 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Ngọc Lặc | BCKTKT | PCTH | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
180 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện áp Điện lực Cẩm Thủy | BCKTKT | PCTH | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
181 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện áp khu vực phường Hải Thanh Điện lực TX Nghi Sơn | BCKTKT | PCTH | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
182 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thạch Linh, Kỳ Anh, Hương Khê | BCKTKT | PCHT | [14 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
183 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCNL vận hành chuyển điểm đấu TBA 110kV Quế Võ 4, Bắc Ninh | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | [13 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
184 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
185 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
186 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | BCNCKT | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2021 | [15 empty] | - | -
187 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | TKKT-TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2022 | 382672996 | [6 empty] | 2025: 382672996 | 382672996 | -382672996 | 2025 | 2025-06-25 | 64 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
188 | NPSC |  |  |  | Xử lý trị số tiếp địa trạm 110kV Chợ Đồn | BCKTKT | PCBK | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
189 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Tân Quang, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2022 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
190 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Lạc Đạo, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2022 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
191 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp 22kV TBA 110kV Văn Giang, Hưng Yên | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2022 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
192 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110KV 172 E15.24 XM Sông Lam-172 E15.48 Con Cuông | BCKTKT | PCNA | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
193 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110KV TĐ Canan 2-TĐ Nậm Mô | BCKTKT | PCNA | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2022 | [15 empty] | - | -
194 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Uông Bí | BCKTKT | PCQN | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2021 | -5306000 | 562075041 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-06-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
195 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Kiện Khê - GĐ TKBVTC-TDT | TKBVTC | BA2 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 7 | 2023 | -76573477 | -76573477 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-07-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
196 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực TP.Hà Giang năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Bắc Quang năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Vị Xuyên năm 2024; Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực huyện Quản Bạ năm 2024. | BCNCKT | PCHG | Tuyên Quang | [13 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | 261303179 | 261303179 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
197 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Kim Động | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 8 | 2023 | -15464520 | -15464520 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-16 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
198 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Kim Động | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 8 | 2023 | -8118519 | -8118519 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-08-16 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
199 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Trang bị bổ sung thiết bị thí nghiệm phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng theo CBM cấp độ 3 cho Công ty dịch vụ điện lực miền Bắc NĂM 2023 | BCKTKT | NPSC |  | 2023 | [5 empty] | không số | 2023-06-09 | 16 |  |  | 16 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | #VALUE! | 2023 | 87787619 | 87787619 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023+2024 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
200 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng công suất hệ thống điện tại trụ sở tòa nhà làm việc Linh Đàm | BCKTKT | NPSC |  | 2023 | [5 empty] | không số | 2023-06-05 | 15 |  |  | 15 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2023 | 97172886 | 97172886 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-09-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
201 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp huyện Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2023 | [5 empty] | 45/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-10-16 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 |  | 396510336 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
202 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2023 | [5 empty] | 02/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 ngày 09/10/2023 |  | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 5 | 5 | 2024 | 33392308 | 33392308 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
203 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xóa điểm đấu nối chữ T các nhánh rẽ TBA 110kV khu vực tỉnh Hà Nam | BCNCKT | BA3 | Ninh Bình | 2023 | [5 empty] | 59/2023/HĐTV/BDAXD-KHVT | 2023-10-23 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 9 | 2024 | 498033000 | 688600000 | [13 empty] | - | - |  | 2024-09-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
204 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao độtin cậy cung cấp điện cho lưới điện 22kV, 35kV sau các TBA 110kV Núi 1, Tây TP, Đông Sơn,Quảng Xương, Hậu Lộc, Hà Trung, Bá Thước, ThọXuân, Cẩm Thủy, Bãi Trành theo phương án đa chia -đa nối (MDMC) năm 2024 | BCKTKT | PCTH |  | 2023 | [5 empty] | 17/10/2023/HDDTVTK/PCTH-DVTH | 2023-10-17 | 55 |  |  | 55 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2023 | -36109517 | 561579299.1 | [5 empty] | 2025: -36109517 | -36109517 | 36109517 | 2025 | 2025-06-06 | 51 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
205 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp GĐ1 | BCNCKT | BA1 |  | 2016 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | #VALUE! | 2017+2023 | -551520410 | -551520410 | [13 empty] | - | - | 2023 | 04/10/2023 và 27/12/2023 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
206 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Việt, Đức Giang, Hương Gián, Nội Hoàng, Quỳnh Sơn, Yên Lư và TT Nham Biền, TT Tân Dân huyện Yên Dũng năm 2024.(BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 103/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 627955672 | 627955672 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
207 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo, nâng cấp đường dây 474 TBA 110kV Đức Thắng đoạn từ cột 56 đến cột 114 để cấp điện cho CCN Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 96/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 159013856 | 159013856 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
208 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hoàng Vân, Mai Đình, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, Đoan Bái và thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa năm 2024 (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 97/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 585014815 | 585014815 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
209 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hồng Thái, Quảng Minh, Tiên Sơn và TT Nếnh, TT Bích Động huyện Việt Yên năm 2024 (BCKTKT) | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [5 empty] | 99/24/DT/TV/BG-NPSC | 2023-08-02 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 10 | 2023 | 596307432 | 596307432 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-10-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
210 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng lộ xuất tuyến 35kV 372 E18.11 mạch kép treo dây một mạch sau TBA 110kV Nghi Xuân | BCKTKT | PC HT |  | 2023 | [5 empty] | 355/2023/HĐTV/PCHT-NPSC | 2023-09-14 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 678460022 | 678460022 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-16 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
211 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Mường Chà (BCNCKT) | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | -7030000 | -7030000 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
212 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Mường Chà (BCNCKT) | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | -7030000 | -7030000 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
213 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Diễn Phong và Nhánh rẽ (TKBVTC) | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | 101557581 | 101557581 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-13 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
214 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 2 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang | BCKTKT | BA1 | Tuyên Quang | 2024 | 20044 | 2936/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 03/HĐ - BDALĐ | 2025-01-21 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-06-26 | 9 | 9 | 2025 | 679983144 | 890855658 | 22733680 | 868121978 |  | 890855658 |  | 2025: 679983144 | 679983144 |  | 2025 | 2025-09-26 | 158 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
215 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | TKBVTC | PCVP | Phú Thọ | 2023 | [5 empty] | 03/HĐTV-THAMTRA-TTH-PCVP-2023 ngày 17/11/2023 | 17/11/2023 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | Thẩm tra | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 5 | 5 | 2024 | 22493750 | 22493750 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
216 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Hợp Đức, Ngọc Vân, Phúc Hòa, Quang Tiến, Quế Nham, Song Vân, Tân Trung, Việt Ngọc huyện Tân Yên năm 2024 | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [12 empty] | THA |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 118493236 | 118493236 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
217 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện huyện Lạng Giang và TP Bắc Giang theo phương án đa chia – đa nối (MDMC) theo hợp đồng số 131/24/DT/TV/BG-NPSC | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2023 | [12 empty] | THA |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 15741058 | 15741058 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
218 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Hà, Hương Lạc, Mỹ Thái, Phi Mô, Tân Hưng, Thái Đào, Tân Dĩnh, Tân Thịnh và TT Vôi huyện Lạng Giang năm 2024. | BCKTKT | PCBG |  | 2023 | [12 empty] | THA |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 11 | 2023 | 114685421 | 114685421 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
219 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Bắc Kạn | BCNCKT | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 11 | 2023 | -9636328 | -9636328 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
220 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | NCS MBA T1 TBA 110kV Bắc Kạn | TKBVTC | BA1 | [14 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | GSTG |  |  |  | 11 | 2023 | -34335234 | -34335234 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
221 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Chống quá tải các TBA: Chống quá tải các TBA: Nam Hải 1 + Hải Phú 5, Tiến Thắng 1 + Hữu Nghị 2, Hải Hà 1 + 2, Kiên Trung 2 + Yên Định 5 + KĐT Yên Định, Hùng Thắng 1+3+5 – Huyện Hải Hậu; Lạc Hồng 3+5, Nam Giang 9+29, Nam Thái 4 –huyện Nam Trực; Xuân Hòa 1+3, Xuân Thủy 3+4, Xuân Phong 4+6 – huyện Xuân Trường | BCKTKT | PCNĐ |  | 2023 | [5 empty] | 230/2023/HĐTV-PCNĐ-QLDA | 2023-11-25 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2023 | 538754818 | 538754818 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2024 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
222 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Ý Yên, tỉnh Nam Định | BCKTKT | PCNĐ | Ninh Bình | 2024 | 3611 | 2939/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 14/HĐTV-PCNĐ-QLDA ngày 04/2/2025 | 2025-02-04 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-11 | 3 | 3 | 2025 | 298822692 | 298822691.7 |  | 298822692 |  | 298822692 |  | 2025: 298822692 | 298822692 |  | 2025 | 2025-03-18 | 11 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
223 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Liễu Đề, tỉnh Nam Định | BCKTKT | PCNĐ | Ninh Bình | 2024 | 4324 | 2939/QĐ-EVNNP ngày 11/12/2024 |  |  |  | 13/HĐTV-PCNĐ-QLDA ngày 04/2/2025 | 2025-02-04 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-10 | 3 | 3 | 2025 | 131044327 | 131044326.9 |  | 131044327 |  | 131044327 |  | 2025: 131044327 | 131044327 |  | 2025 | 2025-03-18 | 12 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
224 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá- TBA 110kV Gang Thép | BCNCKT | BA1 |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | -3229994 | -3229994 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-18 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
225 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | ĐZ 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá- TBA 110kV Gang Thép | TKKT-TKBVTC | BA1 |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | -36612185 | -36612185 | [13 empty] | - | - | 2023 | 2023-12-18 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
226 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn | BCNCKT | BA1 |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | -18606424 | -18606424 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2023-12-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
227 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đầu tư xây dựng đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV KCN Việt Hưng | BCNCKT | KHN |  | 2023 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2023 | 50000000 | 50000000 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2023-12-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
228 | NPSC |  |  | Bão lũ | KPTH do mưa lũ lớn từ ngày 25/9/2023 đến ngày 12/10/2023 trên ĐZ 110kV 172 E15.14-173 A15.37 TĐ Canan 2 | BCKTKT | PC NA |  | 2023 | [5 empty] | 360/2023-HĐTV-PCNA-P2 | 02/11/2023 | 3 |  |  | 3 |  | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2023 | 55713900 | 55713900 | [13 empty] | - |  | 2023 | 2023-12-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
229 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | PCQN | Quảng Ninh | 2023 | [5 empty] | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 5 | 5 | 2024 | 359770532.5 | 359770532.5 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
230 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | TKKT-TKBVTC | PCQN | Quảng Ninh | 2023 | [5 empty] | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 5 | 5 | 2024 | 454826003 | 454826003 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
231 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh | TKBVTC | PCQN | Quảng Ninh | 2023 | [5 empty] | 03/2024/PCQN-NPSC/HĐ-DVTV | 2024-01-05 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 275103068 | 275103068 | [13 empty] | - | - |  | 2024-12-13 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
232 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cấp điện cho KCN Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 09/24/DT/NPSC-BG | 07/02/2024 | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 4 | 4 | 2024 | 163636000 | 172369893 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-04-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
233 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | BCNCKT | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 7 |  |  | 7 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 10 | 2024 | 554606702 | 808273257 | [13 empty] | - |  |  | 2024-10-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
234 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | TKBVTC | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 10 | 2024 | 1194560757 | 956803574 | [13 empty] | - |  |  | 2024-10-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
235 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | TKBVTC | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 147/HĐ-PCHP-NPSC | 2024-03-18 | 7 |  |  | 7 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 10 | 2024 | 44309538 | 44309538 | [13 empty] | - |  |  | 2024-10-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
236 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xây dựng đường dây 110kV Nam Đình Vũ 1 - Nam Đình Vũ 2 | BCNCKT | PCHP |  | 2024 | [5 empty] | 260/HĐ-PCHP-NPSC ngày 08/5/2024 | 2024-05-08 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2024 | 146143000 | 146143000 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-21 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
237 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Yên Khánh và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 536/HĐ-BDALĐ-PMU1 | 2020-12-29 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 8 | 2024 | 171385858 | 171385858 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
238 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp MBA T4 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 44200 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 73/HĐ-BDALĐ ngày 27/9/2024 | 2024-09-27 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 4 | 12 | 2025 | 643835063 | 768467783 |  | 768467783 |  | 768467783 |  | 2025: 768467783 | 768467783 | - | 2025 | 2025-12-19 | 21 244 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
239 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Quang Châu 3, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 132500 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 43/HĐ-BDALĐ ngày 28/6/2024 | 2024-06-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  | 2025-01-02 | 10 | 10 | 2025 | 890342160 | 1095986411 | 468845821 | 627140590 |  | 1095986411 |  | 2025: 890342160 | 890342160 | 205644251 | 2025 | 2025-10-15 | 178 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
240 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | TBA 110kV Sông Lô và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [5 empty] | 402/HĐ-BDALĐ | 2021-10-26 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 5 | 2024 | -9259259 | 106613352 | [5 empty] | 2025: -9259259 | -9259259 |  | 2025 | 2025-05-07 | 30 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
241 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Sầm Sơn 2 | TKBVTC | BA1 |  | 2017 | [5 empty] | 422/BDALĐ-KH | 2021-11-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 12 | 2024 | 499982815 | 499982858 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
242 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Sơn La -Mộc Châu, Mộc Châu -Mai Châu | BCKTKT | PCSL | Sơn La | 2024 | 9412 | 2675/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 05/HĐ-PCSL ngày 14/01/2025 | 2025-01-14 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-03-12 | 4 | 4 | 2025 | 379707396 | 898759229 | 649609296 | 249149933 |  | 898759229 |  | 2025: 379707396 | 379707396 |  | 2025 | 2025-04-15 | 20 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
243 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Sơn La -Tuần Giáo -T500 Lai Châu | BCKTKT | PCĐB | Sơn La | 2024 | 7001 | 2676/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 30/HĐ-PCĐB ngày 22/01/2025 | 2025-01-22 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-05 | 4 | 4 | 2025 | 222849832.7 | 414116323 | 245187913 | 168928410 |  | 414116323 |  | 2025: 222849833 | 222849833 |  | 2025 | 2025-04-28 | 27 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
244 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 37/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 230539004 | 268908354 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
245 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T4 TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 39/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 322017110 | 359126875 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
246 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 40/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 328545865 | 414302707 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
247 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 Trạm 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 38/HĐ-BDALĐ ngày 18/6/2024 | 2024-06-18 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 12 | 2024 | 252748912 | 367735864 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
248 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Giảm sự cố do quá điện áp khí quyển đối với đường dây 110kV Tuần Giáo -Điện Biên -Điện Biên 2 -Nhà máy xi măng -Mường Chà | BCKTKT | PCĐB | Điện Biên | 2024 | 12287 | 2676/QĐ-EVNNP ngày 20/11/2024 |  |  |  | 30/HĐ-PCĐB ngày 22/01/2025 | 2025-01-22 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-03-13 | 4 | 4 | 2025 | 347469531.2 | 645099490 | 366000594 | 279098896 |  | 645099490 |  | 2025: 347469531 | 347469531 |  | 2025 | 2025-04-28 | 28 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
249 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 18/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 8 | 2024 | 241255000 | 241255000 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
250 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 20/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 8 | 2024 | 254232000 | 254232000 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
251 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | BCNCKT | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 19/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT | 22/4/2024 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 9 | 2024 | 253239000 | 253239000 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-09-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
252 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 29/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 08/8/2024 | 2024-08-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 287437999 | 287437999 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-11-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
253 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bắc Á, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 28/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 08/8/2024 | 2024-08-08 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 6 | 2024 | 236271919 | 236271919 | [5 empty] | 2026: 195844035 | - | - | 2026 | 2026-06-29 | 72 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
254 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [5 empty] | 100/2024/HĐTV-PCTN-NPSC | 23/4/2024 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 4 | 2024 | 125108272 | 336989638 | [5 empty] | 2025: 125108272 | 125108272 | -125108272 | 2025 | 2025-04-23 | 26 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
255 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCNCKT | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 83/24/DT/PCNB-NPSC | 2024-04-05 | 4 |  |  | 4 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 7 | 7 | 2024 | 354556220 | 411090925 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
256 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | TKKT-TKBVTC | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 83/24/DT/PCNB-NPSC | 2024-04-05 | 4 |  |  | 4 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 7 | 7 | 2024 | 505349050 | 784293465 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
257 | NPSC |  |  | Khác | Lắp đặt thanh cái C43 TBA110kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Ninh Bình | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 49-2024/HĐTV/PCPT ngày 07/5/2024 | 2024-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 9 | 2024 | -166509 | 427790250 | [5 empty] | 2025: -166509 | -166509 | 166509 | 2025 | 2025-09-03 | 134 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
258 | NPSC |  |  | Khác | Lắp đặt thanh cái C62 TBA 110kV Ninh Dân, tỉnh Phú Thọ Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 49-2024/HĐTV/PCPT ngày 07/5/2024 | 2024-05-07 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 178946920 | 178946920 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-10-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
259 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Than Uyên, tỉnh Lai Châu | BCKTKT | PCLC | Lai Châu | 2024 | [5 empty] | 23/2024/HĐ-PCLC-BQLDA | 2024-05-06 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 8 | 2024 | 206115452 | 206115452 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
260 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cấp điện cho KCN Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 89/24/DT/TV/NPSC-BG | 2024-04-17 | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 8 | 8 | 2024 | 159102135 | 159102135 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-08-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
261 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sông Cầu, tỉnh Bắc Giang | TKKT-TKBVTC | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 30200 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 94/HĐ - BDALĐ ngày 30 tháng 10 năm 2024 | 2024-10-30 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-21 | 4 | 12 | 2025 | 146166476 | 241297723 |  | 241297723 |  | 241297723 |  | 2025: 241297723 | 241297723 | - | 2025 | 2025-12-20 | 29 247 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
262 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C32 TBA 110kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 4324 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-17 | 4 | 4 | 2025 | 152277118 | 163727466 |  | 163727466 |  | 163727466 |  | 2025: 152277118 | 152277118 |  | 2025 | 2025-04-11 | 17 171 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
263 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C41 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 4505 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-17 | 4 | 4 | 2025 | 137690531 | 169553048 |  | 169533048 |  | 169533048 |  | 2025: 137690531 | 137690531 |  | 2025 | 2025-04-11 | 19 172 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
264 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hà Giang | BCKTKT | PCHG | Tuyên Quang | 2024 | [5 empty] | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 7 | 2024 |  | 559365039 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
265 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Lắp dây chống sét giảm góc bảo vệ đường dây 110kV từ VT01-VT63 lộ 174 E22.3 Bắc Quang - Hàm Yên | BCKTKT | PCHG |  | 2024 | [5 empty] | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 7 | 2024 |  | 482289285 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
266 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Lắp dây chống sét giảm góc bảo vệ đường dây 110kV lộ 171 E22.4 Hà Giang - lộ 171 A22.5 Nậm Ngần | BCKTKT | PCHG | Tuyên Quang | 2024 | [5 empty] | 68/2024/HĐTV/PCHG-NPSC | 2024-05-28 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 7 | 2024 |  | 597372005 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-17 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
267 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Thay thế MBA T1 TBA 110kV Hương Khê đảm bảo vận hành khi nâng cấp lưới điện 10kV lên 22kV. | BCKTKT | PCHT |  | 2024 | [5 empty] | 120/2024/HDTV-PCHT-NPSC ngày 04/7/2024 | 2024-07-04 | 28 |  |  | 28 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 116745899 | 116745899 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-04 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
268 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp C41 TBA 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ năm 2025 | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 3588 | 2941/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 05-2025/HĐTV/PCPT ngày 06/01/2025 | 2025-01-06 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-17 | 4 | 4 | 2025 | 144088939 | 147759243 |  | 147759243 |  | 147759243 |  | 2025: 144088939 | 144088939 | 3670304 | 2025 | 2025-04-11 | 18 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
269 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 49/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 344208541 | 344208541 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-12-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
270 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Vĩnh Yên 2, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 4209 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | 4 | 2025 | 128474171 | 139808330 | 2086688 | 137721642 |  | 139808330 |  | 2025: 128474171 | 128474171 | 11334159 | 2025 | 2025-04-18 | 24 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
271 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35kV TBA 110kV Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 9935 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | #VALUE! | 2025 | 258906764 | 296293176 | 2086688 | 294206488 |  | 296293176 |  | 2025: 257983955 | 257983955 | 38309221 | 2025 | 18/4/2025 18/12/2025 | 25 237 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
272 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT |  | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 11 | 9 | 2024 | 382568956 | 382568956 | 23610464 | 358958492 |  | 382568956 |  | 2025: 165510969 | 165510969 | 217057987 | 2025 | 2025-09-15 | 136 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
273 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA2 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDAĐL-KHVT |  | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 622757358 | 622757358 | 8723488 | 614033870 |  | 622757358 | [9 empty] | - | 622757358 | 2024 | 2024-12-19 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
274 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 7572 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | 4 | 2025 | 195978946 | 235463769 | 2086688 | 233377081 |  | 235463769 |  | 2025: 195978946 | 195978946 | 39484823 | 2025 | 2025-04-18 | 23 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
275 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 | BCKTKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | 8653 | 2942/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 28/HĐTV-PCVP-NPSC-2024 ngày 24/12/2024 | 2024-12-24 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 4 | 4 | 2025 | 242348988 | 263190960 | 2086688 | 261104272 |  | 263190960 |  | 2025: 242348988 | 242348988 | 20841972 | 2025 | 2025-04-18 | 22 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
276 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | Lào Cai | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 5 | 5 | 2024 | -27429628 | -27429628 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
277 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ | TKBVTC | BA1 | Lào Cai | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 5 | 5 | 2024 | -57666577 | -57666577 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-05-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
278 | NPSC |  |  | Khác | Nâng cao năng lực hệ thống CNTT của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc năm 2024 | BCKTKT | NPSC |  | 2024 | [5 empty] | Thỏa thuận giao việc ngày 06/6/2024 | 2024-06-06 | 20 |  |  | 20 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | #VALUE! | 2024 | 55512399 | 55512399 | [13 empty] | - | - |  | T7/24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
279 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại do mưa lớn và giông lốc từ ngày 28/03/2024 đến ngày 30/03/2024 trên ĐZ 110kV 171A15.25 TĐ Nậm Mô - 171A15.37 TĐ Ca Nan 2 | TKBVTC | PCNA |  | 2024 | [5 empty] | 39/2024-HĐTV-PCNA-P2 | 2024-04-23 | 5 |  |  | 5 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 11 | 11 | 2024 | 66903750 | 66903750 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-11-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
280 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sa Pa | BCNCKT | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 6 | 6 | 2024 | -8512978 | -8512978 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-06-04 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
281 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sa Pa | TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 6 | 6 | 2024 | -3334039 | -3334039 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-06-04 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
282 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm phân phối điện và đường dây 110kV thuộc dự án Thủy điện Thác Bà 2 | BCKTKT | KHN |  | 2024 | [5 empty] | 156/2024/HĐTV/TBC2-NPSC | 2024-05-31 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 7 | 7 | 2024 | 13888889 | 13888889 | [13 empty] | - | - | 2024 | 2024-07-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
283 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù 35kV TBA 110kV Yên Bái 2, tỉnh Yên Bái | BCKTKT | PCYB | Lào Cai | 2024 | 5828 | 2943/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 296/2024/PCYB-HĐTV ngày 23/12/2024 | 2024-12-23 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-02-18 | 5 | 5 | 2025 | 190793018 | 190793018 | 10906219 | 179886799 |  | 190793018 |  | 2025: 190793018 | 190793018 | - | 2025 | 2025-05-20 | 36 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HĐ, HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
284 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng xuất tuyến 22kV và cải tạo lộ 374 trạm 110kV Hà Trung vận hành 22kV năm 2025 | BCKTKT | PCTH |  | 2024 | [5 empty] | 03/07/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV | 2024-06-10 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 5 | 2024 | -788027 | 93116384 | [5 empty] | 2025: -788027 | -788027 | 788027 | 2025 | 2025-05-31 | 42 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
285 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -3134114 | 182271478 | [5 empty] | 2025: -3134114 | -3134114 | 3134114 | 2025 | 2025-06-05 | 48 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
286 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | #REF! | 2024 | -2177451 | 368813572 | [5 empty] | 2025: -2177451 | -2177451 |  | 2025 | 2025-06-05 | 50 60 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
287 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 5 | 2024 | -3106499 | 346849068 | [5 empty] | 2025: -3106499 | -3106499 | 3106499 | 2025 | 2025-05-31 | 41 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
288 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Yên Định, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 7 | 2025 | -1888484 | 333486198 | [5 empty] | 2025: -1888484 | -1888484 | 1888484 | 2025 | 2025-07-10 | 70 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
289 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -7052950 | 313727931 | [5 empty] | 2025: -7052950 | -7052950 | 7052950 | 2025 | 2025-06-03 | 47 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
290 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 4 | 2025 | 2547917 | 138876124 | [5 empty] | 2025: 2547917 | 2547917 | -2547917 | 2025 | 2025-04-03 | 15 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
291 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -2661056 | 205262830 | [5 empty] | 2025: -2661056 | -2661056 | 2661056 | 2025 | 2025-06-03 | 46 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
292 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Như Thanh - Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2025 | -3958948 | 318871718 | [5 empty] | 2025: -3958948 | -3958948 | 3958948 | 2025 | 2025-06-05 | 49 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
293 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 4 | 2025 | -6849775 | 132045996 | [5 empty] | 2025: -6849775 | -6849775 |  | 2025 | 2025-04-03 | 16 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
294 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa năm 2025 | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 5 | 2024 | -1469688 | 195214339 | [5 empty] | 2025: -1469688 | -1469688 |  | 2025 | 2025-05-31 | 44 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
295 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 67/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 19/8/2024 | 2024-08-19 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 230924068 | 230924068 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-29 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
296 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | TKKT-TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 73/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 20/8/2024 | 2024-08-20 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 12 | 2024 | 269768283 | 269768283 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-12 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
297 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Quế Võ 4, Phù Chẩn, Đại Đồng-Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2024 | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 08/2024/HĐ-TVTK-BDA |  | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 8 | 2024 | 330258348 | 330258348 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-08-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
298 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35 kV TBA 110 kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai năm 2024 | BCKTKT | PCLC | Lào Cai | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDADDL-KHVT ngày 08/7/2024 | 2024-07-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 9 | 2024 | 144461066 | 144461066 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-05 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
299 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 35 kV TBA 110 kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai năm 2024 | BCKTKT | PCLC | Lào Cai | 2024 | [5 empty] | 69/2024/HĐTV-BDADDL-KHVT ngày 08/7/2024 | 2024-07-08 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 9 | 2024 | 239967595 | 239967595 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-05 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
300 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22 kV TBA 110kV Quang Châu, tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 98/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 02/8/2024 |  | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 7 | 2024 | -5231323 | 201245491 | [5 empty] | 2025: -5231323 | -5231323 |  | 2025 | 2025-07-29 | 75 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
301 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22 kV TBA 110kV Quang Châu 2, tỉnh Bắc Giang năm 2024 | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 99/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 02/8/2024 |  | 35 |  |  | 35 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 | 8 | 2024 | 331400363 | 331400363 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-08-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
302 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC khu vực 2, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 35/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 602040044 | 602040044 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
303 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC thuộc khu vực 1, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 36/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 606368235 | 606368235 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-28 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
304 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC thuộc khu vực huyện Anh Sơn và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | PCNA | Nghệ An | 2024 | [5 empty] | 40/2024/HĐTV-PCNA-BDA ngày 05/9/2024 |  | 30 |  |  | 30 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 12 | 2024 | 567279717 | 567279717 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
305 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 01/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2024 | 420862437 | 420862437 | [13 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
306 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 02/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 9 | 2024 | 301904951 | 301904951 | [13 empty] | - |  |  | 2024-09-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
307 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 05/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 9 | 2024 | 68971637 | 72069132 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-23 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
308 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Tây huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 08/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2024 | -3702345 | 430966692 | [5 empty] | 2025: -3702345 | -3702345 |  | 2025 | 2025-06-03 | 45 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | BBTLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
309 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT >5.000kWh/ tháng khu vực Như Thanh - Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 09/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 7 | 2025 | -8956016 | 359588612 | [5 empty] | 2025: -8956016 | -8956016 |  | 2025 | 2025-07-10 | 71 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
310 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Đông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 10/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2025 | -933404 | 140827933 | [5 empty] | 2025: -933404 | -933404 |  | 2025 | 2025-07-10 | 72 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
311 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC có ĐNTT > 5.000kWh/ tháng khu vực phía Đông huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | PCTH | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 13/08/2024/HĐTVTK1245/PCTH-XNTV ngày 17/8/2024 | 2024-08-17 | 45 |  |  | 45 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 7 | 2025 | 466277 | 447560286 | [5 empty] | 2025: 466277 | 466277 |  | 2025 | 2025-07-10 | 73 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
312 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trình Xuyên năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 368589682 | 368589682 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-09 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
313 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Trực Ninh năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 404391312 | 404391312 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-08 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
314 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Giao Thủy năm 2025 | BCKTKT | PCNĐ |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 322528199 | 322528199 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
315 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2025 | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2024 | [5 empty] | 12/2024/HĐ-TVTK-BDA | 2024-09-04 | [5 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -21928174 | 345930077 | [5 empty] | 2025: -21928174 | -21928174 |  | 2025 | 2025-06-24 | 62 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
316 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh 2025 | BCKTKT | PCBN | Bắc Ninh | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 6 | 2024 | -32726726 | 356796882 | [5 empty] | 2025: -32726726 | -32726726 |  | 2025 | 2025-06-24 | 63 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
317 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 225/24/DT/TV/NPSC-PCNB ngày 10/9/2024 | 2024-09-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 427327000 | 427327000 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
318 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Ninh Phúc, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB |  | 2024 | [5 empty] | 225/24/DT/TV/NPSC-PCNB ngày 10/9/2024 | 2024-09-10 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 347275000 | 347275000 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-30 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
319 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Thanh Miện, tỉnh Hải Dương năm 2025 | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | [5 empty] | TTGV ngày 11/9/2024 | 2024-09-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 11 | 11 | 2024 | 375200827 | 375200827 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
320 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tân Trường, tỉnh Hải Dương năm 2025 | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | [5 empty] | TTGV ngày 11/9/2024 | 2024-09-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 11 | 11 | 2024 | 305186243 | 305186243 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
321 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 110kV TBA 110kV Tràng Duệ năm 2025 | BCKTKT | PCHP |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 6 | 2024 | 18746616 | 338271373.4 | [5 empty] | 2025: 18746616 | 18746616 |  | 2025 | 2025-06-27 | 66 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HĐ, HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
322 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ - Lập CCĐT | BCNCKT | BA2 | Phú Thọ | 2024 | [5 empty] | PL02 ngày …/4/2024 | [6 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 8 | 8 | 2024 | 80770000 | 80770000 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-08-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
323 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long | BCNCKT | BA1 |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 9 | 9 | 2024 | -36428151 | -36428151 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-12 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
324 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV KCN Hoàng Long | TKBVTC | BA1 | Thanh Hóa | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 9 | 9 | 2024 | -65113160 | -65113160 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-12 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
325 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Khảo sát, tư vấn thiết kế vị trí cột 62 đường dây 171E12.8 Ba Khe-171E17.5 Phù Yên bị sạt lở | BCKTKT | PCYB |  | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 9 | 9 | 2024 | 85212701 | 85212701 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-09-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
326 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên năm 2024 | BCKTKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 222245024 | 222245024 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-07 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
327 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tam Nông, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 47905 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 102/HĐ-BDALĐ ngày 13/11/2024 | 2024-11-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-23 | 5 | 12 | 2025 | 408571801 | 537330463 | [5 empty] | 2025: 537330463 | 537330463 |  | 2025 | 2025-12-26 | 34 261 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
328 | NPSC | ĐĐ 2026 |  | ĐZ + TBA | Xóa điểm đấu nối chữ T các nhánh rẽ TBA 110kV khu vực tỉnh Hà Nam | TKKT-TKBVTC | BA3 | Ninh Bình | 2023 | [5 empty] | 89/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 06/9/2024 | 2024-09-06 | 70 |  |  | 70 |  | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 592752242 | 592752242 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-19 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
329 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên | TKKT-TKBVTC | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [5 empty] | 229/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 18/9/2024 | 158/9/2024 | 20 |  |  | 20 |  | 110 |  | Đã phê duyệt |  |  |  | 11 | 11 | 2024 | 363384939 | 363384939 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-11-25 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
330 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T2 Trạm 110kV Trung Hà, tỉnh Phú Thọ | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 41754 | 558/QĐ-EVNNPC ngày 29/3/2024 |  |  |  | 87/HĐ-BDALĐ ngày 16/10/2024 | 2024-10-16 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-05-29 | 5 | 11 | 2025 | 258108419 | 372771060 |  | 372771060 |  | 372771060 |  | 2025: 358120446 | 358120446 |  | 2025 | 2025-11-24 | 35 197 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
331 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV NMĐ Phả Lại - TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 68896 | 755/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2024 |  |  |  | 90/24/DT/TV/NPSC-BG ngày 12/7/2024 | 2024-07-12 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-26 | 5 | 5 | 2025 | 1135719049 | 1147885202 | 777040150 | 370845502 |  | 1147885652 |  | 2025: 1135719049 | 1135719049 |  | 2025 | 2025-05-29 | 39 40 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
332 | NPSC |  |  |  | TBA 110kV Diễn Phong và Nhánh rẽ | BCNCKT | BA1 | Nghệ An | 2024 | [12 empty] | 110 |  | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 10 | 10 | 2024 | -2820460 | -2820460 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2021-10-20 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
333 | NPSC |  | Cấp 3 | ĐZ + TBA | Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển các đường dây 110kV khu vực tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | PCPT | Phú Thọ | 2025 | 14114 | 673/EVNNPC-KH ngày 04/4/2025 |  |  |  | 04-2025/HĐTV/PCPT | 2025-04-26 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  | 2025-08-05 | 8 | 8 | 2025 | 420480287 | 420480287 | 27288485 | 393191802 |  | 420480287 |  | 2025: 420480287 | 420480287 |  | 2025 | 2025-08-29 | 108 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
334 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | 4050 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 6 | 6 | 2025 | 111452193 | 134944452 | 4420000 | 130540364 |  | 134960364 |  | 2025: 111452193 | 111452193 |  | 2025 | 2025-06-19 | 54 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
335 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đại An, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | 9000 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Đại An, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 6 | 6 | 2025 | 230213365 | 269591949 | 4590000 | 265018473 |  | 269608473 |  | 2025: 230213365 | 230213365 |  | 2025 | 2025-06-19 | 55 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
336 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Nhị Chiểu, tỉnh Hải Dương | BCKTKT | PCHD | TP. Hải Phòng | 2024 | 3995 | 2938/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | TTGV gói thầu tư vấn: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Nhị Chiểu, tỉnh Hải Dương | 2025-01-11 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Hoàn Thành |  |  | 6 | 6 | 2025 | 137144025 | 154525506 | 4420000 | 150121418 |  | 154541418 |  | 2025: 137144025 | 137144025 |  | 2025 | 2025-06-19 | 56 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
337 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2024 | 6245 | 2940/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 065/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-03-26 | 37 |  |  | 37 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 5 | 5 | 2025 | 155142670 | 227763000 | 6574000 | 221189000 |  | 227763000 |  | 2025: 155142670 | 155142670 |  | 2025 | 2025-05-09 | 31 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
338 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình | BCKTKT | PCNB | Ninh Bình | 2024 | 5344 | 2940/QĐ-EVNNPC ngày 11/12/2024 |  |  |  | 065/25/TV/PCNB-NPSC | 2025-03-26 | 37 |  |  | 37 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 5 | 5 | 2025 | 155492271 | 197487000 | 6668000 | 190819000 |  | 197487000 |  | 2025: 155492271 | 155492271 |  | 2025 | 2025-05-09 | 32 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
339 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 Trạm 110kV Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | BCNCKT | PCTQ | Tuyên Quang | 2025 | 26923 | 192/QĐ-EVNNPC ngày 24/1/2025 |  |  |  | 25/2025/HĐTV-BDADL-KHTV ngày 11/3/2025 | 2025-03-11 | 45 |  |  | 45 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 5 | 2026-03-08 |  | 5 | 2026 | 280555325 | 280555325 | 36625586 | 243929739 |  | 280555325 |  | 2026: 252310928 | 252310928 |  | 2026 | 2026-05-25 | 49 | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
340 | NPSC | ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 19696 | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 |  |  |  | 100/HĐ - BDALĐ ngày 13 tháng 11 năm 2024 | 2024-11-13 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-08 | 8 | 8 | 2025 | 631200930 | 651594493 | 28294866 | 623299627 |  | 651594493 |  | 2025: 631200930 | 631200930 |  | 2025 | 2025-08-30 | 133 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
341 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê 2, tỉnh Phú Thọ | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 22205 | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 |  |  |  | 101/HĐ - BDALĐ ngày 13 tháng 11 năm 2024 | 2024-11-13 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-29 | 5 | 6 | 2025 | 229582743 | 240424183 | 16632200 | 223791983 |  | 240424183 |  | 2025: 229582743 | 229582743 |  | 2025 | 2025-06-09 | 52 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
342 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220 kV Bắc Giang ÷TBA 110kV Đình Trám ÷ TBA 110kV Quang Châu ÷ Lộ 176 T220, Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | 103000 | 2087/QĐ-EVNNPC ngày 16/7/2019 |  |  |  | 546/HĐ-BDALĐ | 2020-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-04-17 | 10 | 10 | 2025 | 1630007608 | 1775608234 | 1336635085 | 438973149 |  | 1775608234 |  | 2025: 1630007608 | 1630007608 | 145600626 | 2025 | 2025-10-15 | 179 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
345 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV mạch képVân Trung -Song Khê, tỉnh Bắc Giang | BCNCKT | BA1 | Bắc Ninh | 2024 | 556193 | 742/QĐ-EVNNPC ngày 26/4/2024 |  |  | NPCBA1.XTYD-VT-SK.110KV.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng và chấp thuận chủ trương đầu tư | 46/HĐ-BDALĐ ngày 02/07/2024 | 2024-07-02 | 60 | PLHĐ 01 | 2024-08-27 | 2026-01-02 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 3 | 2026-03-31 |  | 6 | 2026 | 3632763929 | 3632763929 | 1867070108 | 1765693821 |  | 3632763929 |  | 2026: 3558446572 | - |  | 2026 | 2026-06-26 | 69 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
346 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Hoàn thiện sơ đồ lưới điện 110kV khu vực Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | 33576 | 877/QĐ-EVNNPC ngày 10/5/2024 |  |  |  | 197/2024/HĐTV-PCTN-NPSC ngày 02/8/2024 | 2024-08-02 | 15 |  |  | 15 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 8 | 2025-08-11 | 9 | 9 | 2025 | 446471198 | 555188629 | 318675836 | 236512793 |  | 555188629 |  | 2025: 446471198 | 446471198 |  | 2025 | 2025-09-10 | 135 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
347 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Lắp MBA T2 TBA 110kV Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc | TKKT-TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 38800 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  |  | 04/HĐ - BDALĐ ngày 24/01/2025 | 2025-01-24 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-11 | 5 | 11 | 2025 | 251696367 | 328107567 |  | 328107567 |  | 328107567 |  | 2025: 328107566 | 328107566 | 1 | 2025 | 2025-11-24 | 38 196 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
348 | NPSC | ĐĐ 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Xuất tuyến TBA 220kV Yên Dũng đấu nối vào đường dây 110kV NMĐ Phả Lại - TBA 110kV Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | 0 |  |  |  |  | 49/25/DT/TV/NPSC-BG | 2025-06-11 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-12 |  | 8 | 2025 | 1404040206 | 1467999073 | 491629493 | 976369580 |  | 1467999073 |  | 2025: 1404040206 | 1404040206 |  | 2025 | 2025-08-29 | 128 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
349 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Đình Trám | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 11613 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-06-30 | 6 | #VALUE! | 2025 | 348502249 | 387140494 | 25157280 | 361983214 |  | 387140494 |  | 2025: 348502249 | 348502249 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 76 109 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
350 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cầu Gồ | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9405 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 264254031 | 324184744 | 25762217 | 298422527 |  | 324184744 |  | 2025: 264254031 | 264254031 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 77 110 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
351 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Bắc Kạn | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 13019 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 440557206 | 455494303 | 27964800 | 427529503 |  | 455494303 |  | 2025: 440557206 | 440557206 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 78 111 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
352 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Châu Khê | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 7187 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 267093216 | 270643100 | 22807029 | 247836071 |  | 270643100 |  | 2025: 267093216 | 267093216 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 79 112 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
353 | NPSC |  |  | Tụ Bù | Lắp đặt tụ bù tại thanh cái 22kV TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 | BCNCKT | PCVP | Phú Thọ | 2024 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 10 | 10 | 2024 | 325939710 | 325939710 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-22 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
354 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 374 trạm 110kV Thọ Xuân - lộ 371 trạm 110kV Ngọc Lặc | BCNCKT | PCTH |  | 2024 | 22831 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 01/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 |  |  | 33 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 338227472 | 338227472 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
355 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 374 trạm 110kV Thọ Xuân - lộ 371 trạm 110kV Ngọc Lặc | TKBVTC | PCTH |  | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 01/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 |  |  | 10 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 372507556 | 372507556 | [5 empty] | 2025: -7187475 | -7187475 |  | 2025 | 2025-12-29 | 266 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
356 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo mạch vòng 35kV lộ 375 trạm 110kV Nông Cống - lộ 371 trạm 110kV Như Thanh | BCKTKT | PCTH |  | 2024 | 9013 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 02/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 43 |  |  | 43 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 | 12 | 2024 | 381225916 | 381225916 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
357 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 376 trạm 110kV Hà Trung (E9.4) với lộ 371 trạm 110kV Yên Định (E9.26) | BCNCKT | PCTH |  | 2024 | 21490 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 03/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 |  |  | 33 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 310128802 | 310128802 | [5 empty] | 2025: -48783784 | -48783784 |  | 2025 | 2025-12-29 | 265 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
358 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV lộ 376 trạm 110kV Hà Trung (E9.4) với lộ 371 trạm 110kV Yên Định (E9.26) | TKBVTC | PCTH |  | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 03/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 |  |  | 10 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 364971744 | 364971744 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
359 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo mạch vòng 22kV lộ 471 trạm 110kV Hoàng Long (E9.39) – lộ 476 trạm 110kV Hậu Lộc (E9.18) | BCNCKT | PCTH |  | 2024 | 34406 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 04/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 33 |  |  | 33 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 376086425 | 376086425 | [5 empty] | 2025: -48044884 | -48044884 |  | 2025 | 2025-12-29 | 267 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
360 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Cải tạo mạch vòng 22kV lộ 471 trạm 110kV Hoàng Long (E9.39) – lộ 476 trạm 110kV Hậu Lộc (E9.18) | TKBVTC | PCTH |  | 2024 | 0 | 2362/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2024 |  |  |  | 04/11/2024/HĐTVTK2362/PCTH-DVTH ngày 04/11/2024 | 2024-11-04 | 10 |  |  | 10 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 520450387 | 520450387 | [13 empty] | - |  |  | 2024-12-26 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
361 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Tiên Sơn | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 7738 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-06-30 | 6 | #VALUE! | 2025 | 284369381 | 287244547 | 22273029 | 264971518 |  | 287244547 |  | 2025: 284369381 | 284369381 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 80 113 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
362 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Tằng Loỏng | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 13418 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 434174205 | 446047461 | 32706217 | 413341244 |  | 446047461 |  | 2025: 434174205 | 434174205 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 81 114 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
363 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các khu vực Trung Sơn, Thượng Lát, Hương Mai, Tự Lạn, Minh Đức, Tăng Tiến, Ninh Sơn, Bích Động, Nếnh, thị xã Việt Yên năm 2025 | BCKTKT | PCBG |  | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 94817473 | 94817473 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
364 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Việt Lập, Tân Trung, Ngọc Vân, Phúc Hòa, Liên Chung, Lam Cốt, Hợp Đức huyện Tân Yên | BCKTKT | PCBG |  | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 109826157 | 109826157 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
365 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Tân Sỏi, Đồng Hưu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến, Xuân Lương và TT Bố Hạ huyện Yên Thế năm 2025 | BCKTKT | PCBG |  | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 10 | 10 | 2024 | 50414669 | 50414669 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-10-15 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
366 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa | TKBVTC | BA3 | Thanh Hóa | 2024 | [5 empty] | 93/2024/HĐTV/BDAXD-KHVT ngày 13/9/2024 | 2024-09-13 | 30 |  |  | 30 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 12 | 2024 | 324613734 | 324613734 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-03 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
367 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Thay thế và nâng công suất MBA phân phối cấp bách năm 2024-2025 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên | BCNCKT | PCTN | Thái Nguyên | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  | 12 | 12 | 2024 | 416774100 | 416774100 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-19 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
368 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Hải Hậu | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 4448 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 170920306 | 172783400 | 22267240 | 150516160 |  | 172783400 |  | 2025: 170920306 | 170920306 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 82 115 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
369 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nghĩa Hưng | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 3460 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 150248143 | 150248143 | 21807240 | 128440903 |  | 150248143 |  | 2025: 150248143 | 150248143 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 83 116 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
370 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Bến Thủy, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | Nghệ An | 2024 | 14999 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 379301316 | 487008311 | 34413280 | 452595031 |  | 487008311 |  | 2025: 379301316 | 379301316 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 84 117 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
371 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An | BCKTKT | ETC | Nghệ An | 2024 | 10657 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 312602272 | 370048144 | 36798217 | 333249927 |  | 370048144 |  | 2025: 312602272 | 312602272 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 85 118 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
372 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phố Vàng, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 11075 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 312925046 | 368653232 | 23408789 | 345244443 |  | 368653232 |  | 2025: 312925046 | 312925046 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 86 119 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
373 | NPSC |  | Cấp 3 | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 12315 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 4 | 2026 | 394964956 | 394964956 | 26344663 | 368620293 |  | 394964956 |  | 2026: 345564037 | 345564037 |  | 2026 | 2026-04-09 | 26 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT
374 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Giếng Đáy | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9473 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 329020017 | 331390291 | 24808594 | 306581697 |  | 331390291 |  | 2025: 329020017 | 329020017 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 87 120 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
375 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Cẩm Phả | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9195 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 321179096 | 332337300 | 33247297 | 299090003 |  | 332337300 |  | 2025: 321179096 | 321179096 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 88 121 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
376 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Xuất tuyến 22kV trạm biến áp 110kV Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | TKBVTC | KHN | Bắc Ninh | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt | GSTG |  |  | 12 | 7 | 2024 | 280000000 | 280000000 | [13 empty] | - |  |  | 2025-07-31 | 89 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
377 | NPSC |  |  | Trung hạ áp | Nâng cao chất lượng của lưới điện trung hạ áp năm 2024-2025 cho các TBA CC khu vực huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang | BCKTKT | PCBG | Bắc Ninh | 2024 | [12 empty] | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 41980978 | 41980978 | [13 empty] | - |  | 2024 | 2024-12-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
378 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Mường Chà - Long Tạo | BCNCKT-TKBVTC | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 8 |  | 2026 | [15 empty] | - |  | 2024 | Nov-24 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
379 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | CTĐT | BA1 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 6 | 12 | 2026 | 3632763929 | 3632763929 | [13 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
380 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Mường Tè | BCNCKT | PCLC | Lai Châu | 2018 | 90508 | - 3442/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2018 - Điều chỉnh lần 1: 3412/EVNNPC-KH ngày 08/7/2020 - Điều chỉnh lần 2: 4741/EVNNPC-KH ngày 27/9/2024 |  |  | NP-110/MT-TV01: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng | 651/HĐ-BDALĐ-KH | 2018-12-03 | 70 | PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01 (V/v: Bổ sung hợp đồng số 651/HĐ-BDALD-KH ngày 03/12/2018) Gói thầu NPC-110/MT-TV01: Khảo sát; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trạm biến áp 110kV Mường Tè | 2020-07-30 | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC | 3 | 2026-05-06 |  | 5 | 2026 | 394964956 | 394964956 | 745730898 | 450843740 |  | 1196574638 |  | 2026: 1551403992 | 1551403992 |  | 2026 | 2026-05-29 | 56 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
381 | NPSC | KC+ĐĐ 2025 | Cấp 1 | NCS + Lắp T | Nâng công suất MBA T1 trạm 110kV Cẩm Khê 2, tỉnh Phú Thọ | TKBVTC | BA1 | Phú Thọ | 2024 |  | 2145/QĐ-EVNNPC ngày 09/10/2024 |  |  |  | 64 /HĐ - BDALĐ | 2025-05-22 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-17 | 9 | 9 | 2025 | 148543615 | 148543615 | 0 | 148543615 |  | 148543615 |  | 2025: 148543615 | 148543615 |  | 2025 | 2025-09-24 | 144 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
383 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Hậu Lộc 2 | CTĐT | BA1 |  | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2024-07-18 | 10 | #VALUE! | 2025 | 91480000 | 91480000 |  |  | 91948000 | 91948000 |  | 2025: 91480000 | 91480000 |  | 2025 | ############################################################################################################################################################################################################################################################### | 209 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
384 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Hoàn thiện nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV XM Long Sơn | CTĐT | BA1 |  | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 125149000 | 125149000 |  |  | 72730000 | 72730000 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
385 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Thác Bà - TBA 220kV Phú Thọ | CTĐT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 136235000 | 136235000 |  |  | 109832900 | 109832900 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
386 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - trạm 220kV Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | CTĐT | PCPT | Phú Thọ | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  | 5 |  | 2026 | 95143519 | 95143519 |  |  | 95143519 | 95143519 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
387 | NPSC |  |  | NCS + Lắp T | Cải tạo đường dây 110kV lộ 174 TBA 220 kV Bắc Giang ÷TBA 110kV Đình Trám ÷ TBA 110kV Quang Châu ÷ Lộ 176 T220, Quang Châu, tỉnh Bắc Giang | CTĐT | BA1 | Bắc Ninh | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-03-04 | 10 | 12 | 2025 | 123815000 | 123815000 |  |  | 123815000 | 123815000 |  | 2025: 123815000 | 123815000 |  | 2025 | 2025-12-18 | 242 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
388 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn. | CTĐT | BA1 |  | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2024-08-22 | 10 | 12 | 2025 | 89698000 | 89698000 |  |  | 89698000 | 89698000 |  | 2025: 89698000 | 89698000 |  | 2025 | 2025-12-20 | 246 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
389 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc | CTĐT | BA1 | Phú Thọ | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 98218519 | 98218519 |  |  | 98218519 | 98218519 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
390 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Dương | CTĐT | BA2 |  | 2016 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 123947500 | 123947500 |  |  | 123947500 | 123947500 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
391 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV cấp điện NM Vôi bột nhẹ Xuân Thiện | CTĐT | BA2 |  | 2018 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 119100000 | 119100000 |  |  | 119100000 | 119100000 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
392 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây 110kV Hoành Bồ - NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh | CTĐT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | [5 empty] | 2026 | 122285000 | 122285000 |  |  | 122285000 | 122285000 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
393 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | NCKN TT đường dây 110kV Hải Hà -Quảng Hà- Texhong, tỉnh Quảng Ninh | BCNCKT | BA2 | Quảng Ninh | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Tạm dừng |  |  |  |  | 12 | 2024 | 122180000 | 122180000 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
394 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | BCNCKT | BA2 | Hưng Yên | 2020 | [12 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  | 12 | 2025 | 119070000 | 119070000 |  |  |  | 0 |  | 2025: 112270000 | 112270000 |  | 2025 | 2025-12-08 | 226 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
395 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Mộc Châu | BCKTKT | ETC |  | 2024 | 9570 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 260401900 | 342728434 | 35594326 | 307134108 |  | 342728434 |  | 2025: 260401900 | 260401900 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 89 122 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
396 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thành phố, tỉnh Thái Bình | BCKTKT | ETC | Hưng Yên | 2024 | 12753 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 431882519 | 432678185 | 28389997 | 404288188 |  | 432678185 |  | 2025: 431882519 | 431882519 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 90 123 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
397 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | Thanh Hóa | 2024 | 13735 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 229716823 | 452337877 | 26194663 | 426143214 |  | 452337877 |  | 2025: 229716823 | 229716823 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 91 124 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
398 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa | BCKTKT | ETC | Thanh Hóa | 2024 | 13919 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-02 | 6 | #VALUE! | 2025 | 250015030 | 456351163 | 25498663 | 430852500 |  | 456351163 |  | 2025: 250015030 | 250015030 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 92 125 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
399 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm 110kV Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 11451 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 339114127 | 365327023 | 23549737 | 341777286 |  | 365327023 |  | 2025: 339114127 | 339114127 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 93 126 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
400 | NPSC |  |  | Khác | Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trạm 110kV Thiện Kế, tỉnh Vĩnh Phúc | BCKTKT | ETC | Phú Thọ | 2024 | 11725 | 2219/QĐ-EVNNPC ngày 17/10/2024 |  |  |  | 742/2024/HĐ/NPCETC-NPSC ngày 31 tháng 12 năm 2024 | 2024-12-31 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-04 | 6 | #VALUE! | 2025 | 333249846 | 369986916 | 23978566 | 346008350 |  | 369986916 |  | 2025: 333249846 | 333249846 |  | 2025 | 31/7/2025 29/8/2025 | 94 127 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HSTT, HĐ HSQT, TLHĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
401 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Núi Cốc | TKBVTC | BA1 | Thái Nguyên | 2018 | [5 empty] | 103/HĐ-BDALĐ | 2022-04-20 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 2619660102 | 2619660102 | 734250613 | 1885409489 |  | 2619660102 | [9 empty] | - | 2619660102 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
402 | NPSC |  | Cấp 2 | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV 172E3.3 Long Bối - Kiến Xương - 173E11.9 Tiền Hải | BCNCKT | BA1 | Hưng Yên | 2018 | 180000 | 2580/EVNNPC-KH ngày 28/06/2018 |  |  |  | 202/BDALĐ-TH2 ngày 29/5/2019 | 2019-05-29 | 70 |  |  | 70 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt | Chuyển sang bước TKBVTC |  |  |  |  | 2026 | 1553328572 | 1553328572 | 991820209 | 561508363 |  | 1553328572 | [9 empty] | - | 1553328572 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
403 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Cao Thắng | BCNCKT | BA1 | Quảng Ninh | 2025 | 300000 | 275/EVNNPC-KH+ ĐT ngày 15/01/2025 |  |  |  | 08/HĐ-BDALĐ ngày 16/01/2025 | 2025-01-16 | 150 |  |  | 150 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-20 |  |  | 2026 | 1199817564 | 1199817564 |  | 1199817564 |  | 1199817564 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ
404 | NPSC | KC+ĐĐ 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Cải tạo đường dây 110kV NĐ Phả Lại -Đồng Niên (lộ 175, 176A80), tỉnh Hải Dương | BCNCKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2023 | 238150 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 |  |  |  | 95/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-11-17 | 75 |  |  | 75 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-07-09 | 8 | 8 | 2025 | 2435518522 | 2435518522 | 1300315310 | 1015443212 | 119760000 | 2435518522 |  | 2025: 2263192490 | 2263192490 | 172326032 | 2025 | 2025-08-29 | 107 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  | HĐ | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
405 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14807 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 492567878 | 514846618 | 84043500 | 430803118 |  | 514846618 |  | 2025: 492567878 | 492567878 |  | 2025 | 2025-09-26 | 165 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
406 | NPSC |  | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên | CTĐT | BA2 | Hưng Yên | 2020 | 96600 | 2738/QĐ-EVNNPC ngày 8/10/2020 |  |  |  | 311/2020/HĐTV-BDAĐL-KHKT | 2020-12-10 | 90 |  |  | 90 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  | 12 |  | 2026 | 2619660102 | 2619660102 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - | - |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
407 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14980 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 506408101 | 524850205 | 82715447 | 442134758 |  | 524850205 |  | 2025: 506408101 | 506408101 |  | 2025 | 2025-09-26 | 161 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
408 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14997 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 562157958 | 604968266 | 173073347 | 431894919 |  | 604968266 |  | 2025: 562157958 | 562157958 |  | 2025 | 2025-09-26 | 163 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
409 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực phía Bắc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14771 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 565167781 | 578567773 | 150623757 | 427944016 |  | 578567773 |  | 2025: 565167781 | 565167781 |  | 2025 | 2025-09-26 | 160 174 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
410 | NPSC | KC 2026 | Cấp 1 | ĐZ + TBA | Cải tạo ĐZ 110 kV Tiên Yên - Mông Dương | BCNCKT | PCQN | Quảng Ninh | 2016 | 207000 | 3802/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2016 4466/EVNNPC-KH ngày 09/9/2025 |  |  |  | 459/BDALĐ-KH | 2016-12-30 | 42 |  |  | 42 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  |  |  | 8 | 12 | 2025 | 725825439 | 5278642547 |  | 4782910213 | 495732334 | 5278642547 |  | 2025: 4552817108 | 4552817108 | 725825439 | 2025 | 2025-12-24 | 250 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
411 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Cường, thành phố Hải Phòng | BCNCKT | BA2 | TP. Hải Phòng | 2023 | 137913 | 1780/QĐ-EVNNPC ngày 13/8/2023 |  |  | Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình. | 96/2023/HĐTV-BDAĐL-KHVT | 2023-11-21 | 75 |  |  | 75 |  | 110 | KS, TK | Đang trình duyệt |  | 4 |  |  |  | 2026 | 1600158834 | 1553328572 | 978085518 | 622073316 |  | 1600158834 | [9 empty] | - | 1600158834 |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  | ba1 chưa ký HĐ và PL điều chỉnh về giá trị |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
412 | NPSC |  |  | ĐZ + TBA | Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ (phần phụ thuộc thiết bị) | TKBVTC | BA1 | Nghệ An | 2018 | 90000 | 1961/QĐ-EVNNPC ngày 03/7/2017 => 439/QĐ-EVNNPC ngày 6/3/2020 (thay thế 415/QĐ-EVNNPC ngày 3/3/2020) |  |  |  | 269/HĐ-BDALĐ | 2021-07-14 | 60 |  |  | 60 |  | 110 | KS, TK | Chưa triển khai | [5 empty] | 2026 | 1199817564 | 527875088 | 95617264 | 432257824 |  | 527875088 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
413 | PEC |  |  | Trung hạ áp | Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên năm 2026 | BCKTKT | PCHY | Hưng Yên | 2025 | 14997 | 746/QĐ-EVNNPC |  |  |  | 29A1/2025/TTGV/PCHY-PEC | 2025-05-21 | 60 |  |  | 60 |  | THA | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  | 2025-08-22 | 9 | 9 | 2025 | 519680386 | 1541470383 | 1048074992 | 493395391 |  | 1541470383 |  | 2025: 519680386 | 519680386 |  | 2025 | 2025-09-29 | 169 | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
414 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo 2, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | PCPT | Phú Thọ | 2024 | 97160 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  | NPCBA1.TĐ2.110KV.G01: Khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng và chấp thuận chủ trương đầu tư | 50/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đang thực hiện |  | 6 |  |  |  | 2026 | 269619604 | 269619604 | 577791190 | 422755631 |  | 1000546821 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
415 | NPSC | KC 2026 | Trọng Điểm | ĐZ + TBA | TBA 110kV Yên Lạc 2 và nhánh rẽ, tỉnh Vĩnh Phúc | BCNCKT | BA1 | Phú Thọ | 2024 | 76256 | 949/QĐ-EVNNPC ngày 20/5/2024 |  |  | NPCBA1.YL2.110KV.G01: Khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng và chấp thuận chủ trương đầu tư | 48/HĐ-BDALĐ ngày 15/7/2024 | 2024-07-15 | 120 |  |  | 120 |  | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  | 4 | 2026-05-26 |  | 12 | 2026 | 1600158834 | 1600158834 | 112191622 | 89760031 |  | 201951653 | [9 empty] | - |  |  |  |  | Chưa xuất hóa đơn | Chưa lập hồ sơ |  |  |  |  | Chưa có | Chưa có | Chưa có | Chưa có
416 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại VT 77, VT 81 ĐZ 110kV ĐZ 176A100 Hòa Bình - NR lạc Sơn- 171E19.6 Mai Châu | BCKTKT | PCHB | Phú Thọ | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 201951653 | 201951652.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  | 2024-12-27 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
417 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại sau bão số 3 (YAGI) trên các ĐZ 110kV tại khu vực Cẩm Phả - Hạ Long tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 41395092 | 41395092 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  | 2024-12-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có
418 | NPSC |  |  | Bão lũ | Khắc phục thiệt hại sau bão số 3 (YAGI) trên các ĐZ 110kV tại khu vực Hoành Bồ - Quảng Yên - Uông Bí – Đông Triều tỉnh Quảng Ninh | BCKTKT | PCQN | Quảng Ninh | 2024 | 0 | [11 empty] | 110 | KS, TK | Đã phê duyệt |  |  |  |  | 12 | 2024 | 101119232 | 101119232 |  |  |  | 0 | [9 empty] | - |  |  | 2024-12-31 |  | Đã xuất hóa đơn | Đã chuyển hồ sơ cho CĐT |  |  |  |  | Đã có | Đã có | Đã có | Đã có